ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПОДПРОГРАММЫ

«Сохранение и укрепление общественного здоровья населения Шегарского района»

(наименование программы (подпрограммы))

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,        направленные на достижение цели | Планируемый объем   финансирования на   решение данной      задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем    финансирования на    решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или качественные  целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое значение       показателя (на начало реализации     муниципальной подпрограммы) | Планируемое значение   показателя на 2022 год | Достигнутое значение   показателя за 2022 год |
| Бюджет    района | Другие   источники | Бюджет     района | другие   источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача № 1.  Популяризация ценностей здорового образа жизни | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | Количество проведенных физкультурно-оздоровительных мероприятий  Количество проведенных мероприятий в муниципальных учреждениях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания | Ед.  Ед. | 15  3 | 85  54 | 89  88 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля охвата детей школьного возраста, вовлеченных в мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, от общего количества детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных учреждениях Шегарского района | % | 16 | 25 | 87,87 |
| 2 | Задача № 2  Создание единого информационного профилактического пространства для формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество проведенных информационно-разъяснительных мероприятий в муниципальных учреждениях в сфере образования и культуры для детей старшего школьного возраста, направленных на формирование мотивации к отказу от злоупотребления алкогольной продукцией и табаком и немецинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. | Ед. | 10 | 130 | 139 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество публикаций, размещенных в средствах массовой информации и официальных сайтах учреждений с целью популяризации принципов здорового образа жизни | Ед. | 3 | 40 | 191 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество стендов в муниципальных образовательных учреждениях, на которых размещена информация и материалы, направленные на популяризацию здорового образа жизни, формирование мотивации к отказу от злоупотребления алкогольной продукцией и табаком и немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | Ед. | 16 | 16 | 17 |
|  | ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |

Заместитель Главы Шегарского района

по социальной сфере Т.В. Зверева

Исп. Читиа Ю.А.

2-12-87

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

О реализации мероприятий муниципальной подпрограммы

**«Сохранение и укрепление общественного здоровья населения Шегарского района»» за 2022 год.**

Муниципальная подпрограмма утверждена постановлением Администрации Шегарского района от 30.07.2020 № 710.

**Цель Подпрограммы**

Создание межведомственной комплексной системы взаимодействия, направленной на формирование здорового образа жизни, профилактику, мониторинг заболеваемости и повышение качества жизни населения Шегарского района Томской области.

**Задачи:**

- популяризация ценностей здорового образа жизни;

- создание единого информационного профилактического пространства для формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, вовлечение граждан в мероприятия по укреплению общественного здоровья.

**Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы в 2022 году**

Реализация мероприятий подпрограммы позволит к концу 2022 года:

- развитие доступной среды для занятий спортом и физкультурой;

- создание информационного профилактического пространства.

**Объемы и источники финансирования Подпрограммы**

На достижение цели подпрограммы: на 2022 год в бюджете Шегарского района бюджетные ассигнования предусмотрены не были.

**Итоги реализации Подпрограммы в 2022 году**

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году выполнены следующие мероприятия:

**Задача 1.** Популяризация ценностей здорового образа жизни

- Показатель «Количество проведенных физкультурно-оздоровительных мероприятий» за 2022 год на территории Шегарского района специалистами МКУ «Физкультурно-спортивный центр Шегарского района», образовательными организациями Шегарского района было проведено 87 мероприятий для жителей разного возраста. Значение показателя достигнуто и составляет 102,3%

- Показатель «Количество проведенных мероприятий в муниципальных учреждениях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания» в образовательных учреждениях района, в библиотеках-филиалах МКУК «Шегарская МЦБС», в МКУ «Физкультурно-спортивный центр Шегарского района», МКУК «Шегарская централизованная клубная система» за 2022 год прошло 88 мероприятия в селах района для всех возрастов.

Значение показателя достигнуто и составляет 162,9 %.

- Показатель «Доля охвата детей школьного возраста, вовлеченных в мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, от общего количества детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных учреждениях Шегарского района» в 13 образовательных организациях обучаются 2095 учеников, из них 1841 ученик (87,87%) занимается спортом и участвует в мероприятиях (викторинах, акциях, соревнованиях), пропагандирующих здоровый образ жизни.

Значение показателя достигнуто и составляет 382,6 %.

**Задача 2.** Создание единого информационного профилактического пространства для формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья.

- Показатель «Количество проведенных информационно-разъяснительных мероприятий в муниципальных учреждениях в сфере образования и культуры для детей старшего школьного возраста, направленных на формирование мотивации к отказу от злоупотребления алкогольной продукцией и табаком и немецинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» в 12 общеобразовательных организациях Шегарского района прошло 139 мероприятие для школьников старшего возраста.

Значение показателя достигнуто и составило 106,9%.

- Показатель «Количество публикаций, размещенных в средствах массовой информации и официальных сайтах учреждений с целью популяризации принципов здорового образа жизни». За отчетный период в районной газете «Шегарский вестник» и на официальных сайтах Администрации Шегарского района было опубликовано 191 публикация

Значение показателя достигнуто и составило 477,5%.

- Показатель «Количество стендов в муниципальных образовательных учреждениях, на которых размещена информация и материалы, направленные на популяризацию здорового образа жизни, формирование мотивации к отказу от злоупотребления алкогольной продукцией и табаком и немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» в 17 общеобразовательных учреждениях имеются стенды, на которых размещаются материалы, направленные на популяризацию здорового образа жизни.

Значение показателя достигнуто и составило 106,2%.

Заместитель Главы Шегарского района

по социальной сфере Т.В. Зверева

Исп. Читиа Ю.А.

2-12-87