**Аналитическая записка о реализации муниципальной программы «Развитие образования в Шегарском районе на 2020-2024 годы» за 2022 год.**

**1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»**

**Цель подпрограммы**

Организация предоставления общедоступного и качественного дошкольного образования на территории Шегарского района.

**Задачи подпрограммы**

1) Организация и повышение качества оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории Шегарского района.

2) Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 мес. до 3-х лет и реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение доступности дошкольного образования.

3) Обеспечение современных, здровьесберегающих и безопасных условий для образования и воспитания детей в дошкольных образовательных организациях.

4) Обеспечение антитеррористической защищённости дошкольных образовательных организаций.

5) Обеспечение эффективного взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи.

**Объемы и источники финансирования подпрограммы**

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2022 году из бюджета Шегарского района выделено 3836,70 тыс. руб.

**Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы**

1) обеспечение к 2024 году 70% всех детей в возрасте от 2 мес. до 8 лет, возможности получать услуги дошкольного образования;

2) повышение качества дошкольного образования - за счет обновления материально-технических ресурсов.

3) обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольных образовательных организациях – за счет повышения заработной платы педагогических работников, создания материальных стимулов для достижения результатов профессиональной служебной деятельности педагогов.

4) Обеспечение современных и безопасных условий обучения и воспитание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

**Задача 1**. Организация и повышение качества оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории Шегарского района.

**Показатель 1.**  «Доля детей в возрасте 2 мес.-8 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 2 мес.-8 лет, скорректированную на количество детей от 6,5 до 8 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях» выполнен: очередь детей, состоящих на учете для предоставления мест в дошкольных образовательных учреждениях сократилась на 43% относительно базового значения, показатель «10» – достигнут.

**Задача 2.** Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 мес. до 3-х лет и реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение доступности дошкольного образования.

**Показатель 1.**  «Доля детей в возрасте 2 мес.-8 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 2 мес.- 8 лет, скорректированную на количество детей от 6,5 до 8 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях» выполнен на 76,36 %:

Причиной не достижения планового значения является:

- нежелание родителей (законных представителей) зачислять ребёнка в детский сад, в связи с личными обстоятельствами;

- фактическое проживание детей за территорией Шегарского района при имеющейся регистрации на территории района. В образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования имеются свободные места.

**Задача 3.** Обеспечение современных, здоровье сберегающих и безопасных условий для образования и воспитания детей в дошкольных образовательных организациях.

**Показатель 1**. «Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений» на начало реализации программы составлял – 33%, планируемое значение - 33%, т.е. число аварийных зданий или зданий, требующих капитальный ремонт, не увеличилось.

**Задача 4.** Обеспечение антитеррористической защищённости дошкольных образовательных организаций.

**Показатель 1**. «Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания и территория которых соответствует единому региональному стандарту безопасности общеобразовательных организаций» на начало реализации программы составлял – 0%, в 2022 году планируемое значение достигнуто и составляет 67%.

**Задача 5.** Обеспечение эффективного взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи.

**Показатель 1.** «Доля рассмотренных обоснованных жалоб по вопросам удовлетворенности семей качеством дошкольного образования, поступивших в орган управления образования от родителей (законных представителей) воспитанников дошкольных образовательных организаций в общей численности поступивших жалоб» на начало реализации программы и на конец 2022 года составил – 0%.

**Итоги реализации подпрограммы в 2022 году**

Финансирование подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы **«Развитие образования в Шегарском районе на 2020-2024 годы»** в 2022 году составило 3836,70 тыс. руб. при плане выполнения 3836,70 тыс. руб. - 100%.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задачи, направленные на достижение цели** | | | **Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)** | | **Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)** | | **Количественные  и/или качественные  целевые  показатели, характеризующие  достижение целей и решение задач** |
|
|
| **Бюджет района** | **Другие источники** | **Бюджет района** | **Другие источники** |
| **ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ** | | | | | | | |
| **Задача 1. Организация и повышение качества оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории Шегарского района.** | | **3 836,700** | | **0,000** | **3 836,700** | **0,000** |  |
| 1 | Укрепление материально-технической базы | 206,336 | | 0,000 | 206,336 | 0,000 | Обеспечение безопасных условий, соблюдение требований Сан ПиН 2.4.1.3049-13. |
| 2 | Ограждение территории дошкольной образовательной организации | 3 560,364 | | 0,000 | 3 560,364 | 0,000 |
| 3 | Корректировка проектно-сметной документации для ограждения | 20,000 | | 0,000 | 20,000 | 0,000 |
| 4 | Строительный контроль | 50,000 | | 0,000 | 50,000 | 0,000 |
| **Итого по Дошкольному образованию:** | | **3836,7** | | **0** | **3836,7** | **0** |  |

**2.Подпрограмма «Развитие общего образования»**

**Цель подпрограммы**

Повышение качества общего образования по основным общеобразовательным программам на территории Шегарского района, обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех категорий детей.

**Задачи подпрограммы**

1) Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам.

2) Обеспечение современных и безопасных условий для получения общего образования в муниципальных организациях общего образования.

3) Создание условий для проявления и развития способностей, талантов у обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной самореализации.

4) Реализация программ, обеспечивающих сохранность здоровья обучающихся и воспитанников в общеобразовательных организациях.

5) Обеспечение учащихся муниципальных организаций общего образования качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания в общеобразовательных организациях.

**Объемы и источники финансирования подпрограммы**

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2022 году из бюджета Шегарского района выделено 2 333,849 тыс. рублей.

**Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы**

1) обеспечение обучения школьников начального общего и основного общего образования по ФГОС, подготовка к переводу на обучение по обновленным ФГОС школьников начального общего и основного общего образования с 01 сентября 2022 учебного года.

2) повышение качества общего образования - за счет внедрения обновленных ФГОС, создания стимулов для педагогических работников к достижению результатов профессиональной деятельности, развития системы обратной связи с потребителями услуг общего образования.

3) обеспечение равного доступа к качественному образованию, сокращение отставания от лучших результатов.

4) Обеспечить сохранность и улучшить состояние зданий и сооружений общеобразовательных организаций;

5) Сохранность здоровья обучающихся и воспитанников, обеспечение сбалансированным и качественным питанием;

6) Создание современной школьной инфраструктуры в общеобразовательных организациях Шегарского района;

7) Обеспечить современные и безопасные условия обучения и воспитания.

**Задача 1.** Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам.

**Показатель 1.**  «Доля выпускников общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам» составил 97,6% - невыполнение планируемого значения на 2022 год на 2,4%.

Причиной не достижения планового значения является то, что не все выпускники 9 классов, которые приходят обучаться в 10-11 классах, готовы упорно трудиться, работать самостоятельно. В 2021, 2022 годах в связи с карантинами часть материала нужно было осваивать дистанционно или самостоятельно. Выпускник оказались не в состоянии сдать экзамены, не смотря на дополнительную подготовку (в августе и сентябре 2022 года).

**Показатель 2.** «Доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций» составил 4,2%, при планируемом значении 0%.

Причиной не достижения планового значения является:

- из 48 выпускников, допущенных к государственной итоговой аттестации, 2 человека не сдали обязательные экзамены, поэтому не получили аттестаты о среднем общем образовании.

**Показатель 3.** «Доля обучающихся, имеющих возможность использовать инфраструктуру Центров гуманитарного и цифрового профилей, для учебной и вне учебной деятельности» составил 79,2%, что выше планируемого значения на 6,8%.

**Показатель 4.** «Доля обучающихся, имеющих доступ к электронным библиотекам  для учебной и вне учебной деятельности» составил 66,7%, что на уровне планируемого значения.

**Задача 2.** Обеспечение современных и безопасных условий для получения общего образования в муниципальных организациях общего образования, в том числе формирование и развитие современной информационной образовательной среды.

**Показатель 1.** «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» на начало реализации программы составлял – 54%, планируемое значение - 64%, т.е. число аварийных зданий или зданий, требующих капитальный ремонт, уменьшилось.

**Задача 3.** Создание условий для проявления и развития способностей, талантов у обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной самореализации.

**Показатель 1.** «Доля обучающихся, принявших участие во Всероссийской олимпиаде школьников и конкурсах (в % от общего количества обучающихся)» составил 68%, планируемое значение достигнуто. В 2022 году во Всероссийской олимпиаде школьников приняли участие 628 уникальных участников. Общее количество участий составило 1730 человек, что на 17,2% больше, чем в 2021 году. По результатам муниципального этапа ВсОШ 34 участника были приглашены на региональный этап (в 2021 году 20 участников).

**Показатель 2.** «Доля одарённых детей, охваченных адресной поддержкой» составил 0,52%, что выше базового значения на начало реализации программы, но ниже планируемого значения на 0,48%. Были вручены 6 премий по 5000 рублей победителям конкурсов «Лучший ученик года» и «Лучший спортсмен года», денежное поощрение в размере 5000 рублей вручено выпускнице 11 класса, получившей медаль «За особые успехи в учении» и показавшей высокобалльные результаты (более 81 балла из 100 возможных) по итогам сдачи ЕГЭ. Денежное поощрение в размере 2000 рублей получили 3 участника регионального этапа ВсОШ, ставшие призёрами.

Причиной не достижения планового значения является несовершенство имеющейся нормативно-правовой базы , не позволяющая поддержать большее количество одарённых детей.

**Задача 4.** Реализация программ, обеспечивающих сохранность здоровья обучающихся и воспитанников в общеобразовательных организациях.

**Показатель 1.**  «Доля учащихся, охваченных отдыхом в каникулярное время» составил 3,5%, планируемое значение достигнуто. Потребность в летнем отдыхе и оздоровлении детей удовлетворена на 100%.

**Задача 5.** Обеспечение учащихся муниципальных организаций общего образования качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания в общеобразовательных организациях.

**Показатель 1.** «Доля обучающихся, получающих качественное сбалансированное питание» составил 96%, планируемое значение достигнуто. Потребность в сбалансированном питании удовлетворена на 100%.

**Итоги реализации подпрограммы в 2022 году**

Финансирование подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы **«Развитие образования в Шегарском районе на 2020-2024 годы»** в 2022 году составило 23396,000 тыс. руб. при плане 25 770,528тыс. руб. выполнения – 90,79 %.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задачи, направленные на достижение цели** | | **Планируемый объем  финансирования на решение данной  задачи (тыс. руб.)** | | **Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)** | | | **Количественные  и/или качественные  целевые  показатели, характеризующие  достижение целей и решение задач** |
|
|
| **Бюджет района** | **Другие источники** | **Бюджет района** | **Другие источники** | |
| **ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ** | | | | | | | |
| **Задача №1.**  **Обеспечение доступного качественного общего образования.** | | **610,381** | **5245,479** | **610,381** | **5134,479** |  | |
| 1 | Создание условий для проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования: обеспечение санитарно-гигиенических условий, обеспечение доставки выпускников в пункты проведения экзаменов | 59,934 | 0 | 59,934 | 0 | Созданы условия для проведения оценки качества образования в соответствие с требованиями | |
| 2 | Укрепление материально-технической базы пунктов проведения экзаменов (обслуживание оборудования, обновление и приобретение резервного оборудования, приобретение расходных материалов для проведения экзаменов) | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | Созданы условия для проведения оценки качества образования в соответствие с требованиями | |
| 3 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | 0 | 2787,532 | 0 | 2787,532 | Обеспечена доступность современных образовательных технологий для обучающихся | |
| 4 | Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного профиля в общеобразовательных организациях | 0 | 1174,003 | 0 | 1174,003 | Обеспечена доступность современных образовательных технологий для обучающихся | |
| 5 | Функционирование Центров гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» | 289,839 | 0 | 289,839 | 0 | Обеспечена доступность современных образовательных технологий для обучающихся | |
| 6 | Оснащение помещений для открытия Центров гуманитарного, цифрового, естественно-научного профилей «Точка роста», | 200,608 | 0 | 200,608 | 0 | Обеспечена доступность современных образовательных технологий для обучающихся | |
| 7 | Обеспечение функционирования средств программного обеспечения и оборудования, приобретенного в рамках предоставленной субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | 0 | 722,4 | 0 | 611,4 | Обеспечение доступности современных образовательных технологий для обучающихся | |
| 8 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 0 | 561,544 | 0 | 561,544 | Содействие развитию системы общего образования | |
| **Задача № 2. Обеспечение современных и безопасных условий для получения общего образования в муниципальных организациях общего образования.** | | **528,448** | **0** | **528,44775** | **0** |  | |
| 1 | Приобретение котла, установка котла МКОУ «Маркеловская СОШ» | 528,448 | 0 | 528,448 | 0 | Обеспечение и комфортных условий для получения общего образования | |
| **Задача 3. Создание условий для проявления и развития способностей, талантов у обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной самореализации.** | | **176,020** | **0,000** | **167,722** | **0,000** |  | |
| 1 | Обеспечение участия обучающихся в региональных, всероссийских мероприятиях (фестивалях, конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, мастер-классах и других мероприятиях) для выявления одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности | 32,720 | 0 | 30,570 | 0 | Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах, конкурсах и другой творческой деятельности | |
| 2 | Организация мероприятий с обучающимися на уровне муниципалитета (конкурсы, мастер-классы, конференции и другие мероприятия)для выявления одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности | 85,147 | 0 | 85,12647 | 0 | Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах, конкурсах и другой творческой деятельности | |
| 3 | Оплата услуг по экскурсионным турам | 5,280 | 0 | 4,900 | 0 | Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах, конкурсах и другой творческой деятельности | |
| 4 | Адресная поддержка одарённых детей: Конкурс «Лучший ученик года»; «Лучший спортсмен года»(призы в денежном выражении, цветы, сувениры, грамоты) | 52,873 | 0 | 47,126 | 0 | Повышение мотивации обучающихся на достижение высоких результатов в интеллектуальной и творческой деятельности | |
| **Задача 4.**  **Реализация программ, обеспечивающих сохранность здоровья обучающихся и воспитанников в общеобразовательных организациях** | | **309,000** | **1750,900** | **308,846** | **1750,125** |  | |
| 1 | Организация отдыха детей в каникулярное время | 309,000 | 1750,900 | 308,846 | 1750,125 | Сохранность здоровья обучающихся, занятость в каникулярное время | |
| **Задача № 5.**  **Обеспечение учащихся муниципальных организаций общего образования качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания в общеобразовательных организациях.** | | **710,000** | **16440,300** | **676,813** | **14219,186** |  | |
|  | Выполнение разработки сметной документации на капитальный ремонт зданий школ | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | Обеспечение участия в реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | |
|  | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в части дополнительных ассигнований в связи с индексацией расходов | 0 | 395,9 | 0 | 0 | Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся начальных классов | |
| 4 | Выполнение мероприятий дорожной карты по модернизации пищеблоков в общеобразовательных организациях | 350,000 | 0 | 350,000 | 0 | Повышение качества питания, увеличение охвата обучающихся питанием в школьных столовых | |
| 5 | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 210,000 | 2927,200 | 176,813 | 2110,384 | Повышение качества питания, увеличение охвата обучающихся питанием в школьных столовых | |
| 6 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях Шегарского района | 0 | 8353,000 | 0 | 8054,494 | Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся начальных классов | |
| 7 | Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 0 | 4764,2 | 0 | 4054,308 | Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. | |
| **Итого по "Общему образованию":** | | **2 333,849** | **23 436,679** | **2 292,211** | **21 103,790** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»**

**Цель подпрограммы**

Развитие качественного и доступного дополнительного образования детей на территории Шегарского района, направленного на успешную социальную и творческую социализацию детей; проявление детьми социальной ответственности, осознанного жизненного самоопределения и выбора профессии.

**Задачи подпрограммы**

1) Обеспечение качественного и доступного предоставления муниципальных услуг подведомственных учреждений по предоставлению дополнительного образования детей;

2) Совершенствование системы дополнительного образования детей;

3) Обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного образования детей.

**Объемы и источники финансирования подпрограммы**

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2021 году из бюджета Шегарского района было выделено 768,899 тыс. рублей при плане выполнения 794,658 тыс. рублей, что составляет 96,75 %. В связи с объективными обстоятельствами не все показатели удалось выполнить на 100%.

**Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы**

1) Доведение охвата школьников услугами дополнительного образования до 80 %;

2) Доведение охвата детей и подростков в работе детских общественных объединений до 60%;

3) Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в различных мероприятиях муниципального уровня, в том числе организованных непосредственно образовательным учреждением дополнительного образования до 55%;

4) Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в мероприятиях всероссийского и регионального значения до 50%;

5) Увеличение количества победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий всероссийского и регионального уровня до 25%;

6) Увеличение количества победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий муниципального уровня, в том числе организованных непосредственно образовательным учреждением дополнительного образования до 40%;

7) Увеличение количества воспитанников, имеющих спортивные разряды до 30%;

8) Доведение охвата детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и научно-технической направленностей до 30%;

9) Увеличение количество выданных сертификатов дополнительного образования до 80%;

10) Увеличение количества детей, обучающихся по образовательным программам дополнительного образования с использованием сертификатов до 80%;

11) Повышение качества и доступности предоставления дополнительного образования за счет совершенствования системы дополнительного образования детей;

12) Обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного образования детей;

13) В образовательных учреждениях создан центр волонтерского движения 100%.

**Задача 1.** Обеспечение качественного и доступного предоставления муниципальных услуг подведомственных учреждений по предоставлению дополнительного образования детей.

**Показатель 1.  «**Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы не менее 80 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет» составил 72,85%, что выше базового значения на начало реализации программы, но ниже планируемого значения на 4,15%.

Причиной не достижения планового значения является:

- показатель рассчитывается от числа детей, проживающих на территории Шегарского района. С учетом того, что в районе функционируют учреждения, реализующие программы дополнительного образования (ДШИ, коррекционная школа, ПКТ), которые не подведомственны Управлению образования, соответственно обучающиеся школ, которые зачислены в данные учреждения не подлежат общему учету в АИС ПФДО.

**Показатель 2.  «**Доля детей в возрасте 5 - 18 лет принимающих участие в работе детских общественных объединений не менее 60% от общего количества обучающихся в образовательных организациях» составил 76,72%, что выше планируемого значения на 36,72%.

**Показатель 3. «**Доля детей, привлекаемых к участию в различных мероприятиях муниципального уровня, в том числе организованных непосредственно образовательным учреждением дополнительного образования не менее 55% от общего числа детей, охваченных дополнительным образованием» составил 64%, что выше планируемого значения на 16%.

**Показатель 4. «**Доля детей, привлекаемых к участию в мероприятиях всероссийского и регионального значения не менее 50%от общего числа детей, охваченных дополнительным образованием» составил 52,1%, что выше планируемого значения на 7,1%.

**Показатель 5. «**Доля победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий всероссийского и регионального уровня не менее 25% от общего числа детей, охваченных дополнительным образованием» составил 25,71%, что выше планируемого значения на 8,71%.

**Показатель 6. «**Доля победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий муниципального уровня, в том числе организованных образовательным учреждением дополнительного образования не менее 40% от охвата детей дополнительным образованием» составил 40,15%, что выше планируемого значения на 15,15%.

**Показатель 7. «**Доля воспитанников, имеющих спортивные разряды не менее 30 % от общей численности воспитанников образовательных учреждений дополнительного образования детей» составил 26%, планируемое значение достигнуто.

**Показатель 8. «**Доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей не менее 30 % от общего числа детей, охваченных дополнительным образованием» составил 35,3%, что выше планируемого значения на 5,3%.

**Показатель 9. «**Доля выданных сертификатов дополнительного образования не менее 80% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Шегарского района» составил 79%, что выше планируемого значения на 1%.

**Показатель 10. «**Доля детей, обучающихся по образовательным программам дополнительного образования с использованием сертификатов не менее 80 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Шегарского района» составил 54,5%, что выше базового значения на начало реализации программы, но ниже планируемого значения на 10,5%.

Причиной не достижения планового значения является:

- показатель рассчитывается от числа детей, проживающих на территории Шегарского района. С учетом того, что в районе функционируют учреждения, реализующие программы дополнительного образования (ДШИ, коррекционная школа, ПКТ), которые не подведомственны Управлению образования, соответственно обучающиеся школ, которые зачислены в данные учреждения не подлежат общему учету в АИС ПФДО.

**Показатель 11.** «Создание центра волонтерского движения» (в 2022 году не предусмотрено).

**Задача 2.** Совершенствование системы дополнительного образования.

**Показатель 1.** «Доля обеспеченности учебно-воспитательной и образовательной базы учреждения дополнительного образования детей» составил 75%, планируемое значение достигнуто.

**Показатель 2. «**Доля оснащения материально-технической базы учреждения дополнительного образования детей» составил 80%, планируемое значение достигнуто.

**Задача 3.** Обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного образования детей.

**Показатель 1.** «Доля образовательных учреждений дополнительного образования, здания которых находятся в неудовлетворительном состоянии или требуют капитального ремонта, не соответствуют требованиям комплексной безопасности, в общем числе учреждений дополнительного образования» составил 50%, что на уровне базового значения на начало реализации программы, т.е. число аварийных зданий или зданий, требующих капитальный ремонт, не увеличилось.

**Итоги реализации подпрограммы в 2022 году**

Финансирование подпрограммы «Развитие дополнительного образования» муниципальной программы **«Развитие образования в Шегарском районе на 2020-2024 годы»** в 2022 году составило 768,899 тыс. руб. при плане выполнения 794,657 тыс. руб. - 96,76%.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задачи, направленные на достижение цели** | | **Планируемый объем  финансирования на решение данной  задачи (тыс. руб.)** | | **Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)** | | | **Количественные  и/или качественные  целевые  показатели, характеризующие  достижение целей и решение задач** |
|
|
| **Бюджет района** | **Другие источники** | **Бюджет района** | **Другие источники** | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ** | | | | | | | |
| **Задача № 1. Обеспечение качественного и доступного предоставления муниципальных услуг подведомственных учреждений по предоставлению дополнительного образования детей** | | **794,657** | **0** | **768,899** | | **0** |  |
| 1 | Организация и проведение конкурсов, смотров, соревнований, турниров и д.р. мероприятий на муниципальном уровне, а также обеспечение участия в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и д.р. мероприятиях на муниципальном и региональном уровнях (по направлениям). Физкультурно-спортивного направления | 420,879 | 0 | 395,121 | | 0 | 1) Увеличено количество детей, привлекаемых к участию в различных мероприятиях муниципального уровня, в том числе организованных непосредственно образовательным учреждением дополнительного образования до 55%; 2) Увеличено количество детей, принимающих участие в работе детских общественных объединений до 84, 57%. 3) Увеличено количество детей, привлекаемых к участию в мероприятиях всероссийского и регионального значения до 50%. 4) Увеличено количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий всероссийского и регионального уровня до 25%; 5) Увеличено количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий муниципального уровня, в том числе организованных непосредственно образовательным учреждением дополнительного образования до 40%; 6) Увеличено количество воспитанников, имеющих спортивные разряды до 30%; 7) Доведен охват детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и научно-технической направленностей до 30%; 8) Увеличено количество выданных сертификатов дополнительного образования школьников услугами дополнительного образования до 79% |
|  | Обновление и обеспечение методического сопровождения учебно-воспитательной и образовательной деятельности учреждений дополнительного образования | 16,000 | 0 | 16,000 | | 0 | Повышено качество и доступности предоставления дополнительного образования детей |
|  | Укрепление и развитие материально-технической и учебной базы учреждения дополнительного образования детей | 357,778 | 0 | 357,778 | | 0 | Повышено качество и доступности предоставления дополнительного образования детей |
| **Итого по "Дополнительному образованию"** | | **794,657** | **0** | **768,899** | | **0** |  |

**4. Подпрограмма: Управление системой образования**

**Цель подпрограммы**

Повышение эффективности и результативности системы образования Шегарского района.

**Задачи подпрограммы**

1) Осуществление установленных полномочий (функций) Управлением образования Шегарского района, организация эффективного управления системой образования Шегарского района.

2) Организация повышения квалификации педагогических работников и руководителей образовательных организаций Шегарского района.

3) Обеспечение образовательных организаций квалифицированными кадрами.

4) Реализация программы формирования Резерва управленческих кадров.

5) Реализация мероприятий, мотивирующих руководителей и педагогических работников образовательных организаций на достижение результатов профессиональной деятельности.

6) Организация работы по развитию системы обратной связи с потребителями услуг образования.

7) Привлечение молодых педагогов для работы в сельской местности. Реализация программы «Земский учитель».

8) Организация работы со школами, показывающими низкие образовательные результаты

**Объемы и источники финансирования подпрограммы**

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2022 году из бюджета Шегарского района составил 219,49 тыс. рублей.

**Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы**

Конечными результатами реализации подпрограммы является:

1) выполнение полномочий в сфере образования, отнесенных к вопросам местного самоуправления муниципальных районов.

2) повышение эффективности и результативности деятельности сферы образования в Шегарском районе.

Следует отметить, что реализация подпрограммы окажет влияние на реализацию в целом муниципальной программы «Развитие образования». Для достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы будут внедрены механизмы, обеспечивающие взаимосвязь полученных результатов деятельности с финансированием:

* на уровне муниципальной организации - с использованием механизма муниципального задания и субсидии на его выполнение;
* на уровне руководителей и педагогических работников, иных специалистов образовательных организаций - с использованием механизма эффективного трудового контракта.

Повышение престижа профессии за счет роста заработной платы в отрасли, создание механизмов стимулирования в зависимости от результатов профессиональной деятельности позволит привлечь в отрасль «Образование» квалифицированных и творческих работников.

В результате реализации планируемых мер к 2022году:

* повысится оценка качества муниципальной системы образования Шегарского района;
* заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций достигнет 33027 рублей
* со всеми руководителями, педагогическими работниками, иными специалистами образовательных организаций Шегарского района заключены эффективные контракты;
* удовлетворенность потребителей качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере образования составит 90 %.

**Задача 1.** Осуществление установленных полномочий (функций) Отделом образования Шегарского района, организация эффективного управления системой образования Шегарского района.

**Показатель 1.** «Мониторинг системы образования Шегарского района». Индекс показателя составил 0,86, что ниже планируемого значения на 0,14.

Причиной не достижения планового значения является:

- из резерва управленческих кадров ни один кандидат не назначен на должность руководителя образовательной организации муниципалитета, эта работа взята на контроль руководителем Управления образования, сформирован обновленный состав резерва управленческих кадров, который в течение года пройдет обучение по утвержденной программе, участники Резерва будут готовы к замещению вакантных (либо по необходимости должностей) руководителей и заместителей руководителей в ОО.

**Задача 2.** Организация повышения квалификации педагогических работников и руководителей образовательных организаций Шегарского района.

**Показатель 1.**   «Удельный вес численности руководителей и педагогических работников образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников образовательных организаций» составил 68%, что выше планируемого значения на 18%.

**Задача 3.**   Обеспечение образовательных организаций квалифицированными кадрами.

**Показатель 1.**   «Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников образовательных организаций» составил 53%, что выше планируемого значения на 8%.

**Показатель 2.**   «Доля педагогических работников образовательных организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических работников образовательных организаций» составил 75%, что выше планируемого значения на 2%.

**Показатель 3.**   «Количество вакансий в образовательных организациях на начало учебного года» составил 6 единиц при планируемом значении 0.

Причиной не достижения планового значения является:

- дефицит педагогических кадров. Данная проблема решена за счет перераспределения педагогической нагрузки между действующими сотрудниками.

**Задача 4.** Реализация программы формирования Резерва управленческих кадров.

**Показатель 1.** «Количество резервистов (%) от общего количества педагогического состава муниципалитета» составил 44 единицы, что выше планируемого значения на 7%.

**Задача 5.** Реализация мероприятий, мотивирующих руководителей и педагогических работников образовательных организаций на достижение результатов профессиональной деятельности.

**Показатель 1.** «Количество руководителей и педагогических работников образовательных организаций, принявших участие в профессиональных конкурсах различного уровня» составил 33%, что выше планируемого значения на 13%.

**Задача 6.** Организация работы по развитию системы обратной связи с потребителями услуг образования.

**Показатель 1.** «Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования» составил 90%, планируемое значение достигнуто.

**Задача 7.** Привлечение молодых педагогов для работы в сельской местности. Реализация программы «Земский учитель».

**Показатель 1.** «Выявление и устранение кадровых дефицитов в муниципальном образовании» составил 5%, что на уровне базового значения на начало реализации программы, но ниже планируемого значения на 5%.

Причиной не достижения планового значения является:

-в 2022 году Шегарский район не попал в реестр заявок на программу «Земский учитель».

**Задача 8.** Реализация муниципального плана мероприятий по методическому сопровождению школ с низкими образовательными результатами.

**Показатель 1.** «Увеличение количества ОО, не вошедших в список школ с низкими образовательными результатами» составил» составил 40%, что выше базового значения на начало реализации программы, но ниже планируемого значения на 10%.

Причиной не достижения планового значения является:

- дефицит квалифицированных педагогов, применяющих новые методы и технологии обучения. Недостаточно развита материальная база образовательных организаций. Низкая мотивация педагогических работников и большая часовая нагрузка.

**Итоги реализации подпрограммы в 2022 году**

Финансирование подпрограммы «Управление системой образования» муниципальной программы **«Развитие образования в Шегарском районе на 2020-2024 годы»** в 2022 году составило 15 777,09 тыс. руб. при плане выполнения 15 576,34 тыс. руб. - 98,73 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задачи, направленные на достижение цели** | | **Планируемый объем  финансирования на решение данной  задачи (тыс. руб.)** | | **Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)** | | **Количественные  и/или качественные  целевые  показатели, характеризующие  достижение целей и решение задач** |
|
|
| **Бюджет района** | **Другие источники** | **Бюджет района** | **Другие источники** |
| **УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ** | | | | | | |
| **Задача № 1. Реализация мероприятий, мотивирующих руководителей и педагогических работников образовательных организаций на достижение результатов профессиональной деятельности.** | | **129,322** | **15557,6** | **129,322** | **15356,844** |  |
| 1 | Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Шегарского района Томской области | 0 | 324,2 | 0 | 303,609 | Мотивация руководителей и педагогических работников образовательных организаций на достижение результатов профессиональной деятельности. |
| 2 | Назначение ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных учреждений Шегарского района | 0 | 15233,4 | 0 | 15053,235 |
|  | Повышение курсов квалификации руководителей образовательных организаций, их заместителей, педагогических работников | 129,322 | 0 | 129,322 | 0 | Мотивация руководителей и педагогических работников образовательных организаций на достижение результатов профессиональной |
| **Задача № 2. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства на муниципальном уровне: «Учитель года», «Воспитатель года», «Самый классный Классный», «Сердце отдаю детям» и др. Участие в конкурсах профессионального мастерства на региональном уровне.** | | 90,172 | 0 | 90,172 | 0 |  |
| 1 | Районный конкурс «Учитель года России» | 21,477 | 0 | 21,477 | 0 | Мотивация руководителей и педагогических работников образовательных организаций на достижение результатов профессиональной деятельности. |
| 2 | Районный конкурс «Воспитатель года России» | 24,411 | 0 | 24,411 | 0 |
|  | Районный конкурс «Сердце отдаю детям» | 18,897 | 0 | 18,897 | 0 |
| 4 | Организация и проведение поздравлений с профессиональными праздниками педагогических работников | 13,452 | 0 | 13,452 | 0 |
|  | Районная августовская конференция работников образования | 11,935 | 0 | 11,935 | 0 |  |
| **Итого по "Управлению системой образования":** | | **219,49** | **15 557,60** | **219,49** | **15 356,84** |  |
|  | **ВСЕГО** | **7 184,70** | **38 994,28** | **7 117,30** | **36 460,63** |  |