# АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА

# ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Калинина ул., д. 51, с. Мельниково, 636130, тел./факс 8(38247) 2-18-33, е-mail: shgadm@tomsk.gov.ru

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| ________________ 2023 № ____________ Н № ___________ от _________________ |  | Начальнику экономического отдела Администрации Шегарского района И.В. Саушкиной |
| --- | --- | --- |

Аналитическая записка

о реализации муниципальной программы

«Повышение обеспечения мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  на территории Шегарского района на период 2021 -2023 годов» в 2022 году.

Цели Программы.

1. Повышение уровня готовности к выполнению задач по осуществлению мероприятий по гражданской обороне Шегарского района.

2.Повышению уровня защиты населения и территорий Шегарского района к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных организаций  и территории Шегарского района.

4. Повышения уровня безопасности людей на водных объектах  на территории Шегарского района.

Объемы и источники финансирования Программы.

На реализацию программных мероприятий в 2022 году из бюджета Шегарского района выделено 548,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.

1. Снижение рисков для населения и территорий Шегарского района от возможных  чрезвычайных ситуаций.  Снижение количества по введению режима функционирования    «чрезвычайная ситуация» на территории Шегарского района.

2. Снижение количества пожаров  на территории Шегарского района.

3. Снижение количества погибших на водных объектах Шегарского района.

Итоги реализации программы в 2022 году.

На реализацию муниципальной программы «Повышение обеспечения мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  на территории Шегарского района на период 2021 -2023 год» в 2022 году выделены средства в размере 548,0 тыс. рублей. Из них израсходовано 548,0 тыс.рублей, в том числе из бюджета Шегарского района 548,0 тыс.рублей,  кассовые расходы распределены следующим образом :

1. Эксплуатационно-техническое обслуживание и текущий ремонт средств оповещения региональной и муниципальной системы центрального оповещения и связи гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций.

Заключен контракт на эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной системы оповещения с ПАО Ростелеком. На эксплуатационно-техническое обслуживание из бюджета выделены средства  в размере 125,00082 тыс. рублей.  Освоено 125,00082 тыс.рублей.

Средства израсходованы следующим образом:

МКУ «Администрация Шегарского района» выделено -125,00082 тыс. руб. Потрачено в сумме 125,00082 тыс.руб., остаток 0 рублей;

2. Создание и содержание в исправном состоянии защитных минерализованных полос вокруг населённых пунктов.

На создание и содержание в исправном состоянии защитных минерализованных полос вокруг населённых пунктов из бюджета выделены средства  в размере 343,0 тыс. рублей.  Освоено 343,0 тыс.рублей.

Средства израсходованы следующим образом:

МКУ «Администрация Анастасьевского сельского поселения» выделено - 52,0 тыс. руб. Потрачено в сумме 52,0 тыс.рублей, остаток 0 рублей;

МКУ «Администрация Побединского сельского поселения» выделено - 37,0 тыс. руб. Потрачено в сумме 37,0 тыс.рублей, остаток 0 рублей;

МКУ «Администрация Баткатского сельского поселения» выделено - 50,0 тыс. руб. Потрачено в сумме 50,0 тыс.рублей, остаток 0 рублей;

МКУ «Администрация Северного сельского поселения» выделено - 130,0 тыс. руб. Потрачено в сумме 130,0 тыс.рублей, остаток 0 рублей;

МКУ «Администрация Шегарского сельского поселения» выделено - 74,0 тыс. руб. Потрачено в сумме 74,0 тыс.рублей, остаток 0 рублей.

3. Оборудование мест массового отдыха (пляжи, солярии) соответствующей инфраструктурой, в том числе для обучения детей плаванию, спасательными постами с необходимым снаряжением, оборудованием и инвентарём, обеспечение наглядной агитацией, оборудованием и инвентарем по подержанию мер санитарной защиты населения. Проведение мероприятий направленных на профилактику травматизма и обеспечения безопасности людей.

На обеспечение мер безопасности на пляже о. Родниковое, организации спасательного поста из бюджета выделены средства  в размере 80,0 тыс. рублей.  Освоено 80,0 тыс.рублей.

Средства израсходованы следующим образом:

МКУ «Администрация Шегарского сельского поселения» выделено - 80,0 тыс. руб. Потрачено в сумме 80,0 тыс.рублей, остаток 0 рублей.

4. Остальные мероприятия программы не финансировались.

Цели муниципальной программы в 2022 году, а именно:

1. Снижение рисков для населения и территорий Шегарского района от возможных  чрезвычайных ситуаций.  Снижение количества по введению режима функционирования «чрезвычайная ситуация» на территории Шегарского района 2022 году достигнуто. Режим ЧС не вводился.

2. Снижение количества пожаров на территории Шегарского района 2022 году -  не достигнуто, 136 пожаров за 2022 г., 79 пожаров за 2021 г., 131 за 2020 г. Базовое значение показателя (2019 год) – 52.

3. Снижение количества погибших на водных объектах Шегарского района в 2022 году достигнуто, в 2022 году погибло 0 человек, в 2021 году 1 человек, в 2020 году 2 человека. Базовое значение показателя (2019 год) – 3.

Намеченные цели муниципальной программы достигнуты на 66%.

Заместитель Главы Шегарского района

по вопросам  жизнеобеспечения

и безопасности                                                                               А.О. Тырышкин

ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Повышение обеспечения мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  на территории Шегарского района на период 2021 -2023 годов»

(наименование программы)

за 2022 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2022 | Достигнутое значение показателя за 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Мероприятия по защите населения от возникающих при введении военных действий или вследствие этих действий, угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, крупных пожаров и наводнений. | 125,0008 |  | 125,0008 |  | Показатель 1 Снижение рисков для населения и территорий Шегарского района от возможных чрезвычайных ситуаций. Снижение количества по введению режима функционирования «чрезвычайная ситуация» на территории Шегарского района | Количество введенных режимов функционирования «чрезвычайная ситуация» на территории Шегарского района | 3 | 2 | 0 |
| 2. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности населения и территорий населенных пунктов Шегарского района | 343,0 |  | 343,0 |  | Показатель 1 Снижение количества пожаров на территории Шегарского района | Количество пожаров | 52 | 50 | 136 |
| 3 | Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах Шегарского района, а также по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций связанных с сезонными наводнениями на территории Шегарского района. | 80,0 |  | 80,0 |  | Показатель 1. Снижение количества погибших на водных объектах Шегарского района. | Количество погибших на водных объектах людей | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Итого | 548,0 |  | 548,0 |  |  |  |  |  |  |

Главный специалист ГО ЧС и безопасности                                                            А.А. Сваровский