ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Доступная среда на период 2021-2023 годы»

(наименование программы (подпрограммы))

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,        направленные на достижение цели | Планируемый объем   финансирования на   решение данной      задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем    финансирования на    решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или           качественные  целевые         показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое значение       показателя (на начало реализации     муниципальной программы) | Планируемое значение   показателя на 2022 год | Достигнутое значение   показателя за 2022 год |
| Бюджет    района | Другие   источники | Бюджет     района | другие   источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача № 1 Повышение уровня доступности  Мероприятие № 1  Проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп  Мероприятие № 3 Доступность приоритетных объектов социальной инфраструктуры:  1.3.5. Создание условий доступности объектов общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды | -  200,0 | -  - | -  200,0 | -  - | Составление паспортов объектов социальной инфраструктуры  Количество инвалидов, для которых созданы условия доступности общего имущества в многоквартирных домах (приобретение, доставка и установка подъемного оборудования (подъемников и пандусов)) | Доля объектов, на которые составлены паспорта  Количество человек | 7,3%  0 | 15%  1 | 19,6%  1 |
| 2 | Задача № 2 Предоставление услуг по культурной, спортивно-оздоровительной и социальной реабилитации | 25,0 | - | 25,0 | - | Проведение ежегодного фестиваля для инвалидов «Преодолей себя» | Количество человек | 76 | 30 | 75 |
| 3 | Задача № 3 Освещение в СМИ и сети «Интернет» | 0,0 |  | 0,0 |  | Информирование о мероприятиях с участием граждан с ограниченными возможностями здоровья через СМИ и в сети «Интернет» | Количество  публикаций | 6 | 2 | 8 |
|  | ИТОГО | 225,0 | - | 225,0 | - |  |  |  |  |  |

Исп. Читиа Ю.А. 2-12-87

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

О реализации мероприятий муниципальной программы **«Доступная среда на период 2021-2023 годы» за 2022 год**

**Цель Программы**

Цель программы:

- Создание на территории муниципального образования «Шегарский район» безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию инвалидов в общество.

Задачи:

- повышение уровня доступности;

- предоставление услуг по культурной, спортивно-оздоровительной и социальной реабилитации;

- информирование о мероприятиях для инвалидов через СМИ и интернет.

**Объемы и источники финансирования Программы**

На достижение цели программы в бюджете Шегарского района в разрезе программных мероприятий на 2022 год было утверждено 225000,0 (Двести двадцать пять тысяч) рублей, в том числе:

- за счет средств районного бюджета в сумме 225000,0 (Двести двадцать пять тысяч) рублей.

Перечень программных мероприятий муниципальной программы на 2022 год предусматривает финансирование мероприятий относительно следующих задач:

**Задача № 1** «Повышение уровня доступности» в сумме 200000,0 (Двести тысяч) рублей,

- Создание условий доступности объектов общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды;

**Задача № 2** «Предоставление услуг по культурной, спортивно-оздоровительной и социальной реабилитации» в сумме 25000,0 (Двадцать пять тысяч) рублей:

- проведение ежегодного фестиваля для инвалидов «Преодолей себя» в сумме 25000,0 (Двадцать пять тысяч) рублей.

**Ожидаемые результаты реализации Программы в 2022 году**

Предполагается, что реализация программы по вышеуказанным задачам к концу 2022 года позволит:

- создать для инвалида условия доступности объекта общего имущества в многоквартирном доме (приобретение, доставка и установка подъемного оборудования (подъемника)) (один человек);

- осуществить предоставление услуг по культурной, спортивно-оздоровительной и социальной реабилитации (не менее 30 человек);

-выпустить материалы (публикации) информирующие о мероприятиях с участием граждан с ограниченными возможностями здоровья через СМИ и в сети «Интернет» (не менее 2 материалов).

**Итоги реализации программы в 2022 году**

В результате реализации муниципальной программы выполнены следующие мероприятия для решения задач:

**Задача 1.** Повышение уровня доступности

Мероприятие 1. П.1.1 Проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. По состоянию на 31.12.2022 года паспортизировано 24 объекта, что составляет 19,6 % от всех приоритетных объектов (122 объекта).

Значение показателя достигнуто.

Мероприятие 3. П. 1.3.5. Создание условий доступности объектов общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид. Поступило одно заявление от инвалида, проживающего в д. Нащеково, ул. Агрогородок, имеющего I группу инвалидности. Установлен электроподъемник в подъезде многоквартирного дома, в котором проживает заявитель. В расходы по установке вошли затраты на приобретение и доставку оборудования на сумму 200000,0 (Двести тысяч) рублей.

Значение показателя «Количество инвалидов, для которых созданы условия доступности общего имущества в многоквартирных домах (приобретение, доставка и установка подъемного оборудования (подъемников и пандусов))» достигнуто и составило 100%.

Финансирование освоено в полном объеме.

**Задача 2.** Предоставление услуг по культурной, спортивно-оздоровительной и социальной реабилитации

Проведен ежегодный фестиваль для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя».

Данное мероприятие состоялось 3 июня 2022 года в спорткомплексе  имени С.А.Белова. В рамках фестиваля состоялись спортивные соревнования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и проведение районного фестиваля исполнительного искусства и выставки художественного творчества. В 25-м  районном фестивале приняли участие 75 человек. Участники проявили себя в таких видах спорта как: легкая атлетика, дартс, шашки, броски мячом, теннис. Были представлены творческие работы в различных техниках и были оценены по достоинству.

С концертными номерами выступили: Егор Коваленко (с. Бабарыкино), Анна Ширямова и Анфиса Черницинова,  вокальная группа ОГАУ ДСО «Забота» (с.Вороновка), Сапрыгина Елена и Надежда Варгамыдина (ОГАУ ДИП «Лесная дача»), Анжела Процкая (с. Трубачево).

Все участники получили дипломы, награды и сладкие подарки.

Значение показателя «Количество человек» достигнуто и составило 250% (75 человек).

Объем финансирования израсходован в полном объеме.

**Задача № 3** Информирование о мероприятиях с участием граждан с ограниченными возможностями здоровья через СМИ и в сети «Интернет».

За 2022 год о мероприятиях для инвалидов было опубликовано 8 материала:

- районная газета «Шегарский вестник» № 38 (10305) от 24 мая 2022 г.; № 46 (10313) от 25 июня 2022г.; № 91 (10358) от 29 ноября 2022г.;

- официальный сайт Администрации Шегарского района от 29 ноября 2022г.;

- Telegram-канал «Шегарка в движении» от 07 июня 2022г. и от 09 декабря 2022 г.;

-Telegram-канал «МКУК «Шегарская ЦКС» от 08 декабря 2022 г. и 12 декабря 2022г..

Значение показателя «Информационное освещение мероприятий с участием граждан с ограниченными возможностями здоровья» достигнуто и составило 400%

**Вывод:** Запланированные мероприятия на 2022 год выполнены в полном объеме. Финансирование освоено в полном объеме. Для полноценной интеграции инвалидов в общество, необходимо продолжать создавать условия для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в здания социальной инфраструктуры и приоритетных сферах жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями, создавать более комфортные условия проживания для инвалидов, проводить спортивные и культмассовые мероприятия для данной группы населения, чтобы граждане с ограниченными возможностями могли полноценно интегрироваться в общество.

Для достижения цели программы необходимо увеличить объем финансирования для реализации мероприятий.

*Справочно: на 2023 год в районном бюджете на реализацию муниципальной программы финансирование не предусмотрено.*

Заместитель Главы Шегарского района

по социальной сфере Т.В. Зверева

Исп. Читиа Ю.А.

2-12-87