**Аналитическая записка**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Комплексное развитие сельских территорий Шегарского района»**

**за 2022 год.**

**Цели муниципальной программы**

**Целью Программы** является повышение качества жизни сельского населения, создание условий развития сельских территорий.

**Задачи муниципальной программы.**

-Задача 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.

-Задача 2. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий.

-Задача 3. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий (Современный облик сельских территорий).

**Объемы и источники финансирования Программы**

В 2022 году на финансирование мероприятий Программы в рамках вышеуказанных задач было предусмотрено средств в размере 2 168,35 тыс. руб., из них:

-федерального бюджета в размере 263,61 тыс. руб.

-областного бюджета в размере 1131,14 тыс. руб.

-местного бюджета в размере 109,77 тыс. руб.

-сумма из внебюджетных источников (собственные средства граждан) составили 663,83 тыс. руб.

Все средства были запланированы на реализацию мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.

**Итоги реализации программы в 2022 году**

**1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.**

В 2022 году продолжена реализация мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Шегарского района».

На реализацию данного мероприятия было запланированы и фактически произведены расходы на сумму 2 168,35 тыс.руб., из них 263,61 тыс. руб. средства федерального бюджета, 1131,14 тыс. руб. средства из областного бюджета, 109,77 тыс. руб. средства местного бюджета. Внебюджетные источники (собственные средства граждан) составили 663,83 тыс.руб.

Все средства были направлены на предоставление социальной выплаты гражданам, проживающим на сельских территориях.

В 2022 году социальная выплата на строительство (приобретение) жилья была предоставлена двум участникам мероприятий программы с составом семьи 4 и 2 человека. Все участники мероприятий, работают по трудовым договорам в сфере агропромышленного комплекса и изъявили желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилого помещения и строительства жилого дома. Денежные средства, предоставленные на получение социальной выплаты, перечислены на счета участников государственной программы в полном объеме, и освоены ими.

В результате реализации мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» в 2022 году достигнуты следующие результаты:

количество семей улучшивших жилищные условия **– 2** семьи,

введено путем строительства (приобретением) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях -**191 кв.м.**

Объекты жилых помещений приобретенные с использованием социальной выплаты, расположены с.Мельниково.

Социальные выплаты были предоставлены согласно очередности установленной пунктом 7 Порядка предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

По условиям программы «Комплексное развитие сельских территорий» все получатели социальной выплаты по улучшению жилищных условий проживают и осуществляют трудовую деятельность в сельской местности, подтвердили наличие собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30% (работники агропромышленного комплекса) расчетной стоимости приобретение жилья и признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Все плановые показатели по данному мероприятию муниципальной программе выполнены на 100% .

В течение 2022 года проведено 2 заседания комиссии по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях в рамках Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

В целях контроля за исполнением обязательств получателями социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 2 раза в год направлялись письма работодателям о подтверждении трудоустройства работников.

По состоянию на 01.01.2023 года в списках претендентов на участие в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» состоят 15 человек, из них:

1. Граждане, работающие по трудовым договорам в агропромышленном комплексе в сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома -1 человек;
2. Граждане, работающие по трудовым договорам в социальной сфере в сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома -2 человек;
3. Граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений – 2 человека;
4. Граждане, работающие по трудовым договорам в социальной сфере в сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений - 10 человек.

**2. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий.**

На реализации данного мероприятия денежных средств в 2022 году предусмотрено не было.

Так как разработанный и представленный на отборПроект по благоустройству сельских территорий «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в МО «Шегарское сельское поселение», не был включен в план реализации на 2022 год, в связи с недостаточностью федеральных денежных средств выделенных 2022 году Томской области на реализацию данных мероприятий.

**3. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий (Современный облик сельских территорий).**

На реализации данного мероприятия денежных средств в 2022 году предусмотрено не было. Это связано с тем, что для планирования денежных средств проекты должны пройти конкурсный отбор в предыдущем году (2021 году).

В 2021 году отделом сельского хозяйства для участия в конкурсном отборе проектов было разработано и представлен один проект «Строительство канализационных очистных сооружений и строительство газовой котельной в с.Мельниково, Шегарского района, Томской области».

Данный Проект прошел конкурсный отбор, не был включен реализацию на 2022 год, в связи с отсутствием положительной экспертизы на объект «Строительство канализационных очистных сооружений».

**Выводы.**

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что только одна задача «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» программы «Повышение качества жизни сельского населения и создание условий развития сельских территорий» достигнута в полном объеме.

Начальник отдела сельского хозяйства Н.В.Прыткова

ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

"Комплексное развитие сельских территорий Шегарского района" за 2022 год

(наименование программы (подпрограммы))

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные на  достижение цели | Планируемый объем   финансирования на   решение данной      задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем    финансирования на    решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или качественные  целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое значение  показателя  (на начало реализации    муниципальной программы) | Планируемое значение   показателя на 2022г. | Достигнутое значение   показателя за 2022г. |
| Бюджет  района | Другие  источники | Бюджет  района | Другие  источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | 109,77(МБ)  1131,14 (ОБ)  263,61 (ФБ) | 663,83 | 109,77(МБ)  1131,14 (ОБ)  263,61 (ФБ) | 663,83 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | семей | 3 | 2 | 2 |
| В ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | кв.м. | 52,2 | 191,1 | 191,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий |  |  |  |  | количества реализованных местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | единиц | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Задача 3. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий (Современный облик сельских территорий) |  |  |  |  | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | единиц | 1 | 0 | 0 |
|  | Итого | 1504,52 | 663,83 | 1504,52 | 663,83 |  |  |  |  |  |