**Аналитическая записка**

**о реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании «Шегарский район» на 2020-2022 годы»**

**по итогам 2022 года**

**Цель программы**

Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи Шегарского района

**Задачи Программы**

- Гражданско-патриотическое воспитание и содействие самоорганизации молодежи;

- Пропаганда здорового образа, поддержка талантливой молодежи;

- Повышение престижа семейных ценностей в молодежной среде;

- Формирование толерантных межэтнических и межконфессиональных отношений в молодежной среде;

- Социально-экономическая адаптация молодежи. Поддержка молодых специалистов;

- Поддержка детского и молодежного движения как стратегического партнера государства.

**Планируемые результаты**

- Повышение политической, социально-экономической грамотности молодежи;

- Формирование гражданского и патриотического мировоззрения молодежи, повышение ее социальной и творческой активности;

- Повышение общегосударственной значимости и престижа военной службы, совершенствование работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи;

- Пропаганда здорового образа жизни, воспитания и формирования культуры здоровья, предупреждения распространения наркомании среди молодежи, профилактика правонарушений;

- Развитие лидерских навыков и умений представителей и лидеров детских общественных организаций и объединений

- Повышение престижа и роли семьи в обществе, поддержка творческой и социальной инициативы молодых семей;

- Формирование толерантных установок в молодежной среде, гармонизация межнациональных отношений;

- Повышение престижа профессий в сфере АПК;

- Повышение мотивации к получению высшего профессионального образования;

- Увеличение количества добровольцев (волонтеров) в подростково-молодежной среде;

- Увеличение численности молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений, клубных формирований;

- Увеличение численности молодежи, задействованной в программных мероприятиях гражданско-патриотической направленности.

**Итоги реализации программы**

В 2022 году на реализацию программных мероприятий муниципальной программы бюджетом Шегарского района не было выделено финансирования. Программные мероприятия состоялись частично, в связи с отсутствием финансирования.

**Описательный отчет программных мероприятий по итогам 2022 года**

**В рамках гражданско-патриотического воспитания и содействия самоорганизации молодежи** за 2022 состоялось более 100 мероприятий разной направленности. К программным мероприятиям были привлечены 110 участников таких как: пост №1 на митингах в селах района (52 участника), День призывника (34 участника), торжественное вручение паспортов (12 участников). Также молодежь приняла участие в поздравлениях ветеранов на дому, акция Георгиевская ленточка - участвовали волонтеры Победы, акция «Российская ленточка» ко Дню России, легкоатлетическая эстафета, выставки изобразительного и прикладного творчества, конкурсы, викторины, классные часы и т.д.

Приняли участие в международном историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны - «Диктант Победы».

Традиционно прошло торжественное мероприятие «День призывника». Проходит оно в формате круглого стола, в котором принимают участие представители военкомата, районной администрации, сельских поселений, призывников и их родителей.

14 октября в СК имени С.А. Белова состоялись районные соревнования «Спартакиада молодёжи Шегарского района допризывного возраста – 2022» среди мальчиков 11-15 лет, юношей 16-18 лет. В мероприятии приняли участие 68 человек.

12 июня в рамках праздника, посвященного «Дню России» юные граждане Шегарского района стали участниками акции «Мы граждане России». В торжественной обстановке им были вручены паспорта.

24 ноября в Промышленно-коммерческом техникуме прошло занятие Молодежной парламентской школы для школьников и студентов района, объединившая около 55 обучающихся Побединской школы, Шегарской СОШ №1 и СОШ №2, а также студентов Промышленно-коммерческого техникума.

29 ноября прошел очный этап областного конкурса молодежных проектов «Твоя идея». В номинации «Патриотизм и гражданственность» Альбина Шуварикова стала победителем, представив проект «Мы гордимся».

С 1 по 3 декабря в образовательном центре «Солнечный» с.Калтай прошел Региональный молодёжный волонтерский форум «Мы Вместе». На форуме собрались 120 представителей волонтерского сообщества из 10 муниципальных образований в возрасте от 16 до 35 лет по различным направлениям. От Шегарского района приняли участие Власова Дарья и Коколова Анна.

С 27 по 30 августа на базе парка-отеля «Энергетик» в Аникино прошел областной молодежный форум «Смородина», где участники разрабатывали и представляли свои социальные проекты. На форуме собрались более 100 человек, в том числе Куцанова Анастасия и Власова Дарья.

**Состоялось более 70 мероприятий и акций, направленных на здоровый образ жизни, профилактику правонарушений среди детей и подростков.**

Одни из самых важных мероприятий - это социально-психологическое тестирование среди школьников начиная с 13 лет, анкетирование по буллингу среди 6-8 классов. В сентябре в школах состоялись мероприятия по безопасности в интернете. Идет постоянная актуализация информации на сайтах школ по данной теме.

Также школьники и студенты принимали участие во Всероссийских спортивных акциях «Кросс нации», «Лыжня России», «Российский Азимут», выполнение испытаний (тестов) норм ГТО и других.

Состоялся в онлайн режиме районный этап конкурса «Молодые лидеры России». Предоставили документы 4 участника из Побединской, Маркеловской, первой и второй школ. Победительницей стала ученица Шегарской СОШ №2 Коколова Анна.

Прошло 12 праздничных программ по селам района, посвященные «Дню молодежи».

В августе в г.Асино проходили Областные летние сельские спортивные игры «Стадион для всех». 84% сборной команды Шегарского района составила молодежь.

Шегарские ребята приняли участие в молодёжной программе «Технология жизни». Программа проходила с целью профилактики асоциального и деструктивного поведения подростков и молодёжи. Всего в очном этапе приняли участие 60 ребят из техникума и трех школ: Побединской, Шегарской СОШ №1 и Шегарской СОШ №2.

**В целях повышения престижа семейных ценностей в молодежной среде,** привлекаем и поощряем участие в спортивных и культурно-досуговых мероприятиях молодые семьи. Так 3 молодых семьи приняли участие в районных, областных и всероссийских акциях: «Кросс нации» (3), велопробег, посвященный «Дню России» (6), «Лыжня России» (4), праздничная программа «День семьи любви и верности» (4), Праздники сел в сельских поселениях (15). Развлекательная программа "#ЯЖОТЕЦ" (музыкально-развлекательная командно-соревновательная программа для молодых пап и их чад, посвященная Дню отца). В мероприятии приняло участие 7 команд.

**Формирование толерантных межэтнических и межконфессиональных отношений в молодежной среде.**

В Монастырском доме культуры функционирует комната–музей белорусской культуры «Хатка», на базе которой проходят мероприятия, посвященные межнациональным отношениям. Состоялось 3 мероприятия, одно из которых организовывалось в рамках летнего оздоровительного отдыха (площадки). Для детей Шегарской СОШ №2 была организована познавательная программа с мастер-классами.

9 октября на базе ДК «Заря» молодежь Шегарского района смогла принять участие в областном проекте «ProЭтно» - это познавательно-культурная программа, которая познакомила школьников и студентов с историей и культурой народов России.

Специалисты провели тренинг по этнической идентичности: в ходе игровых упражнений рассказывалось о национальной принадлежности и стереотипах, о представителях разных народов. На творческом мастер-классе они разучивали традиционные танцы и играли в разные народные игры.

Ещё один блок программы был посвящён этномедиа. Участники узнали об основах видеосъёмки. По итогам мастер-классов участники уже сами разрабатывали сценарии и снимали социальные ролики на тему дружбы народов.

В дальнейшем планируется продолжить с ассамблеей совместную работу среди молодежи, связанную с развитием межнациональных отношений.

Всего приняли участие около 30 человек из школ №1 и №2 и Промышленно-коммерческого техникума.

В рамках мероприятия состоялся показ лучших социальных роликов о межнациональных отношениях, сделанными в рамках областной программы «ProЭтно».

Создатели роликов – учащиеся школ и ссузов Томской области. Оргкомитет фестиваля подвел итоги и выбрал три лучшие работы.

В числе сильнейших оказалась команда Шегарского района. Дарья Мартынова, Алёна Татарникова, Маргарита Андрейшева, Егор Заболотников, Анна Шахрай и Юлия Фёдорова представили свой ролик под названием «Слушать».

Программные мероприятий муниципальной программы состоялись не все, в связи с отсутствием финансирования.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы**

**По задаче 1**: «Гражданско-патриотическое воспитание и содействие самоорганизации молодежи».

Показатель 1 (Увеличение численности молодежи, задействованной в программных мероприятиях гражданско-патриотической направленности) при планируемом значении 125 имеет фактическое значение 125 или выполнен на 100 %.

Источник информации для расчёта - Отчет о деятельности МКУК «Шегарская ЦКС» по итогам 2022 года, отчет о деятельности МКУ «Управление образования АШР».

**По задаче 2**: «Пропаганда здорового образа жизни, поддержка талантливой молодежи».

Показатель 1 (Численность молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений) выполнен. При планируемом значении 1810 имеет фактическое значение 1863, т.е. выполнен на 103 %.

Детские общественные объединения организованы на базах общеобразовательных школ: юнармейские движения 127 человек, работа отрядов ЮИД – 196, школьные спортивные клубы – 673, совет старшеклассников – 64, службы школьной медиации и примирения – 29, центр экологического образования – 599. Объединение ПКТ «Медвежья Мельница» - 175.

Источник информации для расчёта - Федеральное статистическое наблюдение Ф№1-молодежь, отчет МКУ «Управление образования», ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум».

Показатель 2 (Численность молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на здоровый образ жизни) при планируемом значении 4520 имеет фактическое значение 5865, т.е. выполнен на 130 %. Источник информации для расчёта - отчет о деятельности учреждений клубного типа МКУК «Шегарская ЦКС», Отчет №1-ФК.

**По задаче 3**: «Повышение престижа семейных ценностей в молодежной среде».

Показатель 1 (Количество молодых семей принявших участие в культурно-досуговых, физкультурно-спортивных районных мероприятиях, областных фестивалях и конкурсах) при планируемом значении 30, имеет фактическое значение 30, т.е. выполнен на 100 %. Источник информации для расчёта - Описательный отчет программных мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании «Шегарский район» на 2020-2022 годы» по итогам 2021 г.

**По задаче 4**: «Формирование толерантных межэтнических и межконфессиональных отношений в молодежной среде».

Показатель 1 (Количество творческих мероприятий национально-культурной направленности) при планируемом значении 9, имеет фактическое значение 9, т.е. выполнен на 100 %. Источник информации для расчёта - отчет о деятельности учреждений клубного типа МКУК «Шегарская ЦКС».

**По задаче 5**: «Социально-экономическая адаптация молодежи. Поддержка молодых специалистов».

Показатель 2 (Численность подписчиков / участников официальных групп в социальных сетях), при планируемом значении 1300, имеет фактическое значение 2167, т.е. выполнен на 166,7 %. Источник информации для расчёта - Официальная группа «Шегарка в движении» в сети интернет («ВК»).

**По задаче 6**: «Детское и молодежное движение – стратегический партнер государства».

Показатель 1 (Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность, в общем числе граждан 14 – 35 лет), при планируемом значении 560 имеет фактическое значение 743, т.е. выполнен на 132,7 %. Источник информации для расчёта - Федеральное статистическое наблюдение Ф№1-молодежь, данные «Федеральной службы статистики по Томской области» на 01.01.2023.

По итогам оценки результатов реализации муниципальной программы - задачи выполнены (6 показателей из 7 выполнены на 100 и более %).

Начальник отдела культуры, спорта,

Молодежной политики и туризма С.Н. Татарникова

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие молодежной политики в муниципальном образовании «Шегарский район» на 2020-2022 годы»

за 2022 год

| N  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Един  ица изме  рения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2022 | Достигнутое значение показателя за 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | **Задача 1**  Гражданско-патриотическое воспитание и содействие самоорганизации молодежи | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | **Показатель 1**  Увеличение численности молодежи, задействованной в программных мероприятиях гражданско-патриотической направленности | чел | 80 | 125 | 125 |
| 3 | **Задача 2**  Пропаганда здорового образа жизни, поддержка талантливой молодежи | 0 | 0 | 0 | 0 | **Показатель 1**  Численность молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений | чел | 1756 | 1810 | 1863 |
| **Показатель 2**  Численность молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на здоровый образ жизни | чел | 4490 | 4520 | 5865 |
| 4 | **Задача 3**  Повышение престижа семейных ценностей в молодежной среде | 0 | 0 | 0 | 0 | **Показатель 1**  Количество молодых семей принявших участие в культурно-досуговых, физкультурно-спортивных районных мероприятиях, областных фестивалях и конкурсах | чел | 25 | 32 | 32 |
| 5 | **Задача 4**  Формирование толерантных межэтнических и межконфессиональных отношений в молодежной среде | 0 | 0 | 0 | 0 | **Показатель 1**  Количество творческих мероприятий национально-культурной направленности | шт | 7 | 10 | 10 |
| 6 | **Задача 5**  Социально-экономическая адаптация молодежи. Поддержка молодых специалистов | 0 | 0 | 0 | 0 | **Показатель 2**  Численность подписчиков / участников официальной группы в социальных сетях | чел | 500 | 1300 | ВК-2167 |
| 7 | **Задача 6**  Детское и молодежное движение – стратегический партнер государства | 0 | 0 | 0 | 0 | **Показатель 1**  Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность, в общем числе граждан 14 – 35 лет | % | 372 | 560 | 743 |