ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Развитие сельскохозяйственного производства и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в части малых форм хозяйствования в  Шегарском районе Томской области на 2021-2023 годы»

за 2022 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение Показателя на 2022 г. | Достигнутое Значение Показателя 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Создание условий для увеличения поголовья КРС, в том числе коров, с целью увеличения производства молока, мяса в личных подсобных хозяйствах населения | 0 | - | 0 | - | Поголовье КРС в МФХ (в ЛПХ и КФХ), всего | голов | 3476 | 3701 | 3701 |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. поголовье коров в МФХ (в ЛПХ и КФХ) | голов | 1702 | 1700 | 1808 |
| 2. | Создание условий для развития ярмарочной торговли (ярмарок выходного дня в г. Томске). | 0 | - | 0 | - | Число организованных выездов на ярмарки выходного дня | Ед. | 49 | 21 | 0 |
| 3. | Привлечение работников агропромышленного комплекса и МФХ к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в целях их стимулирования, совершенствования их профессиональных знаний и методов работы, а также развития инициативы, сохранения традиций проведения физкультурно-профессиональных праздников, усиления пропаганды здорового образа жизни, организации активного отдыха сельского населения, укрепления и объединения дружеских связей. | 130 | - | 70- | - | Мероприятий | Ед. | 1 | 1 | 1 |

Начальник отдела сельского хозяйства				Прыткова Н.В.

Аналитическая записка

о реализации муниципальной программы

«Развитие сельскохозяйственного   производства и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в части малых форм хозяйствования в Шегарском районе Томской области на 2021-2023 годы»

за 2022год

Цель муниципальной программы.

Целю Программы является создание условий для устойчивого развития малых форм хозяйствования и повышение их доходности.

Задачи муниципальной программы.

- Создание условий для сохранения и  увеличения поголовья КРС, в том числе коров, с целью развития и увеличения производства молока, мяса в МФХ и повышения их доходности.

- Создание условий для развития ярмарочной торговли (ярмарок выходного дня в г. Томске), с целью повышения доходности в МФХ.

- Привлечения работников агропромышленного комплекса и МФХ к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в целях их стимулирования, совершенствования их профессиональных знаний и методов работы, а также развития инициативы, сохранения традиций проведения физкультурных и профессиональных праздников, усиления пропаганды здорового образа жизни, организации активного отдыха сельского населения, укрепления и объединения дружеских связей.

Объемы и источники финансирования.

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году было запланировано 130 тыс. рублей.

| Мероприятия программы | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- |
|  | План 2022г. | Факт 2022г. |
| Задача №1 |  |  |
| Возмещение части затрат на потребление воды, для коров, гражданам ведущим личное подсобное хозяйство | 0 | 0 |
| - Возмещение части затрат за убой КРС из ЛПХ и КФХ на убойном пункте. |  |  |
| Задача №2 |  |  |
| Возмещение затрат за ветеринарные услуги (клеймение мяса и экспертиза молочной продукции) участников ярмарок выходного дня в г. Томске. | 0 | 0 |
| Возмещение части затрат по доставке участников ярмарки выходного дня (г. Томск Академгородок) | 0 | 0 |
| Задача №3 |  |  |
| Организация команды из работников АПК, КФХ и ЛПХ от Шегарского района и проведение выезда и участия команды в спортивных играх для работников АПК Томской области | 60 | 0 |
| Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности для работников агропромышленного комплекса, КФХ и ЛПХ Шегарского района. | 70 | 70 |
| Всего: | 130,00 | 70,0 |

Итоги реализации программы.

1.	Задача «Создание условий для сохранения и  увеличения поголовья КРС, в том числе коров, с целью развития и увеличения производства молока, мяса в МФХ и повышения их доходности».

Решение задачи направлено на сохранение поголовья КРС и увеличения производства и реализации молока и мяса в малых формах хозяйствования (в ЛПХ и КФХ).

На реализацию  мероприятий данной задачи  денежные средства не были предусмотрены.

По результатам деятельности за 2022 год показатели муниципальной программы выполнены. Общее поголовья КРС в малых формах хозяйствования (в ЛПХ и КФХ) на 01.01.2023 год составило 3701 головы, в том числе коров – 1808 голов, возросло производство и реализации мяса на 3% и молока  на 5%.

2.	Создание условий для развития ярмарочной торговли (ярмарок выходного дня в г. Томске), с целью повышения доходности в МФХ.

На реализацию данного мероприятия не было предусмотрено  денежных средств. Услуга не является востребованной. Выезды на ярмарки проводились участниками ярмарок самостоятельно.

3.	Привлечения работников агропромышленного комплекса и МФХ к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в целях их стимулирования, совершенствования их профессиональных знаний и методов работы, а также развития инициативы, сохранения традиций проведения физкультурных и профессиональных праздников, усиления пропаганды здорового образа жизни, организации активного отдыха сельского населения, укрепления и объединения дружеских связей.

На реализацию данного мероприятия было предусмотрено 130 тыс. рублей из них на:

- Организацию команды из работников АПК, КФХ и ЛПХ от Шегарского района и проведение  выезда и  участия команды  в спортивных играх для работников АПК Томской области- 60 тыс.рублей.

Мероприятие не проводилось, в связи с пандемией.

- На проведение мероприятия посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности для работников агропромышленного комплекса, КФХ и ЛПХ Шегарского района - 70 тыс. рублей.

В рамках проведения данного мероприятия за высокие показатели и достижения были награждены 25 работников агропромышленого комплекса Шегарского района.

Выводы.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о не полном исполнении запланированных результатов в 2022 году.

2023 год, является последним годом реализации данной программы, необходимо продление действия данной программы и как следствие  пересмотр планируемых мероприятий.

Начальник отдела сельского хозяйства					Прыткова Н.В.