

**АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА**ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

636130,Томская область Шегарский район с. Мельниково, Калинина ул., д. 51, тел. 8( 247) 2-20-00, приемная 2-18-33, е-mail:[shgadm@tomsk.gov.ru](mailto:shgadm@tomsk.gov.ru)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Н № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Начальнику экономического отдела Администрации Шегарского района  И.В. Саушкиной |

**Аналитическая записка**

о реализации муниципальной программы

«Профилактика правонарушений и наркомании на территории Шегарского района на период 2021-2023 годов» в 2022 году.

**Цели Программы.**

Снижение уровня преступности и правонарушений в Шегарском районе.

1. Совершенствование системы муниципального и общественного воздействия на причины и условия правонарушений и наркомании на территории Шегарского района.

2. Снижение уровня преступности, а также заболеваемости   
населения синдромом зависимости от наркотиков и алкоголя

**Объемы и источники финансирования Программы.**

Из бюджета Шегарского района на реализацию программных мероприятий в 2022 году выделено 780,8 рублей.

**Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.**

Сокращение количества зарегистрированных преступлений на   
территории Шегарского района.

Сокращение удельного веса преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах;

Снижение удельного веса преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;

Сокращение числа лиц больных наркоманией;

Сокращение числа несовершеннолетних, состоящих на наркологическом учете;

Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии.

**Итоги реализация программы в 2022 году.**

На реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании на территории Шегарского района на период 2021-2023 годов» в 2022 году из бюджета Шегарского района выделено 780,8 тыс. руб. Средства израсходованы на мероприятия программы:

*-* на оказание содействия в трудоустройстве несовершеннолетних во время каникул выделены средства – 526,6 тыс. руб. (МКУ «Управление образования Шегарского района»);

- на уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли на неразграниченных землях, находящихся в муниципальной и государственной собственности, выделены средства - 250,0 тыс. руб.:

МКУ «Администрация Анастасьевского с/п - 50,0 тыс. руб.;

МКУ «Администрация Баткатского с/п - 50,0 тыс. руб.;

МКУ «Администрация Северного с/п - 50,0 тыс. руб.;

МКУ «Администрация Трубачевского с/п - 50,0 тыс. руб.;

МКУ «Администрация Шегарского с/п - 50,0 тыс. руб.

Цели муниципальной программы в 2022 году достигнуты, а именно:

- Снижение количества совершенных преступлений на территории Шегарского района в 2022 году, по сравнению с базовым значением.

- Снижение числа лиц, больных наркоманией на территории Шегарского района в 2022 году, по сравнению с базовым значением.

В результате реализации муниципальной программы выделенных лимитов бюджетных обязательств выполнены все запланированные мероприятия для решения вышеуказанных задач. Все значения количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующие достижение задач муниципальной программы, запланированные на 2022 год, достигли плановых значений:

Анализ реализации муниципальной программы показывает, что все программные мероприятия, запланированные на 2022 году, выполнены в полном объеме, в соответствии с финансированием, выделяемым на реализацию мероприятий, в рамках программы.

В целях достижения в 2023 году значений показателей, характеризующих достижение цели программы и решения установленных задач муниципальной программы, необходимо тщательно осуществлять контроль за реализацией мероприятий и своевременно проводить корректировку программных мероприятий, в пределах выделенных на их реализацию денежных средств.

Заместитель Главы Шегарского района

по вопросам жизнеобеспечения

и безопасности А.О.Тырышкин

Исп. Л.А.Матвеева

ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

"Профилактика правонарушений и наркомании на территории Шегарского района на период 2021-2023 годов"

 за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2022 | Достигнутое значение показателя за 2022 |
| Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача № 1. Совершенствование системы муниципального и общественного воздействия на причины и условия правонарушений и наркомании на территории Шегарского района. | 530,8 | 0 | 526,6 | 0 | Показатель:  Снижение количества совершенных преступлений на территории Шегарского района. Снижение уровня подростковой преступности | Количество преступлений | 256 | 252 | 203 |
| 2 | Задача № 2.  Снижение уровня преступности, а также заболеваемости населения синдромом зависимости от наркотиков и алкоголя. | 250,0 | 0 | 250,00 | 0 | Показатель:  Снижение числа лиц, больных наркоманией. | Число больных по сведениям ОГАУЗ «ШРБ» (письмо № 143 от 07.02.2023) | 21 | 19 | 17 |
|  | ИТого | 780,8 |  | 776,6 |  |  |  |  |  |  |