****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА**

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Калинина ул., д. 51, с. Мельниково, 636130, тел./факс 8(38247) 2-18-33, е-mail: [shgadm@tomsk.gov.ru](mailto:shgadm@tomsk.gov.ru)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Н № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Начальнику экономического отдела Администрации Шегарского района  И.В. Саушкиной |

**Аналитическая записка**

о реализации муниципальной программы

«Профилактика террористической и экстремистской деятельностина территории Шегарского района на период 2021- 2023 годов» в 2022 году.

**Цели Программы.**

Целью Программы является разработка и реализация системы дополнительных мер профилактики проявлений терроризма и экстремизма, противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма для обеспечения защиты личности и общества за счет повышения эффективности координации взаимодействия органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций в этой деятельности.

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:

- информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма;

- обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления.

**Объемы и источники финансирования Программы.**

Из бюджета Шегарского района на реализацию программных мероприятий в 2022 году финансовые средства не выделялись.

**Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.**

Улучшение защищенности общества и технической оснащенности объектов муниципальной собственности по предотвращению возникновения террористической угрозы.

Повышение организационно-методического уровня разработки и внедрения в систему образования всех ступеней программ и учебных материалов, воспитывающих подрастающее поколение в духе миролюбия, веротерпимости и толерантности, а также формирующих нормы социального поведения, характерные для гражданского общества.

Расширение сферы привлечения граждан, средств массовой информации и общественных объединений для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Шегарского района, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности.

**Итоги реализация программы в 2022 году.**

Цели муниципальной программы «Профилактика террористической и экстремистской деятельностина территории Шегарского района на период 2021-2023 годов» (профилактика терроризма, а также минимизации и ликвидация последствий его проявлений на территории муниципального образования «Шегарский район») в 2022 году достигнуты не в полном объеме, так как финансовые средства на реализацию мероприятий муниципальной программы не выделялись. Поэтому не все значения количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующие достижение задач муниципальной программы, запланированные на 2022 год, достигли плановых значений:

1. Проведение мероприятий, направленных на неприятие в обществе идей экстремизма и терроризма, поддержание на территории Шегарского района стабильной обстановки. Общественно-политическая обстановка на территории муниципального образования «Шегарский район» оценивается, как стабильная. Цель достигнута.

2. В соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, обеспечена защита - 2 детских садов в с.Мельниково в рамках реализации муниципальной программы «Развитие общего образования в Шегарском районе». Планово в 2022 году - 2 объекта (приведение в нормативное состояние наружного ограждения территории муниципальных организаций и учреждений (включая разработку и экспертизу проектно – сметной документации) МКОУ Вороновская НОШ), фактически в 2022 году - 0 объектов в рамках данной программы. Цель не достигнута.

Анализ реализации муниципальной программы показывает, что не все программные мероприятия, запланированные на 2022 году, выполнены в полном объеме, в связи с недостаточным финансированием, выделяемым на реализацию мероприятий в рамках программы.

В целях достижения значений показателей, характеризующих достижение цели программы и решения установленных задач муниципальной программы в 2023 году, необходимо тщательно осуществлять контроль за реализацией мероприятий и своевременно проводить корректировку программных мероприятий, в пределах выделенных на их реализацию денежных средств.

Заместитель Главы Шегарского района

по вопросам жизнеобеспечения

и безопасности А.О. Тырышкин

Исп. Л.А.Матвеева

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Профилактика правонарушений и наркомании на территории Шегарского района на период 2021-2023 годов"

 за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2022 | Достигнутое значение показателя за 2022 |
| Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача № 1. Информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма. | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель:  Проведение мероприятий, направленных на неприятие в обществе идей экстремизма и терроризма и поддержание на территории Шегарского района стабильной общественно – политической обстановки. | Оценка обстановки (стабильная, нестабильная) | обстановка стабильная | обстановка стабильная | обстановка стабильная |
| 2 | Задача № 2.  Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления. | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель:  Соответствие требованиям к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления. | Количество защищенных объектов (шт.) | 0 | 2 | 0 |