Пояснительная записка

о реализации программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Шегарского района»

за 2024 год

Работа по развитию физкультуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни населения Шегарского района осуществляется согласно действующим нормативным правовым актам. Основным направляющим документом является муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Шегарского района», утверждённая постановлением от 29.09.2022 № 1245.

**Целью** является развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Шегарского района.

**Задачи** программы увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями; обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта.

**Ожидаемые результаты реализации программы** увеличение доли граждан Шегарского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

**Объемы и источники финансирования** 5791,5 тыс. руб., из них средства федерального бюджета 0,0, областного – 5145,8, муниципального – 645,7.

**Итоги реализации подпрограммы в 2024 году.**

По Задаче 1.

В Шегарском районе приобретено и установлено оборудование для двух малобюджетных спортивных площадок по месту жительства для занятий и подготовки сдачи норм комплекса ГТО в с.Нащеково (Агрогородок) и с. Вороновка на сумму 1501,7 тыс.руб., в том числе областной бюджет 1365,0, местный – 446,7 (из них 136,7 - софинансирование субсидии, 310,0 - установка оборудования).

Показатель 1 «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» при планируемом значении 96,8% имеет фактическое значение 98% или 101,9 % выполнения.

Согласно данным Томскстата (на 01.01.2024) численность населения в возрасте 3-79 лет на начало 2024 года в Шегарском районе составляет 18687 человек.

В соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов РФ в объектах физической культуры и спорта, утвержденных приказом Минспорта России от 21.03.2018 №244 при определении нормативной потребности субъекта в объектах физической культуры и спорта рекомендуется использовать усредненный норматив ЕПС – 122 человека на 1000 населения. Таким образом, в Шегарском районе на 18687 человек нормативная ЕПС - 2280.

Определяя процентное соотношение величины пропускной способности, существующих спортивных сооружений (2236) к величине необходимой пропускной способности (2280), рассчитывается уровень обеспеченности населения района спортивными сооружениями, то есть 98%.

По Задаче 2.

Показатель 4 «Количество занимающихся физической культурой и массовым спортом» при планируемом значении 1300 чел. имеет фактическое значение 1300 чел. или 100% выполнения.

У инструкторов по спорту по месту жительства занимаются 1300 человека по различным видам спорта: волейбол, хоккей, баскетбол, шахматы, самбо, дзюдо, группы здоровья по ОФП, фитнес, занятия в тренажерном зале и т.д.

Население по месту жительства активно участвует в мероприятиях, которые проводят инструктора по спорту, а также выезжают в райцентр для участия в районных мероприятиях.

На обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в том числе: фонд оплаты труда и страховых взносов спортивным инструкторам, а также приобретение спортивного оборудования, инвентаря в 2024 году было выделено 3779,9 тыс.руб., в том числе областной бюджет 3590,9, местный – 189,0. В том числе на сумму 161,6 тыс.руб. были приобретены спортивный инвентарь и оборудование для физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивно-массовой работы (наборы для игры в дартс, ракетки для бадминтона, мячи для настольного тенниса, степ-платформы, шахматы, часы шахматные, секундомер, мячи волейбольные, воланы для бадминтона и т.д.).

Показатель 2 «Количество участников в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области» при планируемом значении 340 чел. имеет фактическое значение 258 или 75,8% выполнения.

Спортсмены Шегарской спортивной школы, благодаря областной субсидии и местного софинансирования, приняли участие в 18 областных соревнованиях по 6 видам спорта: футбол, лыжные гонки, гиревой спорт, волейбол, самбо, дзюдо. По видам спорта было завоевано 39 призовых мест, из них 13 первых (Гиревой бум, Открытый региональный турнир по гиревому спорту среди мужчин, женщин и ветеранов на призы Кожевниковского района памяти ветеранов спорта Ю.А. Дровосекова и Н.А. Муравского, Открытые регионалные соревнования п гиревому спорту «Кубок ПриЧулымья», Первенство Томской области по гиревому спорту среди юношей и девушек, Первенство Томской области по мини-футболу среди юношей, Первенство Томской области по самбо среди юношей и девушек 2010-2012 г.р., 2008-2010 г.р., г. Томск, Региональные соревнования по дзюдо на призы завода МДФ «Латат» среди мальчиков и девочек до 13 лет, среди юношей и девушек до 15 лет).

На обеспечение участия спортивных сборных команд Шегарского района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области было использовано 189,4 тыс.руб., в том числе областной бюджет 179,9 тыс.руб., местный 9,5 тыс.руб.

Показатель 3 «Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом» при планируемом значении 43,2% имеет фактическое значение 47,4% или 110% выполнения.

Определяя процентное соотношение численности занимающихся (8858) к численности населения (18687), рассчитывается доля занимающихся в общей численности населения, то есть 47,4%.

Источник расчета Сведения о физической культуре и спорте в Шегарском районе за 2024 год (форма №1-ФК), данные Томскстата на 01.01.2024.

В отчетном периоде было проведено 68 мероприятий. Наиболее значимые мероприятия: Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», Открытый турнир по волейболу среди мужских и женских команд, посвященный памяти В. Негодина и Е. Павлова, Легкоатлетическая эстафета посвященная 79-й годовщине Победы в Великой отечественной войне на призы газеты Шегарского района, спортивное ориентирование «РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ», легкоатлетический пробег, посвященный воину-интернационалисту Александру Воюшу, районный культурно-спортивный праздник, посвященного Всероссийскому дню физкультурника, Легкоатлетический кросс посвященного Всероссийскому дню бега «Кросс нации» и другие. 122 человека приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО.

Вывод: большинство показателей имеют положительную динамику, программа планируется к реализации в последующих периодах.

Начальник отдела культуры, спорта,

молодежной политики и туризма С.Н. Татарникова

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы

Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Шегарского района

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование мероприятия муниципальной программы | Предусмотрено бюджетом на год, тыс. руб. | | | | | | Кассовый расход мероприятия муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | Показатели реализации программных мероприятий | | | Примечание [<\*\*>](#P1157) |
| Всего | в т.ч. по источникам | | | | | в т.ч. по источникам | | | | | |
| бюджетные средства | | | | внебюджетные источники | Всего | бюджетные средства | | | | внебюджетные источники | Наименование показателя,  ед. изм. | Плановое годовое значение | Достигнутые результаты мероприятий с начала года [<\*>](#P1152) |
| фед. бюджет | бюджет Томской области | местный бюджет | бюджет поселения | фед. бюджет | бюджет Томской области | местный бюджет | бюджет поселения |
| 1. | Цель муниципальной программы: Создание условий для развития человеческого капитала на всей территории района | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 «Увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1  «Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ-ЗАТО Северск Томской области» | 1501,7 | 0,0 | 1365,0 | 136,7 | 0,0 | 0,0 | 1501,7 | 0,0 | 1365,0 | 136,7 | 0,0 | 0,0 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 96,8 | 98 |  |
| 1.2. | Мероприятие 2  Установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы | 310,0 | 0,0 | 0,0 | 310,0 | 0,0 | 0,0 | 310,0 | 0,0 | 0,0 | 310,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Задача 2 «Обеспечение условий для развития физической культурой и массового спорта» | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1  Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ – закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район» | 199,9 | 0,0 | 189,9 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 189,4 | 0,0 | 179,9 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | Количество воспитанников Шегарской спортивной школы в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | 340 | 258 |  |
| 2.2 | Мероприятие 2  Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | 3779,9 | 0,0 | 3590,9 | 189,0 | 0,0 | 0,0 | 3779,9 | 0,0 | 3590,9 | 189,0 | 0,0 | 0,0 | Количество занимающихся физической культурой и массовым спортом у инструкторов по спорту | 1300 | 1300 |  |
| Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом | 43,2 | 47,4 |  |
|  | ИТОГО | 5791,5 | 0,0 | 5145,8 | 645,7 | 0,0 | 0,0 | 5781,0 | 0,0 | 5135,8 | 645,2 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х |

<\*> - указываются показатели мероприятий, предусмотренные в утвержденной муниципальной программе, в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.);

<\*\*> - графа «Примечание» обязательно заполняется по мероприятиям, по которым имеется отставание, с указанием причин отставания.

Куратор МП Заместитель Главы Шегарского района по социальной сфере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Зверева

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025

Исполнитель Главный специалист отдела культуры, спорта, молодежной политики и туризма \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Рогутенок

\_\_\_\_\_\_ 2025