Приложение к  постановлению

Администрации Шегарского района

от  03.04.2025 №272

Сводный отчет об эффективности  выполнения муниципальных программ Шегарского района за 2024 год

I.Общие положения.

Оценка эффективности выполнения муниципальных программ муниципального образования «Шегарский район» проведена в соответствии с правилами оценки эффективности реализации муниципальных программ Шегарского района, утвержденного постановлением администрации Шегарского района от 25.10.2024 №1018, на основании итоговых отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ о реализации муниципальной программы за отчетный период.

Итоговый годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы предоставляется с пояснительной запиской, которая должна содержать следующую информацию:

-о выполнении программных мероприятий;

-о причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации программы;

-о достижении показателей (контрольных точках).

II. Сводный отчет об эффективности выполнения муниципальных программ Шегарского района.

В Шегарском районе в 2024 году действовали 19 муниципальных программ, включающих в себя 4 подпрограммы. Из них 6 муниципальных программ в 2024 году не финансировались в связи с принятием предельного  значения дефицита  районного бюджета, а именно:

1) «Доступная среда на период 2024-2026 годы»;

2) «Развитие культуры на период 2023-2025 годы»;

3) «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании «Шегарский район» на 2023-2025 годы»;

4) «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории Шегарского района на период 2024- 2026 годов»;

5)  «Развитие туризма на территории Шегарского района на 2022-2024 годы».

6) «Повышение безопасности дорожного движения на территории Шегарского района на период 2024-2026 годов»

В связи с отсутствием финансового обеспечения  вышеуказанных муниципальных программы, проведение оценки их эффективности невозможно, поскольку необходимые условия для реализации предусмотренных мероприятий не были созданы, и результаты деятельности программы не достигнуты.

Годовой отчет по муниципальной программе «Развитие образования в Шегарском районе» не был предоставлен исполнителем для анализа эффективности ввиду отсутствия специалистов, что является нарушением нормативных требований по отчетности перед вышестоящими органами власти.

На реализацию муниципальных программ в 2024 году из районного бюджета было направлено 190 244,94 тысячи рублей, фактическое исполнение составило 121 236,75 тысячи рублей, или 63,72% от плана. Низкий процент освоения объясняется заключением в отчетном году муниципальных контрактов на выполнение капитального ремонта зданий образовательных учреждений МКОУ «Баткатская СОШ» и МКОУ «Анастасьевская СОШ». Выполнение работ по контрактам планируется в текущем году.

В 2024 году наибольший объем финансирования был направлен на реализацию  следующих программам:

1) «Развитие образования в Шегарском районе»- 67,35% или 128 122,209  тысяч рублей;

2) «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области на 2024-2026 годы»- 14,33 % или 27 269,187 тысяч рублей;

3) «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2024-2026 годы»- 7,67% или 14 584,487 тысяч рублей;

4) «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Шегарского района на 2023-2025 годы» -3,04% или 5 791,500 тысяч рублей.

В ходе проведения анализа итоговых отчетов о реализации муниципальных программ, представленных исполнителями и кураторами муниципальных программ,  для проведения  оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год установлено, что:

1. По состоянию на 31 декабря 2024 года ответственные исполнители муниципальных программ:

- «Развитие сельскохозяйственного производства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в части малых форм хозяйствования в Шегарском районе Томской области на 2024–2026 годы»;

- «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Шегарского района на 2023-2025 годы»;

- «Развитие культуры Шегарского района на 2023-2025 годы»;

- «Профилактика правонарушений и наркомании на территории Шегарского района на период 2024–2026 годов»;

- «Развитие образования в Шегарском районе»;

- «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории Шегарского района на период 2024- 2026 годов»;

- «Повышение безопасности дорожного движения на территории Шегарского района на период 2024-2026 годов»;

- «Повышение обеспеченности мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Шегарского района на период 2024–2026 годов» не внесли изменения в программы согласно порядку разработки муниципальных программ муниципального образования «Шегарский район», установленному постановлением администрации Шегарского района от 14 октября 2024 года № 981.

2.Исполнители и(или) кураторы муниципальных программ слабо осуществляют мониторинг реализации  муниципальной программы, либо не осуществляют его вовсе, например:

- Муниципальные  программы  «Профилактика правонарушений и наркомании на территории Шегарского района на период 2024-2026 годов»,  «Развитие образования в Шегарском районе»,  «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2024 годы», «Охрана окружающей среды» и   «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2024-2026 годы», не были приведены  в соответствии с районным бюджетом на 2024 год, что является нарушением бюджетного законодательства и может привести к штрафам, то есть не эффективным расходам в рамках исполнения муниципальных программ, а так же отсутствию достоверной информации о финансовом состоянии муниципальной программы при интеграции мероприятий муниципальной программы с мероприятиями государственных программами в ходе ее реализации.

- В программе «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» фактически произошла замена планируемых мероприятий на мероприятия не указанные в муниципальной программе, что противоречит требованиям эффективного планирования и распределения бюджетных ассигнований. Показатели эффективности муниципальной программы не были своевременно корректированы, что привело к неадекватной оценке её эффективности

III. Рейтинг муниципальных программ

Оценка эффективности выполнения муниципальных программ рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения  показателей целей и задач муниципальных  программ в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией  муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки)

В результате проведённой оценки:

1.Высокоэффективными признаны 6 муниципальных программ;

2.Эффективными признана  1  муниципальная программа;

3. Низкоэффективный  уровень  у  1 муниципальная программа;

4.Неэффективными признаны  4 муниципальные программы.

Основная причина признания программ неэффективными — это невыполнение всех предусмотренных в них мероприятий.  Исполнителям необходимо регулярно актуализировать мероприятия, исключая те, на которые не выделяются финансовые средства.

Выводы и предложения:

Без регулярного мониторинга и оценки хода выполнения программы проводимого кураторами муниципальных программ невозможно своевременно выявить проблемы и внести необходимые коррективы

Муниципальные программы  Шегарского района не должны рассматриваться как инструмент исполнения расходных обязательств, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития.

|  | Рейтинг эффективности муниципальных программ МО "Шегарский район" за 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы |  |  |  |  |  |  |  | Достижение показателей целей и задач программы (Y1) | Весовой коэффициент критерия | Динамика прироста значений показателей (Y2) | Весовой коэффициент критерия | Качество финансового управления реализацией муниципальной программы (Y3) | Весовой коэффициент критерия | Эффективность реализации программы |
|  | Высокоэффективные (рейтинг эффективности реализации более 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Комплесное развитие сельских территорий Шегарского района» |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0,80 | 10 | 0,10 | 10 | 0,10 | 10,00 |
| 2. | Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области на 2024-2026 годы" |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0,80 | 10 | 0,10 | 6 | 0,10 | 9,60 |
| 3. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0,80 | 6 | 0,10 | 10 | 0,10 | 9,60 |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Шегарского района» |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0,80 | 6 | 0,10 | 6 | 0,10 | 9,20 |
| 5. | Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2024-2026 годы " |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0,80 | 6 | 0,10 | 6 | 0,10 | 9,20 |
| 6. | Муниципальная программа «Старшее поколение в Шегарском районе на 2024-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0,80 | 10 | 0,10 | 0 | 0,10 | 9,00 |
|  | Эффективные (рейтинг эффективности реализации от 5 до 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Муниципальная программа «Меры поддержки кадрового обеспечения в Шегарском районе 2024-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0,80 | 0 | 0,10 | 0 | 0,10 | 8,00 |
|  | Низкоэффективные (рейтинг эффективности реализации от 3 до 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Шегарском районе на период 2024-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 0,80 | 10,00 | 0,10 | 10,00 | 0,10 | 4,40 |
|  | Неэффективные (рейтинг эффективности реализации меньше 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании на территории Шегарского района на период 2024-2026 годов " |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,80 | 6,00 | 0,10 | 10,00 | 0,10 | 1,60 |
| 10. | Муниципальная программа «Развитие сельскохозяйственного производства и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в части малых форм хозяйствования в Шегарском районе Томской области на 2024- 2026 годы». |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,80 | 6,00 | 0,10 | 10,00 | 0,10 | 1,60 |
| 11. | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды" |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,80 | 10,00 | 0,10 | 6,00 | 0,10 | 1,60 |
| 12. | Муниципальная программа «Повышение обеспечения мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Шегарского района на период 2024 -2026 годов» |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,80 | 3,00 | 0,10 | 6,00 | 0,10 | 0,90 |