**Пояснительная записка**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие сельскохозяйственного производства и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в части малых форм хозяйствования в Шегарском районе Томской области на 2024-2026 годы»**

**за 2024год**

**Цель муниципальной программы.**

Целю Программы является создание условий для устойчивого развития малых форм хозяйствования и повышение их доходности.

**Задачи муниципальной программы.**

1. Создание условий для сохранения и увеличения поголовья КРС, в том числе коров, с целью развития и увеличения производства молока, мяса в МФХ и повышения их доходности.
2. Создание условий для развития ярмарочной торговли (ярмарок выходного дня в г. Томске), с целью повышения доходности в МФХ.
3. Стимулирования работников агропромышленного комплекса, КФХ и ЛПХ Шегарского района для совершенствования их профессиональных знаний и методов работы, а также развития инициативы, сохранения традиций проведения профессиональных праздников, усиления пропаганды здорового образа жизни, организации активного отдыха сельского населения.

**Объемы и источники финансирования.**

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году было запланировано 100 тыс. рублей средств местного бюджета.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия программы | Объем финансирования  2024 год (тыс.руб.) | |
| План | Факт |
| **Задача №1** |  |  |
| Возмещение части затрат по содержанию поголовья коров в личных подсобных хозяйствах, имеющих две коровы | 0 | 0 |
| Возмещение части затрат на корма для сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах | 0 | 0 |
| Возмещение части затрат по приобретению коров или нетелей крупного рогатого скота. | 0 | 0 |
| **Задача №2** |  |  |
| - Возмещение затрат за ветеринарные услуги (ветеринарные справки на клеймение мяса и экспертизу молочной продукции) участников ярмарок выходного дня. | 0 | 0 |
| Возмещение части затрат личным подсобным хозяйствам за убой на убойном пункте продуктивного животного (КРС, МРС, лошади, свиньи), выращенного данным ЛПХ | 0 | 0 |
| **Задача №3** |  |  |
| -Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности для работников агропромышленного комплекса, КФХ и ЛПХ Шегарского района | 100 | 100 |
| **Всего:** | **100,00** | **100,0** |

**Итоги реализации программы.**

**1. Задача «Создание условий для сохранения и увеличения поголовья КРС, в том числе коров, с целью развития и увеличения производства молока, мяса в МФХ и повышения их доходности».**

Решение задачи направлено на сохранение поголовья КРС и увеличения производства и реализации молока и мяса в малых формах хозяйствования (в ЛПХ и КФХ).

На реализацию мероприятий данной задачи денежные средства не были предусмотрены.

По результатам деятельности за 2024 год показатели задачи выполнены не в полном объёме. Общее поголовья КРС в малых формах хозяйствования (в ЛПХ и КФХ) на 01.01.2025 год составило 2 954 голов, что на 583 головы меньше прошлого года (2023 год -3537 головы), снизилось и поголовье коров – на 471 голову и составило 1344 голов (2023 год- 1815 голов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛПХ | | | | КФХ | | | |
| 01.01.2024 год | | 01.01.2025 год | | 01.01.2024 год | | 01.01.2025 год | |
| Общее поголовье КРС | из них КОРОВ | Общее поголовье КРС | из них КОРОВ | Общее поголовье КРС | из них КОРОВ | Общее поголовье КРС | из них КОРОВ |
| 1297 | 557 | 1244 | 506 | 2240 | 1258 | 1710 | 838 |

Из таблицы видно, что снижение общего поголовья КРС в 2024 году, произошло по причине:

**снижения поголовья КРС в ЛПХ** (возраст населения и самое главное убыль населения, как естественная, так и переезд) и перехода одного ЛПХ в КФХ Амикишиев Т.В.О.

**снижение поголовья в КФХ**, в связи снижением поголовья КРС и коров в 5 КФХ мясного направления.

* Главы крестьянских (фермерских) хозяйств Гусев М.А. и КФХ Абдульманов Р.Х. приняли решение о прекращение деятельности по содержанию КРС (-202 головы),
* В КФХ Варфоломеев А.К. сокращение поголовья произошло в связи с выплатой больших штрафов по судебным решениям (-122 головы),
* Глава КФХ Береснев В.Н. (-177 голов) продал скот в связи с принятым решением о полном прекращении деятельности на территории Шегарского района
* снижение поголовья в КФХ Калугин Ф.Е. (-140 голов) в связи с продажей скота 28 декабря 2024 года.

Но следует отметить, что при общем падении количества коров, возросло количество коров молочного направления - на 34 головы, за счет увеличения дойного стада в КФХ Полежаева Е.С. и Варыгина Н.Н..

Процент выполнение плановых показателей программы по данной задаче составило

по общему поголовью скота-77,3%,

по количеству коров КРС – 72,6%

**2. Создание условий для развития ярмарочной торговли (ярмарок выходного дня в г. Томске), с целью повышения доходности в МФХ.**

На реализацию данного мероприятия не было предусмотрено денежных средств. Выезды на ярмарки проводились участниками ярмарок самостоятельно.

В 2024 году ярмарочная торговля осуществлялась на 3 –х постоянно действующих ярмарках выходного дня. Это 2 ярмарки на территории района, ярмарка выходного дня с.Мельниково и открытая в 2023 году ярмарка выходного для с.Победа, и одна ярмарка –выходного дня г.Томске Академгородок, так же в 2024 году 2 ЛПХ стали постоянными участниками ярмарок выходного дня на Губернаторском рынке (г.Томск, проспек Фрунзе 119/3). Так же все желающие принимали участие в тематических ярмарках регионального значения подводимых в г.Томске, с.Зоркальцево – это Ярмарки «Масленица», «Пасхальная торговля», «Медовый спас», «День топора», «Праздник картошки» и «Праздник золотая осень -2024 год», где участие для них было бесплатным.

Количество постоянных участников данных мероприятий по учету отдела сельского хозяйства составило 8 человек. Плановые показатели выполнены на 100%

**3. Стимулирования работников агропромышленного комплекса, КФХ и ЛПХ Шегарского района для совершенствования их профессиональных знаний и методов работы, а также развития инициативы, сохранения традиций проведения профессиональных праздников, усиления пропаганды здорового образа жизни, организации активного отдыха сельского населения.**

На реализацию данной задачи было предусмотрено 100 тыс. рублей, и все средства были потрачены на проведение мероприятия посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности для работников агропромышленного комплекса, КФХ и ЛПХ Шегарского района.

В Актовом зале Администрации Шегарского района 6 декабря 2024 года состоялось торжественное мероприятие. В рамках проведения данного мероприятия за высокие показатели и достижения были награждены 34 работника агропромышленого комплекса и глав личных подсобных хозяйств Шегарского района.

**Выводы.**

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о не полном исполнении запланированных результатов по сохранению поголовья КРС в 2024 году по вполне объективным причинам.

Начальник отдела сельского хозяйства Прыткова Н.В.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы

**«Развитие сельскохозяйственного производства и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в части малых форм хозяйствования в Шегарском районе Томской области на 2024-2026 годы»**

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование мероприятия муниципальной программы | Предусмотрено бюджетом на год, тыс. руб. | | | | | | Кассовый расход мероприятия муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | Показатели реализации программных мероприятий | | | Примечание [<\*\*>](#P1157) |
| Всего | в т.ч. по источникам | | | | | в т.ч. по источникам | | | | | |
| бюджетные средства | | | | внебюджетные источники | Всего | бюджетные средства | | | | внебюджетные источники | Наименование показателя,  ед. изм. | Плановое годовое значение | Достигнутые результаты мероприятий с начала года [<\*>](#P1152) |
| фед. бюджет | бюджет Томской области | местный бюджет | бюджет поселения | фед. бюджет | бюджет Томской области | местный бюджет | бюджет поселения |
| 1. | Цель муниципальной программы: Создание условий для устойчивого развития малых форм хозяйствования и повышение их доходности | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 **Создание условий для увеличения поголовья КРС, в том числе коров, с целью увеличения производства молока, мяса в личных подсобных хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйств** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Возмещение части затрат по содержанию поголовья коров в личных подсобных хозяйствах, имеющих две коровы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | поголовья КРС в МФХ  (в ЛПХ и КФХ) (голов) | 3820 | 2954 | Сокращение КРС в ЛПХ И КФХ |
| 1.2. | Возмещение части затрат на корма для сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах |
| поголовье коров в МФХ  (в ЛПХ и КФХ) (голов) | 1850 | 1344 | Сокращение коров КРС в ЛПХ И КФХ |
| 1,3 | Возмещение части затрат по приобретению коров или нетелей крупного рогатого скота. |
|  | **Создание условий для развития ярмарочной торговли.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | - Возмещение затрат за ветеринарные услуги (ветеринарные справки на клеймение мяса и экспертизу молочной продукции) участников ярмарок выходного дня. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество участников ярмарок  (человек) | 8 | 8 |  |
| 2.2 | Возмещение части затрат личным подсобным хозяйствам за убой на убойном пункте продуктивного животного (КРС, МРС, лошади, свиньи), выращенного данным ЛПХ |
| 3 | **Стимулирования работников агропромышленного комплекса, КФХ и ЛПХ Шегарского района для совершенствования их профессиональных знаний и методов работы, а также развития инициативы, сохранения традиций проведения профессиональных праздников, усиления пропаганды здорового образа жизни, организации активного отдыха сельского населения.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности для работников агропромышленного комплекса, КФХ и ЛПХ Шегарского района | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | Мероприятия  (ед) | 1 | 1 |  |
|  | ИТОГО | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |

<\*> - указываются показатели мероприятий, предусмотренные в утвержденной муниципальной программе, в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.);

<\*\*> - графа «Примечание» обязательно заполняется по мероприятиям, по которым имеется отставание, с указанием причин отставания.

Куратор МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Богданов Е.Б.\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись (расшифровка подписи) дата

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Прыткова Н.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись (расшифровка подписи) дата