Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы

"Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории Шегарского района на период 2024-2026 годов"

(название программы)

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование мероприятия муниципальной программы | Предусмотрено бюджетом на год, тыс. руб. | | | | | | | Кассовый расход мероприятия муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | Показатели реализации программных мероприятий | | | | Примечание [<\*\*>](#P1157) |
| Всего | в т.ч. по источникам | | | | | | в т.ч. по источникам | | | | | |
| бюджетные средства | | | | | внебюджетные источники | Всего | бюджетные средства | | | | внебюджетные источники | Наименование показателя | Плановое годовое значение | Достигнутые результаты мероприятий с начала года [<\*>](#P1152) | |  |
| фед. бюджет | бюджет Томской области | местный бюджет | | бюджет поселения | фед. бюджет | бюджет Томской области | местный бюджет | бюджет поселения |
| 1. | Цель муниципальной программы (подпрограммы): | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1. Информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1  Обеспечение муниципальных образовательных организаций демонстрационными материалами о мерах по противодействию терроризму и действиям при террористической угрозе, (в т.ч. информационные уголки «Антитеррор») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поддержание на территории Шегарского района стабильной общественно – политической обстановки. | стабильная | стабильная | |  |
| 1.2. | Мероприятие 2  Организация и проведение профилактических мероприятий для обучающихся и педагогов, направленных на противодействие идеологии терроризма и экстремизма (в том числе в период проведения летних лагерей с дневным пребыванием детей, летних смен в ДООЛ «Обская волна» и летней площадки на базе ЦДТ) муниципальных организаций и учреждений. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 3 Подготовка, изготовление, печать информационных буклетов, брошюр, памяток, плакатов, баннеров о мерах антитеррористической защищенности граждан и объектов, противодействии терроризму и экстремизму. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 2. Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие 1  Приобретение и установка систем передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии (далее - ВНГ) РФ или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" (тревожных кнопок) для муниципальных образовательных организаций и учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответствие требованиям к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления | согласно требованиям законодательства | согласно требованиям законодательства |  | |
| 2.2 | Мероприятие 2  Обеспечение объектов муниципальных организаций и учреждений системами оповещения и управления эвакуацией, либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения лиц, находящихся на объекте, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.3. | Оснащение въездов на объект (территорию) муниципальных организаций и учреждений воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении и автоматическое открывание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Установка системы охранного освещения территории муниципальных организаций и учреждений. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Приведение в нормативное состояние наружного освещения территории муниципальных организаций и учреждений. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Приведение в нормативное состояние наружного ограждения территории муниципальных организаций и учреждений (включая разработку и экспертизу проектно - сметной документации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | Установка систем видеонаблюдения в муниципальных организациях и учреждениях. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. | Организация охраны памятника воинам Великой Отечественной войны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **ИТОГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  | |

<\*> - указываются показатели мероприятий, предусмотренные в утвержденной муниципальной программе, в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.);

<\*\*> - графа «Примечание» обязательно заполняется по мероприятиям, по которым имеется отставание, с указанием причин отставания.

Куратор МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись (расшифровка подписи) дата

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись (расшифровка подписи) дата

****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА**

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Калинина ул., д. 51, с. Мельниково, 636130, тел./факс 8(38247) 2-18-33, е-mail: [shgadm@tomsk.gov.ru](mailto:shgadm@tomsk.gov.ru)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Н № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Начальнику экономического отдела Администрации Шегарского района  И.В. Саушкиной |

**Аналитическая записка**

о реализации муниципальной программы

«Профилактика террористической и экстремистской деятельностина территории Шегарского района на период 2024 - 2026 годов» в 2024 году.

**Цели Программы.**

Целью Программы является разработка и реализация системы дополнительных мер профилактики проявлений терроризма и экстремизма, противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма для обеспечения защиты личности и общества за счет повышения эффективности координации взаимодействия органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций в этой деятельности.

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:

- информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма;

- обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления.

**Объемы и источники финансирования Программы.**

Из бюджета Шегарского района в 2024 году на реализацию программных мероприятий средств не выделено.

**Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.**

Улучшение защищенности общества и технической оснащенности объектов муниципальной собственности по предотвращению возникновения террористической угрозы.

Повышение организационно-методического уровня разработки и внедрения в систему образования всех ступеней программ и учебных материалов, воспитывающих подрастающее поколение в духе миролюбия, веротерпимости и толерантности, а также формирующих нормы социального поведения, характерные для гражданского общества.

Расширение сферы привлечения граждан, средств массовой информации и общественных объединений для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Шегарского района, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности.

**Итоги реализация программы в 2024 году.**

Цели муниципальной программы «Профилактика террористической и экстремистской деятельностина территории Шегарского района на период 2024-2026 годов» (профилактика терроризма, а также минимизации и ликвидация последствий его проявлений на территории муниципального образования «Шегарский район») в 2024 году достигнуты. Все значения количественных и качественных целевых показателей, характеризующие достижение задач муниципальной программы, запланированные на 2024 год, достигли плановых значений:

Задача № 1. Проведение мероприятий, направленных на неприятие в обществе идей экстремизма и терроризма, поддержание на территории Шегарского района стабильной обстановки.

Основные направления в информационной работе по профилактике терроризма в муниципальном образовании: информирование населения о правилах безопасного поведения при угрозах осуществления террористических актов, проведение бесед с учащимися средних и старших классов в школах, демонстрация фильмов об угрозах терроризма, разработанных НАК, проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на поддержание в обществе доброжелательных межэтнических отношений, воспитание патриотизма у подрастающего поколения, уважение к традициям собственного народа, распространение буклетов и памяток по противодействию идеологии терроризма и экстремизма.

Все муниципальные образовательные организации обеспечены демонстрационными материалами о мерах по противодействию терроризму и действиям при террористической угрозе, (в т.ч. информационные уголки «Антитеррор»).

Организованы и проведены профилактические мероприятия для обучающихся и педагогов, направленные на противодействие идеологии терроризма и экстремизма (в том числе в период проведения летних лагерей с дневным пребыванием детей и летней площадки на базе ЦДТ). 02.09.2024 года во всех образовательных организациях Шегарского района проведены мероприятия, посвященные солидарности в борьбе с терроризмом.

Организована охрана памятника воинам Великой Отечественной войны.

На сайте Администрации Шегарского района открыты разделы «Противодействие экстремизму и терроризму», «Школа безопасности», в которых размещены материалы по вопросам безопасности при угрозах террористических актов.

Общественно-политическая обстановка на территории муниципального образования «Шегарский район» оценивается, как стабильная.

Цель достигнута.

Задача № 2. В соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности всех объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления в 2024 году обеспечены защитой. Показатель оценивает количество незащищенных объектов - 0. Оценка уровня защищенности объектов по Шегарскому району отражается в справке данной руководителем постоянно действующей рабочей группы при антитеррористической комиссии в муниципальном образовании «Шегарский район» по контролю за антитеррористической защищенностью объектов возможных террористических посягательств, или оценивается в справке заместителя антитеррористической комиссии муниципального образования «Шегарский район» по итогам работы за год. Цель достигнута.

Анализ реализации муниципальной программы показывает, что все программные мероприятия, запланированные на 2024 год, не профинансированы и выполнены не в полном объеме.

В целях достижения значений показателей, характеризующих достижение цели программы и решения установленных задач муниципальной программы необходимо тщательно осуществлять контроль за реализацией мероприятий и своевременно проводить корректировку программных мероприятий, в пределах выделенных на их реализацию денежных средств.

Начальник отдела ЖКХ и безопасности

Администрации Шегарского района И.Н.Вайс

Исп. Л.А.Матвеева