

**АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА**ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

636130,Томская область Шегарский район с. Мельниково, Калинина ул., д. 51, тел. 8( 247) 2-20-00, приемная 2-18-33, е-mail:[shgadm@tomsk.gov.ru](mailto:shgadm@tomsk.gov.ru)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Н № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Начальнику экономического отдела Администрации Шегарского района  И.В. Саушкиной |

**Пояснительная записка**

о реализации муниципальной программы

«Профилактика правонарушений и наркомании на территории Шегарского района на период 2024-2026 годов» в 2024 году.

**Цели Программы.**

Снижение уровня преступности и правонарушений в Шегарском районе.

1. Совершенствование системы муниципального и общественного воздействия на причины и условия правонарушений и наркомании на территории Шегарского района.

2. Снижение уровня преступности, а также заболеваемости   
населения синдромом зависимости от наркотиков и алкоголя

**Объемы и источники финансирования Программы.**

Из бюджета Шегарского района на реализацию программных мероприятий в 2024 году выделено 546,171 тыс. рублей.

**Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.**

Сокращение количества зарегистрированных преступлений на   
территории Шегарского района.

Сокращение удельного веса преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах;

Снижение удельного веса преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;

Сокращение числа лиц больных наркоманией;

Сокращение числа несовершеннолетних, состоящих на наркологическом учете;

Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии.

**Итоги реализация программы в 2024 году.**

В 2024 году на реализацию данной программы из бюджета Шегарского района было выделено 546,171тыс.рублей. Все эти средства были использованы для поддержки одной из ключевых инициатив программы — оказания содействия в трудоустройстве несовершеннолетних во время каникул. Эта мера была реализована через МКУ «Управление образования Шегарского района», которое занималось организацией временной занятости подростков.

Программа предусматривала два основных показателя, которые должны были быть достигнуты в течение её реализации. Однако в 2024 году не все поставленные задачи оказались выполненными.

*Показатели, достигнутые в 2024 году*:

1. *Снижение количества преступлений на территории Шегарского района:*

- Фактическое количество преступлений в 2024 году составило 226 случаев, что меньше планируемого показателя на 23 случая (план- 249 случаев). Таким образом, эта цель была успешно достигнута.

*Показатели, которые остались невыполненными:*

1. *Снижение числа лиц, страдающих наркоманией:*

- В 2024 году на учёте у психиатра-нарколога ОГАУЗ «Шегарская районная больница» находилось 27 человек, больных наркоманией. Планировалось снизить эту цифру до 17 человек, однако данное значение оказалось значительно выше. Следовательно, цель по снижению числа наркозависимых не была достигнута.

*Анализ выполнения мероприятий*

Несмотря на частично успешную реализацию некоторых аспектов программы, общий анализ показал, что многие мероприятия не были выполнены в полном объёме. Это объясняется ограниченным бюджетом, который оказался недостаточен для покрытия всех запланированных расходов. Например, несмотря на выделение значительных средств на трудоустройство несовершеннолетних, другие важные направления профилактики правонарушений и борьбы с наркоманией получили гораздо меньшее внимание. Из-за недостатка ресурсов некоторые образовательные и информационные кампании, а также профилактические акции, ориентированные на население, не смогли состояться в запланированном масштабе.

**Выводы**

Для того чтобы муниципальная программа достигла всех поставленных целей в последующие годы (2025–2026), необходимо предпринять следующие шаги:

1. *Увеличение финансирования*:

Для полноценного выполнения всех запланированных мероприятий потребуется дополнительное финансирование. Необходимо пересмотреть бюджет программы и выделить дополнительные ресурсы, особенно на те направления, которые оказались недостаточно профинансированы в 2024 году.

Начальник отдела ЖКХ и безопасности

Администрации Шегарского района И.Н.Вайс

Исп. Л.А.Матвеева

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Профилактика правонарушений и наркомании на территории Шегарского района на период 2024-2026 годов»

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование мероприятия муниципальной программы | Предусмотрено бюджетом на год, тыс. руб. | | | | | | Кассовый расход мероприятия муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | Показатели реализации программных мероприятий | | | Примечание [<\*\*>](#P1157) |
| Всего | в т.ч. по источникам | | | | | в т.ч. по источникам | | | | | |
| бюджетные средства | | | | внебюджетные источники | Всего | бюджетные средства | | | | внебюджетные источники | Наименование показателя,  ед. изм. | Плановое годовое значение | Достигнутые результаты мероприятий с начала года [<\*>](#P1152) |
| фед. бюджет | бюджет Томской области | местный бюджет | бюджет поселения | фед. бюджет | бюджет Томской области | местный бюджет | бюджет поселения |
| 1. | Цель муниципальной программы (подпрограммы): Снижение уровня преступности, а также заболеваемости населения синдромом зависимости от наркотиков и алкоголя. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1: Совершенствование системы муниципального и общественного воздействия на причины и условия правонарушений и наркомании на территории Шегарского района. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Изготовление (издание, тиражирование, приобретение) и распространение информационных просветительских материалов (наглядных пособий, рекомендаций, методической литературы, буклетов, плакатов, листовок, рекламных щитов, баннеров) по проблемам  соблюдения и сохранения законности и правопорядка, по противодействию наркомании и алкоголизму, по пропаганде здорового образа жизни. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение количества совершенных преступлений на территории Шегарского района | 249 | 226 | Справка РОВД ТО по Шегарскому району № 47-4/784 от 11.02.2025 г. |
|  |
| 1.2. | Мероприятие 2  Премирование членов добровольных народных дружин сельских поселений за активную деятельность, проявленную по содействию сохранения правопорядка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3. | Организация и проведение профилактических мероприятий для обучающихся и педагогов, направленных на профилактику наркомании, распространения наркотиков и других психоактивных веществ, на пропаганду здорового образа жизни (в том числе в период работы летних лагерей с дневным пребыванием детей, летних смен в ДООЛ «Обская волна» и летней площадки на базе ЦДТ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Подбор, подготовка, ремонт помещений (с отдельным свободным доступом в любое время суток) для работы и приема граждан участковыми уполномоченными полиции. Материально-техническое обеспечение данных помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 2.Снижение уровня преступности, а также заболеваемости населения синдромом зависимости от наркотиков и алкоголя. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие 1  Оказание содействия в трудоустройстве в каникулярное время на временные рабочие места на предприятия, учреждения всех форм собственности. | 546,171 | 0 | 0 | 546,171 | 0 | 0 | 546,171 | 0 | 0 | 546,171 | 0 | 0 | Число лиц, больных наркоманией | 17 | 27 | Справка ОГАУЗ «ШРБ» № 1635 от декабря 2024 г |
| 2.2 | Мероприятие 2  Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли на неразграниченных землях, находящихся в муниципальной и государственной собственности. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **ИТОГО** | **546,171** | **0** | **0** | **546,171** | **0** | **0** | **546,171** | **0** | **0** | **546,171** | **0** | **0** |  |  |  |  |

<\*> - указываются показатели мероприятий, предусмотренные в утвержденной муниципальной программе, в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.);

<\*\*> - графа «Примечание» обязательно заполняется по мероприятиям, по которым имеется отставание, с указанием причин отставания.

Куратор МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись (расшифровка подписи) дата

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись (расшифровка подписи) дата