**Пояснительная записка**

**о реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании «Шегарский район» на 2023-2025 годы»**

**по итогам 2024 года**

**Цель программы**

Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи Шегарского района

**Задачи Программы**

-Гражданско-патриотическое воспитание молодежи;

- пропаганда здорового образа жизни молодежи, в том числе профилактика правонарушений, гармонизация межнациональных отношений;

- повышение престижа семейных ценностей в молодежной среде;

-развитие и поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности

**Планируемые результаты**

-увеличение численности молодежи, задействованной в программных мероприятиях гражданско-патриотической направленности;

-увеличение численности молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на здоровый образ жизни;

-увеличение количества молодых семей, принявших участие в праздничных программах, конкурсах, акциях;

-увеличение численности молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность

**Итоги реализации программы**

В 2024 году на реализацию программных мероприятий муниципальной программы бюджетом Шегарского района не было выделено финансирования. Программные мероприятия состоялись частично, в связи с отсутствием финансирования.

Оценка результатов реализации муниципальной программы

**По задаче 1:** «Гражданско-патриотическое воспитание и содействие самоорганизации молодежи». состоялись мероприятия по организации поста №1 в п.Победа, с.Мельниково и других сел к 79-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 г К программным мероприятиям были привлечены 36 участников

Показатель 1 (Увеличение численности молодежи, задействованной в программных мероприятиях гражданско-патриотической направленности) при планируемом значении 54 имеет фактическое значение 36, выполнен на 67 %.

Источник информации для расчёта - Отчет о деятельности Управления образования по итогам 2024 года.

**По задаче 2:** Пропаганда здорового образа жизни молодежи, в том числе профилактика правонарушений, гармонизация межнациональных отношений.

Показатель 2 (Численность молодежи, вовлеченной в программные мероприятия, направленные на здоровый образ жизни) не выполнен. При планируемом значении 308 имеет фактическое значение 97, выполнен на 31 %.

**По задаче 3**: «Повышение престижа семейных ценностей в молодежной среде».

Показатель 1 Количество молодых семей, принявших участие в праздничных программах, конкурсах, акциях. При планируемом значении 27, имеет фактическое значение 0, т.е. не выполнен.

**По задаче 4**: Развитие и поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности

Программные мероприятия не исполнены. Но, в волонтерскую и добровольческую деятельность вовлечено 1742 участников. Волонтеры регистрируются в различных информационных системах таких как: «Добро.ру» «Добровольцы России», «Молодежь России», участвуют в мероприятиях. Активно ведут волонтерскую деятельность учащиеся школ района, которые так же являются участниками «Движение первых».

Показатель 1 (Численность молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность), при планируемом значении 1106 имеет фактическое значение 1742, т.е. выполнен на 158 %. Источник информации для расчёта - Федеральное статистическое наблюдение Ф№1-молодежь.

По итогам оценки результатов реализации муниципальной программы - задачи выполнены на 64%

Вывод:

В связи с отсутствием финансирования, было принято решение о закрытии программы.

Начальник отдела культуры, спорта,

Молодежной политики и туризма С.Н. Татарникова

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы

Развитие молодежной политики в муниципальном образовании «Шегарский район» на 2023-2025 годы

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование мероприятия муниципальной программы | Предусмотрено бюджетом на год, тыс. руб. | | | | | | Кассовый расход мероприятия муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | Показатели реализации программных мероприятий | | | Примечание [<\*\*>](#P1157) |
| Всего | в т.ч. по источникам | | | | | в т.ч. по источникам | | | | | |
| бюджетные средства | | | | внебюджетные источники | Всего | бюджетные средства | | | | внебюджетные источники | Наименование показателя,  ед. изм. | Плановое годовое значение | Достигнутые результаты мероприятий с начала года [<\*>](#P1152) |
| фед. бюджет | бюджет Томской области | местный бюджет | бюджет поселения | фед. бюджет | бюджет Томской области | местный бюджет | бюджет поселения |
| 1. | Цель муниципальной программы: Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи Шегарского района | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1  Районный конкурс социальных проектов среди молодежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение численности молодежи, задействованной в программных мероприятиях гражданско-патриотической направленности, чел. | 54 | 36 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие 2  Проведение Дня призывника | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Мероприятие 3  Организация поста №1 в п.Победа к 79-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 г. (приобретение формы) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Задача 2 «Пропаганда здорового образа жизни молодежи, в том числе профилактика правонарушений, гармонизация межнациональных отношений» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие 1  Проведение районного турнира игр КВН | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Численность молодежи, вовлеченной в программные мероприятия, направленные на здоровый образ жизни, чел. | 308 | 97 |  |
| 2.2 | Мероприятие 2  Культурно-досуговые мероприятия в комнате- музей белорусской культуры в Доме культуры с.Монастырка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Задача 3 «Повышение престижа семейных ценностей в молодежной среде» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Мероприятие 1  Организация районного конкурса «Родитель года» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество молодых семей, принявших участие в праздничных программах, конкурсах, акциях, чел. | 27 | 0 |  |
| 3.2 | Мероприятие 2  Вручение памятных сувениров родителям новорожденных на праздниках сел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Задача 4 «Развитие и поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности» | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1  Участие в областном слете волонтеров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Численность молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность | 1106 | 1742 |  |
|  | Мероприятие 2  Приобретение формы с логотипом для активных участников районных, региональных, всероссийских акциях.  («Георгиевская ленточка», «Волонтеры Победы», и т. д.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х | х |

<\*> - указываются показатели мероприятий, предусмотренные в утвержденной муниципальной программе, в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.);

<\*\*> - графа «Примечание» обязательно заполняется по мероприятиям, по которым имеется отставание, с указанием причин отставания.

Куратор МП Заместитель Главы Шегарского района по социальной сфере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Зверева

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025

Исполнитель Главный специалист отдела культуры, спорта, молодежной политики и туризма \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Рогутенок

\_\_\_\_\_\_ 2025