# АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА

# ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Калинина ул., д. 51, с. Мельниково, 636130, тел./факс 8(38247) 2-18-33, е-mail: shgadm@tomsk.gov.ru

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| ________________ 2025 № ____________ Н № ___________ от _________________ |  | Начальнику экономического отдела Администрации Шегарского района И.В. Саушкиной |
| --- | --- | --- |

Пояснительная записка

о реализации муниципальной программы

«Повышение обеспечения мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  на территории Шегарского района на период 2024 - 2026 годов» в 2024 году.

Цели Программы.

1. Защита населения от чрезвычайных ситуаций.

2. Обеспечение мер пожарной безопасности на территории Шегарского района.

3.  Создание условий для безопасного отдыха населения на водных объектах Шегарского района.

Объемы и источники финансирования Программы.

На реализацию программных мероприятий в 2024 году из бюджета Шегарского района выделено 696,15 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.

1. Снижение рисков для населения и территорий Шегарского района от возможных чрезвычайных ситуаций. Снижение количества по введению режима функционирования «чрезвычайная ситуация» на территории Шегарского района.

2. Снижение количества пожаров на территории Шегарского района.

3. Снижение количества погибших на водных объектах Шегарского района.

Итоги реализации программы в 2024 году.

На реализацию муниципальной программы «Повышение обеспечения мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Шегарского района на период 2024 - 2026 год» в 2024 году выделены средства в размере 696,15 тыс. рублей. Из них израсходовано 676,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета Шегарского района 676,5 тыс. рублей, кассовые расходы распределены следующим образом:

1. Эксплуатационно-техническое обслуживание и текущий ремонт средств оповещения региональной и муниципальной системы центрального оповещения и связи гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций.

Заключен контракт на эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной системы оповещения с ПАО Ростелеком. На эксплуатационно-техническое обслуживание из бюджета выделены средства  в размере 216,15 тыс. рублей. Освоено 196,5  тыс. рублей.

Средства израсходованы следующим образом:

МКУ «Администрация Шегарского района» выделено - 216,15 тыс. руб. Потрачена сумма 196,5 тыс. руб. При заключении контракта на эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной системы оповещения с ПАО Ростелеком сложилась экономия, в размере19,65 тыс.руб.

3. Создание и содержание в исправном состоянии защитных минерализованных полос вокруг населённых пунктов.

На создание и содержание в исправном состоянии защитных минерализованных полос вокруг населённых пунктов из бюджета сельским поселениям района выделены средства в размере 480,0 тыс. рублей.  Освоено 480,0 тыс. рублей.

Средства израсходованы следующим образом:

Анастасьевское с/п - 53,800 тыс. рублей;

Баткатское с/п - 110,700 тыс. рублей;

Побединское с/п - 63,0 тыс. рублей;

Северное с/п - 62,5 тыс. рублей;

Трубачевское с/п - 50,0 тыс. рублей;

Шегарское с/п - 140,0 тыс. рублей;

Остальные мероприятия программы не финансировались.

Цели муниципальной программы в 2024 году, а именно:

1. Снижение рисков для населения и территорий Шегарского района от возможных чрезвычайных ситуаций. Снижение количества по введению режима функционирования «чрезвычайная ситуация» на территории Шегарского района 2024 году достигнуто. Режим ЧС не вводился.

2. Снижение количества пожаров на территории Шегарского района 2024 году - не достигнуто. 56 пожаров - за 2024 г., 48 - за 2023 г.,136 - за 2022 г., 79 - за 2021 г., 131 - за 2020 г. Базовое значение показателя (2019 год) - 52, плановое значение 2024 г. - 48.

3. Снижение количества погибших на водных объектах Шегарского района в 2024 году не достигнуто. В 2024 году погибло 4 человека, в 2023 г. - 2 чел., в 2022 г. - 0 чел., в 2021 г. - 1 чел., в 2020 г. - 2 чел. Базовое значение показателя (2019 год) - 3,  плановое значение 2024 г. - 0.

Вывод. Общие результаты показывают, что программа достигла лишь 30% поставленных целей. Это подчеркивает необходимость пересмотра стратегии и методов работы.

Необходимо провести детальное исследование причин увеличения числа пожаров и гибели людей на водных объектах. Выявление ключевых факторов позволит скорректировать программу и направить ресурсы на наиболее проблемные зоны. Рассмотреть возможность перераспределения сэкономленных средств на более приоритетные направления, такие как профилактика пожаров и безопасность на воде.

Регулярно проводить мониторинг выполнения программы и оценку её результатов. Это поможет своевременно выявлять слабые места и корректировать план действий.

Начальник отдела ЖКХ и безопасности                                                                               Администрации Шегарского района                                                      И.Н.Вайс

Исп. Л.А.Матвеева

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы

"Повышение обеспечения мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  на территории Шегарского района на период 2024 - 2026 годов"

(название программы)

за 2024 год

| N пп | Наименование мероприятия муниципальной программы | Предусмотрено бюджетом на год, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Кассовый расход мероприятия муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Показатели реализации программных мероприятий |  |  |  |  | Примечание <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. по источникам |  |  |  |  | в т.ч. по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | внебюджетные источники | Всего | бюджетные средства |  |  |  | внебюджетные источники | Наименование показателя | Плановое годовое значение |  | Достигнутые результаты мероприятий с начала года <*> |  |  |
|  |  |  | фед. бюджет | бюджет Томской области | местный бюджет | бюджет поселения |  |  | фед. бюджет | бюджет Томской области | местный бюджет | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель муниципальной программы (подпрограммы): 1. Защита населения от чрезвычайных ситуаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Защита населения от возникающих при введении военных действий или вследствие этих действий, угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, крупных пожаров и наводнений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Развитие муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Шегарского района (далее - МАСЦО). Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, замена элементов объектов и оборудования относящихся к МАСЦО. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество введенных режимов функционирования «чрезвычайная ситуация» на территории Шегарского района, шт. | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Эксплуатационно-техническое обслуживание и текущий ремонт средств оповещения региональной и муниципальной системы центрального оповещения и связи гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций | 216,15 | 0 | 0 | 216,15 | 0 | 0 | 196,5 | 0 | 0 | 196,5 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3 Создание, содержание и пополнение, в целях гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, материально-технических, продовольственных, медицинских запасов и иных средств. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4 Страхование от клещевого энцефалита граждан принимающих участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации природных пожаров на территории Шегарского района Количество граждан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5 Разработка, изготовление, приобретение, для всех категорий населения Шегарского района, информационных и обучающих материалов по защите населения от возникающих при введении военных действий или вследствие этих действий, угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, крупных пожаров, наводнений, обеспечению безопасности людей на водных объектах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Обеспечение мер пожарной безопасности на территории Шегарского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 Оснащение населенных пунктов, первичными средствами пожаротушения, противопожарным оборудованием и инвентарем и средствами связи. Приобретение специальной одежды для добровольных пожарных и волонтеров принимающих участие в предупреждении и ликвидации природных и техногенных пожаров, других чрезвычайных ситуаций. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество пожаров, шт. | 51 | 56 |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2 Создание и содержание в исправном состоянии защитных минерализованных полос вокруг населённых пунктов. | 480,0 | 0 | 0 | 480,0 | 0 | 0 | 480,0 | 0 | 0 | 480,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3. Приведение электроустановок в муниципальных организациях в соответствие с требованием технического регламента, выполнение регламентных работ и работ по техническому обслуживанию автономных источников электроснабжения (дизельгенераторов, бензогенераторов и др.) находящихся в собственности, безвозмездном временном пользовании, аренде у органов местного самоуправления. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4. Обеспечение источниками противопожарного водоснабжения населенных пунктов и муниципальных организаций Шегарского района. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5 Приобретение автономных дымовых извещателей многодетным семьям, семьям состоящим на учете в органах профилактики безнадзорности детей, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6 Установка, ремонт системы автоматической пожарной сигнализации (в том числе разработка и согласование проектно-сметной документации) муниципальных организациях и учреждениях Шегарского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 7 Обеспечение муниципальных образовательных организаций демонстрационными материалами по пожарной безопасности, о мерах по предупреждению угрозы пожаров и действиям при пожарах (в том числе информационные уголки «Пожарная безопасность») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 8 Замена планов эвакуации людей при пожаре в соответствии с требованиями ГОСТ в муниципальных образовательных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах Шегарского района, а также по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с сезонными наводнениями на территории Шегарского района. Создание условий для безопасного отдыха населения на водных объектах Шегарского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Оборудование мест массового отдыха (пляжи, солярии) соответствующей инфраструктурой, в том числе для обучения детей плаванию, спасательными постами с необходимым снаряжением, оборудованием и инвентарём, обеспечение наглядной агитацией, оборудованием и инвентарем по подержанию мер санитарной защиты населения. Мероприятие 2. Организация и проведение профилактических мероприятий в муниципальных образовательных организациях для обучающихся и педагогов, направленных на предупреждение нарушений правил безопасности на воде в период проведения летних лагерей с дневным пребыванием детей, летних смен в ДООЛ «Обская волна» и летней площадки на базе ЦДТ. Мероприятие 3. Изготовление, приобретение и установка информационных и предупреждающих щитов (баннеров, аншлагов и др.) об опасности нахождения граждан на водных объектах. | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | Количество погибших на водных объектах людей, чел. | 0 | 4 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 696,15 | 0 | 0 | 696,15 | 0 | 0 | 676,5 | 0 | 0 | 676,5 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |

<*>   -   указываются   показатели   мероприятий,   предусмотренные в утвержденной  муниципальной программе, в количественном  выражении  (техническая  готовность объектов  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта, количество приобретенного  (установленного)  оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.);

<**> - графа «Примечание» обязательно заполняется по мероприятиям,  по которым  имеется  отставание, с указанием причин отставания.

Куратор МП ______________ _____________________ ________________

подпись     (расшифровка подписи)        дата

Исполнитель _____________ _____________________ ________________

подпись     (расшифровка подписи)        дата