10.02.2025 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Шегарского района»

Целью программы является повышение качества жизни сельского населения, создание условий для развития сельских территорий.

Задача 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности

Задача 2. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий

Задача 3. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий (Современный облик сельских территорий)

Объем и источники финансирования муниципальной программы (, тыс. рублей)

ИТОГО 4 361,33 тыс. рублей

ФБ – 469,86тыс. рублей

ОБ- 2490,35 тыс. рублей

МБ-179,89 тыс. рублей

БП-172,30 тыс. рублей

ВБИ-1048,93 тыс. рублей

Задача 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности

В 2024 году на реализацию мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях было израсходовано

ВСЕГО 3 672,12 тыс. рублей, из них

ФБ-469,86 тыс. рублей

ОБ-2 007,90 тыс. рублей

МБ- 179,89 тыс. рублей

ВБИ –1 014,47 тыс. рублей

Улучшило жилищные условия в сельской местности 1 семья (введен в эксплуатацию жилой дом площадью 158,6 кв.м. с .Мельниково)

3-м семьям предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях, выплачены соц.выплаты на строительство жилых домов -2 дома в с.Мельниково и 1дом в д.Нащеково (Агрогородок).

Задача 2 Реализация проектов по благоустройству сельских территорий

В 2024 году на реализацию мероприятия было заложено и израсходовано 689,21 тыс. рублей, из них

ФБ- 0 тыс. рублей

ОБ-482,45 тыс. рублей

МБ- 0 тыс. рублей

БП -172,30

ВБИ –34,46 тыс. рублей (трудовое участие)

Был реализован один проект по благоустройству общественных пространств на сельских территориях – проект «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории с.Мельниково Шегарского района Томской области»

В ходе работ было обустроено 6 площадок для накопления твердых коммунальных отходов на территории с.Мельниково.

Задача 3. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий (Современный облик сельских территорий)

Финансирования не было заложено

ВЫВОД: Цель программы достигнута в полном объеме/

Начальник отдела сельского хозяйства Н.В.Прыткова

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы

**«Комплексное развитие сельских территорий Шегарского района»**

(название программы)

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование мероприятия муниципальной программы | Предусмотрено бюджетом на год, тыс. руб. | | | | | | Кассовый расход мероприятия муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | Показатели реализации программных мероприятий | | | Примечание [<\*\*>](#P1157) |
| Всего | в т.ч. по источникам | | | | | в т.ч. по источникам | | | | | |
| бюджетные средства | | | | внебюджетные источники | Всего | бюджетные средства | | | | внебюджетные источники | Наименование показателя,  ед. изм. | Плановое годовое значение | Достигнутые результаты мероприятий с начала года [<\*>](#P1152) |
| фед. бюджет | бюджет Томской области | местный бюджет | бюджет поселения | фед. бюджет | бюджет Томской области | местный бюджет | бюджет поселения |
| 1. | Цель муниципальной программы (подпрограммы): Повышение качества жизни сельского населения, создание условий для развития сельских территорий | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.  . | Мероприятие 1  Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающихся в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты | 3 672,12 | 469,86 | 2 007,90 | 179,89 | 0 | 1 014,47 | 3 672,12 | 469,86 | 2 007,90 | 179,89 | 0 | 1 014,47 | Количество семей, улучшивших жилищные условия в рамках мероприятия, единиц | 1 | 1 |  |
| Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях, семей | 3 | 3 |  |
|  | Задача 2 Реализация проектов по благоустройству сельских территорий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие 1  Повышена комфортность среды проживания граждан в сельских населенных пунктах | 689,21 | 0 | 482,45 | 0 | 172,30 | 34,46 | 689,21 | 0 | 482,45 | 0 | 172,30 | 34,46 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | 1 | 1 | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории с.Мельниково Шегарского района Томской области |
|  | ИТОГО | 4361,33 | 469,86 | 2490,35 | 179,89 | 172,30 | 1048,93 | 4361,33 | 469,86 | 2490,35 | 179,89 | 172,30 | 1048,93 |  |  |  |  |

<\*> - указываются показатели мероприятий, предусмотренные в утвержденной муниципальной программе, в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.);

<\*\*> - графа «Примечание» обязательно заполняется по мероприятиям, по которым имеется отставание, с указанием причин отставания.

Куратор МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Богданов Е.Б. \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись (расшифровка подписи) дата

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Прыткова Н.В.\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись (расшифровка подписи) дата