ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о реализации мероприятий муниципальной программы

**«Охрана окружающей среды»**

**за 2024 год.**

**Цели и задачи Программы.**

Основной целью программы является создание благоприятной окружающей среды и нормализация экологической обстановки на территории Шегарского района.

Поставленные программой цели достигаются путём решения следующих задач:

Задача 1. организация мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду, в том числе:

а) снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

б) предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- Задача 2. организация мер, направленных на улучшение санитарно-экологического состояния;

- Задача 3. организация системы экологического образования, воспитания и формирования экологической культуры населения, в том числе:

а) организация и проведение экологических акций;

б) осуществление мероприятий по экологическому образованию.

Информация о показателях цели и задач муниципальной программы приведена в Приложении № 2 к муниципальной программе.

**Объемы и источники финансирования Программы.**

Финансирование мероприятий муниципальной программы на 2024 год планировалось осуществлять за счет средств областного и районного бюджетов в сумме – 3828,920 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 2747,75248 тыс. рублей, средства местного бюджета –1081,16752 тыс. рублей. Однако фактическое финансирование мероприятий муниципальной программы было выполнены на общую сумму – 3726,070 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 2747,75248 тыс. рублей, средства местного бюджета –978,31752 тыс. рублей.

**Ожидаемые результаты реализации Программы в 2024 году.**

Предполагалось, что реализация программных мероприятий в 2024 году позволит улучшить санитарно-экологическое состояние территории района и окружающей природной среды, а также повысит культурный уровень населения на основе экологического просвещения, образования и пропаганды.

Выполнение в 2024 году таких мероприятий, как проведение рейдов по выявлению несанкционированных свалок, их ликвидация, утилизация и захоронение коммунальных отходов улучшило не только санитарно-экологическую ситуацию в районе, но и эстетическое состояние населенных пунктов.

В 2024 году в целях решения поставленной задачи по повышению уровня экологической культуры населения планировалось проведение мероприятий, которые в основном направлены на работу с подрастающим поколением через образовательные организации, а так же ориентированы на работу со взрослым населением района.

**Итоги реализации программы в 2024 году.**

В результате реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды на 2024-2026 годы» в 2024 году в рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств выполнены все запланированные мероприятия для решения вышеуказанных задач. Затраты на реализацию мероприятий составили 3726,070 тыс. рублей при плановом значении 3828,920тыс. рублей и исполнены на 97,16 %. Расходы на мероприятия и достигнутые результаты по мероприятиям в разрезе установленных задач муниципальной программы приведены в таблице №1 к Аналитической записке.

Все значения количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующие достижение задач муниципальной программы, запланированные на 2024 год достигли плановых значений, а именно:

* показатель «Количество мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов на окружающею среду» - показательное значение составляет 6.

Мероприятия по пункту «создание и содержание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов» были направлены Главам поселений путем выделения субсидий, те в свою очередь направили эти деньги заключение контрактов на работы по буртованию мусора и расчистке свалок, расчистке территории на площадках накопления ТКО, кто-то частично заменил ограждения мест (площадок) накопления ТКО, которые были испорчены в результате эксплуатации.

Мероприятия по пункту «проверка сметной документации на достоверность определения сметной стоимости проведение работ по ликвидации мест несанкционированных отходов» выполнялись Администрацией Шегарского района. Был заключен муниципальный контракт № 242 от 04.12.2024г. « Проверка сметной документации на соответствие сметной стоимости»

* показатель «количество мер, направленных на улучшение санитарно-экологического состояния» имеет фактическое значение - 1.

Администрацией Шегарского района был заключен один муниципальный контракт [№ 3701600083424000052](https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3701600083424000052) «Приведение в нормативное состояние муниципального полигона твердых коммунальных отходов с. Мельниково, Шегарского района, Томской области», 16.12.2025 Муниципальный контракт был исполнен, о чем было размещено уведомление в ЕИС Закупки.

* показатель «количество проведенных мероприятий экологического образования, воспитания и формирования экологической культуры населения» при планируемом значении 10 шт. составляет 16 шт. или 160 %, данные мероприятия выполнялись сельскими поселениями и Управлением образования, деньги на эти цели не выделялись и отчеты в администрацию не предоставлялись, информация была получена только в рамках подготовки данного отчета

Анализ реализации муниципальной программы показывает, что в целом в рамках запланированных мероприятий муниципальной программы, участниками муниципальной программы принятые бюджетные обязательства фактически выполнены полном объеме, выполнение подтверждается актами выполненных работ (оказанных услуг), а также исполненными денежными обязательствами.

В целях достижения в 2025 году значений показателей, характеризующих достижение цели муниципальной программой «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2024-2026 годы» и решения установленных задач муниципальной программы, необходимо тщательно осуществлять контроль за реализацией мероприятий и своевременно проводить корректировку мероприятий в пределах выделенных денежных средств на реализацию программных мероприятий.

Ответственный исполнитель

муниципальной программы О.С. Щукова

Приложение №1

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы

« Охрана окружающей среды»

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование мероприятия муниципальной программы | Предусмотрено бюджетом на год, тыс. руб. | | | | | | Кассовый расход мероприятия муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | Показатели реализации программных мероприятий | | | Примечание [<\*\*>](#P1157) |
| Всего | в т.ч. по источникам | | | | | в т.ч. по источникам | | | | | |
| бюджетные средства | | | | внебюджетные источники | Всего | бюджетные средства | | | | внебюджетные источники | Наим. Показателя,  ед. изм. | Плановое годовое значение | Достигнутые результаты мероприятий с начала года [<\*>](#P1152) |
| ФБ | ОБ | МБ | БП | ФБ | ОБ | МБ | БП |
| 1. | Цель муниципальной программы (подпрограммы): | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача № 1. Организация мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | создание и содержание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов | 680,00 | 0 | 0 | 680,00 | 0 | 0 | 577,15 | 0 | 0 | 577,15 | 0 | 0 | Ед. | 5 | Предоставление субсидий в 5 сельских поселений для выполнения работ по буртованию мусора и расчистке свалок, расчистке территории на площадках накопления ТКО, кто-то частично заменил ограждения мест (площадок) накопления ТКО, |  |
| 1.2. | обустройство мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ед. | 0 |  | В связи с ограниченностью бюджета не реализовалось в 2024 году, выполнена заявка на выделении субсидии, возможна частичная реализация в 2025 и 2026 годах |
| 1.3 | ликвидация мест несанкционированного складирования отходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ед. | 0 |  | Ликвидация свалок производилась в 2023 году, на 2024 год субсидий не было выделено. В 2025 году ликвидация будет выполнена. |
| 1.4 | осуществление полномочий по организации утилизации и захоронению твёрдых коммунальных отходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ед. | 0 |  | Мероприятия не выполнялись |
| 1.5 | проверка сметной документации на достоверность определения сметной стоимости проведение работ по ликвидации мест несанкционированных отходов | 20,00 | 0 | 0 | 20,00 | 0 | 0 | 20,00 | 0 | 0 | 20,00 | 0 | 0 | Ед. | 1 | Администрацией Шегарского района был заключен один муниципальный контракт. |  |
|  | Задача №2. Организация мер, направленных на улучшение санитарно-экологического состояния | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территории поселений: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ед. | 0 |  | Проведение рейдов выполнялись сотрудниками поселений по заявлениям жителей о наличии свалочного очага. Сотрудниками Администрации в рамках программных мероприятий рейды в 2024 году не проводилось. |
| 2.2 | свод деревьев, кустарников и сорной растительности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м3 | 0 |  | Расчисткой свода деревьев занимаются сельские поселения. В рамках муниципальной программы данные мероприятия не проводились. |
| 2.3 | проведение месячников по благоустройству населенных  пунктов (субботники по уборке территорий) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ед. | 0 |  | Мероприятия проводились в рамках мероприятий Задачи № 3 в разных населенных пунктах, в некоторых проводилась по несколько раз |
| 2.3 | приведение в нормативное состояние муниципального полигона твердых бытовых отходов. | 3128,92 | 0 | 2727,75248 | 381,16752 | 0 | 0 | 3128,92 | 0 | 2727,75248 | 381,16752 | 0 | 0 | Ед. | 1 | Был заключен один муниципальный контракт Администрацией Шегарского района. |  |
|  | Задача №3. Организация мер, направленных на улучшение санитарно-экологического состояния | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Акции по охране животного мира:  - Акция «Птицы родного края»  - Акция «Мой друг»  - Акция «Птицы на кормушках» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шт. | 3 | -Акция « Покормите птиц зимой» проводилась в 7 населенных пунктах с вовлечением более чем 235 участников и 22 руководителей;  - Акция «День защиты животных» проводилась в с. Мельниково с привлечением более чем 175 участников, как детей, так и взрослых;  - Акция « Синичкин день» проводилась в 7 населенных пунктах с привлечением боле чем 164 участников, как детей, так и взрослых. | *Произошло изменение учебных планов в связи, с чем изменилось название мероприятия* |
| 3.2 | Акции по охране растительного мира:  - «Живой росток»  - «Сохраним Ель»  - «Я и дерево – друзья» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шт. | 3 | - Акции «Сохраним лес» проводились в трех населенных пунктах;  - Акция «Зеленая Россия» проводилась в Трубачевском сельском поселении с вовлечением 30-40 участников, как детей, так и взрослых;  - Благотворительная акция «ЗЕЛЁНАЯ СРЕДА» с привлечением более чем 50 участников, как детей, так и взрослых. | *Произошло изменение учебных планов в связи, с чем изменилось название мероприятия* |
| 3.3 | Акции по охране водных ресурсов:  - «Живая вода»- изучение рек, водоёмов  -«Живи, родник»  -«Чистый берег» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шт. | 1 | Мероприятия по очистке берегов водных объектов от мусора в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в 3 населенных пунктах с привлечением детей и взрослых | *Произошло изменение учебных планов в связи, с чем изменилось название мероприятия* |
| 3.3 | Акции по борьбе с отходами:  - «Бой мусору!»  - «Охота на пластик»  -День без пластиковых пакетов - конкурс экосумок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шт. | 1 | Акция «Экопоход» проводилась в 3 населенных пунктах с привлечением детей и взрослых с привлечением более чем 55 участников, как детей, так и взрослых | *Произошло изменение учебных планов в связи, с чем изменилось название мероприятия* |
| 3.3 | Акции по охране атмосферного воздуха  - Велопробег «День без машин»  - Дорогу чистому транспорту  - Благоустройство метеорологической станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шт. | 0 |  | В связи обвяленными карантинными режимами в период проведения акций, исполнение было отменено. |
| 3.4 | «Мирный атом», конкурс творческих работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шт. | 0 |  | В связи обвяленными карантинными режимами в период проведения акций, исполнение было отменено. |
|  | Литературно-публицистическое творчество «Мой Шегарский край» - выпуск альманаха стихов, рисунков, фотографий с видами природы края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шт. | 0 |  | В связи обвяленными карантинными режимами в период проведения акций, исполнение было отменено. |
| 3.5 | Проведение фотовыставки «Жалобная книга природы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шт. | 0 |  | В связи обвяленными карантинными режимами в период проведения акций, исполнение было отменено. |
| 3.6 | Выставка поделок из природных материалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шт. | 1 | Выставка поделок из природных материалов в 7 населенных пунктах с вовлечением более чем 124 участников и 8 руководителей |  |
| 3.7 | Выставка поделок из вторичного сырья «Красота спасёт мир» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шт. | 0 |  | В связи изменением учебных планов, мероприятие было отменено. |
| 3.8 | Районная детская научно-практическая конференция «Чудеса природы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шт. | 0 |  | В связи изменением учебных планов, мероприятие было отменено. |
| 3.9 | Конкурс экологических проектов  «Юный эколог» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шт. | 1 | Конкурс проводился в 7 населенных пунктах с вовлечением более чем 135 участников и 12 руководителей |  |
| 3.10 | Выпуск листовок, издательство периодической газеты «Бурундук» по проблемам охраны окружающей среды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шт. | 0 |  | В связи изменением учебных планов, мероприятие было отменено. |
| 3.11 | Проведение экологического Фестиваля на берегу озера, туристского комплекса «Озерный рай! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шт. | 0 |  | Не проводилось, в связи с закрытием территории «Озерный рай» |
| 3.12 | Конкурсы видео, фото, рисунков  «Антигрипп»  «Вернём природе чистоту» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шт. | 0 |  | В связи изменением учебных планов, мероприятие было отменено. |
| 3.13 | Проведение экологической викторины  -Муниципальная викторина «Экологические тропки» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шт. | 0 |  | В связи обвяленными карантинными режимами в период проведения акций, исполнение было отменено. |
| 3.14 | Проведение Весенней недели добра (проведение субботников, приобретение инвентаря) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шт. | 1 | Экологические акции (субботники) по уборке мусора на территории Шегарского района проводилась 7 раз, в разных населенных пунктах, в некоторых проводилась по несколько раз. |  |
| 3.15 | Проведение общероссийских дней защиты от экологической опасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шт. | 1 | Проводились в 7 населенных пунктах, с привлечением детей и взрослых |  |
| 3.16 | Участие в районных, региональных и межрегиональных экологических конференциях, семинарах, слётах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шт. | 3 | - На базе Центра детского творчества проходил районный слёт юных экологов для обучающихся 4-6-х классов образовательных организаций Шегарского района;  - Трек в СОШ№ 2 "Орленок-Эколог";  - Экоквиз «Пластик от А до Я»; |  |
| 3.17 | Проведение мероприятий, приуроченных Международному Дню здоровья» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шт. | 1 | Акция проводилась населенных пунктах с привлечением детей и взрослых с привлечением более чем 55 участников, как детей, так и взрослых |  |
| 3.18 | День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шт. | 0 |  | В связи изменением учебных планов, мероприятие было отменено. |
| 3.19 | Изготовление рекламных баннеров об опасности лесных пожаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шт. | 0 |  | В связи изменением учебных планов, мероприятие было отменено. |
| 3.20 | Конкурс «Эко-учитель» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шт. | 0 |  | В связи изменением учебных планов, мероприятие было отменено. |
|  | ИТОГО | 3828,92 | 0 | 2747,75248 | 1081,16752 | 0 | 0 | 3726,07 | 0 | 2747,75248 | 978,31752 | 0 | 0 |  |  |  |  |

<\*> - указываются показатели мероприятий, предусмотренные в утвержденной муниципальной программе, в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.);

<\*\*> - графа «Примечание» обязательно заполняется по мероприятиям, по которым имеется отставание, с указанием причин отставания.

Куратор МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись (расшифровка подписи) дата

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись (расшифровка подписи) дата