# АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА

# ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Калинина ул., д. 51, с. Мельниково, 636130, тел./факс 8(38247) 2-18-33, е-mail: shgadm@tomsk.gov.ru

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| ________________ 2024 № ____________ Н № ___________ от _________________ |  | Начальнику экономического отдела Администрации Шегарского района И.В. Саушкиной |
| --- | --- | --- |

Аналитическая записка

о реализации муниципальной программы

«Повышение обеспечения мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  на территории Шегарского района на период 2021 -2023 годов» в 2023 году.

Цели Программы.

1. Защита населения  от чрезвычайных ситуаций.

2. Обеспечение мер пожарной безопасности на территории Шегарского района.

3.  Создание условий для безопасного отдыха населения на водных объектах Шегарского района.

Объемы и источники финансирования Программы.

На реализацию программных мероприятий в 2023 году из бюджета Шегарского района выделено 251,98 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.

1. Снижение рисков для населения и территорий Шегарского района от возможных  чрезвычайных ситуаций.  Снижение количества по введению режима функционирования    «чрезвычайная ситуация» на территории Шегарского района.

2. Снижение количества пожаров  на территории Шегарского района.

3. Снижение количества погибших на водных объектах Шегарского района.

Итоги реализации программы в 2023 году.

На реализацию муниципальной программы «Повышение обеспечения мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  на территории Шегарского района на период 2021 -2023 год» в 2023 году выделены средства в размере 251,980 тыс. рублей. Из них израсходовано 251,680 тыс. рублей, в том числе из бюджета Шегарского района 251,980 тыс. рублей,  кассовые расходы распределены следующим образом:

1. Эксплуатационно-техническое обслуживание и текущий ремонт средств оповещения региональной и муниципальной системы центрального оповещения и связи гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций.

Заключен контракт на эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной системы оповещения с ПАО Ростелеком. На эксплуатационно-техническое обслуживание из бюджета выделены средства  в размере 196,430 тыс. рублей.  Освоено 196,429 тыс. рублей.

Средства израсходованы следующим образом:

МКУ «Администрация Шегарского района» выделено -196,430 тыс. руб. Потрачено в сумме 196,429,86 тыс. руб., остаток 0,14 рублей;

2. Страхование от клещевого энцефалита граждан принимающих участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации природных пожаров на территории Шегарского района.

На страхование от клещевого энцефалита граждан принимающих участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации природных пожаров на территории Шегарского района из бюджета выделены средства  в размере 15,550 тыс. рублей.  Освоено 15,541 тыс. рублей.

Средства израсходованы следующим образом:

МКУ «Администрация Шегарского района» выделено - 15,550 тыс. руб. Потрачено в сумме 15,541 тыс. рублей, остаток 9 рублей;

3. Приобретение автономных дымовых извещателей многодетным семьям, семьям состоящим на учете в органах профилактики безнадзорности детей, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами.

На приобретение автономных дымовых извещателей многодетным семьям, семьям, состоящим на учете в органах профилактики безнадзорности детей, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами из бюджета выделены средства в размере 40,0 тыс. рублей.  Освоено 40,0 тыс. рублей.

Средства израсходованы следующим образом:

МКУ «Администрация Шегарского района» выделено - 40,0 тыс. руб. Потрачено в сумме 39,710 тыс. рублей, остаток 290 рублей.

4. Остальные мероприятия программы не финансировались.

Цели муниципальной программы в 2023 году, а именно:

1. Снижение рисков для населения и территорий Шегарского района от возможных  чрезвычайных ситуаций.  Снижение количества по введению режима функционирования «чрезвычайная ситуация» на территории Шегарского района 2023 году достигнуто. Режим ЧС не вводился.

2. Снижение количества пожаров на территории Шегарского района 2023 году -  достигнуто, 48 пожаров за 2023 г.,136 пожаров за 2022 г., 79 пожаров за 2021 г., 131 за 2020 г. Базовое значение показателя (2019 год) – 52, плановое значение на 2023 – 49.

3. Снижение количества погибших на водных объектах Шегарского района в 2023 году достигнуто, в 2023 году погибло 2 человека, в 2022 году погибло 0 человек, в 2021 году 1 человек, в 2020 году 2 человека. Базовое значение показателя (2019 год) – 3, значение на 2023 год -2.

Намеченные цели муниципальной программы достигнуты на 100%.

Заместитель Главы Шегарского района

по вопросам  жизнеобеспечения

и безопасности                                                                               А.О. Тырышкин

ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Повышение обеспечения мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  на территории Шегарского района на период 2021 -2023 годов»

(наименование программы)

за 2023 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2023 | Достигнутое значение показателя за 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Защита населения от возникающих при введении военных действий или вследствие этих действий, угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, крупных пожаров и наводнений | 211,98 |  | 211,68 |  | Показатель 1 Снижение рисков для населения и территорий Шегарского района от возможных чрезвычайных ситуаций. Снижение количества по введению режима функционирования «чрезвычайная ситуация» на территории Шегарского района | Количество введенных режимов функционирования «чрезвычайная ситуация» на территории Шегарского района | 3 | 1 | 0 |
| 2. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности населения и территорий населенных пунктов Шегарского района | 40,0 |  | 40,0 |  | Показатель 1 Снижение количества пожаров на территории Шегарского района | Количество пожаров | 52 | 49 | 48 |
| 3 | Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах Шегарского района, а также по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций связанных с сезонными наводнениями на территории Шегарского района. | 0,0 |  | 0,0 |  | Показатель 1. Снижение количества погибших на водных объектах Шегарского района. | Количество погибших на водных объектах людей | 3 | 2 | 2 |
| 4 | Итого | 251,98 |  | 251,68 |  |  |  |  |  |  |

Главный специалист ГО ЧС и безопасности                                                            А.А. Сваровский