**Аналитическая записка**

**о реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании «Шегарский район» на 2023-2025 годы»**

**по итогам 2023 года**

**Цель программы**

Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи Шегарского района

**Задачи Программы**

-Гражданско-патриотическое воспитание молодежи;

- пропаганда здорового образа жизни молодежи, в том числе профилактика правонарушений, гармонизация межнациональных отношений;

- повышение престижа семейных ценностей в молодежной среде;

-развитие и поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности

**Планируемые результаты**

-увеличение численности молодежи, задействованной в программных мероприятиях гражданско-патриотической направленности;

-увеличение численности молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на здоровый образ жизни;

-увеличение количества молодых семей, принявших участие в праздничных программах, конкурсах, акциях;

-увеличение численности молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность

**Итоги реализации программы**

В 2023 году на реализацию программных мероприятий муниципальной программы бюджетом Шегарского района не было выделено финансирования. Программные мероприятия состоялись частично, в связи с отсутствием финансирования.

Оценка результатов реализации муниципальной программы

**По задаче 1:** «Гражданско-патриотическое воспитание и содействие самоорганизации молодежи». состоялось 1 мероприятие. Программа, посвященная «Дню призывника».

К программным мероприятиям были привлечены 15 участников

Показатель 1 (Увеличение численности молодежи, задействованной в программных мероприятиях гражданско-патриотической направленности) при планируемом значении 46 имеет фактическое значение 15, выполнен на 32 %.

Источник информации для расчёта - Отчет о деятельности МКУК «Шегарская ЦКС» по итогам 2023 года.

**По задаче 2:** Пропаганда здорового образа жизни молодежи, в том числе профилактика правонарушений, гармонизация межнациональных отношений Показатель 1 (Численность молодежи, вовлеченной в программные мероприятия, направленные на здоровый образ жизни) не выполнен. При планируемом значении 294 имеет фактическое значение 0.

**По задаче 3**: «Повышение престижа семейных ценностей в молодежной среде».

привлекаем и поощряем участие в спортивных и культурно-досуговых мероприятиях молодые семьи. Так молодые семьи приняли участие в районных, областных и всероссийских акциях: «Кросс нации» (4), «Лыжня России» (3), праздничная программа «День семьи любви и верности» (4), Праздники сел в сельских поселениях (15). Развлекательная программа "#ЯЖОТЕЦ" (музыкально-развлекательная командно-соревновательная программа для молодых пап и их чад, посвященная Дню отца).

Показатель 1 (Количество молодых семей принявших участие в культурно-досуговых, физкультурно-спортивных районных мероприятиях, областных фестивалях и конкурсах) при планируемом значении 24, имеет фактическое значение 26, т.е. выполнен на 108 %. Источник информации для расчёта - Отчет о деятельности МКУК «Шегарская ЦКС»,МКУ «ФСЦ Шегарского района» по итогам 2023 года.

По задаче 6: Развитие и поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности

Программные мероприятия не исполнены. Но, в волонтерскую и добровольческую деятельность вовлечено более девятиста участников. Волонтеры регистрируются в различных информационных системах таких как: «Добро.ру» «Добровольцы России», «Молодежь России», участвуют в мероприятиях. Активно ведут волонтерскую деятельность учащиеся школ района, которые так же являются участниками «Движение первых».

Показатель 1 (Численность молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность), при планируемом значении 925 имеет фактическое значение 925, т.е. выполнен на 100 %. Источник информации для расчёта - Федеральное статистическое наблюдение Ф№1-молодежь.

По итогам оценки результатов реализации муниципальной программы - задачи выполнены на 60%

В связи с отсутствием финансирования, не удалось достичь планируемых результатов.

Начальник отдела культуры, спорта,

Молодежной политики и туризма С.Н. Татарникова

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие молодежной политики в муниципальном образовании «Шегарский район» на 2023-2025 годы»

за 2023 год

| N  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Един  ица изме  рения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2023 | Достигнутое значение показателя за 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | **Задача 1**  Гражданско-патриотическое воспитание и содействие самоорганизации молодежи | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | **Показатель 1**  Увеличение численности молодежи, задействованной в программных мероприятиях гражданско-патриотической направленности | чел | 42 | 46 | 15 |
| 3 | **Задача 2**  Пропаганда здорового образа жизни молодежи, в том числе профилактика правонарушений, гармонизация межнациональных отношений | 0 | 0 | 0 | 0 | **Показатель 1**  Численность молодежи, вовлеченной в программные мероприятия, направленные на здоровый образ жизни | чел | 280 | 294 | 0 |
| 4 | **Задача 3**  Повышение престижа семейных ценностей в молодежной среде | 0 | 0 | 0 | 0 | **Показатель 1**  Количество молодых семей принявших участие в культурно-досуговых, физкультурно-спортивных районных мероприятиях, областных фестивалях и конкурсах | чел | 19 | 24 | 26 |
| 5 | **Задача 4**  Развитие и поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | **Показатель 1**  Численность молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность | шт | 743 | 925 | 925 |