Аналитическая записка

о ходе реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Шегарского района»

за 2023 год.

**Цели муниципальной программы**

Целью Программы является повышение качества жизни сельского населения, создание условий развития сельских территорий.

**Задачи муниципальной программы.**

Задача 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.

Задача 2. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий.

Задача 3. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий (Современный облик сельских территорий).

**Объемы и источники финансирования Программы**

В 2023 году на финансирование мероприятий Программы в рамках вышеуказанных задач было предусмотрено средств в размере 2 447,657 тыс. руб., из них:

-федерального бюджета в размере 325,825 тыс. руб.

-областного бюджета в размере 1 180,858 тыс. руб.

-местного бюджета в размере 119,486 тыс. руб.

-сумма из внебюджетных источников (собственные средства граждан) составили 821,488 тыс. руб.

Все средства были запланированы на реализацию мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.

**Итоги реализации программы в 2023 году**

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.

В 2023 году продолжена реализация мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Шегарского района».

В 2023 году социальная выплата на строительство (приобретение) жилья была предоставлена двум участникам мероприятий программы с составом семьи 4 и 2 человека. Участники мероприятий, работают по трудовым договорам в сфере агропромышленного комплекса и социальной сферы, все изъявили желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома.

Социальные выплаты были предоставлены согласно очередности установленной пунктом 7 Порядка предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». По условиям программы «Комплексное развитие сельских территорий» все получатели социальной выплаты по улучшению жилищных условий проживают и осуществляют трудовую деятельность в сельской местности, подтвердили наличие собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30% (работники агропромышленного комплекса) расчетной стоимости приобретение жилья и признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Денежные средства, предоставленные на получение социальной выплаты, перечислены на счета участников государственной программы в полном объеме, и освоены ими.

В результате реализации мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» в 2023 году достигнуты следующие результаты:

-количество семей улучшивших жилищные условия – 2 семьи,

-введено путем строительства (приобретением) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях -0 кв.м. Это связано с тем, что срок оформление жилья в собственность составляет:

один год с даты выдачи, указанной в свидетельстве, - при принятии решения о направлении социальной выплаты на приобретение жилья;

2 года с даты выдачи, указанной в свидетельстве, - при принятии решения о направлении социальной выплаты на строительство жилья.

Все объекты строительства, расположены с.Мельниково.

Все плановые показатели по данному мероприятию муниципальной программе выполнены на 100% .

В течение 2023 года проведено 1 заседание комиссии по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях в рамках Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

В целях контроля за исполнением обязательств получателями социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 2 раза в год направлялись письма работодателям о подтверждении трудоустройства работников, так как в течении пяти лет, получатель социальной выплаты должен продолжать свою трудовую деятельность в данной сфере.

По состоянию на 01.01.2024 года в списках претендентов на участие в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» состоят 12 человек, из них:

граждан, работающих по трудовым договорам в агропромышленном комплексе в сельской местности, а также работающих в организациях независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома - 0 человек;

граждан, работающих по трудовым договорам в социальной сфере в сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома -3 человек;

граждан, работающих по трудовым договорам на сельских территориях в организациях лесного хозяйства и изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир) – 0 человек;

граждан, работающих по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской местности, а также работающих в организациях независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений – 2 человека;

граждан, работающих по трудовым договорам в социальной сфере в сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений - 7 человек.

граждан, работающих по трудовым договорам на сельских территориях в организациях лесного хозяйства и изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений – 0 человек.

2. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий.

На реализацию данного мероприятия денежных средств в 2023 году предусмотрено не было. Для планирования денежных средств, планируемые к реализации проекты должны пройти конкурсный отбор в предыдущем году (2022 году).

Разработанный и представленный на отбор Проект по благоустройству сельских территорий «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в МО «Шегарское сельское поселение», не был включен в план реализации на 2023 год, в связи с недостаточностью федеральных денежных средств выделенных Томской области на 2023 год.

3. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий (Современный облик сельских территорий).

На реализацию данного мероприятия денежных средств в 2023 году предусмотрено не было. Это связано с тем, что для планирования денежных средств, проекты должны пройти конкурсный отбор в предыдущем году (2022 году).

В 2022 году на отбор был представлен Проект «Строительство канализационных очистных сооружений» и «Строительство газовой котельной в с.Мельниково, Шегарского района Томской области», но в связи с отсутствием положительной экспертизы на объект «Строительство канализационных очистных сооружений», из конкурсного отбора был исключен.

В 2023 году отделом сельского хозяйства для участия в конкурсном отборе проектов Проект «Строительство канализационных очистных сооружений» и «Строительство газовой котельной в с.Мельниково, Шегарского района Томской области» был разбит на два проекта.

И для участия в конкурсе было представлены два проекта:

«Строительство газовой котельной в с.Мельниково, Шегарского района» -стоимость проекта 83 043,03 тыс. рублей и «Капитальный ремонт дома культуры с.Баткат, Шегарского района» -стоимостью 185 032,83 тыс.рублей. Проект был снят с участия в конкурсном отборе, по причине не предоставления дополнительно запрошенных документов МСХ РФ о подтверждении сметной стоимости проекта.

Проект «Капитальный ремонт дома культуры с.Баткат» прошел конкурсный отбор, и по результатам ранжирования был включен к реализации как условно отобранный на 2026 год.

**Выводы.**

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что цель Программы «Повышение качества жизни сельского населения и создание условий развития сельских территорий», путем решения задачи Программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности», достигнута в полном объеме.

Начальник отдела сельского хозяйства Н.В.Прыткова