**Аналитическая записка**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры на период 2023 – 2025 годы»**

**по итогам 2023 г.**

**Цель программы**

Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры через предоставление жителям Шегарского района доступных, разнообразных досуговых услуг, библиотечного, музейного обслуживания населения; обеспечение оптимальных условий для сохранения и культурных ценностей.

**Задачи Программы**

1.Организация библиотечного и музейного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных и музейных фондов, создание условий для организации досуга, сохранения и развития местного традиционного народного художественного творчества.

**Планируемые результаты**

Повышение эффективности и качества культурно – досуговой деятельности, увеличение количества жителей Шегарского района, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг в сфере культуры

Финансирование муниципальной программы «Развитие культуры на период 2023 – 2025 годы» на 2023 год - 0.

**Итоги реализации программы за 2023 г.**

**Клубная система**

В клубной системе осуществляло работу 12 филиалов. **Сравнительные данные по основным показателям (2022-2023 гг.). Количество проведенных мероприятий - 1751 (2022-1624); количество посетителей 77200 (2022-61671); количество клубных формирований 47 (2022-55); количество участников в клубных формированиях 640 (2021 –698.)**

В связи с отсутствием помещений под клуб в селах: Анастасьевка, Татьяновка, с 2023 года филиалы клубов сокращены. Ставка работника Анастасьевского филиала переведена в с.Вороновка, ставка из с.Татьяновка переведена в с.Маркелово. В селе Анастасьевка культорганизатор ведет работу со школьниками, проводят уличные мероприятия. В Татьяновке сотрудник отсутствует. Мероприятия для жителей проводятся на базе библиотеки. Массовые мероприятия проводят сотрудники Дома культуры с.Маркелово.

Проведены все запланированные мероприятия в соответствии с календарным планом. Состоялись основные массовые праздничные программы, посвященные 1 и 9 мая, Дню России, и другие.

**Библиотечная система**

Библиотечная сеть Шегарского района сохранена в полном объёме Центральная библиотека, детская и 14 библиотек - филиалов. Осуществляют свою деятельность 3 центра общественного доступа (в с.Мельниково в центральной библиотеке и в детской и в с.Баткат).

Основные показатели**:**

-Число зарегистрированных пользователей (всего) человек 11243(2022г. -11 084);

- Число посещений библиотеки (всего) единиц, 163471(2022г.- 136 784);

-Книговыдача в 2023 году 271270(251 851-2022).

В 2023 году центральная библиотека переехала в другое здание.

Продолжился стабильный рост записей в электронный каталог Шегарской МЦБС, который доступен для пользователей на официальном сайте библиотечной системы. За отчетный период создано 1025 запись. Общий объем электронного каталога Шегарской МЦБС на 01.01.2024 составляет 14356 запись.

**Краеведческий музей**

За 2023 г. проведено: 29 выставок, в том числе 16 выездных

Общее количество посетителей музея за 2023 г. – 7705 человек (для сравнения 2022-7050).

Проведено 135 экскурсий, в том числе выездные: для съёмочной группы - в с.Нащёково, для казачат в Богородское (Старую Шегарку). Директор музея Т.В. Быканова приняла участие в съёмках фильма региональной телекомпании «Томское время» о Сергее Белове.

Продолжилась реализация проекта «Шегарское созвездие» - популяризация брендовых имён земляков-шегарцев: (В.Д. Вучичевич-Сибирский, И.М. Смоктуновский, С.А. Белов, М.Л. Халфина, Г.И. Гусев). Проведено 28 экскурсий, посвящённых знаменитым землякам.

С целью увеличения числа предметов основного фонда проведена ежегодная благотворительная акция «Подари музею», пополнившая коллекции музея новыми экспонатами. Основной фонд музея в настоящее время насчитывает 5411 предметов.

**Оценка результатов реализации муниципальной программы**

По задаче 1. «Организация библиотечного и музейного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных и музейных фондов»:

Показатель 1 (количество посещений библиотек) при планируемом значении 154398 имеет фактическое значение 163471 выполнен на 105%.

Источник информации для расчёта плановых показателей - Мониторинг национального проекта «Культура», источник информации достигнутых значений показателя – Форма №6-НК.

Показатель 2 (количество посещений музея) при планируемом значении 7759, имеет фактическое значение 7705 выполнен на 99%.

Источник информации для расчёта плановых показателей - Мониторинг национального проекта «Культура», источник информации достигнутых значений показателя – Форма №8-НК.

По задаче 2. «Создание условий для организации досуга, сохранения и развития местного традиционного народного художественного творчества»:

Показатель 1 (количество участников клубных формирований) при планируемом значении 874 (Источник информации для расчёта плановых показателей - Мониторинг национального проекта «Культура») имеет фактическое значение 640 **(**Источник информации достигнутых значений показателя – Форма №7-НК) выполнен на 73 %.

Показатель 2 (количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры) при планируемом значении 5100 человек, имеет фактическое значение 8163,выполнен на 160 %. Источник информации для расчёта плановых показателей - Мониторинг национального проекта «Культура», Источник информации достигнутых значений показателя – Форма №7-НК.

Показатель 3 (Количество посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях) при планируемом значении 33500, имеет фактическое значение 77200, выполнен на 230%.

По итогамоценки результатов реализации муниципальной программы - задачи выполнены в среднем на 133%. Плановые показатели за 2023 г. не выполнили по 1 показателю «количество участников клубных формирований» в связи с отсутствием 5 сотрудников в домах культуры.

Начальник отдела культуры,

спорта, молодежной политики и туризма С.Н. Татарникова

Приложение

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие культуры на период 2023 – 2025 годы»

за 2023 год

| N  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Един  ица изме  рения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2023 | Достигнутое значение показателя за 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1  Организация библиотечного и музейного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных и музейных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 1  Количество посещений библиотек | чел. | 149873 | 154398 | 163471 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 2  Количество посещений музея | чел. | 7558 | 7759 | 7705 |
| 2 | Задача 2  Создание условий для организации досуга, сохранения и развития местного традиционного народного художественного творчества | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 1  Количество участников клубных формирований | чел. | 874 | 874 | 640 |
| Показатель 2  Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | чел. | 4961 | 5100 | 8163 |
|  | Показатель 3  Количество посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях | чел | 32500 | 33500 | 77200 |
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | **х** |