Приложение к  постановлению

Администрации Шегарского района

от  27.03.2024  №271

Сводный отчет об эффективности  реализации муниципальных программ Шегарского района за 2023 год

I.Общие положения.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Шегарский район» проведена в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ, принятой в рамках Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Шегарский район», их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации  Шегарского района от 28.07.2014 № 883 (далее - Методика), на основании итоговых отчетов ответственных исполнителей муниципальных  программ о реализации муниципальной программы за отчетный период.

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы должен содержать:

- аналитическую записку, в которой указываются: степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы, общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования, распределение бюджетных расходов по целям, задачам и подпрограммам;

- таблицу «Оценки  результатов  реализации муниципальной программы;

- по показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

II. Сводный отчет об эффективности выполнения муниципальных программ Шегарского района.

В Шегарском районе в 2023 году действовали 18 муниципальных программ, включающих в себя 4 подпрограммы. Из них 3 муниципальные программы в 2023 году не финансировались в связи с  дефицитом районного бюджета, а именно:

1) «Доступная среда на период 2021-2023 годы»;

2) «Развитие  культуры на период 2023-2025»;

3) «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании "Шегарский район" на 2023-2025 годы».

На реализацию муниципальных программ в 2023 году из районного бюджета было направлено 112 630,179 тысяч рублей, фактическое исполнение составило 102 556,251 тысяч рублей, или 91,06% от плана.

В 2023 году наибольший объем финансирования был направлен на реализацию  следующих программам:

1) «Развитие образования в Шегарском районе»-40,05 % или 45 114,968 тысяч рублей;

2) «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области на 2021-2023 годы»- 28,63 % или 32 245,489 тысяч рублей;

3) «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории Шегарского района на период 2021-2023 годов»-9,27 % или 10 443,0 тысяч рублей;

4) «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2021-2023 годы»- 10,26 % или 11 558,726 тысяч рублей;

5) «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Шегарского района на 2023-2025 годы» -3,82% или 4 299,374 тысяч рублей.

6) «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2024 годы» - 4,3 %или 4 858,124 тысяч рублей.

В ходе проведения анализа итоговых отчетов о реализации муниципальных программ, представленных исполнителями и кураторами муниципальных программ,  для проведения  оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год установлено, что:

- Отчеты содержат не достоверные данные по целевым показателям результативности, выражающих количественную характеристику решения задачи, в условиях, когда отдельная задача (несколько задач) или все задачи муниципальной программы не работали в рассматриваемом периоде, по причине отсутствия финансирования, то есть муниципальная программа в календарном году работала частично или не работала вообще, например:

1) «Доступная среда на период 2021-2023 годы»;

2) «Развитие  культуры на период 2023-2025»;

3) «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании "Шегарский район" на 2023-2025 годы»;

4) «Повышение обеспечения мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  на территории Шегарского района на период 2021 -2023 годов»;

5)«Развитие малого и среднего предпринимательства в Шегарском районе на период 2021-2023 годы»;

6) «Развитие сельскохозяйственного производства и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в части малых форм хозяйствования в Шегарском районе Томской области на 2021-2023 годы»;

7) «Повышение обеспечения мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  на территории Шегарского района на период 2021 -2023 годов»;

8) «Повышение безопасности дорожного движения на территории Шегарского района на период 2021-2023 годов»;

9) "Охрана окружающей среды на 2021-2023 годы".

10) «Развитие туризма на территории Шегарского района на 2022-2024 годы».

2. Во всех итоговых отчетах о реализации муниципальных программ в 2023 году отсутствуют ссылки (указания) на источники информации о достигнутых значениях целевых показателей результативности, полученных в результате исполнения (работы) муниципальной программы в рассматриваемом периоде.

3. Содержание аналитических записок исполнителей и (или) кураторов муниципальных программ сводятся к перечислению мероприятий, проведенных в календарном году и к информации об объеме фактически произведенных расходов  бюджетных средств по проведенным мероприятиям;

в Аналитических записках отсутствуют анализ и выводы о степени достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы, а так же предложения  по корректировке параметров муниципальных программ для  достижения поставленных целей муниципальной программы, в случае получения не эффективного и (или) вялотекущего результата работы муниципальной программы.

4.Исполнители и(или) кураторы муниципальных программ слабо осуществляют мониторинг реализации  муниципальной программы, либо не осуществляют его вовсе, например:

- Муниципальные программы «Повышение обеспечения мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Шегарского района на период 2021 -2023 годов», «Развитие культуры на период 2023-2025», «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2021-2023 годы», «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2024 годы» не были приведены в соответствии с районным бюджетом на 2023 год, что является нарушением бюджетного законодательства и может привести к штрафам, то есть не эффективным расходам в рамках исполнения муниципальных программ, а так же отсутствию достоверной информации о финансовом состоянии муниципальной программы при интеграции мероприятий муниципальной программы с мероприятиями государственных  программами в ходе ее реализации;

- В муниципальной программе «Охрана окружающей среды на 2021-2023 годы», не смотря на замечания экономического отдела (заключение от 31.03.2023 № 38),  не запланирован результат целевого показателя эффективности  выполнения мероприятия, под которое было утверждено финансирование, что является недопустимым и сказалось на результате оценки эффективности муниципальной  программы.

- В Муниципальной  программе  «Развитие  культуры на период 2023-2025» отсутствует четко сформулированный конечный результат социально-экономического развития Муниципального образования «Шегарский район в сфере культуры (цель), который необходимо реализовать посредством муниципальной программы.  Цель данной муниципальная программа  копирует цель создания  муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Шегарский район», финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется в рамках  бюджетных смет данных учреждений.

Необходимость финансирования деятельности данных учреждений посредством муниципальной программы отсутствует.

III. Рейтинг муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена по двум направлениям: оценка степени соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы  и оценка степени реализации целевых показателей  муниципальной программы.

В результате проведённой оценки:

1.Высокоэффективными признаны: 7 муниципальных программ  и 1 подпрограмма;

2.Эффективными признаны: 5  муниципальных программ;

3. Удовлетворительный уровень эффективности: 1 программа и 2 подпрограммы;

4.Неэффективными признаны: 1 муниципальная программа и 1 подпрограмма.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы | Уровень финансирования реализации муниципальной программы | Эффективность реализации муниципальной программы (ЭРП) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высокоэффективные (ЭРП более 1) |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Старшее поколение в Шегарском районе на 2021-2023 годы» | 1,50 | 1,00 | 1,50 |
| 2. | Муниципальная программа "Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории Шегарского района на период 2021- 2023 годов " | 1,5 | 1,0 | 1,50 |
| 4. | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Шегарского района на период 2021-2023 годов» | 1,33 | 1,00 | 1,33 |
| 3. | Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области на 2021-2023гг." | 1,28 | 1,00 | 1,28 |
| 5. | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании на территории Шегарского района на период 2021-2023 годов " | 1,16 | 0,99 | 1,15 |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие образования в Шегарском районе»: |  |  |  |
| 6.1. | Подпрограмма " Развитие дополнительного образования" | 1,15 | 0,99 | 1,14 |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Шегарского района на 2023-2025 годы» | 1,03 | 0,99 | 1,02 |
| 8. | Муниципальная программа «Повышение обеспечения мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Шегарского района на период 2021 -2023 годов» | 1,01 | 1,00 | 1,01 |
|  | Эффективные (ЭРП 0,8-1) |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2024 годы" | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2. | Муниципальная программа «Комплесное развитие сельских территорий Шегарского района» | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие сельскохозяйственного производства и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в части малых форм хозяйствования в Шегарском районе Томской области на 2021- 2023 годы». | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Шегарского района на 2022-2024 годы» | 1,0 | 1,00 | 1,00 |
| 5. | Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2021-2023 годы " | 1,00 | 0,88 | 0,88 |
|  | Уровень эффективности удовлетворительный (ЭРП 0,5-0,79) |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие образования в Шегарском районе»: |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма "Развитие общего образования" | 0,84 | 0,85 | 0,71 |
| 1.2. | Подпрограмма "Управление системой образования" | 0,67 | 1,00 | 0,67 |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Шегарском районе на период 2021-2023 годы» | 0,65 | 1,00 | 0,65 |
|  | Неэффективные (ЭРП менее 0,5) |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие образования в Шегарском районе»: |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" | 0,91 | 0,51 | 0,47 |
| 2. | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на 2021-2023 годы" | 1,75 | 0,14 | 0,25 |

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на 2021-2023 годы"  признана неэффективной, так как финансирование программы было использовано только на 14%  в виду объективных причин  (заключение контрактов в конце 2023 года), а результат исполнения задачи в текущем 2023 году не получен.

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» признана неэффективной в связи с тем, что финансирование программы было использовано только на 51%, в следствии того, что ответственный исполнитель подпрограммы своевременно не скорректировал плановый объем финансовых средств, чтобы не отвлекать их из бюджета.

Выводы и предложения:

Муниципальные программы  Шегарского района не должны рассматриваться как инструмент исполнения расходных обязательств, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития.