Аналитическая записка

о реализации   муниципальной  программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Шегарском районе на период 2021-2023 годы»

в 2023 году

Цель Программы

1. Создание условий для развития предпринимательства, в том числе в производственной сфере, на территории Шегарского района.

Задачи Программы

1.Оказание финансовой, информационной, других видов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

2.Создание благоприятных условий и устранение барьеров для развития бизнеса.

3.Развитие механизмов поддержки и стимулирования развития предпринимательства в районе.

4. Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности.

5. Поддержка молодежного предпринимательства.

Объемы и источники финансирования Программы

На реализацию программных мероприятий в 2023 году из бюджета Шегарского района выделено 35,0 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

В результате реализации всего комплекса мероприятий Программы к декабрю 2023 года (по отношению к 01.07.2020)  планировалось  достигнуть:

1. Рост числа малых и средних предприятий на 11 %.

2. Рост числа индивидуальных предпринимателей на 6 %.

3.Увеличение налоговых поступлений от малого и среднего предпринимательства в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды

Итоги реализации программы в 2023 году

Фактическое финансирование муниципальной    программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Шегарском районе на период 2021-2023 годы» в 2023 году составило:  из местного бюджета  35,0 тыс.руб.;   из областного бюджета 650,0 тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение районных конкурсов предпринимательских проектов «Первый шаг» | 700,0 | 700,0 | 100,0 |
|  | Итого | 700,0 | 700,0 | 100,00 |

1. Проведение районных конкурсов предпринимательских проектов «Первый шаг»

В   отчетном году  Администрация Шегарского района  участвовала в конкурсе среди муниципальных образований Томской области  на получение субсидий на софинансирование  муниципальных программ по развитию малого и среднего бизнеса. По результатам конкурса муниципальное образование “Шегарский район” получило 650,0  тыс. рублей из областного бюджета  для проведения  районного  конкурса предпринимательских проектов «Первый шаг».

Администрация  Шегарского района  в 2023 году   один раз  проводила районный конкурс предпринимательских проектов «Первый шаг».  Была подана 1 заявка, заявитель был признан победителем.

Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации предпринимательского  проекта  было заключено с ИП Круглик Алексеем Валентиновичем проект: «Создание и развитие овцеводческой фермы в Шегарском районе на период 2023-2025 г.г.»

На 1 января 2024 года в Едином реестре субъектов малого и среднего

предпринимательства, размещенном на официальном сайте ФНС России, в Шегарском районе насчитывается 323 субъектов малого и среднего предпринимательства: 44 - малых и средних предприятий (с учетом микропредприятий) - юридических лиц и 279 предпринимателя  без образования юридического лица.

Распределение  индивидуальных предпринимателей  по режимам налогообложения:

- общая система налогообложения-21 налогоплательщика, в том числе 16 налогоплательщиков одновременно применяли патентную систему  налогообложения;

- упрощенная система налогообложения -229 налогоплательщика, в том числи 95 налогоплательщиков  применяли одновременно  патентную систему налогообложения;

- патентная система налогообложения - 119 налогоплательщика;

- единый сельскохозяйственный  налог – 23  налогоплательщика, в том числе 2  налогоплательщика  применяли одновременно  патентную систему налогообложения.

По данным налоговой службы  на 01.01.2024 года количество плательщиков  «Налога на профессиональный  доход»  зарегистрированных по месту жительства в муниципальном образовании «Шегарский район» и местом ведения деятельности  которых является территория любого из субъектов РФ, составило  802  человека (на 01.01.2023-511  чел.).   Доходы от этого вида налога поступают в бюджет субъекта РФ (63%) и  в бюджет ФФОМС (37%).

Предпринимательская деятельность сосредоточена в основном в районном центре, большинство предпринимателей занято в непроизводственной сфере (торгово-закупочная деятельность, общественное питание, различные виды услуг), которая обеспечивает наиболее быструю оборачиваемость капитала. Уменьшается число зарегистрированных предпринимателей в сфере сельского хозяйства, розничной торговли, строительстве.

В районе по-прежнему сохраняется высокий уровень теневой экономики.

Ведется информационно-разъяснительная работа  с населением   через  интернет ресурсы  о порядке защиты трудовых прав. На  официальном сайте   Шегарского района  создан раздел «Легализация трудовых отношений» (https://www.shegadm.ru/content/legalizaciya_trudovyh_otnosheniy) .

Принят план мероприятий по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений в МО «Шегарский район» на 2024-2026 годы.

Компании и ИП, включенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, попадают под мораторий на проведение проверок 2023 и 2024 году. К  бизнесу можно прийти только с профилактическим визитом, то есть просто побеседовать — без штрафов и наказаний. Так с сентября 2023 года по настоящее время налоговая инспекция проводит работу по регистрации обособленного подразделения ООО «Мажор плюс».

Динамика  налоговых поступлений от субъектов МСП  за последние   шесть лет представлена в  таблице:

тыс. руб.

| Вид налога | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕНВД | 4 566 | 4 946 | 4 438 | 1 104 | 23 | -18 |
| УСН | 2 868 | 3 433 | 3301 | 3 761 | 4 144 | 3 754 |
| ЕСХН | 242 | 799 | 1 321 | 2 217 | 1 345 | 2 023 |
| Патент | 7 | 8 | 8 | 2 670 | 2 473 | 1 157 |
| ИТОГО | 7683 | 9186 | 9068 | 9 752 | 7 985 | 6 916 |

В связи с отменой  единого  налог на вмененный доход с 01.01.2021 года    в отчетном году  был возврат  за прошлые периоды.

Поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения,   в 2023 году  составило  90% от уровня 2022 года.

Уменьшение поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, связан  с тем, что патент возможно  получить  по выбору индивидуального предпринимателя на период от одного до двенадцати месяцев включительно в пределах календарного года.

Рост поступлений единого сельскохозяйственного  налога  связано с     увеличением  доходов сельхозтоваропроизводителей.

Администрацией района ведётся реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, оказываемой муниципальным образованием «Шегарский район», который размещен на  официальном сайте администрации  http://www.shegadm.ru/reestrsubyektov.html. С 2020 года  в целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства- получателей поддержки, органы местного самоуправления  предоставляют в Федеральную налоговую службу  в  форме электронных документов сведения об оказанных поддержках https://rmsp-pp.nalog.ru/index.html.

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется органами местного самоуправления в виде передачи муниципального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе на льготных условиях). Перечень имущества для малого и среднего предпринимательства опубликован на официальном сайте администрации Шегарского  района https://www.shegadm.ru/content/npa_ps

На территории Шегарского района пятый год успешно функционирует Районный центр поддержки малого и среднего бизнеса под руководством Ташкинова Александра Владимировича, при поддержке Администрации Шегарского района.  Начинающие бизнесмены, малый и средний бизнес может рассчитывать на информационную поддержку и консультирование, правовое и бухгалтерское сопровождение. Центр работает с Департаментом села, центром Мой бизнес по Томской области, партнерскими программами банков России.

С 2018 года центр ведет бухгалтерское и налоговое сопровождение. На текущую дату, в центре обслуживается порядка 40 субъектов МСП. Это индивидуальные предприниматели, Общества с ограниченной ответственностью, НКО с самыми разными видами деятельности и режимами налогообложения: строительство, оптово-розничная торговля, предприятия сельхозназначения, общепит, транспортные компании, НКО, АНО, прочие услуги.  За 2023 год центром проведено более 100 бесплатных консультаций

Вывод: Запланированные мероприятия на 2023 год выполнены, финансирование освоено в полном объеме. Не выполнены количественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач, так как муниципальная программа – это единый комплекс организационно-хозяйственных, социально-экономических и программных мероприятий и на достижение показателей иногда влияют обстоятельства, не зависящие от ОМСУ. Тем не менее, реализацию программы необходимо продолжать, так как она является механизмом реальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Составил          _                   Сычева И.Б.

ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

Муниципальная  программа

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Шегарском районе на   период 2021-2023 годы»

за 2023 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2023 | Достигнутое значение показателя за 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Оказание финансовой, информационной, других видов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Число малых и средних предприятий | единиц | 61 | 68 | 44 |
| 2. | Создание благоприятных условий и устранение барьеров для развития бизнеса | 650,00 (ОБ) 35,0 (МБ) | 0,0 | 650,00 (ОБ) 35,0 (МБ) | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3. | Развитие механизмов поддержки и стимулирования развития предпринимательства в районе | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | Число индивидуальных предпринимателей | человек | 348 | 369 | 279 |
| 4. | Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 5. | Поддержка молодежного предпринимательства | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | Поступление налоговых платежей от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет Шегарского района (упрощен., ЕНВД, с/х, патент) | млн. рублей | 9,2 | 9,5 | 6,916 |
|  | ИТОГО | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |