**Аналитическая записка о реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования в Шегарском районе»**

**за 2023 год.**

**1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»**

**Цель подпрограммы**

Организация предоставления общедоступного и качественного дошкольного образования на территории Шегарского района.

**Задачи подпрограммы**

1) Организация и повышение качества оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования (в том числе повышение качества управления дошкольными образовательными организациями) на территории Шегарского района.

2) Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 мес. до 3-х лет и реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение доступности дошкольного образования.

3) Обеспечение современных, здоровьесберегающих и безопасных условий для образования и воспитания детей в дошкольных образовательных организациях.

4) Обеспечение эффективного взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи.

5) Обеспечение воспитанников муниципальных организаций дошкольного образования качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания в дошкольных образовательных организациях.

6) Создание условий для проявления и развития способностей, талантов у воспитанников, создание условий для личностной и социальной самореализации.

**Объемы и источники финансирования подпрограммы**

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2023 году предусмотрено всего 244643,20 тыс. руб., в том числе из бюджета муниципального образования 8 250,00 тыс. руб. и других источников (ОБ, ФБ) в размере 236 393,20 рублей.

**Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы**

1) уменьшение очереди в дошкольные образовательные организации до 5 % к 2024 году за счет повышения качества предоставляемых услуг в сфере дошкольного образования;

2) обеспечение к 2024 году 100% всех детей в возрасте от 2 мес. до 8 лет, возможности получать услуги дошкольного образования за счет создания дополнительных мест и создания мер соц. поддержки;

3) к 2024 году во 100% дошкольных образовательных организациях созданы современные и безопасные условия обучения и воспитания детей за счет обновления материально-технических ресурсов;

4) удовлетворенность семей качеством дошкольного образования на 90%, обновлен кадровый состав, привлечены и закреплены молодые и талантливые педагоги (не менее 1-го педагога в ДОУ к 2024 году) для работы в дошкольных образовательных организациях – за счет действия системы наставничества, повышения квалификации руководителей и педагогов дошкольных образовательных организаций.

5)100% воспитанников муниципальных организаций дошкольного образования обеспечены качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания в дошкольных образовательных организациях.

6) Созданы условия для проявления и развития способностей, талантов у 100% обучающихся и воспитанников, созданы условия для личностной и социальной самореализации.

**Задача 1**. Организация и повышение качества оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования (в том числе повышение качества управления дошкольными образовательными организациями) на территории Шегарского района.

**Показатель 1.** «Доля детей в возрасте от 2 мес. до 8 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 2 мес.-8 лет, скорректированной на количество детей до 8 лет, получающих начальное общее образование» не выполнен. Значение показателя составило 11%, при плане - 8%.

Причиной не достижения планового значения является отложенный спрос родителей (законных представителей) в предоставлении места в дошкольном образовательном учреждении, а также отсутствие обращений родителей (законных представителей), не проживающих на территории района, с целью снятия их детей (состоящих на очереди) с очереди в ДОУ в Шегарском районе.

**Задача 2.** Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 мес. до 3-х лет и реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение доступности дошкольного образования.

**Показатель 1.**  «Доля детей в возрасте 2 мес.-8 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 2 мес.- 8 лет, скорректированную на количество детей от 6,5 до 8 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях» выполнен на 75% (45% при плане - 60%):

Причиной не достижения планового значения является:

- нежелание родителей (законных представителей) зачислять ребёнка в детский сад, в связи с личными обстоятельствами;

- фактическое проживание детей за территорией Шегарского района при имеющейся регистрации на территории района. В образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования имеются свободные места.

**Задача 3.** Обеспечение современных, здоровье сберегающих и безопасных условий для образования и воспитания детей в дошкольных образовательных организациях.

**Показатель 1**. «Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания и территория которых соответствуют единому региональному стандарту безопасности образовательных организаций» на начало реализации программы составлял – 0%, в 2023 году планируемое значение достигнуто и составляет 67%.

**Задача 4.** Обеспечение эффективного взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи.

**Показатель 1.** «Доля рассмотренных обоснованных жалоб по вопросам удовлетворенности семей качеством дошкольного образования, поступивших в орган управления образования от родителей (законных представителей) воспитанников дошкольных образовательных организаций в общей численности поступивших жалоб» на начало реализации программы и на конец 2023 года составил – 0%.

**Задача 5.** Обеспечение воспитанников муниципальных организаций дошкольного образования качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания в дошкольных образовательных организациях.

**Показатель 1.** «Наличие предписаний надзорных и контролирующих органов по вопросам качества питания» достигнут, его значение составило в 2023 году- 0 шт.

**Задача 6.** Создание условий для проявления и развития способностей, талантов у воспитанников, создание условий для личностной и социальной самореализации.

**Показатель 1.** «Количество проведенных конкурсов муниципального уровня, направленных на развитие способностей и талантов у воспитанников» достигнут, его значение составило - 9 шт.

**Итоги реализации подпрограммы в 2023 году**

Финансирование подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования в Шегарском районе» в 2023 году составило плановое значение 244 643,20 тыс. руб., 125 439,48 тыс. руб. – фактическое значение (51,27 % выполнение плана).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задачи, направленные на достижение цели** | | **Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)** | | **Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)** | | **Количественные  и/или качественные  целевые  показатели, характеризующие  достижение целей и решение задач** |
|
|
| **Бюджет района** | **Другие источники (ОБ, (ФБ)** | **Бюджет района** | **Другие источники (ОБ, ФБ)** |
| **ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ** | | | | | | |
| **Задача 5. Обеспечение воспитанников муниципальных организаций дошкольного образования качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания в дошкольных образовательных организациях.** | | **0** | **236 393,20** | **0** | **117 226,49** |  |
| 1 | Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием | 0 | 236 393,20 | 0 | 117 226,49 | Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |
| **Задача 6. Создание условий для проявления и развития способностей, талантов у воспитанников, создание условий для личностной и социальной самореализации.** | | **8 250,0** | **0** | **8 212,0** | **0** |  |
| 1 | Адресная поддержка одарённых детей: Конкурс «Выпускник года» (призы в денежном выражении, цветы, сувениры, грамоты) | 8 250,0 | 0 | 8 212,0 | 0 | Созданы условия для развития талантов воспитанников посредством проведения конкурсов муниципального уровня, направленных на развитие способностей и талантов у воспитанников |
| **Итого:** | | **8 250,0** | **236 393,20** | **8 212,0** | **117 226,49** |  |
| **Итого:** | | **244 643,20** | | **125 439,48** | |  |

**2.Подпрограмма «Развитие общего образования»**

**Цель подпрограммы**

Повышение качества общего образования по основным общеобразовательным программам на территории Шегарского района, обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех категорий детей.

**Задачи подпрограммы**

1) Обеспечение доступного качественного общего образования.

2) Обеспечение современных и безопасных условий для получения общего образования в муниципальных организациях общего образования.

3) Создание условий для проявления и развития способностей, талантов у обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной самореализации.

4) Реализация программ, обеспечивающих сохранность здоровья обучающихся и воспитанников в общеобразовательных организациях.

5) Обеспечение учащихся муниципальных организаций общего образования качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания в общеобразовательных организациях.

**Объемы и источники финансирования подпрограммы**

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2023 году предусмотрено всего 28 901 185,23 тыс. руб., в том числе из бюджета муниципального образования 4454 659,43 тыс. руб. и других источников (ОБ, ФБ) в размере 24 446 525,80 рублей.

**Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы**

1) Увеличение доли выпускников общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен;

2) Увеличение охвата обучающихся, принимающих участие в олимпиадах и конкурсах;

3) Оказать адресную поддержку одаренным детям;

4) Обеспечить сохранность и улучшить состояние зданий и сооружении общеобразовательных организаций;

5) Сохранность здоровья обучающихся и воспитанников, обеспечение сбалансированным и качественным питанием;

6) Создание современной школьной инфраструктуры в общеобразовательных организациях Шегарского района;

7) Обеспечить современные и безопасные условия обучения и воспитания.

**Задача 1.** Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам.

Показатель 1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших аттестат по итогам прохождения ГИА-11 (в % от общего количества выпускников). К государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования был допущен 41 обучающийся. Показатель выполнен на 97,56%. Причиной не достижения планового значения является то, что 1 человек не сдал экзамен по математике ни в основные, ни в дополнительные сроки и выпущен со справкой об окончании школы.

Показатель 2. Доля выпускников 11 классов, получивших 220 и более баллов по результатам ЕГЭ по трём предметам (в % от общего количества сдававших ЕГЭ). Более 220 баллов по трем предметам ЕГЭ набрали две выпускницы (246 и 241), что составляет 4,88% при плановом значении 12%. Потенциально этот показатель мог быть выше, но несколько выпускников сдавали математику на базовом уровне, а этот экзамен оценивается по 5-балльной системе, что не дает возможности набрать 220 баллов по сумме трех экзаменов. Также уменьшается количество выпускников, которые стремятся попасть в ВУЗы, что снижает мотивацию к получению высоких баллов на ЕГЭ.

Показатель 3. Доля выпускников, награждённых медалями «За особые успехи в учении» и «За особые достижения в учении» (в % от общего количества выпускников 11 класса). Медалями Министерства просвещения РФ «За особые успехи в учении» по итогам государственной итоговой аттестации награждены 2 выпускницы, что составило 4,88% от числа выпускников 2023 года при плановом значении 10%. В конкурсе на награждение медалями «За особые достижения в учении» не участвовал никто. Причина –недостаточная работа администраций школ, классных руководителей с потенциальными медалистами в течение 10-11 класса.

Показатель 4 Доля ОО, не вошедших в число школ с признаками необъективности результатов по итогам ВПР (в % от общего количества ОО). В 2023 году Рособрнадзора не определял список школ с признаками необъективности.

**Задача 2.** Обеспечение современных и безопасных условий для получения общего образования в муниципальных организациях общего образования, в том числе формирование и развитие современной информационной образовательной среды.

**Показатель 1.** «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» на начало реализации программы составлял – 69,2%, планируемое значение - 57,1%, т.е. число аварийных зданий или зданий, требующих капитальный ремонт, увеличилось. В рамках программы капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования» государственной программы «Развитие образования» в 2024-2025 году планируется отремонтировать 3 объекта: МКОУ «Анастасьевская СОШ» (основная школа), МКОУ «Баткатская СОШ» (школа), МКОУ «Шегарская СОШ № 1» (корпус по ул. Московской, 24). На капитальный ремонт в 2026 году заявлены 6 объектов образования: МКОУ «Анастасьевская СОШ», МКОУ «Бабарыкинская СОШ», МКОУ «Малобрагинская ООШ», МКОУ «Трубачевская ООШ», МКОУ «Вороновская НОШ», МКОУ «Побединская СОШ».

**Задача 3.** Создание условий для проявления и развития способностей, талантов у обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной самореализации.

**Показатель 1.** «Доля обучающихся, принявших участие во Всероссийской олимпиаде школьников и конкурсах (в % от общего количества обучающихся)» составил 69,1%, планируемое значение достигнуто. В 2023 году во Всероссийской олимпиаде школьников приняли участие 608 уникальных участников. Общее количество участий составило 1759 человек, что на 1,7 % больше, чем в 2022 году. По результатам муниципального этапа ВсОШ 41 участник был приглашен на региональный этап (в 2021 году 20 участников, в 2022 году -34).

**Показатель 2.** «Доля одарённых детей, охваченных адресной поддержкой». Плановое значение 0,5% выполнено (9 чел.).

**Задача 4.** Реализация программ, обеспечивающих сохранность здоровья обучающихся и воспитанников в общеобразовательных организациях.

**Показатель 1.**  «Доля учащихся, охваченных отдыхом в каникулярное время» составил 3,6%, планируемое значение 3,6% достигнуто. Потребность в летнем отдыхе и оздоровлении детей удовлетворена на 100%.

**Задача 5.** Обеспечение учащихся муниципальных организаций общего образования качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания в общеобразовательных организациях.

**Показатель 1.** «Доля обучающихся, получающих качественное сбалансированное питание» составил 96%, планируемое значение достигнуто. Потребность в сбалансированном питании удовлетворена на 100%.

**Итоги реализации подпрограммы в 2023 году**

Финансирование подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования в Шегарском районе» в 2023 году фактически составило 24 643 758,80 тыс. руб. при плане 28 901 185,23 тыс. руб. выполнения – 85,3 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задачи, направленные на достижение цели** | | **Планируемый объем финансирования на решение данной задачи**  **(тыс. руб.)** | | **Фактический объем финансирования на решение данной задачи**  **(тыс. руб.)** | | **Количественные  и/или качественные  целевые  показатели, характеризующие  достижение целей и решение задач** |
|
|
| **Бюджет района** | **Другие источники (ОБ, ФБ)** | **Бюджет района** | **Другие источники (ОБ, ФБ)** |
| **ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ** | | | | | | |
| **Задача №1. Обеспечение доступного качественного общего образования.** | | **50 297,78** | **2 137 919,0** | **50297,78** | **2 136 008,02** |  |
| 1 | Создание условий для проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования: обеспечение санитарно-гигиенических условий, обеспечение доставки выпускников в пункты проведения экзаменов | 50 297,78 | 0 | 50297,78 | 0 | Созданы условия для проведения оценки качества образования в соответствие с требованиями |
| 7 | Обеспечение внедрения и функционирования целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях | 0 | 385 900,0 | 0 | 385 900,0 | Обеспечение доступности современных образовательных технологий для обучающихся |
| 8 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 0 | 1 752 019,0 | 0 | 1 750 108,02 | Содействие развитию системы общего образования |
| **Задача № 2. Обеспечение современных и безопасных условий для получения общего образования в муниципальных организациях общего образования.** | | **3 658 648,43** | **2 340 000,0** | **2 871 023,20** | **1 170 000,0** |  |
| 1 | Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе в рамках модернизации школьных систем образования в Томской области) | 2 160 003,23 | 2 340 000,0 | 1 372 396,0 | 1 170 000,0 | Проведение капитальных ремонтов образовательных организаций с целью обеспечения современных и комфортных условий для получения общего образования |
|  | Приобретение котла, установка котла | 600 000,0 | 0 | 600 000,0 | 0 | Обеспечение и комфортных условий для получения общего образования |
|  | Техническое консультирование в области документации по объектам капитального ремонта | 898 645,20 | 0 | 898 645,20 | 0 | Обеспечение качества разработки ПСД для капитальных ремонтов объектов образования |
| **Задача 3. Создание условий для проявления и развития способностей, талантов у обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной самореализации.** | | **185 713,22** | **0** | **181 075,70** | **0** |  |
| 1 | Обеспечение участия обучающихся в региональных, всероссийских мероприятиях (фестивалях, конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, мастер-классах и других мероприятиях) для выявления одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности | 105 153,70 | 0 | 101 153,70 | 0 | Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах, конкурсах и другой творческой деятельности |
| 4 | Адресная поддержка одарённых детей: Конкурс «Лучший ученик года»; «Лучший спортсмен года»(призы в денежном выражении, цветы, сувениры, грамоты) | 80 559,52 | 0 | 79 922,0 | 0 | Повышение мотивации обучающихся на достижение высоких результатов в интеллектуальной и творческой деятельности |
| **Задача 4. Реализация программ, обеспечивающих сохранность здоровья обучающихся и воспитанников в общеобразовательных организациях** | | **350 000,0** | **1 970 800,0** | **344 770,88** | **1 941 508,37** |  |
| 1 | Организация отдыха детей в каникулярное время | 350 000,0 | 1 970 800,0 | 344 770,88 | 1 941 508,37 | Сохранность здоровья обучающихся, занятость в каникулярное время |
| **Задача № 5. Обеспечение учащихся муниципальных организаций общего образования качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания в общеобразовательных организациях.** | | **210 000,0** | **17 997 806,8** | **149 532,61** | **15 799 542,24** |  |
| 5 | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 210 000,0 | 3 016 100,0 | 149 532,61 | 2 315 101,75 | Повышение качества питания, увеличение охвата обучающихся питанием в школьных столовых |
| 6 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях Шегарского района | 0 | 9 318 000,0 | 0 | 9 291 619,23 | Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся начальных классов |
| 7 | Обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 0 | 5 663 706,8 | 0 | 4 192 821,26 | Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. |
| **Итого:** | | **4 454 659,43** | **24 446 525,80** | **3 596 700,17** | **21 047 058,63** |  |
| **Итого:** | | **28 901 185,23** | | **24 643 758,80** | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»**

**Цель подпрограммы**

Развитие качественного и доступного дополнительного образования детей на территории Шегарского района, направленного на успешную социальную и творческую социализацию детей; проявление детьми социальной ответственности, осознанного жизненного самоопределения и выбора профессии.

**Задачи подпрограммы**

1) Обеспечение качественного и доступного предоставления муниципальных услуг подведомственных учреждений по предоставлению дополнительного образования детей;

2) Совершенствование системы дополнительного образования детей;

3) Обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного образования детей.

**Объемы и источники финансирования подпрограммы**

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2023 году предусмотрено всего 350 690,0 тыс. руб., в том числе из бюджета муниципального образования 350 690,0 тыс. руб.

**Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы**

1) Доведение охвата школьников услугами дополнительного образования до 75 %;

2) Доведение охвата детей и подростков в работе детских общественных объединений до 60%;

3) Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в различных мероприятиях муниципального уровня, в том числе организованных непосредственно образовательным учреждением дополнительного образования до 55%;

4) Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в мероприятиях всероссийского и регионального значения до 50%;

5) Увеличение количества победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий всероссийского и регионального уровня до 25%;

6) Увеличение количества победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий муниципального уровня, в том числе организованных непосредственно образовательным учреждением дополнительного образования до 40%;

7) Увеличение количества воспитанников, имеющих спортивные разряды до 30%;

8) Доведение охвата детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и научно-технической направленностей до 30%;

9) Увеличение количество выданных сертификатов дополнительного образования до 80%;

10) Увеличение количества детей, обучающихся по образовательным программам дополнительного образования с использованием сертификатов до 80%;

11) Повышение качества и доступности предоставления дополнительного образования за счет совершенствования системы дополнительного образования детей;

12) Обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного образования детей;

13) В образовательных учреждениях создан центр волонтерского движения 100%.

**Задача 1.** Обеспечение качественного и доступного предоставления муниципальных услуг подведомственных учреждений по предоставлению дополнительного образования детей.

**Показатель 1.  «**Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы не менее 80 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет» составил 72,85%, что выше базового значения на начало реализации программы, но ниже планируемого значения на 5,15%.

Причиной не достижения планового значения является:

- показатель рассчитывается от числа детей, проживающих на территории Шегарского района. С учетом того, что в районе функционируют учреждения, реализующие программы дополнительного образования (ДШИ, коррекционная школа, ПКТ), которые не подведомственны Управлению образования, соответственно обучающиеся школ, которые зачислены в данные учреждения не подлежат общему учету в АИС ПФДО.

**Показатель 2.  «**Доля детей в возрасте 5 - 18 лет принимающих участие в работе детских общественных объединений от общего количества обучающихся в образовательных организациях» составил 78,12%, что выше планируемого значения на 28,12%.

**Показатель 3. «**Доля детей, привлекаемых к участию в различных мероприятиях муниципального уровня, в том числе организованных непосредственно образовательным учреждением дополнительного образования от общего числа детей, охваченных дополнительным образованием» составил 73%, что выше планируемого значения на 23%.

**Показатель 4. «**Доля детей, привлекаемых к участию в мероприятиях всероссийского и регионального значения от общего числа детей, охваченных дополнительным образованием» составил 53,6%, что выше планируемого значения на 5,6%.

**Показатель 5. «**Доля победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий всероссийского и регионального уровня от общего числа детей, охваченных дополнительным образованием» составил 26,3%, что выше планируемого значения на 6,3%.

**Показатель 6. «**Доля победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий муниципального уровня, в том числе организованных образовательным учреждением дополнительного образования от охвата детей дополнительным образованием» составил 41,2%, что выше планируемого значения на 11,2%.

**Показатель 7. «**Доля воспитанников, имеющих спортивные разряды от общей численности воспитанников образовательных учреждений дополнительного образования детей» составил 28%, планируемое значение достигнуто.

**Показатель 8. «**Доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей от общего числа детей, охваченных дополнительным образованием» составил 35%, что выше планируемого значения.

**Показатель 9. «**Доля выданных сертификатов дополнительного образования от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Шегарского района» составил 78%, что менее на 1%. Причиной не достижения планового значения является:

- показатель рассчитывается от числа детей, проживающих на территории Шегарского района. С учетом того, что в районе функционируют учреждения, реализующие программы дополнительного образования (ДШИ, коррекционная школа, ПКТ), которые не подведомственны Управлению образования, соответственно обучающиеся школ, которые зачислены в данные учреждения не подлежат общему учету в АИС ПФДО. А также, в районе прописаны семьи с детьми, по факту не проживающих на территории муниципалитета.

**Показатель 10. «**Доля детей, обучающихся по образовательным программам дополнительного образования с использованием сертификатов от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Шегарского района» составил 78%, что выше базового планового значения.

**Показатель 11.** «Создание центра волонтерского движения» (в 2023 году не предусмотрено).

**Задача 2.** Совершенствование системы дополнительного образования.

**Показатель 1.** «Доля обеспеченности учебно-воспитательной и образовательной базы учреждения дополнительного образования детей» составил 90%, планируемое значение достигнуто.

**Показатель 2. «**Доля оснащения материально-технической базы учреждения дополнительного образования детей» составил 90%, планируемое значение достигнуто.

**Задача 3.** Обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного образования детей.

**Показатель 1.** «Доля образовательных учреждений дополнительного образования, здания которых находятся в неудовлетворительном состоянии или требуют капитального ремонта, не соответствуют требованиям комплексной безопасности, в общем числе учреждений дополнительного образования» составил 50%, что на уровне базового значения на начало реализации программы, т.е. число аварийных зданий или зданий, требующих капитальный ремонт, не увеличилось.

**Итоги реализации подпрограммы в 2023 году**

Финансирование подпрограммы «Развитие дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в Шегарском районе» в 2023 году составило 350 690,0 тыс. руб. - плановое значение, 348 089,28 тыс. руб. – фактическое значение (99,25 % выполнение плана).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задачи, направленные на достижение цели** | | **Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)** | | **Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)** | | **Количественные  и/или качественные  целевые  показатели, характеризующие  достижение целей и решение задач** |
|
|
| **Бюджет района** | **Другие источники (ОБ, ФБ)** | **Бюджет района** | **Другие источники (ОБ, ФБ)** |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ** | | | | | | |
| **Задача № 1. Обеспечение качественного и доступного предоставления муниципальных услуг подведомственных учреждений по предоставлению дополнительного образования детей** | | **280 571,28** | **0** | **277 971,28** | **0** |  |
| 1 | Организация и проведение конкурсов, смотров, соревнований, турниров и д.р. мероприятий на муниципальном уровне, а также обеспечение участия в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и д.р. мероприятиях на муниципальном и региональном уровнях (по направлениям) | 280 571,28 | 0 | 277 971,28 | 0 | Увеличилось количество детей, принимающих участие в мероприятиях муниципального и регионального уровня, в том числе победителей и призеров |
| **Задача № 2 Совершенствование системы дополнительного образования детей** | | **70 118,72** | **0** | **70 118,0** | **0** |  |
|  | Укрепление и развитие материально-технической и учебной базы учреждения дополнительного образования детей | 70 118,72 | 0 | 70 118,0 | 0 | Повышено качество и доступности предоставления дополнительного образования детей |
| **Итого:** | | **350 690,0** | **0,00** | **348 089,28** | **0,00** |  |
| **Итого:** | | **350 690,0** | | **348 089,28** | |  |

**4. Подпрограмма: Управление системой образования**

**Цель подпрограммы**

Повышение эффективности и результативности системы образования Шегарского района.

**Задачи подпрограммы**

1) Осуществление установленных полномочий (функций) Управлением образования Шегарского района, организация эффективного управления системой образования Шегарского района.

2) Организация повышения квалификации педагогических работников и руководителей образовательных организаций Шегарского района.

3) Обеспечение образовательных организаций квалифицированными кадрами.

4) Реализация программы формирования Резерва управленческих кадров.

5) Реализация мероприятий, мотивирующих руководителей и педагогических работников образовательных организаций на достижение результатов профессиональной деятельности.

6) Организация работы по развитию системы обратной связи с потребителями услуг образования.

7) Привлечение молодых педагогов для работы в сельской местности. Реализация программы «Земский учитель».

8) Организация работы со школами, показывающими низкие образовательные результаты

**Объемы и источники финансирования подпрограммы**

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2023 году предусмотрено всего 15 618 449,0 тыс. руб., в том числе из бюджета муниципального образования 115 249,0 тыс. руб. и других источников (ОБ, ФБ) в размере 15 503 200,00 рублей.

**Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы**

Конечными результатами реализации подпрограммы является:

1) выполнение полномочий в сфере образования, отнесенных к вопросам местного значения;

2) повышение эффективности и результативности деятельности сферы образования в Шегарском районе.

Повышение престижа профессии за счет роста заработной платы в отрасли, создание механизмов стимулирования в зависимости от результатов профессиональной деятельности позволит привлечь в отрасль «Образование» квалифицированных и творческих работников.

В результате реализации планируемых мер к 2024 году:

1. повысится оценка качества муниципальной системы образования МО «Шегарский район»;
2. повысится качество общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы

**Задача 1.** Осуществление установленных полномочий (функций) Управления образования Шегарского района, организация эффективного управления системой образования Шегарского района.

**Показатель 1.** «Мониторинг системы образования Шегарского района». Индекс показателя составил 0,88% что ниже планируемого значения на 0,12.

Причиной не достижения планового значения является:

- из резерва управленческих кадров ни один кандидат не назначен на должность руководителя образовательной организации муниципалитета, эта работа взята на контроль руководителем Управления образования, сформирован обновленный состав резерва управленческих кадров, который в течение года пройдет обучение по утвержденной программе, участники Резерва будут готовы к замещению вакантных (либо по необходимости должностей) руководителей и заместителей руководителей в ОО.

**Задача 2.** Организация повышения квалификации педагогических работников и руководителей образовательных организаций Шегарского района.

**Показатель 1.**   «Удельный вес численности руководителей и педагогических работников образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников образовательных организаций» составил 68%, что выше планируемого значения на 18%.

**Задача 3.**   Обеспечение образовательных организаций квалифицированными кадрами.

**Показатель 1.**   «Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории, и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников образовательных организаций» составил 47%, что выше планируемого значения на 2%.

**Показатель 2.**   «Доля педагогических работников образовательных организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических работников образовательных организаций» составил 73%, что на уровне планируемого значения.

**Показатель 3.**   «Количество вакансий в образовательных организациях на начало учебного года» составило 14 единиц при планируемом значении 0.

Причиной не достижения планового значения является:

- дефицит педагогических кадров. Данная проблема решена за счет перераспределения педагогической нагрузки между действующими сотрудниками. Реализуется муниципальная программа «Мобильный учитель». Подвоз осуществляется в 9 школ района.

**Задача 4.** Реализация программы формирования Резерва управленческих кадров.

**Показатель 1.** «Количество резервистов (%) от общего количества педагогического состава муниципалитета» составил 16 единицы (5,2%), что ниже планируемого значения на 31,8%.

**Задача 5.** Реализация мероприятий, мотивирующих руководителей и педагогических работников образовательных организаций на достижение результатов профессиональной деятельности.

**Показатель 1.** «Количество руководителей и педагогических работников образовательных организаций, принявших участие в профессиональных конкурсах различного уровня» составил 17 человек (5,6%), что ниже планируемого значения на 24,2%.

**Задача 6.** Организация работы по развитию системы обратной связи с потребителями услуг образования.

**Показатель 1.** «Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования» составил 92,4%, что выше планируемого значения на 2.4%.

**Задача 7.** Привлечение молодых педагогов для работы в сельской местности. Реализация программы «Земский учитель».

**Показатель 1.** «Выявление и устранение кадровых дефицитов в муниципальном образовании» составил 5%, что на уровне базового значения на начало реализации программы, но ниже планируемого значения на 5%.

Причиной не достижения планового значения является:

-в 2023 году Шегарский район не попал в реестр заявок на программу «Земский учитель».

**Задача 8.** Реализация муниципального плана мероприятий по методическому сопровождению школ с низкими образовательными результатами.

**Показатель 1.** «Увеличение количества ОО, не вошедших в список школ с низкими образовательными результатами» составил 61%, что выше базового значения на начало реализации программы, но ниже планируемого значения на 11%.

**Итоги реализации подпрограммы в 2023 году**

Финансирование подпрограммы «Управление системой образования» муниципальной программы «Развитие образования в Шегарском районе» в 2023 году составило 15 618 449,0 тыс. руб. – плановое значение, 15 590 220,07 тыс. руб. – фактическое выполнение (99,82 % выполнение плана).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задачи, направленные на достижение цели** | | **Планируемый объем финансирования на решение данной  задачи (тыс. руб.)** | | **Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)** | | **Количественные  и/или качественные  целевые  показатели, характеризующие  достижение целей и решение задач** |
|
|
| **Бюджет района** | **Другие источники (ОБ, ФБ)** | **Бюджет района** | **Другие источники (ОБ, ФБ)** |
| **УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ** | | | | | | |
|  | **Задача № 5 Реализация мероприятий, мотивирующих руководителей и педагогических работников образовательных организаций на достижение результатов профессиональной деятельности.** | **19 249,0** | **15 503 200,0** | **19 249,0** | **15 474 971,07** |  |
|  | Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Шегарского района Томской области | 0 | 374 800,0 | 0 | 346 571,07 | Мотивация руководителей и педагогических работников образовательных организаций на достижение результатов профессиональной деятельности. |
|  | Назначение ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных учреждений Шегарского района | 0 | 15 128 400,0 | 0 | 15 128 400,0 |
|  | Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников, в том числе выплата денежного вознаграждения для победителей и призёров конкурсов профессионального мастерства | 19 249,0 | 0 | 19 249,0 | 0 | Мотивация руководителей и педагогических работников образовательных организаций на достижение результатов профессиональной деятельности. |
|  | **Задача № 7 Привлечение молодых педагогов для работы в сельской местности. Реализация программы «Земский учитель»** | **96 000,0** | **0** | **96 000,0** | **0** |  |
|  | Ежемесячная стипендия студентам, обучающимся по договорам целевого обучения | 96 000,0 | 0 | 96 000,0 | 0 | Устранение кадровых дефицитов в муниципальном образовании |
| **Итого:** | | **115 249,00** | **15 503 200,00** | **115 249,00** | **15 474 971,07** |  |
| **Итого:** | | **15 618 449,0** | | **15 590 220,07** | |  |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | | **4 928 848,43** | **40 186 119,0** | **4 068 251,44** | **36 639 256,19** |  |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | | **40 114 967,43** | | **40 707 507,63** | |  |

Начальник Управления образования Т.Н. Малыщенко