АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о реализации мероприятий муниципальной программы

"Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2021-2023 годы "

за 2023 год.

Цели муниципальной  программы

Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры, в целях:

- повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;

- обновления  и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации.

Задачи муниципальной  программы

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

Объемы и источники финансирования Программы.

Финансирование мероприятий муниципальной программы на 2023 год  осуществлялось за счет средств областного и районного бюджетов в сумме – 10135,29137 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 7641,17653 тыс. рублей, средства местного бюджета –2494,11484 тыс. рублей.

Итоги реализации программы в 2023 году.

Анализ реализации программы за 2023 год показал, что не все запланированные мероприятия выполнены  в полном объёме. Затраты на реализацию мероприятий составили 10135,29137 тыс. рублей при плановом значении 11558,72617 тыс. рублей и исполнены на 87,68%. Объём средств, выделенный на реализацию мероприятий программы, использован не в полном объёме, отклонение составило 1423,4348 тыс. рублей или 12,32% от общего объёма средств. Отклонение сложилось вследствие снижения цены контрактов по итогам аукциона, а так же запланированные денежные средства на «Капитальный ремонт станции водоподготовки на центральном водозаборе по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Зеленая, 10 С» не реализованы в полном объеме, 80 тыс. рублей из общей суммы были реализованы на разработку ПСД, остальная сумма не освоена. Был выполнен запрос котировок в электронной форме для определения исполнителя, но по техническим причинам конкурс не состоялся (кандидаты не были готовы работать без предоплаты). В 2024году повторно запущен поиск исполнителя и заключен муниципальный контракт. Деньги на обеспечение контракта в сумме 1420тыс. рублей были перенесены с 2023года на 2024год.

Расходы на мероприятия и достигнутые результаты по мероприятиям муниципальной программы приведены в приложении №1 к Аналитической записке.

Не все значения количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующие достижение задач муниципальной программы, запланированные на 2023 год достигли плановых значений, а именно:

- показатель «Количество (модернизированных) построенных, реконструированных, капитально отремонтированных объектов коммунального комплекса Шегарского района, в том числе: «Реконструкция системы водоснабжения (разработка проектно-сметной документации) при планируемом значении 1 шт. имеет фактическое значение 0 шт. или 0%

Муниципальный контракт на «Реконструкцию системы водоснабжения в с. Мельниково Шегарского района Томской области (разработка проектно-сметной документации) не исполнен в связи с нарушением условий контракта Подрядчиком ООО «Инотехпроект». В соответствии с контрактом Подрядчик обязан был выполнить работы по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения в с. Мельниково Шегарского района Томской области»  в соответствии с Техническим заданием не позднее 30.11.2021г. Результатом выполненной работы по Контракту является: проектная документация и  документ, содержащий результаты инженерных изысканий, с положительным заключением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости, и рабочая документация, разработанная на основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы.

К 30.11.2021 работы не были выполнены. 14.12.2021 Подрядчику была направлена претензия о нарушении сроков выполнения работ. В связи с тем, что Подрядчик сдал проектную документацию в ОГАУ «Томскгосэкспертиза» на проверку, Администрацией Шегарского района было принято решение не расторгать контракт, а дать возможность выполнить контракт в течении 2022 года, с уплатой неустойки и пени.	Данное решение было принято исходя из того, что проект является приоритетной задачей для социально-экономического развития МО «Шегарский район».

Подрядчику оставалось выполнить работы по разработке сметной документации, техническая часть проекта выполнена в полном объеме. 30.01.2023 года Подрядчик заключил договор с ОГАУ «Томскгосэкспертиза» на проверку сметной стоимости проекта. Составлена дорожная карта выполнения работ, согласно которой    Подрядчик взял на себя обязанность выполнить весь объем работ в срок до 01.05.2023. на сегодняшний день контракт с ООО «Инотехпроект», расторгнут в одностороннем порядке. В связи с неисполнением обязательств, предусмотренных контрактом, им начислены штрафы и пени и направлена претензия. Производить оплату отказались, сейчас юристами Администрации Шегарского района готовятся документы для судебного взыскания

Анализ реализации муниципальной программы показывает, что в целом в рамках запланированных мероприятий муниципальной программы, участниками муниципальной программы принятые бюджетные обязательства фактически не выполнены в полном объеме, потому что подтверждается актами выполненных работ (оказанных услуг), а также исполненными денежными обязательствами, за исключением мероприятия муниципальной программы «Реконструкция системы водоснабжения в с. Мельниково Шегарского района Томской области (разработка проектно-сметной документации)»          в связи с нарушением условий контракта Подрядчиком ООО «Инотехпроект». На 01.01.2024 года муниципальный контракт с Подрядчиком ООО «Инотехпроект» расторгнут в одностороннем порядке.

Вывод: В целях достижения в 2024 году значений показателя, характеризующего достижение цели программы и решения установленных задач программы, необходимо рассчитать и скорректировать количественные показатели  муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2024-2026годы», с учетом результата выполненных мероприятий в предыдущие годы, а также необходимо тщательно осуществлять контроль за реализацией программных мероприятий.

Ответственный исполнитель

муниципальной программы 							                О.С.Щукова

Приложение №1

Перечень мероприятий МП «Развитие коммунальной инфраструктуры МО «Шегарский район», реализованных в 2023 году

| N п/п | Мероприятия муниципальной программы | Ресурсное обеспечение (План) тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Ресурсное обеспечение (Факт) тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ |  | Частн. инвестиции |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Частн. инвестиции |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обследование зданий и дымовых труб котельных образовательных учреждений | 340,00 | 0 | 0 |  | 340,00 |  | 0 |  | 340,00 | 0 | 0 | 340,00 |  | 0 |
| 2 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от жилого дома №38А по ул.Кирова до жилого дома №19 по ул.Чапаева в с.Мельниково, Шегарского района, Томской области. | 3066,85617 | 0 | 2641,17653 |  | 425,67964 |  | 0 |  | 3066,85617 | 0 | 2641,17653 | 425,67964 |  | 0 |
| 3 | Проведение ремонта (капитального ремонта) объектов теплоснабжения коммунальной инфраструктуры Шегарского района | 695,00 | 0 | 0 |  | 695,00 |  | 0 |  | 695,00 | 0 | 0 | 695,00 |  | 0 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение работ по телевизионному обследованию и компрессорной прокачке (методом эйрлифт) водозаборной скважины, расположенной по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Зеленая, 10 С. | 79,96 | 0 | 0 |  | 79,96 |  | 0 | 79,96 |  | 0 | 0 | 79,96 |  | 0 |
| 2 | Капитальный ремонт водозаборной скважины на центральном водозаборе села Мельниково, расположенной по адресу: Томская область, Шегарский район, с.Мельниково, ул.Зеленая, 10С | 5876,91 | 0 | 5000,00 |  | 876,910 |  | 0 | 5873,4752 |  |  | 5000,00 | 873,4752 |  | 0 |
| 3 | Капитальный ремонт станции водоподготовки на центральном водозаборе по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Зеленая, 10 С. | 1500,00 | 0 | 0 |  | 1500,00 |  | 0 | 80,00 |  | 0 | 0 | 80,00 |  | 0 |
|  | ИТОГО | 11558,72617 |  | 7641,17653 |  | 3917,54964 |  |  | 10135,29137 |  |  | 7641,17653 | 2494,11484 |  |  |

Обоснование достигнутых значений показателей за 2023 год,

характеризующих достижение целей и решение задач муниципальной программы

"Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район»

на 2021-2023 годы "

- Показатель «Протяженность отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры, в т.ч. котельные» за 2023 год имеет фактическое значение 1шт. при планируемом 1шт.

В 2023 году был проведен:

- Аварийно-восстановительный ремонт соединительных уплотнителей теплообменника для котельной, расположенной по адресу: с. Мельниково. ул. Коммунистическая,26;

- Приобретены насосы и электродвигателя в насосные станции в с. Мельниково

- Показатель «Подготовка объектов к прохождению отопительного сезона, в том числе обследование зданий котельных» за 2023 год имеет фактическое значение 7шт. при планируемом 7 шт.

В 2023 году было выполнено:

- Обследование 7 зданий котельных в с. Моностырка, с. Анастасьевка, с. Бабарыкино,                    с. Вороново, с. Баткат, с. Трубачево ;

- Обследование 7 дымовых труб котельных в с. Моностырка, с. Анастасьевка, с. Бабарыкино,                    с. Вороново, с. Баткат, с. Трубачево.

- Показатель «Количество (модернизированных) построенных, реконструированных, капитально отремонтированных объектов коммунального комплекса Шегарского района», в том числе:

«Реконструкция системы водоснабжения (разработка проектно-сметной документации)» в 2023 году составил 0 штук, при планируемом -1 шт.

Мероприятие по «Реконструкции  системы водоснабжения в с. Мельниково Шегарского района Томской области (разработка проектно-сметной документации) до конца не исполнено, в связи с нарушением условий контракта Подрядчиком ООО «Инотехпроект».

Приложение № 2

ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

"Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2021-2023 годы "

за 2023 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед. измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2023 | Достигнутое значение показателя за 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача № 1 | Подготовка объектов коммунального комплекса Шегарского района к прохождению отопительного сезона | 11558,72617 | - | 10135,29137 | - | Отремонтированные объекты коммунальной инфраструктуры в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Водопроводные сети | м | 350 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | -Сети теплоснабжения | м | 150 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | - Котельные | шт | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Подготовка объектов к прохождению отопительного сезона, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -Обследование зданий котельных | шт | 5 | 7 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | - Обследование дымовых труб котельных | шт | 5 | 7 | 7 |
| Задача№2 | Модернизация (обновление), создание (строительство, реконструкция) инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Шегарский район | 0 | - | 0 | - | Количество (модернизированных) построенных, реконструированных, капитально отремонтированных объектов коммунального комплекса Шегарского района, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - реконструкция системы водоснабжения (разработка проектно-сметной документации) | шт | 1 | 1 | 0 |
|  | Итого | 11558,72617 |  | 10135,29137 |  |  |  |  |  |  |