ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Доступная среда на период 2021-2023 годы»

(наименование программы (подпрограммы))

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,        направленные на достижение цели | Планируемый объем   финансирования на   решение данной      задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем    финансирования на    решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или           качественные  целевые         показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое значение       показателя (на начало реализации     муниципальной программы) | Планируемое значение   показателя на 2023 год | Достигнутое значение   показателя за 2023 год |
| Бюджет    района | Другие   источники | Бюджет     района | другие   источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача № 1 Повышение уровня доступности  Мероприятие № 1  Проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп. | 0,0 | - | 0,0 | - | Составление паспортов объектов социальной инфраструктуры | Доля объектов, на которые составлены паспорта | 7,3% | 20% | 21,9% |
| 2 | Задача № 3 Освещение в СМИ и сети «Интернет» | 0,0 | - | 0,0 | - | Информирование о мероприятиях с участием граждан с ограниченными возможностями здоровья через СМИ и в сети «Интернет» | Количество  публикаций | 6 | 6 | 12 |
|  | ИТОГО | 0,0 | - | 0,0 | - |  |  |  |  |  |

Заместитель Главы Шегарского района

по социальной сфере Т.В. Зверева

О реализации мероприятий муниципальной программы **«Доступная среда на период 2021-2023 годы» за 2023 год**

**Цель Программы**

Цель программы:

- Создание на территории муниципального образования «Шегарский район» безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию инвалидов в общество.

Задачи:

- повышение уровня доступности;

- предоставление услуг по культурной, спортивно-оздоровительной и социальной реабилитации;

- информирование о мероприятиях для инвалидов через СМИ и интернет.

**Объемы и источники финансирования Программы**

На достижение цели программы из бюджета Шегарского района в разрезе программных мероприятий на 2023 год бюджетные средства не выделялись.

**Ожидаемые результаты реализации Программы в 2023 году**

Предполагается, что реализация программы по вышеуказанным задачам к концу 2023 года позволит:

- повышение уровня доступности (проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения).

-выпустить материалы (публикации) информирующие о мероприятиях с участием граждан с ограниченными возможностями здоровья через СМИ и в сети «Интернет» (не менее 6 материалов.

**Итоги реализации программы в 2023 году**

В результате реализации муниципальной программы выполнены следующие мероприятия для решения задач:

**Задача 1.** Повышение уровня доступности

Мероприятие 1. П.1.1 Проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. По состоянию на 31.12.2023 года паспортизировано 27 объектов, что составляет 21,9 % от всех приоритетных объектов (123 объекта).

Значение показателя достигнуто.

**Задача № 3** Информирование о мероприятиях с участием граждан с ограниченными возможностями здоровья через СМИ и в сети «Интернет».

За 2023 год о мероприятиях для инвалидов было опубликовано 12 материалов:

- 2 материала в районной газете «Шегарский вестник» № 92 (10459) от 05 декабря 2023 г.;

- официальный сайт Администрации Шегарского района от 06 декабря 2023г.;

- Telegram-канал «Шегарка в движении» от 06 декабря 2023г. и от 19 мая 2023 г.;

-Telegram-канал «МКУК «Шегарская ЦКС» от 12 мая 2023 г., 1 декабря 2023г.., 15 декабря 2023 г.;

- ВКонтакте «ФСЦ Шегарского района (Спорткомплекс)» от 19 мая 2023г.;

- ВКонтакте «Шегарка в движении» от 06 декабря 2023г., от 15 декабря 2023г.;

- официальный сайт «МКУК «Шегарская ЦКС» 15 декабря 2023 г.

Значение показателя «Информационное освещение мероприятий с участием граждан с ограниченными возможностями здоровья» достигнуто и составило 200%

**Вывод:** В 2023 году финансирование из районного бюджета на программные мероприятия не выделялись. Были выполнены мероприятия без запланированного финансирования, показатели достигнуты. Для полноценной интеграции инвалидов в общество, необходимо продолжать создавать условия для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в здания социальной инфраструктуры и приоритетных сферах жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями, создавать более комфортные условия проживания для инвалидов, проводить спортивные и культмассовые мероприятия для данной группы населения, чтобы граждане с ограниченными возможностями могли полноценно интегрироваться в общество.

Для достижения цели программы необходимо выделять бюджетные ассигнования для реализации мероприятий.

*Справочно: на 2024 год в районном бюджете на реализацию муниципальной программы финансирование не предусмотрено.*

**Итоги реализации программы за 2021- 2023 годы**

**Итоги реализации программы в 2021 году**

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году выполнены следующие мероприятия:

**Задача 1.** Повышение уровня доступности

Достижение показателя «Проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» зависит от количества составленных паспортов доступности. По состоянию на 31.12.2021 года паспортизировано 24 объекта, что составляет 19,6 % от всех приоритетных объектов.

Значение показателя достигнуто.

На обеспечение доступности объекта в сфере образования выделены бюджетные ассигнования в размере 65,0 тыс. рублей для МКОУ «Маркеловская СОШ» на монтаж входной группы 2350\*2700 (ПВХ – конструкция). Израсходовано – 65,0 тыс. рублей.

Значение показателя «Доступность приоритетных объектов социальной инфраструктуры в сфере образования» достигнуто и составило 100%.

**Задача 2.** Предоставление услуг по культурной, спортивно-оздоровительной и социальной реабилитации

Средства на реализацию мероприятий предусмотрены в размере 55,0 тыс. рублей. Израсходовано – 55,0 тыс. рублей.

- Показатель «Проведение ежегодного фестиваля для инвалидов «Преодолей себя». Данное мероприятие состоялось в июне 2021 года на базе спортивного комплекса им. С.А. Белова, где были организованы спортивные соревнования для лиц с ограниченными возможностями (26 человек), выставки декоративно-прикладного искусства и художественного творчества (34 человека). Общее количество принявших участие в фестивале участие - 60 человек.

Значение показателя не достигнуто и составило 75%. Объем финансирования исполнен в полном объеме.

- Показатель «Проведение ежегодной Декады инвалидов». Организатор мероприятий для детей - МКУ ДО «Центр детского творчества». Мероприятия были направлены на выявление и стимулирование творческого потенциала детей с ОВЗ и детей-инвалидов в различных видах творчества. Проведены: акция «Будем здоровы» (26 человек), конкурс фотографий и рисунков «Мой питомец» (63 человека), мультклуб просмотр мультфильма анимационный короткометражный фильм "Инвалид" и обсуждение (50 человек), киноклуб для волонтёров, просмотр фильма "Мечта" про людей с ограниченными возможностями (20 человек), мастер-класс «Изготовление осенних листьев» (12 человек) консультации психолога с родителями по вопросам детской агрессии (50 человек), памятка «10 лайфхаков от логопеда» (30 человек), конкурс-видео «Самая интересная скороговорка» (10 человек).

МКУ «Физкультурно-спортивный центр Шегарского района» организован и проведен спортивный праздник, в котором приняли участие 40 человек.

С 1 по 10 декабря 2021 года в библиотеках-филиалах МКУК «Шегарская МЦБС» в Декаду инвалидов прошли следующие мероприятия:

- выставки-обзоры в с. Гусево и в центральной библиотеке с. Мельниково (посетило 173 человека);

- беседы в с. Анастасьевке, с. Монастырке, д. Татьяновке (посетило 38 человек);

- тематический вечер в Баткате с вручением, разработанных буклетов (посетило 23 человека);

- конкурсно - игровая программа и книжная выставка (для детей младшего и среднего школьного возраста) (посетило 26 человек).

Специалисты МКУК «Шегарская централизованная клубная система» в селах района провели следующие мероприятия: игровая программа «В кругу друзей» (6 человек), районная выставка работ ИЗО и ДПИ «Мир без границ» (90 человек), в рамках декады инвалидов, викторина «33 вопроса о животных» (12 человек), занимательная игра «Хочу все знать!» (12 человек), выставка ДПТ о домовиках «Наш вернисаж» (12 человек), адресная акция «Свет милосердия» (21 человек), театрализованно-игровая программа для детей «Мы снова вместе» (41 человек), выставка ДПТ «Золотые ручки» (73 человека), развлекательная программа «Вам дарим доброту и радость» (8 человек), концертно- игровая программа «Шире круг» (7 человек), игровая программа «Держи меня за руку» (9 человек), концертная программа «Праздник внимания, заботы и уважения» (20 человек), выставка рисунков для детей с ОВЗ (3 человека).

Значение показателя достигнуто и составило 141%. Объем финансирования исполнен в полном объеме.

Основными причинами недостижения значений показателей задачи №2 (ежегодный фестиваль для инвалидов «Преодолей себя») стали действия ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, а также сокращение финансирования (ранее на данные мероприятия выделялось 80 тыс. рублей).

При запланированном объеме финансовых средств на реализацию муниципальной программы в размере 120,0 тысяч рублей, освоено 120,0 (Сто двадцать тысяч) рублей, что составляет 100%.

**Итоги реализации программы в 2022 году**

В результате реализации муниципальной программы выполнены следующие мероприятия для решения задач:

**Задача 1.** Повышение уровня доступности

Мероприятие 1. П.1.1 Проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. По состоянию на 31.12.2022 года паспортизировано 24 объекта, что составляет 19,6 % от всех приоритетных объектов (122 объекта).

Значение показателя достигнуто.

Мероприятие 3. П. 1.3.5. Создание условий доступности объектов общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид. Поступило одно заявление от инвалида, проживающего в д. Нащеково, ул. Агрогородок, имеющего I группу инвалидности. Установлен электроподъемник в подъезде многоквартирного дома, в котором проживает заявитель. В расходы по установке вошли затраты на приобретение и доставку оборудования на сумму 200000,0 (Двести тысяч) рублей.

Значение показателя «Количество инвалидов, для которых созданы условия доступности общего имущества в многоквартирных домах (приобретение, доставка и установка подъемного оборудования (подъемников и пандусов))» достигнуто и составило 100%.

Финансирование освоено в полном объеме.

**Задача 2.** Предоставление услуг по культурной, спортивно-оздоровительной и социальной реабилитации

Проведен ежегодный фестиваль для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя».

Данное мероприятие состоялось 3 июня 2022 года в спорткомплексе  имени С.А.Белова. В рамках фестиваля состоялись спортивные соревнования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и проведение районного фестиваля исполнительного искусства и выставки художественного творчества. В 25-м  районном фестивале приняли участие 75 человек. Участники проявили себя в таких видах спорта как: легкая атлетика, дартс, шашки, броски мячом, теннис. Были представлены творческие работы в различных техниках и были оценены по достоинству.

С концертными номерами выступили: Егор Коваленко (с. Бабарыкино), Анна Ширямова и Анфиса Черницинова,  вокальная группа ОГАУ ДСО «Забота» (с.Вороновка), Сапрыгина Елена и Надежда Варгамыдина (ОГАУ ДИП «Лесная дача»), Анжела Процкая (с. Трубачево).

Все участники получили дипломы, награды и сладкие подарки.

Значение показателя «Количество человек» достигнуто и составило 250% (75 человек).

Объем финансирования израсходован в полном объеме 25000,0 (Двадцать пять тысяч) рублей.

**Задача № 3** Информирование о мероприятиях с участием граждан с ограниченными возможностями здоровья через СМИ и в сети «Интернет».

За 2022 год о мероприятиях для инвалидов было опубликовано 8 материала:

- районная газета «Шегарский вестник» № 38 (10305) от 24 мая 2022 г.; № 46 (10313) от 25 июня 2022г.; № 91 (10358) от 29 ноября 2022г.;

- официальный сайт Администрации Шегарского района от 29 ноября 2022г.;

- Telegram-канал «Шегарка в движении» от 07 июня 2022г. и от 09 декабря 2022 г.;

-Telegram-канал «МКУК «Шегарская ЦКС» от 08 декабря 2022 г. и 12 декабря 2022г..

Значение показателя «Информационное освещение мероприятий с участием граждан с ограниченными возможностями здоровья» достигнуто и составило 400%

**Вывод:** Запланированные мероприятия на 2022 год выполнены в полном объеме. Финансирование освоено в полном объеме. Для достижения цели программы необходимо увеличить объем финансирования для реализации мероприятий.

**Итоги реализации программы в 2023 году**

В 2023 году финансирование из районного бюджета на программные мероприятия не выделялись. Были выполнены мероприятия без запланированного финансирования, показатели достигнуты.

**Общий итог реализации программы**

Период действия муниципальной программы «Доступная среда на период 2021-2023 годы» три года. С 2021 по 2023 годы на реализацию программных мероприятий из районного бюджета были выделены бюджетные средства на сумму 345000,0 (Триста сорок пять тысяч) рублей, в том числе:

* в 2021 году - 120000,0 (Сто двадцать) рублей
* в 2022 году - 225000,0 (Двести двадцать пять тысяч) рублей;
* в 2023 году - 0,0 (Ноль) рублей.

Для достижения цели программы: «Создание на территории муниципального образования «Шегарский район» безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию инвалидов в общество» за три года были проведены мероприятия согласно поставленным задачам: повышена доступность в МКОУ «Маркеловская СОШ», в многоквартирном доме инвалида I группы. Ежегодно проводятся фестиваль «Преодолей себя» и мероприятия посвященные Декаде инвалидов.

В 2021 году основными причинами недостижения значений показателей задачи № 2 (ежегодный фестиваль для инвалидов «Преодолей себя») стали действия ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, а также сокращение финансирования.

Люди с ограниченными возможностями здоровья каждый год с нетерпением ждут данные мероприятия, чтобы вместе встретиться, пообщаться, принять участие в спортивных и культ-массовых конкурсах, получить символические подарки. Из-за отсутствия финансирования на мероприятия проводить фестивали и спортивные соревнования все сложнее. Инвалиды обижаются на отсутствие символических подарков и организации питания на фестивале «Преодолей себя».

Для полноценной интеграции инвалидов в общество, необходимо продолжать создавать условия для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в здания социальной инфраструктуры и приоритетных сферах жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями, создавать более комфортные условия проживания для инвалидов, проводить спортивные и культмассовые мероприятия для данной группы населения, чтобы граждане с ограниченными возможностями могли полноценно интегрироваться в общество. Для достижения цели программы необходимо выделять бюджетные ассигнования для реализации мероприятий. Необходимо продолжить реализацию программы по доступной среде на 2024-2026 годы.

Заместитель Главы Шегарского района

по социальной сфере Т.В. Зверева

Исп. Читиа Ю.А.

2-12-87