# АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА

# ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Калинина ул., д. 51, с. Мельниково, 636130, тел./факс 8(38247) 2-18-33, е-mail: shgadm@tomsk.gov.ru

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| ________________ 2024 № ____________ Н № ___________ от _________________ |  | Начальнику экономического отдела Администрации Шегарского района И.В. Саушкиной |
| --- | --- | --- |

Аналитическая записка

о реализации муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Шегарского района на период 2021-2023 годов» в 2023 году

Цели Программы.

Целью программы является повышение безопасности граждан, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Задачи:

1. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов, в целях предупреждения  дорожно - транспортных происшествий на автомобильных дорогах Шегарского района.

2. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.

Объемы и источники финансирования Программы.

Из бюджета Шегарского района за счет средств районного бюджета на реализацию программных мероприятий в 2023 году выделено 20 тысяч рублей.

Ожидаемые результаты реализации Программы в 2023 году.

Предполагается, что реализация программы по вышеуказанным задачам позволит к концу 2023 года соответственно:

- снизить количество дорожно - транспортных происшествий от базового показателя 2019 года 135 ДТП в год до 132 ДТП за 2023 год.

- снизить количество ДТП с участием детей от 5 в 2019 году до 4 ДТП за 2023 год.

Итоги реализации программы в 2023 году.

На реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Шегарского района на период 2021-2023 годов» в 2023 году выделены средства в размере 20 тыс. рублей. Денежные средства израсходованы практически в полном объеме.

Денежные средства выделялись на:

1. Участие команды учащихся и педагогов Шегарского района в областных мероприятиях в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» (межмуниципальный конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо», слет отрядов юных инспекторов движения, профильные смены ИЮД).

Средства израсходованы следующим образом:

МКУ «Управление образования Администрации Шегарского района» выделено -20,0 тыс. руб. Потрачено в сумме 19,99 тыс. руб., остаток 9,86 рублей.

2. Остальные мероприятия программы не финансировались.

Основные мероприятия:

1. Мероприятия направленные на пропаганду и информирование населения Шегарского района по вопросам безопасного поведения на автомобильных  дорогах, в том числе:

- проведение мероприятий, акций, эстафет, конкурсов, игр, викторин, социальных кампаний по теме обеспечения безопасности дорожного движения;

- проведение тематических уроков и занятий с обучающимися и воспитанниками муниципальных образовательных учреждений Шегарского района;

- распространение информации в сети "Интернет" в целях формирования законопослушного поведения участников дорожного движения и профилактики дорожно-транспортного травматизма.

2. Организация мероприятий способствующих улучшению дорожной обстановки.

Запланированные в 2023 году результаты программы достигнуты не по всем показателям:

1. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов, в целях предупреждения  дорожно - транспортных происшествий на автомобильных дорогах Шегарского района не достигнуто, количество ДТП за 2023 год составило 144, за 2022 - 141. Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) 135.

2. Снижение количества ДТП с участием детей достигнуто. Базовое значение

показателя (на начало реализации муниципальной программы) 5. Показатель 2023 года – 3

Муниципальная программа частично достигла запланированных результатов. Имеется тенденция к увеличению количества ДТП по сравнению с 2022 годом,  запланированных показателей не достигнуто.

Намеченные цели муниципальной программы достигнуты на 50%.

Заместитель Главы Шегарского района

по вопросам жизнеобеспечения

и безопасности                                                                                         А.О. Тырышкин

ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

"Повышение безопасности дорожного движения на территории Шегарского района на период 2021-2023 годов "

за 2023 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2023 | Достигнутое значение показателя за 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов, в целях предупреждения дорожно - транспортных происшествий на автомобильных дорогах Шегарского района | 0 |  | 0 |  | Показатель 1 Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов, в целях предупреждения дорожно - транспортных происшествий на автомобильных дорогах Шегарского района | Количество ДТП | 135 | 132 | 144 |
| 2 | Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма | 20,0 |  | 19,99 |  | Показатель 1 Снижение количества ДТП с участием детей | Количество ДТП с участием детей | 5 | 4 | 3 |
| 3 | Итого | 20,0 |  | 19,99 |  |  |  |  |  |  |