

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

22.11.2021 № 1164

с. Мельниково

О внесении изменений в постановление Администрации Шегарского района от 30.09.2019 № 784 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Шегарского района на 2020-2022 годы»

В соответствии с Законом Томской области от 06.04.2021 № 17-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Шегарского района от 30.09.2019 № 784 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Шегарского района на 2020-2022 годы» следующие изменения:

1) паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Шегарского района на 2020-2022 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №1

2) подпрограмму «Развитие физической культуры и спорта в Шегарском районе» изложить в новой редакции согласно приложению №2;

3) перечень программных мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Шегарском районе» изложить в новой редакции согласно приложению №3;

4) планируемые результаты реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Шегарском районе» изложить в новой редакции согласно приложению №4.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации Шегарского района в телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Шегарского района по социальной сфере.

Глава Шегарского района А.К. Михкельсон

А.В.Рогутенок

23228

Приложение №1

к постановлению Администрации Шегарского района

от 22.11.2021 № 1164

Приложение

к постановлению Администрации Шегарского района

от 30.09.2019 № 784

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Шегарского района на 2020-2022 годы (далее - Программа) | | | |
| Координатор | Заместитель Главы Шегарского района по социальной сфере | | | |
| Ответственные исполнители муниципальной программы | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Шегарского района;  Ведущий специалист – помощник Заместителя Главы Шегарского района по социальной сфере | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | МКУ «Отдел образования Администрации Шегарского района»; МКУК «Шегарская централизованная клубная система»; МКУ ДО «Шегарская спортивная школа», ОГАУЗ «Шегарская районная больница»; МКУ «Физкультурно-спортивный центр Шегарского района» | | | |
| Участники мероприятий муниципальной программы | Жители Шегарского района | | | |
| Цель муниципальной программы | Создание для жителей Шегарского района условий и возможностей для ведения здорового образа жизни, для улучшения состояния здоровья населения и увеличения ожидаемой продолжительности жизни | | | |
| Задачи муниципальной программы | - Создание условий для укрепления здоровья населения, путем развития спортивной инфраструктуры, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения населения Шегарского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом;  - Создание информационного профилактического пространства для формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2022 годы | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта в Шегарском районе  Подпрограмма 2. Сохранение и укрепление общественного здоровья населения Шегарского района | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам (прогноз): | Расходы (тыс. рублей) | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год  (прогноз) |
| Всего: в том числе | **12087,13** | **5822,13** | **3819,3** | **2445,7** |
| Средства бюджета муниципального района | 1185,1 | 263,2 | 797,0 | 124,9 |
| Средства областного бюджета (по согласованию) | 8306,53 | 2963,43 | 3022,3 | 2320,8 |
| Средства федерального бюджета (по согласованию) | 2595,5 | 2595,5 | 0 | 0 |
| Другие источники (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Укрепление здоровья жителей Шегарского района и увеличение ожидаемой продолжительности жизни | | | |

Приложение №2

к постановлению Администрации Шегарского района

от 22.11.2021 № 1164

1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Шегарском районе» (далее - Подпрограмма)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | Развитие физической культуры и спорта в Шегарском районе (далее - Подпрограмма) | | | |
| Координатор | Заместитель Главы Шегарского района по социальной сфере | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Шегарского района | | | |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | МКУ «Отдел образования Администрации Шегарского района»; МКУК «Шегарская централизованная клубная система»; МКУ ДО «Шегарская спортивная школа»; МКУ «Физкультурно-спортивный центр Шегарского района» | | | |
| Участники мероприятий муниципальной подпрограммы | Жители Шегарского района | | | |
| Цель муниципальной  подпрограммы | Создание условий для укрепления здоровья населения, путем развития спортивной инфраструктуры, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения населения Шегарского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом | | | |
| Задачи муниципальной подпрограммы | - Увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями;  - Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта. | | | |
| Сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2020-2022 годы | | | |
| Источники финансирования  муниципальной подпрограммы,  в том числе по годам (прогноз): | Расходы (тыс. рублей) | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год  (прогноз) |
| Всего: в том числе | **12087,13** | **5822,13** | **3819,3** | **2445,7** |
| Средства  бюджета муниципального района | 1185,1 | 263,2 | 797,0 | 124,9 |
| Средства областного бюджета (по согласованию) | 8306,53 | 2963,43 | 3022,3 | 2320,8 |
| Средства федерального бюджета (по согласованию) | 2595,5 | 2595,5 | 0 | 0 |
| Другие источники (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | Реализация Программы позволит к 2023 году (по сравнению с 2020 годом) увеличить долю граждан Шегарского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 29% | | | |

»

Приложение №3

к постановлению Администрации Шегарского района

от 22.11.2021 № 1164

« **2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

«Развитие физической культуры и спорта в Шегарском районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение  тыс. руб. | | | | | Сроки выполнения | Исполнитель (получатель денежных средств) | Ожидаемый непосредственный результат |
| всего | в том числе | | | |
| ФБ | ОБ | МБ | Частные инвестиции |
| 1 | Задача № 1  Увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли граждан Шегарского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 1.1. | Мероприятие 1  Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок, а именно спортивных площадок для сдачи норм ГТО, расположенных:  - на территории лагеря «Обская волна»;  - на территории школы с. Малобрагино. | 660,0 | 0 | 600,0 | 60,0 | 0 | 2020 год | МКУ «Отдел образования Администрации Шегарского района», МКУ ДО «Шегарская спортивная школа» |
|  | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» | 660,0 | 0 | 600,0 | 60,0 | 0 | 2021 год | Муниципальное образование «Побединское сельское поселение»  Муниципальное образование «Северное сельское поселение» |
|  |  | 660,0 | 0 | 600,0 | 60,0 | 0 | 2022 год | Муниципальное образование «Трубачевское сельское поселение»  Муниципальное образование «Северное сельское поселение» |
|  | Установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы | 160,0 |  |  | 160,0 |  | 2021 год | Муниципальное образование «Побединское сельское поселение»  Муниципальное образование «Северное сельское поселение» |
| 1.2 | Мероприятие 2  Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» государственной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области», а именно для спортивной площадки, расположенной на территории Шегарской спортивной школы. | 2758,80 | 2595,50 | 80,30 | 83,0 | 0 | 2020 год | МКУ ДО «Шегарская спортивная школа» |
|  | Задача № 2  Обеспечение условий для развития физической культурой и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1  Обеспечение участия спортивных сборных команд Шегарского района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | 42,23 | 0 | 40.13 | 2,1 | 0 | 2020 год | МКУ ДО «Шегарская спортивная школа» |
| 95,1 | 0 | 87,1 | 8,0 | 0 | 2021 год |
| 108,2 | 0 | 100,2 | 8,0 | 0 | 2022 год |
| 2.2. | Мероприятие 2  Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в том числе: фонд оплаты труда и страховых взносов спортивным инструкторам, а также приобретение спортивного оборудования, инвентаря. | 2361,10 | 0 | 2243,0 | 118,10 | - | 2020 год | МАУК «Культурно-спортивный центр Шегарского района» |
| 2458,106 | 0 | 2335,2 | 122,906 | - | 2021 год | МКУ «ФСЦ Шегарского района» |
| 2337,5 | 0 | 2220,6 | 116,9 | - | 2022 год |
| 2.3. | Разработка и создание страницы на официальном сайте Администрации Шегарского района о популяризации здорового образа жизни, массового и профессионального спорта. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МКУ «Администрация Шегарского района»; |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4. | Капитальный ремонт системы вентиляции спортивного зала в здании МКУ ДО «Шегарская спортивная школа», расположенного по адресу: Томская область, Шегарский район, село Мельниково, ул.Чапаева 22а | 436,76 | 0 | 0 | 436,76 | 0 | 2021 год | МКУ ДО «Шегарская спортивная школа» |  |
| 2.5 | Замена вводно-распределительного устройства (ВРУ) в здании МКУ ДО «Шегарская спортивная школа», расположенного по адресу: Томская область, Шегарский район, село Мельниково, ул.Чапаева 22а | 9,34 |  |  | 9,34 |  | 2021 год | МКУ ДО «Шегарская спортивная школа» |  |
|  | **ИТОГО** | 12747,13 | 2595,5 | 8906,53 | 1245,1 | 0 | х | х | х |

»

Приложение №4

к постановлению Администрации Шегарского района

от 22.11.2021 № 1164

« **3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

«Развитие физической культуры и спорта в Шегарском районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Источник информации для расчёта | Базовое значение показателя (на начало реализации) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1  Увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | Показатель 1  Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | Информационно-аналитическая система своды (Барс)  Форма ФК-1 | 91,5 | 95,3 | 96,8 | 96,8 |
| 2. | Задача 2  Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | Показатель 1  Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | Информационно-аналитическая система своды (Барс)  Форма ФК-1 | 78 | 79,41 | 76,31 | 81 |
|  |  | Показатель 2  Доля граждан среднего возраста (жденщины:30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | Информационно-аналитическая система своды (Барс)  Форма ФК-1 | 13 | 17,68 | 26,81 | 32 |
|  |  | Показатель 3  Доля граждан старшего возраста (женщины:55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности старшего возраста | % | Информационно-аналитическая система своды (Барс)  Форма ФК-1 | 4 | 6,06 | 9,01 | 12,5 |
|  |  | Показатель 4  Количество занимающихся физической культурой и массовым спортом | Чел. | Информационно-аналитическая система своды (Барс)  Форма ФК-1 | 1230 | 1292 | 1292 | 1292 |
|  |  | Показатель 5  Количество участников в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | Чел. | Информационно-аналитическая система своды (Барс)  Форма ФК-5 | 340 | 122 | 296 | 340 |
|  |  | Показатель 6  Доля занимающихся в общей численности населения 3-79 лет | % | Информационно-аналитическая система своды (Барс)  Форма ФК-1 | 29,39 | 33,23 | 37,08 | 37,08 |

»