## форма 1
Приложение № 1 к постановлению Администрации Шегарского района от 01. 04. 2022 №429
Утверждаю:
Глава Шегарского района
[14 empty] | _______________ |  | А.К.Михкельсон
Краткосрочный план реализации в 2023 - 2025 гг. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
1. Перечень многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации в 2023 - 2025 гг. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1> | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2> | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3>
[9 empty] | всего | в том числе
[10 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников
[6 empty] | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по Шегарскому району |  |  | Х | Х | Х | 1166.66 | 1093.5 | 48 | 12041622 | 0 | 0 | 0 | 12041622 | 0 | Х | Х | Х | Х
2023 год |  |  | Х | Х | Х | 405.26 | 392.1 | 22 | 4317805.2 | 0 | 0 | 0 | 4317805.2 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 7220 | с. Мельниково, ул. Школьная, д. 7 | 1959 | К | СМР | 405.26 | 392.1 | 22 | 4317805.2 | 0 | 0 | 0 | 4317805.2 | 0 | 11012 | 11012 | 2023 | 1
2024 год |  |  | Х | Х | Х | 761.4 | 701.4 | 26 | 7723816.8 | 0 | 0 | 0 | 7723816.8 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 7213 | с. Мельниково, ул. Титова, д. 8 | 1973 | К | СМР | 761.4 | 701.4 | 26 | 7723816.8 | 0 | 0 | 0 | 7723816.8 | 0 | 11012 | 11012 | 2024 | 1
2025 год |  |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х

## Форма 2
Приложение № 1 к постановлению Администрации Шегарского района от 01.04.2022 № 429
Утверждаю:
Глава Шегарского района
__________________ А.К. Михкельсон
2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Краткосрочный план реализации в 2023 - 2025 гг. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Код МКД | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Материал стен <4> | Количество этажей | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Итого по Шегарскому району |  |  | 1093.5 |  |  |  |  | 12041622
2023 год |  |  | 392.1 |  |  |  |  | 4317805.2
1 | 7220 | с. Мельниково, ул. Школьная, д. 7 | 392.1 | Д | 2 | крыша | Итого | 4317805.2 | 11012 | 11012
[7 empty] | ремонт | 4227230.1 | 10781 | 10781
[7 empty] | строительный контроль | 90575.1 | 231 | 231
2024 год |  |  | 701.4 |  |  |  |  | 7723816.8
1 | 7213 | с. Мельниково, ул. Титова, д. 8 | 701.4 | К | 2 | крыша | Итого | 7723816.8 | 11012 | 11012
[7 empty] | ремонт | 7561793.4 | 10781 | 10781
[7 empty] | строительный контроль | 162023.4 | 231 | 231
2025 год |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
<1> |  | выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; К - ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу/устройство выходов на кровлю; ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа); НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр – замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П – устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;
<2> |  | выбирается из списка: ПСД, СМР – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля; ПСД, СМР (н) – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) – завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР – выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля;
<3> |  | выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор; 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания; 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив; 6 - специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 – 5;
<4> |  | выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие.
Примечание:
МКД - многоквартирный дом;
Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.