ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Повышение обеспечения мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  на территории Шегарского района на период 2021 -2023 годов»

(наименование программы)

| N пп | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение тыс. руб. |  |  |  |  |  | Сроки выполнения | Исполнитель (получатель денежных средств) | Ожидаемый непосредственный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  | ОБ | МБ | ЧИ |  |  |  |
| Задача №1. Мероприятия по защите населения от возникающих при введении военных действий или вследствие этих действий, угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, крупных пожаров и наводнений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Шегарского района (далее - МАСЦО). Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, замена элементов объектов и оборудования относящихся к МАСЦО. | 0 |  |  |  | 0 |  | 2021 |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022 |  |  |
|  |  | 1200,0 |  |  |  | 1200,0 |  | 2023 | МКУ «Шегарское с/п» -1200, т.р. | Установка комплексов оповещения и их подключения к системе оповещения в с. Мельниково: Ул.Ленина, 95 а, Ул. Суворова, 1, Ул. Промышленная, 45 |
| 1.2 | Эксплуатационно-техническое обслуживание и текущий ремонт средств оповещения региональной и муниципальной системы центрального оповещения и связи гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций | 0 |  |  |  | 0 |  | 2021 |  |  |
|  |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  | 2022 | МКУ «Администрация Шегарского района» 400,0 т.р. | Заключение контракта на обслуживание МАСЦО Шегарского района |
|  |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  | 2023 | МКУ «Администрация Шегарского района»- 200,0 т.р. | Заключение контракта на обслуживание МАСЦО Шегарского района |
| 1.3. | Создание и содержание, пополнение в целях гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций материально технического, продовольственного, медицинского запасов и иных средств. | 0 |  |  |  | 0 |  | 2021 |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022 |  |  |
|  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  | 2023 | МКУ «Администрация Шегарского района» -30,0 т.р. | индивидуальный медицинский гражданской защиты (КИМГЗ), респираторов универсальных, пакетов перевязочных, приборов дозиметрического контроля, индивидуальных противохимических пакетов, противогазов, костюмов легких пылезащитных. Приобретение в целях гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций материально технического, продовольственного, медицинского запасов и иных средств, согласно утвержденной номенклатуре, |
| 1.4. | Разработка, изготовление, приобретение, для всех категорий населения Шегарского района, информационных и обучающих материалов по защите населения от возникающих при введении военных действий или вследствие этих действий, угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, крупных пожаров, наводнений, обеспечению безопасности людей на водных объектах. | 0 |  |  |  | 0 |  | 2021 |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022 |  |  |
|  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 2023 | МКУ «Администрация Шегарского района» 10,0 т.р. | Приобретение информационных материалов |
| 1.5. | Страхование от клещевого энцефалита граждан принимающих участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации природных пожаров на территории Шегарского района | 0 |  |  |  | 0 |  | 2021 |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022 |  |  |
|  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  | 2023 | МКУ «Администрация Шегарского района» 15,0 т.р. | Защита от клещевого энцефалита участников тушения пожаров на территории Шегарского района |
| Задача №2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности населения и территорий населенных пунктов Шегарского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оснащение населенных пунктов, первичными средствами пожаротушения, противопожарным оборудованием и инвентарем, автономными генераторами электрического тока, мотопомпы, шанцевый инструмент, передвижные емкости для воды) и средствами связи. Приобретение специальной одежды для добровольных пожарных и волонтеров принимающих участие в предупреждении и ликвидации природных и техногенных пожаров других чрезвычайных ситуаций. | 0 |  |  |  | 0 |  | 2021 |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022 |  |  |
|  |  | 90,0 |  |  |  | 90,0 |  | 2023 | МКУ «Администрация Анастасьевскогос/п» -15,0 тыс. руб. МКУ «Администрация Побединского с\п» -15,0 тыс. руб. МКУ «Администрация Баткатского с/п» -15,0 тыс. руб. МКУ «Администрация Северного с/п» - 15,0 тыс. руб. МКУ «Администрация Трубачевского с/п» -15,0 тыс. руб. МКУ «Администрация Шегарского с/п» -15,0 тыс. руб. | Оснащение населенных пунктов средствами защиты от пожаров и чрезвычайных ситуаций |
| 2.2. | Создание и содержание в исправном состоянии защитных минерализованных полос вокруг населённых пунктов. | 0 |  |  |  | 0 |  | 2021 |  |  |
|  |  | 220,0 |  |  |  | 220,0 |  | 2022 | МКУ «Администрация Анастасьевского с/п» -27,0 тыс. руб. МКУ «Администрация Побединского с\п» -12,0 тыс. руб. МКУ «Администрация Баткатского с/п» - 25,0 тыс. руб. МКУ «Администрация Северного с/п» - 80,0 тыс. руб. МКУ «Администрация Трубачевского с/п» - 27,0 тыс. руб. МКУ «Администрация Шегарского с/п» - 49,0 тыс. руб. | Снижение рисков перехода пожаров с земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда в населенные пункты. |
|  |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  | 2023 | МКУ «Администрация Анастасьевского с/п» -80,0 тыс. руб. МКУ «Администрация Побединского с\п» -10,0 тыс. руб. МКУ «Администрация Баткатского с/п» -80,0 тыс. руб. МКУ «Администрация Северного с/п»- 90,0 тыс. руб. МКУ «Администрация Трубачевского с/п» -60,0 тыс. руб. МКУ «Администрация Шегарского с/п» - 80,0 тыс. руб. | Снижение рисков перехода пожаров с земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда в населенные пункты. |
| 2.3. | Приведение электроустановок в муниципальных организациях в соответствие с требованием технического регламента, выполнение регламентных работ и работ по техническому обслуживанию автономных источников электроснабжения (дизельгенераторов, бензогенераторов и др.) находящихся в собственности, безвозмездном временном пользовании, аренде органами местного самоуправления. | 0 |  |  |  | 0 |  | 2021 |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022 |  |  |
|  |  | 50,0 |  |  |  | 50.0 |  | 2023 | МКУ «Администрация Шегарского района» -50,0 тыс. руб. | Содержание электрогенераторов в состоянии готовности к выполнению задач. |
| 2.4. | Обеспечение источниками противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, пожарные водоемы, пирсы для забора, пожарные водопроводы, пожарные краны и др.) населенных пунктов и муниципальные организации Шегарского района. | 0 |  |  |  | 0 |  | 2021 |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022 |  |  |
| 2.5. | Приобретение автономных дымовых извещателей многодетным семьям, семьям состоящим на учете в органах профилактики безнадзорности детей, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами. | 0 |  |  |  | 0 |  | 2021 |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022 |  |  |
|  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 2023 | МКУ «Администрация Шегарского района» 10,0 т.р. | . Своевременное предупреждение о пожарах в жилых помещениях, предотвращение гибели людей на пожарах. |
| 2.6. | Установка, ремонт системы автоматической пожарной сигнализации (в том числе разработка и согласование проектно-сметной документации) муниципальных организациях и учреждениях |  |  |  |  | 0 |  | 2021 |  |  |
| 2.7 | Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций (в том числе «одежды» сцены) в муниципальных организациях и учреждениях. Установка противопожарных дверей и люков в муниципальных учреждениях. | 0 |  |  |  | 0 |  | 2021 |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022 |  |  |
|  |  | 239,0 |  |  |  | 239,0 |  | 2023 | МКОУ «Каргалинская ООШ» - 47,0 т.р.; МКДОУ «Шегарский д/сад № 1» - 58,0 т.р.; МКДОУ «Шегарский д/сад № 2» - 55,0 т.р.; МКДОУ Д/сад «Лесная дача» - 35,0 т.р.; МКУ ДО «ЦДТ»- 44,0 т.р. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий: МКОУ «Каргалинская ООШ»; МКДОУ «Шегарский д/сад № 1» МКДОУ «Шегарский д/сад № 2» МКДОУ Д/сад «Лесная дача».; МКУ ДО «ЦДТ». |
| 2.8. | Организация и проведение профилактических мероприятий для обучающихся и педагогов, направленных на предупреждение нарушений в области пожарной безопасности (в том числе в период проведения летних лагерей с дневным пребыванием детей, летних смен в ДООЛ «Обская волна» и летней площадки на базе ЦДТ) | 0 |  |  |  | 0 |  | 2021 |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022 |  |  |
|  |  | 18,0 |  |  |  | 18,0 |  | 2023 | МКОУ «Анастасьевская СОШ» -1,0 т.р.; МКОУ «Баткатская СОШ» - 1,0 т.р.; МКОУ «Бабарыкинская СОШ» - 1,0 т.р.; МКОУ «Вороновская НОШ» - 1,0 т.р.; МКОУ «Гусевская СОШ» - 1,0 т.р. МКОУ «Каргалинская ООШ» - 1,0 т.р.; МКОУ «Маркеловская СОШ» - 1,0 т.р.; МКОУ «Малобрагинская ООШ» - 1,0 т.р.; МКОУ «Монастырская СОШ» -1,0 т.р.; МКОУ «Побединская СОШ» - 1,0 т.р.; МКОУ «Трубачевская СОШ» - 1,0 т.р.; МКОУ «Шегарская СОШ №1» - 1,0 т.р.; МКОУ «Шегарская СОШ №2» - 1,0 т.р.; МКДОУ «Шегарский д/сад № 1» - 1,0 т.р.; МКДОУ «Шегарский д/сад № 2» - 1,0 т.р.; МКДОУ Д/сад «Лесная дача» - 1,0 т.р.; МКУ ДО «Шегарская СШ» - 1,0 т.р.; МКУ ДО «ЦДТ» - 1,0 т.р.; | Проведение профилактических мероприятий для обучающихся и педагогов, направленных на предупреждение нарушений в области пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях района |
| 2.9. | Обеспечение муниципальных образовательных организаций демонстрационными материалами по пожарной безопасности, о мерах по предупреждению угрозы пожаров и действиям при пожарах (в том числе информационные уголки «Пожарная безопасность») | 0 |  |  |  | 0 |  | 2021 |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022 |  |  |
| 2.10. | Замена планов эвакуации людей при пожаре в соответствии с требованиями ГОСТ в муниципальных образовательных организациях | 0 |  |  |  | 0 |  | 2021 |  |  |
| Задача №3. Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах Шегарского района, а также по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций связанных с сезонными наводнениями на территории Шегарского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оборудование мест массового отдыха (пляжи, солярии) соответствующей инфраструктурой, в том числе для обучения детей плаванию, спасательными постами с необходимым снаряжением, оборудованием и инвентарём, обеспечение наглядной агитацией, оборудованием и инвентарем по подержанию мер санитарной защиты населения. | 0 |  |  |  | 0 |  | 2021 |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022 |  |  |
|  |  | 115,0 |  |  |  | 115,0 |  | 2023 | МКУ «Администрация Шегарского с/п» -115,0 тыс. руб. | Обеспечение мер безопасности на пляже о. Родниковое, организация спасательного поста. |
| 3.2. | Организация и проведение профилактических мероприятий в муниципальных образовательных организациях для обучающихся и педагогов, направленных на предупреждение нарушений правил безопасности на воде в период проведения летних лагерей с дневным пребыванием детей, летних смен в ДООЛ «Обская волна» и летней площадки на базе ЦДТ | 0 |  |  |  | 0 |  | 2021 |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022 |  |  |
|  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  | 2023 | МКОУ «Анастасьевская СОШ» - 1,0 т.р.; МКОУ «Баткатская СОШ» - 1,0 т.р.; МКОУ «Бабарыкинская СОШ» - 1,0 т.р.; МКОУ «Вороновская НОШ» - 1,0 т.р.; МКОУ «Гусевская СОШ» - 1,0 т.р. МКОУ «Каргалинская ООШ» - 1,0 т.р.; МКОУ «Маркеловская СОШ» - 1,0 т.р.; МКОУ «Малобрагинская ООШ» - 1,0 т.р.; МКОУ «Монастырская СОШ» -1,0 т.р.; МКОУ «Побединская СОШ» - 1,0 т.р.; МКОУ «Трубачевская СОШ» - 1,0 т.р.; МКОУ «Шегарская СОШ №1» - 1,0 т.р.; МКОУ «Шегарская СОШ №2» - 1,0 т.р.; МКУ ДО «Шегарская СШ» - 3,0 т.р.; МКУ ДО «ЦДТ» - 1,0 т.р. | Проведение профилактических мероприятий в муниципальных образовательных организациях для обучающихся и педагогов, направленных на предупреждение нарушений правил безопасности на во |
| 3.3. | Изготовление, приобретение и установка информационных и предупреждающих щитов (баннеров, аншлагов и др.) об опасности нахождения граждан на водных объектах. | 0 |  |  |  | 0 |  | 2021 |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2022 |  |  |
|  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  | 2023 | МКУ «Администрация Анастасьевского с/» -2,5 тыс. руб. МКУ «Администрация Побединского с\п» - 2,5 тыс. руб. МКУ «Администрация Баткатского с/п» - 2,5 тыс. руб. МКУ «Администрация Северного с/п»- 2,5 тыс. руб.тыс. руб. МКУ «Администрация Трубачевского с/п» - 2,5 тыс. руб. МКУ «Администрация Шегарского с/п» - 2,5 тыс. руб. | Установка информационных и предупреждающих щитов на водных объектах Шегарского района |
| 3.4. | Приобретение маломерного судна для оказания помощи гражданам на водных объектах и в период половодья | 0 |  |  |  | 0 |  | 2021 |  |  |
|  | 2021 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 2022 | 620,0 |  |  |  | 620,0 |  |  |  |  |
|  | 2023 | 2407,0 |  |  |  | 2407,0 |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | 3027,0 |  |  |  | 3027,0 |  |  |  |  |

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Повышение обеспечения мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  на территории Шегарского района на период 2021 -2023 годов»

(наименование программы)

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Источник информации для расчёта | Базовое значение показателя (2019 год) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Мероприятия по защите населения от возникающих при введении военных действий или вследствие этих действий, угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, крупных пожаров и наводнений. | Показатель 1. Снижение рисков для населения и территорий Шегарского района от возможных чрезвычайных ситуаций. Снижение количества по введению режима функционирования «чрезвычайная ситуация» на территории Шегарского района | Количество введенных режимов функционирования «чрезвычайная ситуация» на территории Шегарского района | КЧС и ПБ Шегарского района | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 2. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности населения и территорий населенных пунктов Шегарского района | Показатель 1 Снижение количества пожаров на территории Шегарского района | Количество пожаров | КЧС и ПБ Шегарского района | 52 | 51 | 50 | 49 |
| 3 | Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах Шегарского района, а также по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций связанных с сезонными наводнениями на территории Шегарского района | Показатель 1. Снижение количества погибших на водных объектах Шегарского района. | Количество погибших на водных объектах людей | КЧС и ПБ Шегарского района | 3 | 3 | 3 | 2 |