Дума Шегарского района

Томской области

РЕШЕНИЕ

с. Мельниково

29.01.2024г.                                                                                    № 362

О ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Шегарского района» за 2023 год

Рассмотрев и обсудив представленную информацию о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Шегарского района» за 2023 год,

ДУМА ШЕГАРСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Шегарского района» за 2023 год.

Председатель Думы Шегарского района                                 Л.И. Нистерюк

Информация о ходе реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Шегарского района»

за 2023 год.

Цели муниципальной программы

Целью Программы  является повышение качества жизни сельского населения, создание условий развития  сельских территорий.

Задачи муниципальной программы.

Задача 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.

Задача 2.  Реализация проектов по благоустройству сельских территорий.

Задача 3. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий (Современный облик сельских территорий).

Объемы и источники финансирования Программы

В 2023 году на финансирование мероприятий Программы в рамках вышеуказанных задач было предусмотрено средств в размере 2 447,657 тыс. руб., из  них:

-федерального бюджета   в размере 325,825  тыс. руб.

-областного бюджета в размере 1 180,858 тыс. руб.

-местного бюджета в размере  119,486 тыс. руб.

-сумма из внебюджетных источников (собственные средства граждан) составили 821,488 тыс. руб.

Все средства были запланированы на реализацию мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.

Итоги реализации программы в 2023 году

1.	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.

В 2023 году продолжена реализация мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Шегарского района».

В 2023 году социальная выплата на строительство (приобретение) жилья была предоставлена двум участникам мероприятий программы с составом семьи 4 и 2  человека.  Все участники мероприятий, работают по трудовым договорам в сфере агропромышленного комплекса и изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения  жилого помещения и строительства жилого дома.

Денежные средства, предоставленные на получение социальной выплаты, перечислены на счета участников государственной программы  в полном объеме, и освоены ими.

В результате реализации мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» в 2023 году достигнуты следующие результаты:

количество семей улучшивших жилищные условия – 2 семьи,

введено путем строительства (приобретением) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях -0 кв.м.

Объекты строительства, расположены с.Мельниково.

Социальные выплаты были предоставлены согласно очередности установленной пунктом 7 Порядка предоставления социальных выплат на строительство (приобретение)   жилья гражданам, проживающим на сельских территориях в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

По условиям программы «Комплексное развитие сельских территорий» все получатели социальной выплаты по улучшению жилищных условий проживают и осуществляют трудовую деятельность в сельской местности, подтвердили наличие собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30%  (работники агропромышленного комплекса) расчетной стоимости приобретение  жилья и признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Все  плановые показатели  по данному мероприятию муниципальной программе выполнены на 100% .

В течение 2023 года проведено 1 заседание комиссии по улучшению жилищных условий граждан, проживающих  на сельских территориях в рамках Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

В целях контроля за исполнением обязательств получателями социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 2 раза в год направлялись письма работодателям о подтверждении трудоустройства работников.

По состоянию на  01.01.2024 года в списках претендентов  на участие в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» состоят 12 человек,  из них:

граждан, работающих по трудовым договорам в агропромышленном комплексе в сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома -0 человек;

граждане,  работающие по трудовым договорам в социальной сфере в сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома -3 человек;

граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений – 2 человека;

граждане,  работающие по трудовым договорам в социальной сфере в сельской местности, изъявившим желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений - 7 человек.

2.	Реализация проектов по благоустройству сельских территорий.

На реализации данного мероприятия денежных средств в 2023 году предусмотрено не было. Для планирования денежных средств проекты должны пройти конкурсный отбор в предыдущем году (2022 году).

Разработанный и представленный на отбор Проект по благоустройству сельских территорий «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в МО «Шегарское сельское поселение», не был включен в план реализации на 2023 год, в связи с недостаточностью федеральных денежных средств выделенных Томской области на 2023 год.

3.	Реализация проектов комплексного развития сельских территорий (Современный облик сельских территорий).

На реализацию данного мероприятия денежных средств в 2023 году предусмотрено не было. Это связано с тем, что для планирования денежных средств проекты должны пройти конкурсный отбор в предыдущем году (2022 году).

Объединённый Проект «Строительство канализационных очистных сооружений» и «Строительство газовой котельной в с.Мельниково, Шегарского района Томской области» был представлен на отбор, но в связи с отсутствием положительной экспертизы на объект «Строительство канализационных очистных сооружений», в конкурсном отборе не участвовал.

В 2023 году отделом сельского хозяйства для участия в конкурсном отборе проектов Объединённый Проект «Строительство канализационных очистных сооружений» и «Строительство газовой котельной в с.Мельниково, Шегарского района Томской области» был разбит на два проекта.

Для участия в конкурсе было представлены два проекта:

«Строительство газовой котельной в с.Мельниково, Шегарского района» -стоимость проекта 83 043,03 тыс. рублей и «Капитальный ремонт дома культуры с.Баткат, Шегарского района» -стоимостью 185 032,83 тыс.рублей.

Проект «Строительство газовой котельной с.Мельниково» был снят с участия в конкурсном отборе, по причине не предоставления дополнительно запрошенных документов МСХ РФ  о подтверждении сметной стоимости проекта.

Проект «Капитальный ремонт дома культуры с.Баткат» прошел конкурсный отбор, и по результатам ранжирования был включен к реализации как условно отобранный на 2026 год.

Выводы.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что цель Программы «Повышение качества жизни сельского населения и создание условий развития  сельских территорий», путем решения задачи Программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности», достигнута в полном объеме.