

**Дума Шегарского района**

**Томской области**

**РЕШЕНИЕ**

 с. Мельниково

 19.04.2022г. № 191

 О ходе реализации муниципальной программы «Доступная среда на период 2021-2023 годы» за 2021 год

 Рассмотрев и обсудив представленную информацию о ходе реализации муниципальной программы «Доступная среда на период 2021-2023 годы» за 2021 год,

ДУМА ШЕГАРСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:

 Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Доступная среда на период 2021-2023 годы» за 2021 год.

Председатель Думы Шегарского района Л.И. Нистерюк

ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Доступная среда на период 2021-2023 годы»

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Задачи,       направленные надостижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/иликачественные  целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемоезначение  показателяна 2021 год | Достигнутоезначение  показателяза 2021 год |
| Бюджетрайона | Другиеисточники | Бюджет района | Другиеисточники |
| 1 | Задача №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия, направленные на формирование нормативной правовой базы | - | - | - | - | Проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Доля объектов, на которые составлены паспорта | 7,3 | 10 | 19,6 |
| 1.2. | Мероприятия, направленные на повышение уровня доступности | 65,0 | - | 65,0 | - | Доступность приоритетных объектов социальной инфраструктуры в сфере образования | Количество объектов | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Задача №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление услуг по культурной, спортивно-оздоровительной и социальной реабилитации | 35,0 | - | 35,0 | - | Проведение ежегодного фестиваля для инвалидов «Преодолей себя» | Количество человек | 76 | 80 | 60 |
| 20,0 | - | 20,0 | - | Проведение ежегодной Декады инвалидов | Количество человек | 613 | 620 | 875 |
| 3 | Задача №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Формирование благоприятного общественного мнения в отношении инвалидов через СМИ и интернет | - | - | - | - | Информационное освещение проблем инвалидов | Количество выпущенных материалов | 6 | 6 | 6 |
|  | ИТОГО | 120,0 | - | 120,0 | - |  |  |  |  |  |

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Доступная среда на период 2021-2023 годы»

**за 2021 год.**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Шегарского района от 29.09.2020 № 872.

**Цель Программы**

Создание на территории муниципального образования «Шегарский район» безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию инвалидов в общество.

**Задачи:**

- повышение уровня доступности;

- предоставление услуг по культурной, спортивно-оздоровительной и социальной реабилитации;

- формирование благоприятного общественного мнения в отношении инвалидов через СМИ и интернет.

**Ожидаемые результаты реализации Программы в 2021 году**

Реализация мероприятий программы позволит к концу 2021 года:

- увеличить долю объектов социальной инфраструктуры, на которые составлены паспорта доступности до 10 % от общего числа;

- повысить уровень доступности - 1 объект в сфере образования;

- предоставить услуги по культурной, спортивно-оздоровительной и социальной реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья;

- информационное освещение проблем инвалидов для формирования благоприятного общественного мнения в отношении инвалидов – не менее 6 материалов.

**Объемы и источники финансирования Программы**

На достижение цели программы: на 2021 год в бюджете Шегарского района было предусмотрено 120000,0 (Сто двадцать тысяч) рублей, в том числе за счет средств местного бюджета в сумме 120000,0 (Сто двадцать тысяч) рублей.

 На финансирование следующих мероприятий:

Задача № 1 «Повышение уровня доступности»:

- создание условий доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в т.ч.: в сфере образования в сумме 65000,0 (Шестьдесят пять тысяч) рублей,

Задача № 2 «Предоставление услуг по культурной, спортивно-оздоровительной и социальной реабилитации» в сумме 55000,0 (Пятьдесят пять тысяч) рублей, из них:

- проведение ежегодного фестиваля для инвалидов «Преодолей себя» в сумме 35000,0 (Тридцать пять тысяч) рублей;

- проведение мероприятий, приуроченных к Декаде инвалидов в сумме 20000,0 (Двадцать тысяч) рублей.

**Итоги реализации программы в 2021 году**

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году выполнены следующие мероприятия:

**Задача 1.** Повышение уровня доступности

Показатель «Проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» зависит от количества составленных паспортов доступности. По состоянию на 31.12.2021 года паспортизировано 24 объекта, что составляет 19,6 % от всех приоритетных объектов.

Значение показателя достигнуто.

На обеспечение доступности объекта в сфере образования выделены бюджетные ассигнования в размере 65000,0 (Шестьдесят пять тысяч) рублей для МКОУ «Маркеловская СОШ» на монтаж входной группы 2350\*2700 (ПВХ – конструкция). Израсходовано – 65000,0 (Шестьдесят пять тысяч) рублей.

Значение показателя «Доступность приоритетных объектов социальной инфраструктуры в сфере образования» в количестве один объект достигнуто и составило 100%.

**Задача 2.** Предоставление услуг по культурной, спортивно-оздоровительной и социальной реабилитации

Средства на реализацию мероприятий предусмотрены в размере 55000,0 (Пятьдесят пять тысяч) рублей. Израсходовано – 55000,0 (Пятьдесят пять тысяч) рублей.

- Показатель «Проведение ежегодного фестиваля для инвалидов «Преодолей себя». Данное мероприятие состоялось в июне 2021 года на базе спортивного комплекса им. С.А. Белова, где были организованы спортивные соревнования для лиц с ограниченными возможностями (26 человек), выставки декоративно-прикладного искусства и художественного творчества (34 человека). Общее количество принявших участие в фестивале участие - 60 человек.

Значение показателя не достигнуто и составило 75%. Объем финансирования исполнен в полном объеме.

Основной причиной недостижения значения показателя стали действия ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, в результате которых приняло участие небольшое количество людей.

- Показатель «Проведение ежегодной Декады инвалидов». Организатор мероприятий для детей - МКУ ДО «Центр детского творчества». Мероприятия были направлены на выявление и стимулирование творческого потенциала детей с ОВЗ и детей-инвалидов в различных видах творчества. Проведены: акция «Будем здоровы» (26 человек), конкурс фотографий и рисунков «Мой питомец» (63 человека), мультклуб просмотр мультфильма анимационный короткометражный фильм "Инвалид" и обсуждение (50 человек), киноклуб для волонтёров, просмотр фильма "Мечта" про людей с ограниченными возможностями (20 человек), мастер-класс «Изготовление осенних листьев» (12 человек) консультации психолога с родителями по вопросам детской агрессии (50 человек), памятка «10 лайфхаков от логопеда» (30 человек), конкурс-видео «Самая интересная скороговорка» (10 человек).

МКУ «Физкультурно-спортивный центр Шегарского района» организован и проведен спортивный праздник, в котором приняли участие 40 человек.

 С 1 по 10 декабря 2021 года в библиотеках-филиалах МКУК «Шегарская МЦБС» в Декаду инвалидов прошли следующие мероприятия:

- выставки-обзоры в с. Гусево и в центральной библиотеке с. Мельниково (посетило 173 человека);

- тематические беседы в с. Анастасьевка, с. Монастырка, д. Татьяновка (посетило 38 человек);

- тематический вечер в с. Баткат с вручением, разработанных буклетов (посетило 23 человека);

**-** конкурсно - игровая программа и книжная выставка (для детей младшего и среднего школьного возраста) (посетило 26 человек).

Специалисты МКУК «Шегарская централизованная клубная система» в селах района провели следующие мероприятия: игровая программа «В кругу друзей» (6 человек), районная выставка работ ИЗО и ДПИ «Мир без границ» (90 человек), в рамках декады инвалидов, викторина «33 вопроса о животных» (12 человек), занимательная игра «Хочу все знать!» (12 человек), выставка ДПТ о домовиках «Наш вернисаж» (12 человек), адресная акция «Свет милосердия» (21 человек), театрализованно-игровая программа для детей «Мы снова вместе» (41 человек), выставка ДПТ «Золотые ручки» (73 человека), развлекательная программа «Вам дарим доброту и радость» (8 человек), концертно- игровая программа «Шире круг» (7 человек), игровая программа «Держи меня за руку» (9 человек), концертная программа «Праздник внимания, заботы и уважения» (20 человек), выставка рисунков для детей с ОВЗ (3 человека).

Общее количество граждан принявших участие в культурных, спортивно-физкультурных мероприятиях в рамках Декады инвалидов составило 875 человек.

Значение показателя достигнуто и составило 141%. Объем финансирования исполнен в полном объеме.

**Задача 3.** Формирование благоприятного общественного мнения в отношении инвалидов через СМИ и интернет

В 2021 году было выпущено 6 публикаций. Значение показателя достигнуто и составило 100%.

При запланированном объеме финансовых средств на реализацию муниципальной программы в размере 120,0 тысяч рублей, освоено 120,0 (Сто двадцать тысяч) рублей, что составляет 100%.