Дума Шегарского района

Томской области

РЕШЕНИЕ

с. Мельниково

19.07.2022г.                                                                                      № 227

О ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения  Шегарского района на 2020 – 2022 годы» за 2021 год

Рассмотрев и обсудив представленную информацию о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Шегарского района на 2020 – 2022 годы» за 2021 год,

ДУМА ШЕГАРСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Шегарского района на 2020 – 2022 годы» за 2021год.

Председатель Думы Шегарского района                                   Л.И. Нистерюк

Аналитическая записка

о реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Шегарском районе» на 2020-2022 годы»

в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Шегарского района на 2020-2022 годы»

за 2021 год

Работа по развитию физкультуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни населения Шегарского района осуществляется согласно действующим нормативным правовым актам. Основным направляющим документом является муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Шегарского района на 2020-2022 годы», утверждённая постановлением от 30.09.2019 № 784.

Целью является создание условий для укрепления здоровья населения Шегарского района, путем развития спортивной инфраструктуры, популяризации и профессионального спорта и приобщения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Задачами подпрограммы являются увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями; обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы - увеличение доли граждан Шегарского района, систематически занимающиеся физической культурой и спортом.

Объемы и источники финансирования 3819,3 тыс. руб., из них средства федерального бюджета 0,0, областного - 3022,3, муниципального - 797,0.

Итоги реализации подпрограммы в 2021 году.

По Задаче 1.

В Шегарском районе приобретено и установлено оборудование для двух малобюджетных спортивных площадок по месту жительства для занятий и подготовки сдачи норм комплекса ГТО в п. Победа и с. Гусево на сумму 820 тыс. руб., в том числе областной бюджет 600,0, местный - 220,0 (из них 60,0 - софинансирование субсидии, 160,0 - установка оборудования).

Показатель 1 «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» при планируемом значении 96,8% имеет фактическое значение 99,53% или 102,80 % выполнения.

Согласно данным Томскстата (на 01.01.2021) численность населения в возрасте 3-79 лет на начало 2021 года в Шегарском районе составляет 17526 человек.

В соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов РФ в объектах физической культуры и спорта, утвержденных приказом Минспорта России от 21.03.2018 №244 при определении нормативной потребности субъекта в объектах физической культуры и спорта рекомендуется использовать усредненный норматив ЕПС – 122 человека на 1000 населения. Таким образом, в Шегарском районе на 17526 человек нормативная ЕПС - 2138.

Определяя процентное соотношение величины пропускной способности, существующих спортивных сооружений (2128) к величине необходимой пропускной способности (2138), рассчитывается уровень обеспеченности населения района спортивными сооружениями, то есть 99,53%.

По Задаче 2.

На обеспечение участия спортивных сборных команд Шегарского района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области было выделено 95,1 тыс.руб., в том числе областной бюджет 87,1 тыс.руб., местный 8,0 тыс.руб.

На обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в том числе: фонд оплаты труда и страховых взносов спортивным инструкторам, а также приобретение спортивного оборудования, инвентаря в 2021 году было выделено 2 458,1 тыс.руб., в том числе областной бюджет 2335,2, местный – 122,9.

На сумму 155,0 тыс.руб. были приобретены спортивный инвентарь и оборудование для физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивно-массовой работы (мячи волейбольные, баскетбольные и гимнастические, ракетки, мячи и сетки для игры в настольный теннис, табло электронное и т.д.).

На сумму 436,76 тыс.руб. произведен капитальный ремонт системы вентиляции спортивного зала в здании МКУ ДО «Шегарская спортивная школа» по адресу ул. Чапаева, 22а.

Показатель 1 «Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи» при планируемом значении 76,31% имеет фактическое значение 76,27% или 99,95% выполнения.

Определяя процентное соотношение численности занимающихся (4198) к численности населения (5504), рассчитывается доля детей и молодежи, систематически занимающихся, то есть 76,27%.

Источник расчета Сведения о физической культуре и спорте в Шегарском районе за 2021 год (форма №1-ФК), данные Томскстата на 01.01.2021.

Показатель 2 «Доля граждан среднего возраста (жденщины:30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста» при планируемом значении 26,81% имеет фактическое значение 26,58% или 99,14 % выполнения.

Определяя процентное соотношение численности занимающихся (1815) к численности населения (6827), рассчитывается доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся, то есть 26,58%.

Источник расчета Сведения о физической культуре и спорте в Шегарском районе за 2021 год (форма №1-ФК), данные Томскстата на 01.01.2021

Показатель 3 «Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности старшего возраста» при планируемом значении 9,01% имеет фактическое значение 8,98% или 99,66% выполнения.

Определяя процентное соотношение численности занимающихся (467) к численности населения (5195), рассчитывается доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся, то есть 8,98%.

Источник расчета Сведения о физической культуре и спорте в Шегарском районе за 2021 год (форма №1-ФК), данные Томскстата на 01.01.2021.

Показатель 4 «Количество занимающихся физической культурой и массовым спортом» при планируемом значении 1292 чел. имеет фактическое значение 1292 чел. или 100% выполнения.

У инструкторов по спорту по месту жительства занимаются 1292 человека по различным видам спорта: волейбол, хоккей, баскетбол, греко-римская борьба, шахматы, самбо, дзюдо, группы здоровья по ОФП, фитнес, занятия в тренажерном зале и т.д.

Население по месту жительства активно участвует в мероприятиях, которые проводят инструктора по спорту, а также выезжают в райцентр для участия в районных мероприятиях.

Показатель 5 «Количество участников в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области» при планируемом значении 296 чел. имеет фактическое значение 302 или 102% выполнения.

Спортсмены Шегарской спортивной школы приняли участие в 27 областных соревнованиях по 5 видам спорта: футбол, лыжные гонки, гиревой спорт, волейбол и самбо. По четырем видам было завоевано 45 призовых места, из них 24 первых (Открытые региональные соревнования на призы Олимпийской чемпионки Натальи Барановой, XIV Открытый региональный турнир памяти Г.А.Данилова, Чемпионат Томской области памяти В.Крюковой, Первенство Томской области по футболу 2005-2006 г.р., Первенство Томской области по гиревому спорту среди юношей и девушек и др.).

Показатель 6 «Доля занимающихся в общей численности населения 3-79 лет» при планируемом значении 37,08% имеет фактическое значение 36,97% или 99,7% выполнения.

Определяя процентное соотношение численности занимающихся (6480) к численности населения (17526), рассчитывается доля занимающихся в общей численности населения, то есть 36,97%.

Источник расчета Сведения о физической культуре и спорте в Шегарском районе за 2021 год (форма №1-ФК), данные Томскстата на 01.01.2021.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в районе и высоким ростом заболеваемости среди населения, некоторые показатели не были выполнены.

В отчетном периоде было проведено 47 мероприятий. Наиболее значимые мероприятия: Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2021», Открытый турнир по волейболу среди мужских и женских команд, посвященный памяти В. Негодина и Е. Павлова, Легкоатлетическая эстафета посвященная 76-й годовщине Победы в Великой отечественной войне на призы газеты Шегарского района, Районный турнир по мини-футболу посвященный 76-й годовщине Победы в Великой отечественной войне, Спортивное ориентирование «РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ», Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч», Велопробег посвященный Дню России, Районный культурно-спортивный праздник, посвященного Всероссийскому дню физкультурника, Легкоатлетический кросс посвященного Всероссийскому дню бега «Кросс нации» 2021, Региональные соревнования среди юношей 16-18 лет «Летняя спартакиада молодежи Томской области допризывного возраста – 2021», Марафон по скандинавской ходьбе «Ходи, Томская область», Мастер-класс по скандинавской ходьбе и другие.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта в Шегарском районе» на 2020-2022 годы»

в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Шегарского района на 2020-2022 годы»

за 2021 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Един ица изме рения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2021 | Достигнутое значение показателя за 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача № 1 Увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями | 220,0 | 600,0 | 220,0 | 600,0 | Показатель 1 Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 91,5 | 96,8 | 99,53 |
| 2. | Задача № 2 Обеспечение условий для развития физической культурой и массового спорта |  |  |  |  | Показатель 1 Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 78 | 76,31 | 76,27 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 Доля граждан среднего возраста (жденщины:30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 13 | 26,81 | 26,58 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3 Доля граждан старшего возраста (женщины:55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности старшего возраста | % | 4 | 9,01 | 8,98 |
|  | Мероприятие 2 Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в том числе: фонд оплаты труда и страховых взносов спортивным инструкторам, а также приобретение спортивного оборудования, инвентаря. | 122,9 | 2335,2 | 122,9 | 2335,2 | Показатель 4 Количество занимающихся физической культурой и массовым спортом | чел. | 1230 | 1292 | 1292 |
|  | Мероприятие 1 Обеспечение участия спортивных сборных команд Шегарского района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | 8,0 | 87,1 | 7,5 | 87,1 | Показатель 5 Количество участников в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | чел. | 340 | 296 | 302 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 6 Доля занимающихся в общей численности населения 3-79 лет | % | 29,39 | 37,08 | 36,97 |
|  | Капитальный ремонт системы вентиляции спортивного зала в здании МКУ ДО «Шегарская спортивная школа», расположенного по адресу: Томская область, Шегарский район, село Мельниково, ул.Чапаева 22а | 446,1 |  | 436,76 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 797 | 3022,3 | 787,16 | 3022,3 |  |  |  |  |  |