

**Дума Шегарского района**

**Томской области**

**РЕШЕНИЕ**

с. Мельниково

20.09.2022г. № 231

О ходе реализации программы «Старшее поколение в Шегарском районе на 2021-2023 годы» за 2021 год и девять месяцев 2022 года

Рассмотрев и обсудив представленную информацию о ходе реализации программы «Старшее поколение в Шегарском районе на 2021-2023 годы» за 2021 год и девять месяцев 2022 года,

ДУМА ШЕГАРСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации программы «Старшее поколение в Шегарском районе на 2021-2023 годы» за 2021 год и девять месяцев 2022 года.

Председатель Думы Шегарского района Л.И. Нистерюк

**Информация О ходе реализации программы «Старшее поколение в Шегарском районе на 2021-2023 годы» за 2021 год и девять месяцев 2022 года**

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Шегарского района от 24.09.2020 № 846.

Цель программы: формирование благоприятных условий для улучшения положения и качества жизни граждан старшего поколения, активизация граждан старшего поколения в жизни общества.

Задачи программы:

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам старшего поколения;

- поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Шегарского района для содействия активного участия граждан старшего поколения в жизни общества;

- организация досуга граждан старшего поколения.

2021 год

На достижение цели программы в бюджете Шегарского района на 2021 год были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 146100,00 рублей. Освоено 141908,0 рублей, что составляет 97%.

Реализованы следующие мероприятия:

1. Приобретение продуктовых наборов для ветеранов Великой Отечественной войны в сумме 7254,0 рубля.

Для поздравления ко Дню Победы приобретены продуктовые наборы ветеранам, проживающим в ОГАУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача» и ОГАУ «Шегарский психоневрологический интернат «ЗАБОТА» (18 человек). Ветераны ВОВ в количестве 96 человек продуктовыми наборами были обеспечены за счет материальной помощи ООО «Межениновская птицефабрика».

2. Приобретение цветов для поздравления ветеранов ВОВ в сумме 21024,0 рубля.

Приобретены гвоздики для поздравления ветеранов ВОВ с Днем Победы.

3. Подписка на районную газету «Шегарский вестник» на два полугодия для пенсионеров на сумму 63630,0 рублей.

За год данную меру поддержки получили 100 пенсионеров из числа: участники Великой Отечественной войны, председатели первичных отделений Совета ветеранов Шегарского района, пенсионеры, проживающие на территории муниципального образования «Шегарский район».

4. Проведение ремонта жилых помещений граждан старшего поколения на сумму 50000,00 рублей.

Ремонт печи жилого дома выполнен труженице тыла военных лет из с. Вороновка Анастасьевского сельского поселения на общую сумму 100000,0

рублей. Данное мероприятие реализовано на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета в размере 50% (50000,0 рублей).

Не реализовано за счет средств муниципальной программы мероприятие по приобретению цветов и коробок конфет для поздравления юбиляров (90, 95 лет), т.к. поздравление юбиляров осуществлялось за счет средств, предусмотренных в бюджетной смете Администрации Шегарского района.

9 месяцев 2022 года (по состоянию на 07.09.2022)

На достижение цели программы в бюджете Шегарского района в 2022 году предусмотрено 50000,0 (Пятьдесят тысяч) рублей на проведение ремонта жилых помещений граждан старшего поколения.

Данное мероприятие реализуется на условиях софинансирования из средств областного бюджета в размере 50% или 50000,0 рублей). С Департаментом социальной защиты населения Томской области заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов из средств областного бюджета на оказание помощи в проведении ремонта жилых помещений отдельных категорий граждан.

Запланировано проведение ремонта кровли жилого дома труженице тыла военных лет из с. Баткат на общую сумму 100000,0 (Сто тысяч) рублей. С целью доведения лимитов в бюджет «Баткатское сельское поселение» и заключения муниципального контракта на выполнение работ на стадии подписания Соглашение между Администрацией Шегарского района и Администрацией Баткатского сельского поселения.

ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

Старшее поколение в Шегарском районе на период 2021-2023 годы»

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,        направленные на достижение це ли | Планируемый объем  финансирования на  решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или качественные  целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое значение       показателя (на начало реализации     муниципальной программы) | Планируемое значение   показателя на 2021 год | Достигнутое значение   показателя за 2021 год |
| Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача № 1 Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам старшего поколения:  1.1. Приобретение продуктовых наборов для ветеранов  1.2.Приобретение цветов для ветеранов ВОВ  1.3.Приобретение цветов и коробок конфет для юбиляров  1.4.Проведение ремонта жилых помещений граждан старшего поколения  1.5.Подписка на районную газету «Шегарский вестник» | 7,254 | - | 7,254 | - | Поздравление ветеранов ВОВ | Человек | 36 | 96 | 114 |
| 21,024 | - | 21,024 | - |
| 3,6 | - | 0 | - | Поздравление юбиляров (90 лет и старше) | Человек | 48 | 48 | 48 |
| 50,0 | - | 50,0 | - | Ремонт жилых помещений граждан старшего поколения | Человек | 1 | 1 | 1 |
|  | 64,222 | ~~-~~ | 63,630 | - |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача № 2 Организация досуга граждан старшего поколения | - | ~~-~~ | - | - | Проведение мероприятий, приуроченных ко Дню старшего поколения | Человек | 500 | 500 | 308 |
|  | ИТОГО | 146,1 | - | 141,908 | - |  |  |  |  |  |

Заместитель Главы Шегарского района по социальной сфере Т.В. Зверева