Приложение к  распоряжению

Администрации Шегарского района

от  31.03.2023  №143

Сводный отчет об эффективности  реализации муниципальных программ Шегарского района за 2022 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования  «Шегарский район»  проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке  муниципальных программ Муниципального образования «Шегарский район», их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации  Шегарского района от 28.07.2014 №883 (далее - Порядок), на основании отчетов ответственных исполнителей   муниципальных  программ за отчетный период.

В  Шегарском районе в 2022  году действовали 19 муниципальных программ, включающих в себя 6 подпрограмм,  из них  4 муниципальных программ  и 1 подпрограмма не финансировались в связи с  дефицитом  районного  бюджета:

- «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании "Шегарский район"  на  2020-2022 годы»;

-   «Развитие   культуры на период 2020-2022»;

- «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории Шегарского района на период 2021- 2023 годов»;

-  «Развитие туризма на территории Шегарского района на 2022-2024 годы»;

- подпрограмма «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения Шегарского района» муниципальной  программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Шегарского района на 2020-2022 годы».

На реализацию муниципальных программ в 2022 году предусматривалось направить    24 776,2 тыс. рублей из районного бюджета, что на 16,7% больше чем в 2021 году.  Фактическое исполнение составило 23 567,9 тыс. рублей, или 95,1% от плана.

В 2022 году наибольший объем финансирования был направлен на реализацию  следующих программам:

-«Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2021-2023 годы»-31,0%;

- «Развитие образования в Шегарском районе на 2020-2024 годы»-  30,2%;

-«Развитие малого  и среднего  предпринимательства в Шегарском районе на период 2021-2023 годы»-11,6%;

-«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области на 2021-2023гг.»-6,77%.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена по двум направлениям: оценка степени соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы  и  оценка степени реализации целевых показателей  муниципальной программы.

В результате проведённой оценки  высокоэффективными признаны 5  муниципальных программ  и 4 подпрограммы, 7 программ и 2 подпрограммы - эффективными, удовлетворительный уровень эффективности у 2 программ,    и 3 программы признаны неэффективными.

|  | Высокоэффективные (ЭРП более 1) | Степень достижения целей | Уровень финансирова-ния | Эффективность реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Доступная среда на период 2021-2023 годы» | 2,20 | 1,00 | 2,20 |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Шегарского района на 2020-2022 годы» |  |  |  |
| 2.1. | Подпрограмма "Сохранение и укрепление общественного здоровья населения Шегарского района " | 2,18 | не финансиро-валась | 2,18 |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие системы общего образования Шегарского района на 2020-2024 годы» |  |  |  |
| 3.1. | Подпрограмма " Развитие дополнительного образования" | 1,25 | 1,00 | 1,25 |
| 4. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2024 годы" | 1,25 | 0,99 | 1,25 |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в муниципальном образованиии "Шегарский район" на 2020-2022 годы» | 1,19 | не финансиро-валась | 1,19 |
| 6. | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании на территории Шегарского района на период 2021-2023 годов " | 1,18 | 0,99 | 1,17 |
|  | Муниципальная программа «Развитие системы общего образования Шегарского района на 2020-2024 годы» |  |  |  |
| 3.2. | Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" | 1,16 | 1,00 | 1,16 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Шегарского района на 2020-2022 годы» |  |  |  |
| 2.2. | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Шегарском районе» на 2020-2022 годы" | 1,11 | 1,00 | 1,11 |
| 7. | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на 2021-2023 годы" | 1,03 | 1,00 | 1,02 |
|  | Эффективные (ЭРП 0,8-1) |  |  |  |
| 8. | Муниципальная программа «Поддержка специалистов на территории Шегарского района на 2020-2022годы» | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 9. | Муниципальная программа «Комплесное развитие сельских территорий Шегарского района» | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10. | Муниципальная программа «Старшее поколение в Шегарском районе на 2021-2023 годы» | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11. | Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Шегарского района на 2022-2024 годы» | 0,97 | не финансиро-валась | 0,97 |
|  | Муниципальная программа «Развитие системы общего образования Шегарского района на 2020-2024 годы» |  |  |  |
| 3.3. | Подпрограмма "Управление системой образования" | 0,90 | 0,97 | 0,87 |
| 12. | Муниципальная программа «Развитие культуры на период 2020-2022» | 0,86 | не финансиро-валась | 0,86 |
|  | Муниципальная программа «Развитие системы общего образования Шегарского района на 2020-2024 годы» |  |  |  |
| 3.4. | Подпрограмма "Развитие общего образования" | 0,86 | 0,98 | 0,85 |
| 13. | Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шегарского района Томской области на 2021-2023гг." | 1,05 | 0,80 | 0,84 |
| 14. | Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2021-2023 годы " | 0,89 | 0,93 | 0,83 |
|  | Уровень эффективности удовлетворительный (ЭРП 0,5-0,79) |  |  |  |
| 15. | Муниципальная программа «Повышение обеспечения мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Шегарского района на период 2021 -2023 годов» | 0,79 | 1,00 | 0,79 |
| 16. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Шегарском районе на период 2021-2023 годы» | 0,79 | 1,00 | 0,79 |
|  | Неэффективные (ЭРП менее 0,5) |  |  |  |
| 17. | Муниципальная программа "Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории Шегарского района на период 2021- 2023 годов " | 0,50 | не финансиро-валась | 0,50 |
| 18. | Муниципальная программа «Развитие сельскохозяйственного производства и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в части малых форм хозяйствования в Шегарском районе Томской области на 2021- 2023 годы». | 0,77 | 0,54 | 0,41 |
| 19. | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Шегарского района на период 2021-2023 годов» | 0,97 | 0,00 | 0,00 |

При наличии  муниципальной программы «Развитие   культуры на период 2020-2022» мероприятия  финансировались  не из программы, а из  сметы  учреждений культуры, что исключает возможность  анализа  эффективности  использования  бюджетных  средств.

По муниципальной  программе «Развитие туризма на территории Шегарского района на 2022-2024 годы» планируется показатели, которые по факту невозможно оценить, необходимо внести корректировку.

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Шегарского района на период 2021-2023 годов» была признана неэффективной в виду  полного неиспользования выделенных   средств местного бюджета.

При планировании финансирования мероприятий  на 2022 год по муниципальной программе «Охрана окружающей среды на 2021-2023 годы»  не были запланированы результаты  эффективности  выполнения данных мероприятий, что  является недопустимым и сказалось на объективности оценки программы.

Выводы и предложения по результатам оценки эффективности реализации муниципальных  программ  в  2022 году -  муниципальные программы Шегарского района становятся частью механизма принятия решений о распределении бюджетных средств, нацеленного на учет фактических и планируемых результатов в определенных сферах бюджетной деятельности.  В связи с чем, ответственным исполнителям муниципальных программ предложено повысить качество работы с программами, в частности:

- Осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учетом сложившейся динамики в предыдущие периоды.

- Исключить  факты  финансирования  мероприятий по сметам учреждений при наличии муниципальных программ по  аналогичным направлениям.

- Заместителям Главы Шегарского района  обеспечить  контроль за ответственными исполнителями  программ : повышение трудовой дисциплины  в части исполнения  запланированных мероприятий  муниципальных программ, а также  своевременного  и качественного  предоставления отчетных данных.

- Заместителям Главы Шегарского района  по курируемым направлениям  принять  решения о целесообразности продолжения  исполнения  программ, признанных неэффективными   по итогам данного отчета.