****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА**

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

25.10.2024 № 1018

с. Мельниково

«О правилах проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Шегарского района»

В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Шегарского района» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что правила оценки эффективности реализации муниципальных программ Шегарского района», утвержденные настоящим постановлением, используются, начиная с оценки эффективности реализации муниципальных программ Шегарского района по итогам 2024 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Шегарский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Шегарского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.shegadm.ru) в срок не позднее 20 дней со дня подписания.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Шегарского района.

Глава Шегарского района А.К.Михкельсон

Саушкина И.В.

2-10-54

Приложение 1 к Постановлению

 Администрации Шегарского района

 № 1018 от 25.10.2024

 Правила оценки эффективности реализации муниципальных программ

Шегарского района

1.Настоящиеправила устанавливают порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программШегарского района.

2.Целью проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка эффективности) является обеспечение органов местного самоуправления сведениями об оценке эффективности реализации муниципальных программ, а также иной аналитической информацией, необходимой для подготовки и принятия управленческих решений, а также представление гражданам, деловому, научному и экспертному сообществам, иным заинтересованным сторонам сводной информации о ходе реализации муниципальных программ Шегарского района.

3.Оценка эффективности осуществляется ежегодно экономическим отделом Администрации Шегарского района и Управлением финансов Администрации Шегарского района, в срок до 8 апреля года, следующего за отчетным, на основе данных годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

Формирование годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ осуществляется ответственными исполнителямимуниципальных программ в соответствии с постановлением Администрации Шегарского района от 14.10.2024 № 981«Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Шегарский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля».

4.Оценка эффективности муниципальных программ проводится в отношении муниципальной программы в целом, а также в отношении подпрограмм муниципальной программы.

5.Интегральная оценка рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения показателей целей и задач муниципальных программ в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

6.В результате проведения оценки эффективности каждой муниципальной программе присваивается одна из следующих степеней эффективности:

степень I - высокоэффективная;

степень II - эффективная;

степень III - низкоэффективная;

степень IV - неэффективная.

В рамках оценки эффективности составляется рейтинг эффективности муниципальных программ в соответствии с присвоенной степенью эффективности в порядке убывания.

7.Рейтинг эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается в соответствии с критериями оценки эффективности реализации, указанными в [таблице N 1](#P902) к настоящим правилам, по формуле:

R = SUM (Yi x Bi), где:

R - рейтинг эффективности реализации;

Yi - весовой коэффициент i-го критерия оценки эффективности реализации муниципальной программы;

Bi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программы по i-му критерию оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа признается высокоэффективной при R > 8,0; эффективной- при 8,0 >= R >= 5,0;низкоэффективной - при 5,0 >= R >= 3,0 неэффективной - при R < 3,0.

8. При неудовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) Глава Шегарского района принимает решения:

1)об изменении, начиная с очередного финансового года, муниципальных программ (подпрограмм), в том числе в части объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение их реализации;

2)о досрочном прекращении реализации, начиная с очередного финансового года, муниципальных программ (подпрограмм);

3)о привлечении лиц, ответственных за реализацию муниципальных программ (подпрограмм), к дисциплинарной ответственности.

9.Сводный отчет об эффективности выполнения муниципальных программ Шегарского района рассматривается на заседании Думы Шегарского района, в рамках отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Шегарский район».

10.Сводный отчет об эффективности выполнения муниципальных программ Шегарского района подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шегарского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Таблица N 1

КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование критерия | Весовойкоэффициенткритерия(Yi) | Градация | Балльнаяоценка(Bi) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Достижение показателей целейизадач программы (Y1) | 0,8 | 1.Выполнено100%мероприятий,предусмотренныхпрограммой | 10 |
| 2.Выполненоот85%до99%мероприятий, предусмотренных программой | 6 |
| 3.Выполненоот65%до84%мероприятий, предусмотренныхпрограммой | 3 |
| 4.Выполненоменее65%мероприятий, предусмотренных программой | 0 |
| 2 | Динамика прироста значений показателей(Y2) | 0,1 | 1. Более 80% целевых показателей соответствуютиливышепредусмотренныхпрограммой | 10 |
| 2.От50%до79%целевыхпоказателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 6 |
| 3.От30%до49%целевыхпоказателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 3 |
| 4.Менее30%целевых показателейсоответствуют или выше предусмотренныхпрограммой | 0 |
| 3 | Качество финансового управления реализацией муниципальной программы(Y3) | 0,1 | 1.Средстваосвоенына100% | 10 |
| 2.Средстваосвоеныот75%до99% | 6 |
| 3. Средства освоены менее чем на 75%  | 0 |