Дума Шегарского района

Томской области

РЕШЕНИЕ

с. Мельниково

21.09.2021г.                                                                                   № 115

О  ходе реализации  программы  «Развитие сельскохозяйственного производства и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в части малых форм хозяйствования в Шегарском районе Томской области на 2018-2020 годы» за 2020 год

Рассмотрев и обсудив представленную информацию о  ходе реализации  программы  «Развитие сельскохозяйственного производства и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в части малых форм хозяйствования в Шегарском районе Томской области на 2018-2020 годы» за 2020 год,

ДУМА ШЕГАРСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации  программы  «Развитие сельскохозяйственного производства и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в части малых форм хозяйствования в Шегарском районе Томской области на 2018-2020 годы» за 2020 год.

Председатель Думы Шегарского района                                 Л.И. Нистерюк

Информация о реализации муниципальной программы

«Развитие сельскохозяйственного производства и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в части малых форм хозяйствования в  Шегарском районе Томской области на 2018-2020 годы»

за 2020 год

Постановлением Администрации Шегарского района № 784 от 29.09.2017 года была утверждена муниципальная программа «Развитие сельскохозяйственного производства и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в части малых форм хозяйствования в  Шегарском районе Томской области на 2018-2020 годы» (далее – Муниципальная программа).

В 2020 году постановлениями Администрации Шегарского района внесены изменения в программу в связи с изменением финансирования.

Цель Муниципальной программы - создание условий для устойчивого развития малых форм хозяйствования и повышение их доходности.

Задачи Муниципальной программы:

1. Создание условий для увеличения поголовья КРС, в том числе коров, с целью увеличения производства молока, мяса в личных подсобных хозяйствах населения.

2. Создание условий для развития ярмарочной торговли (ярмарок выходного дня в г. Томске) и участия в ежегодных областных праздниках -ярмарках.

3. Привлечение работников агропромышленного комплекса и МФХ к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в целях их стимулирования, совершенствования их профессиональных знаний и методов работы, а также развития инициативы, сохранения традиций проведения физкультурно-профессиональных праздников, усиления пропаганды здорового образа жизни, организации активного отдыха сельского населения, укрепления и объединения дружеских связей.

Для решения задач, определены 7  мероприятий.

На реализацию 1 задачи - «Создание условий для увеличения поголовья КРС, в том числе коров, с целью увеличения производства молока, мяса в личных подсобных хозяйствах населения» денежных средств в 2020 году не было предусмотрено. В связи с этим 6 показателей по 2 мероприятиям и не планировались.

На реализацию 2 задачи – «Создание условий для развития ярмарочной торговли (ярмарок выходного дня в г. Томске) и участия в  ежегодных областных праздниках – ярмарках» было запланировано 160,0 тыс. рублей, фактически произведены расходы из средств местного бюджета в сумме 140,766 тыс.руб.,средств федерального и областного бюджетов нет. Частные инвестиции отсутствуют.

| Мероприятия (Виды поддержки) | План 2020г. | Факт 2020г. |
| --- | --- | --- |
| - Возмещение затрат за ветеринарные услуги (клеймение мяса и экспертиза молочной продукции) участников ярмарок выходного дня в г. Томске. | 100,0 | 86,716 |
| - Возмещение части затрат по доставке участников ярмарки выходного дня (г. Томск Академгородок) | 60,0 | 54,050 |
| Всего: | 160,0 | 140,766 |

В рамках 1 мероприятия данной задачи получили государственную поддержку 13 участников ярмарок выходного дня в г.Томске на возмещение  затрат за ветеринарные услуги (клеймение мяса и экспертиза молочной продукции),

Для реализации 2 мероприятия заключено соглашение с ЗАО «Шегарское АТП» на возмещение  части затрат, связанных с оказанием транспортных услуг по доставке участников ярмарок выходного дня в г.Томске. В результате число участников ярмарок выходного дня достигнуто в количестве 35 человек.

На реализацию 3 задачи «Привлечение работников агропромышленного комплекса и МФХ к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в целях их стимулирования, совершенствования их профессиональных знаний и методов работы, а также развития инициативы, сохранения традиций проведения физкультурно-профессиональных праздников, усиления пропаганды здорового образа жизни, организации активного отдыха сельского населения, укрепления и объединения дружеских связей», в 2020 году денежных средств так же не предусматривалась и количественные показатели не планировались.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о полном достижение запланированных результатов в 2020 году,  цель Программы (создание условий для устойчивого развития малых форм хозяйствования и повышение их доходности), как и задача Программы (создание условий для развития ярмарочной торговли (ярмарок выходного дня в г. Томске) и участия в  ежегодных областных праздниках – ярмарках) на данном этапе достигнута в полном объеме.