Приложение №2  к распоряжению Администрации Шегарского района

№ _116_ от _14.03.2018

Утверждаю:

Глава Шегарского района

_______________ В.Ф. Маргерт

ПЛАН

мероприятий по обеспечению пожарной  безопасности населения и территорий

в пожароопасный период 2018 года в  МО «Шегарский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Подготовить и провести заседание МКЧС района по вопросу: «Готовность районного звена РСЧС и органов лесной охраны к пожароопасному периоду». | Апрель 2018г. | Ведущий специалист по ГО ЧС и безопасности |  |
| 2 | Разработать и утвердить планы по защите населённых пунктов от пожаров, в том числе ландшафтных пожаров. | Апрель 2018г. | Главы сельских поселений |  |
| 3 | Предоставить в администрацию Шегарского района планы тушения лесных пожаров на землях лесного фонда. | Апрель 2018г. | ОГКУ «Томсклес» филиал Шегарское лесничество», ОГКУ «Томсклес» филиал Тимирязевское лесничество» |  |
| 4 | Подготовить сводный план по защите населенных пунктов от пожаров на территории Шегарского района | Апрель 2018г. | Ведущий специалист по ГО ЧС и безопасности, Начальник ПСЧ- 13 ФГКУ «3 отряд по Томской области» |  |
| 5 | Создать условия для свободного доступа к забору воды лесопожарным формированиям в пожароопасный сезон из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах в целях пожаротушения | В течении пожароопасного периода | Главы сельских поселений |  |
| 6 | Вести наблюдение за лесопожарной обстановкой, выявлять очаги возгорания на лесных землях. | В течение всего пожароопасного периода | Руководители органов лесной охраны |  |
| 7 | Уточнить силы и средства сельских поселений, привлекаемых к тушению местных пожаров, откорректировать «Планы действий» | до 08.04.2018г | Ведущий специалист по ГО ЧС и безопасности |  |
| 8 | Подготовить планы тушения лесных и ландшафтных пожаров территорий сельских поселений | До 08.04.2018г. | Главы сельских поселений |  |
| 9 | Сельским поселениям заключить договора с ОГУ «Томсклес» по тушению лесных и ландшафтных пожаров на территориях поселений» | До 10.04.2018г. | Главы сельских поселений |  |
| 10 | Создать совместные рейдовые группы из работников органов местного самоуправления, государственной противопожарной службы, лесничеств и инспекторов государственного пожарного надзора в лесах по контролю соблюдения пожарной безопасности и патрулированию лесов в пожароопасный сезон. | До 13.04.2018г. | Главы сельских поселений, инспектора ОНД Шегарского района, Главный лесничий Шегарского и Тимирязевского лесничеств. |  |
| 11 | Подготовить паспорта пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе переходов на них лесных пожаров. | До 08.04.2018г. | Главы сельских поселений |  |
| 12 | Организовать подготовку пожарных водоемов, водонапорных башен, а также мест забора воды пожарными автомобилями к пожароопасному сезону. | До 08.04.2018г | Главы сельских поселений |  |
| 13 | В соответствии с действующим законодательством обеспечить населенные пункты расположенные в лесных массивах противопожарным инвентарем (мотопомпы, пожарные рукава, стволы, и т.д.) на весь пожароопасный период. | До 10.04.2018г. | Главы сельских поселений |  |
| 14 | В соответствии с действующим законодательством создать условия для организации на территориях сельских поселений добровольных пожарных формирований (команд) и оснастить территории общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем. | До 02.04.2018г. | Главы сельских поселений |  |
| 15 | Обеспечить за счет местных ресурсов создание резервов ГСМ, в том числе, при необходимости в каждом удаленном и труднодоступном населенном пункте, продуктов питания и других материально- технических средств на пожароопасный сезон. | До 13.04.2018г. | Заместитель Председателя МКЧС и ПБ района, ведущий специалист по ГО ЧС и безопасности Главы сельских поселений |  |
| 16 | Организовать прикрытие населенных пунктов и объектов экономики Томской области от природных пожаров. | До 13.04.2018г. | Главы сельских поселений совместно с противопожарной службой |  |
| 17 | Организовать работу со страховыми организациями и населением по проведению страхования имущества граждан и организаций в пожароопасный сезон. | До 20.04.2018г. | Заместитель Председателя МКЧС и ПБ района, ведущий специалист по ГО ЧС и безопасности |  |
| 18 | Разработать планы: -эвакуации населения, материальных ценностей и сельскохозяйственных животных из пожароопасных районов, в плане определить порядок оповещения населения, место сбора, обеспечение транспортными средствами, маршрут движения, места отселения; - по обеспечению жизнедеятельности населения, сохранности материальных ценностей и сельскохозяйственных животных, эвакуируемых из пожароопасных районов. | До 25.04.2018г. | Заместитель Председателя МКЧС и ПБ района, ведущий специалист по ГО ЧС и безопасности |  |
| 19 | Организовать очистку территорий населенных пунктов от сгораемого мусора, сухой травы и провести работы по устройству минерализованных полос шириной не менее 3 метров по периметру населенных пунктов на участках, не ограниченных естественными рубежами противопожарной защиты | До 27.04.2018г. | Главы сельских поселений |  |
| 20 | Уточнить порядок действий при возможном введении режима ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Организовать командно- штабное учение по отработке порядка ограничения пребывания граждан на отдельных лесных. Спланировать мероприятия связанные с возможным введением режима ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств(изготовление аншлагов, шлагбаумов, контрольно -пропускных пунктов) | До 10.05.2018г. | Заместитель Председателя МКЧС и ПБ района, ведущий специалист по ГО ЧС и безопасности, Главный лесничий Шегарского лесничества, Тимирязевского лесничества |  |
| Предупредительные мероприятия |  |  |  |  |
| 21 | Разработать памятки для населения, противопожарные аншлаги, провести проверку противопожарных мероприятий поселений , подготовить предписания на основании проверки. Организовать информирование населения о возможных последствиях от лесных пожаров в случае осложнения пожарной обстановки на территории Шегарского района Проводить противопожарную пропаганду посредством взаимодействия со средствами массовой информации, проведения встреч | До 21.04.2018г. и в течении пожароопасного периода | Заместитель Председателя МКЧС и ПБ района, ведущий специалист по ГО ЧС и безопасности, Главный лесничий Шегарского лесничества, Тимирязевского лесничества , начальник ПСЧ - 13, отделение ОНД по Шегарскому району Главы сельских поселений, руководители органов лесной охраны |  |
| 22 | Уточнить готовность специальной техники, используемой при тушении пожаров. | До 10.05.2018г. | Ведущий специалист по ГО ЧС и безопасности |  |
| 23 | Организовать взаимодействие ЕДДС Шегарского района с оперативно- дежурной сменой ГУ МЧС РФ по Томской дежурными службами Департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики АТО. | В ходе подготовки и в течении пожароопасного периода | Заместитель Председателя МКЧС и ПБ района, ведущий специалист по ГО ЧС и безопасности |  |
| 24 | Обеспечить контроль за недопущением проведения выжиганий стерни, соломы и других горючих материалов на землях сельскохозяйственного назначения (несанкционированное выжигание). | В течении пожароопасного периода | Первый заместитель Главы Шегарского района, Начальник отдела сельского хозяйства АШР, Главы сельских поселений, собственники земельных участков |  |
| 25 | Обеспечить координацию мероприятий по борьбе с природными пожарами на территории Шегарского района | В течении пожароопасного периода | МКЧС и ПБ. |  |
| Ликвидационные мероприятия |  |  |  |  |
| 26 | Подготовка распоряжений о переводе районного звена РСЧС в различные режимы функционирования (повышенная готовность, режим чрезвычайной ситуации) | В период возникновения пожара, угрожающего уничтожению населенных пунктов и материальных ценностей | Заместитель Председателя КЧС района, ведущий специалист по ГО ЧС и безопасности |  |
| 27 | Обеспечить координацию мероприятий по борьбе с ландшафтными пожарами на территории муниципального образования | В течении пожароопасного периода | Заместитель Председателя КЧС и ПБ , ЕДДС района. |  |
| 28 | Обеспечить участие сил и средств, привлекаемых на пожароопасный период | При возникновении лесного пожара | Руководители органов лесной охраны |  |
| 29 | Выдвижение формирований к месту лесного пожара (силы и средства) |  | Руководители органов лесной охраны |  |
| 30 | Заседание КЧС по теме: «Организация тушения торфяного или лесного пожара» |  | Заместитель Председатель КЧС района, ведущий специалист по ГО ЧС и безопасности |  |
| 31 | Составление донесений по формам № 1/ЧС, № 2/ЧС |  | Ведущий специалист по ГО ЧС и безопасности |  |

Ведущий специалист ГО ЧС и безопасности АШР                                                                           Л.Н. Подгорная