## форма 1
Приложение к постановлению Администрации Шегарского района от ______________ № _________
Краткосрочный план реализации в 2016 - 2018 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2016 - 2018 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Вид последнего капитального ремонта 1) | Материал стен 2) | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома 3)
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | [5 empty] | всего | в том числе нежилых помещений | в том числе жилых помещений | из них жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе
[15 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников
[8 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Итого по Шегарскому району |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2873.7 | 2502.6 | 0 | 2502.6 | 1916 | 185 | 7831126.33 | 0 | 0 | 0 | 7508738.45 | 322387.88 | Х | Х | Х | Х
2016 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2873.7 | 2502.6 | 0 | 2502.6 | 1916 | 185 | 7831126.33 | 0 | 0 | 0 | 7508738.45 | 322387.88 | Х | Х | Х | Х
1 | с. Мельниково, пер. Западный, д. 2 | 1976 |  |  | К | 2 | 3 | 1187.7 | 988.9 | 0 | 988.9 | 744.7 | 94 | 238324.9 | 0 | 0 | 0 | 228513.66 | 9811.24 | 241 | 241 | 12.2016 | 1
2 | с. Мельниково, ул. Школьная, д. 47 | 1976 |  |  | К | 2 | 3 | 975.2 | 891.7 | 0 | 891.7 | 823.7 | 49 | 4333618.56 | 0 | 0 | 0 | 4155214.33 | 178404.23 | 4859.95 | 7066 | 12.2016 | 1
3 | с. Нащеково, ул. Сибирская, д. 4 | 1965 |  |  | К | 2 | 2 | 710.8 | 622 | 0 | 622 | 347.6 | 42 | 3259182.87 | 0 | 0 | 0 | 3125010.46 | 134172.41 | 5239.84 | 7066 | 12.2016 | 1
2017 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
2018 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х

## форма 2
2. Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации в 2016 - 2018 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего
|  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Итого по Шегарскому району |  | 2873.7 | 185 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7831126.33 | 7831126.33
1 | 2016 год | 2873.7 | 185 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7831126.33 | 7831126.33
2 | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## форма 3
3. Виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2016 - 2018 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды работ, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса Российской Федерации4) | [15 empty] | Виды работ, установленные ст. 10 Закона Томской области от 07.06.2013 № 116-ОЗ4)
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов |  | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  | устройство выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов
|  |  | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Итого по Шегарскому району |  | 7831126.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040.4 | 7831126.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 год |  | 7831126.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040.4 | 7831126.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | с. Мельниково, пер. Западный, д. 2 | 238324.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 238324.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | с. Мельниково, ул. Школьная, д. 47 | 4333618.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 4333618.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | с. Нащеково, ул. Сибирская, д. 4 | 3259182.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.4 | 3259182.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Форма 4
4. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2016 - 2018 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Итого по Шегарскому району |  | 2502.6 |  |  | 7831126.33
2016 год |  | 2502.6 |  |  | 7831126.33
1 | с. Мельниково, пер. Западный, д. 2 | 988.9 | крыша | Итого | 238324.9 | 241 | 241
1180 |  |  |  | разработка проектной документации | 149323.9 | 151 | 151
1181 |  |  |  | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 89001 | 90 | 90
2 | с. Мельниково, ул. Школьная, д. 47 | 891.7 | крыша | Итого | 4333618.56 | 4859.95 | 7066
1180 |  |  |  | ремонт | 4242822.17 | 4758.13 | 6918
1181 |  |  |  | строительный контроль | 90796.39 | 101.82 | 148
3 | с. Нащеково, ул. Сибирская, д. 4 | 622 | крыша | Итого | 3259182.87 | 5239.84 | 7066
2360 |  |  |  | ремонт | 3190897.66 | 5130.06 | 6918
2596 |  |  |  | строительный контроль | 68285.21 | 109.78 | 148
2017 год |  | 0 |  |  | 0
2018 год |  | 0 |  |  | 0
1) | выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения , ТС - теплоснабжения, ГС - газоснабжения, ХВС - холодного водоснабжения, ГВС - горячего водоснабжения, ВО - водоотведения, ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт, К - ремонт крыш, ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах, УФ - утепление и ремонт фасадов, ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, Ф - ремонт фундаментов, КОМП - выполнение трех и более видов работ, с учетом ранее выполняемых;
2) | выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие;
3) | выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор, 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания, 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья, 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив;
4) | расходы на разработку проектной документации, проверку достоверности сметной стоимости, проведение государственной экспертизы проектной документации, государственной историко-культурной экспертизы, строительного контроля включаются в стоимость соответствующего вида работ.
Примечание:
МКД - многоквартирный дом,
Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства