10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Профилактика правонарушений и наркомании на территории Шегарского района на период 2021-2023 годов»

| N пп | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение тыс. руб. |  |  |  |  | Сроки выпол нения | Исполнитель (получатель денежных средств) | Ожидаемый непосредственный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Частные инвестиции |  |  |  |
| - Совершенствование системы муниципального и общественного воздействия на причины и условия правонарушений и наркомании на территории Шегарского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Распространение информационных просветительских материалов, наглядных пособий, рекомендаций, методической литературы, буклетов, плакатов, листовок, рекламных щитов, баннеров, по проблемам соблюдения и сохранения законности и правопорядка, противодействию наркомании и алкоголизму, пропаганде здорового образа жизни. | 0 |  |  | 0 |  | 2021 |  |  |
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2022 |  |  |
|  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 2023 | МКУ «Администрация Шегарского района» | Повышение уровня правовой культуры граждан, информированности населения о вреде наркомании и алкоголизме. |
| 1.2. | Премирование членов добровольных народных дружин сельских поселений за активную деятельность, проявленную при содействии по сохранению правопорядка, в соответствии с решением Глав сельских администраций | 0 |  |  | 0 |  | 2021 |  |  |
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2022 |  |  |
|  |  | 45,0 |  |  | 45,0 |  | 2023 | МКУ «Администрация Шегарского с/п - 15,0 тыс. руб. МКУ «Администрация Баткатского с/п - 15,0 тыс. руб. МКУ «Администрация Побединского с/п - 15,0 тыс. руб. | Привлечение граждан к работе в добровольную народную дружину |
| 1.3. | Организация и проведение профилактических мероприятий для обучающихся и педагогов, направленных на профилактику наркомании, распространения наркотиков и других психоактивных веществ, на пропаганду здорового образа жизни (в том числе в период проведения летних лагерей с дневным пребыванием детей, летних смен в ДООЛ «Обская волна» и летней площадки на базе ЦДТ) | 0 |  |  | 0 |  | 2021 |  |  |
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2022 |  |  |
|  |  | 18,0 |  |  | 18,0 |  | 2023 | МКОУ Анастасьевская СОШ – 1,0 тыс.руб. МКОУ Бабарыкинская СОШ – 1,0 тыс.руб. МКОУ Баткатская СОШ – 1,0 тыс.руб. МКОУ Вороновская НОШ – 1,0 тыс.руб. МКОУ Гусевская СОШ – 1,0 тыс.руб. МКОУ Каргалинская ООШ – 1,0 тыс.руб. МКОУ Малобрагинская ООШ – 1,0 тыс.руб. МКОУ Маркеловская СОШ – 1,0 тыс.руб. МКОУ Монастырская СОШ – 1,0 тыс.руб. МКОУ Побединская СОШ – 1,0 тыс.руб. МКОУ Трубаческая ООШ – 1,0 тыс.руб. МКОУ Шегарская СОШ №1 – 1,0 2 тыс.руб. МКОУ Шегарская СОШ №2 – 1,0 тыс.руб. МКДОУ «Побединский детский сад «Лесная дача». – 1,0 тыс.руб. МКУ ДО «Центр детского творчества». – 1,0 тыс.руб. МКУ ДО «Шегарская спортивная школа» - лыжная база– 1,0 тыс.руб. МКДОУ «Шегарский детский сад № 2» – 1,0 тыс.руб. МКОУ «Шегарская средняя общеобразовательная школа №1» – 1,0 тыс.руб. |  |
| 2. Снижение уровня преступности, а также заболеваемости населения синдромом зависимости от наркотиков и алкоголя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оказание содействия в трудоустройстве в каникулярное время на временные рабочие места на предприятия, учреждения всех форм собственности. | 454,7 |  |  | 454,7 |  | 2021 | МКОУ Анастасьевская СОШ – 12,9 тыс.руб. МКОУ Бабарыкинская СОШ – 21,6 тыс.руб. МКОУ Баткатская СОШ – 3,6 тыс.руб. МКОУ Гусевская СОШ – 17,3 тыс.руб. МКОУ Каргалинская ООШ – 17,3 тыс.руб. МКОУ Малобрагинская ООШ – 12,9 тыс.руб. МКОУ Маркеловская СОШ – 43,3 тыс.руб. МКОУ Монастырская СОШ – 17,3 тыс.руб. МКОУ Побединская СОШ – 34,6 тыс.руб. МКОУ Трубаческая ООШ – 26,0 тыс.руб. МКОУ Шегарская СОШ №1 – 108,2 тыс.руб. МКОУ Шегарская СОШ №2 – 108,2 тыс.руб. | Снижение уровня подростковой преступности |
|  |  | 530,8 |  |  | 530,8 |  | 2022 | МКУ «Управление образования Администрации Шегарского района» - 530,8тыс.руб. | Снижение уровня подростковой преступности |
|  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 2023 | МКУ «Управление образования Администрации Шегарского района» - 500,0 тыс.руб. | Снижение уровня подростковой преступности |
| 2.2. | Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли на не разграниченных землях находящихся в муниципальной и государственной собственности | 0 |  |  | 0 |  | 2021 |  |  |
|  |  | 250,0 |  |  | 250,0 |  | 2022 | МКУ «Администрация Анастасьевского с/п - 50,0 тыс. руб. МКУ «Администрация Баткатского с/п - 50,0 тыс. руб. МКУ «Администрация Северного с/п - 50,0 тыс. руб. МКУ «Администрация Трубачевского с/п - 50,0 тыс. руб. МКУ «Администрация Шегарского с/п - 50,0 тыс. руб. | Снижение потребления наркотических веществ канабисной группы. |
|  |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  | 2023 | МКУ «Администрация Анастасьевского с/п - 40,0 тыс. руб. МКУ «Администрация Баткатского с/п - 40,0 тыс. руб. МКУ «Администрация Северного с/п - 20,0 тыс. руб. МКУ «Администрация Трубачевского с/п - 30,0 тыс. руб. МКУ «Администрация Шегарского с/п - 20,0 тыс. руб. | Снижение потребления наркотических веществ канабисной группы. |
|  | Всего по программе | 1902,7 |  |  | 1902,7 |  |  |  |  |
|  | 2021 | 454,7 |  |  | 454,7 |  |  |  |  |
|  | 2022 | 780,8 |  |  | 780,8 |  |  |  |  |
|  | 2023 | 718,0 |  |  | 718,0 |  |  |  |  |

11. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Профилактика правонарушений и наркомании на территории Шегарского района на период 2021-2023 годов"

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Источник информации для расчёта | Базовое значение показателя (на начало реализации) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Совершенствование системы муниципального и общественного воздействия на причины и условия правонарушений и наркомании на территории Шегарского района. | Показатель 1 Снижение количества совершенных преступлений на территории Шегарского района. | Количество преступлений | ОМВД России по Шегарскому району | 256 | 254 | 252 | 250 |
| 2. | Снижение уровня преступности, а также заболеваемости населения синдромом зависимости от наркотиков и алкоголя. | Показатель 2 Снижение числа лиц, больных наркоманией. | Количество больных | ОГАУЗ «Шегарская районная больница» | 21 | 20 | 19 | 18 |