Приложение

к постановлению администрации Шегарского района

от 29.03.2021 г. № 226

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 2021-2023 годы» | | | | |
| Координатор | Заместитель Главы Шегарского района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Главный специалист по ЖКХ и экологии отдела строительства и архитектуры Администрации Шегарского района | | | | |
| Участники мероприятий муниципальной программы | Отдел образования  Администрации сельских поселений  Администрация Шегарского района | | | | |
| Цели муниципальной     программы | Создание благоприятной окружающей среды и нормализация экологической обстановки на территории Шегарского района | | | | |
| Задачи муниципальной     программы | - организация мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду;  - организация мер, направленных на улучшение санитарно-экологического состояния;  - организация системы экологического образования, воспитания и формирования экологической культуры населения | | | | |
| Сроки реализации            муниципальной программы | 2021-2023 годы | | | | |
| Источники финансирования    муниципальной программы,  в том числе по годам (прогноз): | Расходы (тыс. рублей) | | | | |
| Всего | 2021 год | 2022 год | | 2023год |
| Всего: в том числе | 17882,00 | 2170,00 | 7933,00 | | 7779,00 |
| Средства  бюджета муниципального района | 11561,64 | 2170,00 | 4759,32 | | 4632,32 |
| Средства областного бюджета (по согласованию) | 6320,36 | 0 | 3173,68 | | 3146,68 |
| Средства федерального бюджета (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Другие источники   (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Планируемые результаты      реализации муниципальной программы | - улучшение экологической обстановки на территории района за счет создания и обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ликвидации несанкционированных свалок;  - охват населения системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов к 2023 году до 80%;  - ежегодное увеличение количества участников мероприятий экологического просвещения и образования | | | | |

**ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 2021-2023 ГОДЫ"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение  тыс. руб. | | | | | Сроки выполнения | Исполнитель (получатель денежных средств) | Ожидаемый непосредственный результат | |
| всего | в том числе | | | |
| ФБ | ОБ | МБ | Частные инвестиции |
| **1** | **Задача №1. Организация мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду** | **1100,00** | **0** | **0** | **1100,00** | **0** | **2021 год** |  |  | |
| **5708,00** | **0** | **3173,68** | **2534,32** | **0** | **2022 год** |  |  | |
| **5554,0** | **0** | **3146,68** | **2407,32** | **0** | **2023 год** |  |  | |
| 1.1. | - создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 год |  | Улучшение санитарного и экологического состояния | |
| 3008,0 | 0 | 954,0 | 2054,0 | 0 | 2022 год |  |
| 2854,0 | 0 | 927,0 | 1927,0 | 0 | 2023 год |  |
| 1.2. | - обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 год |  |  | |
| 1500,00 | 0 | 1255,0 | 245,00 | 0 | 2022 год |  |  | |
| 1500,00 | 0 | 1255,0 | 245,00 | 0 | 2023 год |  |  | |
| 1.3. | - ликвидация несанкционированных свалок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 год |  |  | |
| 1200,00 | 0 | 964,68 | 235,32 | 0 | 2022 год |  |  | |
| 1200,00 | 0 | 964,68 | 235,32 | 0 | 2023 год |  |  | |
| 1.4. | - осуществление полномочий по организации утилизации и захоронению твёрдых коммунальных отходов | 1100,00 | 0 | 0 | 1100,00 | 0 | 2021 год |  |  | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 год |  |  | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 год |  |  | |
| **2** | **Задача №2. Организация мер, направленных на улучшение санитарно-экологического состояния** | **1000,0** | **0** | **0** | **1000,0** | **0** | **2021 год** |  |  | |
| **2100,0** | **0** | **0** | **2100,0** | **0** | **2022 год** |  |  | |
| **2100,0** | **0** | **0** | **2100,00** | **0** | **2023 год** |  |  | |
| 2.1. | - проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территории поселений: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 год |  | Улучшение санитарного и экологического состояния | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 год |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 год |  |
| 2.2. | - свод деревьев, кустарников и сорной растительности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 год |  |
| 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 2022 год |  |
| 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 2023 год |  |
| 2.3. | - проведение месячников по благоустройству населенных пунктов (субботники по уборке территорий) | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2021 год |  |  | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 год |  |  | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 год |  |  | |
| 2.4. | - приведение муниципальных полигонов твердых бытовых отходов в соответствие с действующим законодательством (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | 1000,00 | 0 | 0 | 1000,00 | 0 | 2021 год |  |  | |
| 2000,00 | 0 | 0 | 2000,00 | 0 | 2022 год |  |  | |
| 2000,00 | 0 | 0 | 2000,00 | 0 | 2023 год |  | | |
| **3** | **Задача №3. Организация системы экологического образования, воспитания и формирования экологической культуры населения** | **70,0** | **0** | **0** | **70,0** | **0** | **2021 год** |  | |  |
| **125,0** | **0** | **0** | **125,0** | **0** | **2022 год** |  | |  |
| **125,0** | **0** | **0** | **125,0** | **0** | **2023 год** |  | |  |
| **3.1.** | **Организация и проведение экологических акций:** | **27,0** | **0** | **0** | **27,0** | **0** | **2021 год** |  | |  |
| **39,0** | **0** | **0** | **39,0** | **0** | **2022 год** |  | |  |
| **39,0** | **0** | **0** | **39,0** | **0** | **2023 год** |  | |  |
| 3.1.1. | Акции по охране животного мира  - Акция «Птицы родного края»  - Акция «Мой друг»  - Акция «Птицы на кормушках» | 7,0 | 0 | 0 | 7,0 | 0 | 2021 год | Отдел образования МКОУ «Шегарская СОШ № 1» | | Вовлечение населения в работу по охране окружающей среды |
| 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 2022 год |  | |
| 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 2023 год |  | |
| 3.1.2. | Акции по охране растительного мира  - «Живой росток»  - «Сохраним Ель»  -«Алая гвоздика»  - «Я и дерево – друзья» | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 2021 год | Отдел образования МКДОУ «Шегарский Детский сад № 1» | |  |
|  | 6,0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 2022 год |  | |
| 6,0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 2023год |  | |  |
| 3.1.3. | Акции по охране водных ресурсов  - «Живая вода»- изучение рек, водоёмов  -«Живи, родник»  -«Чистый берег» | 6,0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 2021 год | МКОУ «Шегарская СОШ № 1» | |  |
| 6,0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 2022 год |  | |  |
| 6,0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 2023 год |  | |  |
| 3.1.4. | Акции по борьбе с отходами  - «Бой мусору!»  - «Охота на пластик»  -День без пластиковых пакетов – конкурс экосумок  - «Спаси ёжика» | 4,0 |  | 0 | 4,0 | 0 | 2021 год | МКОУ «Шегарская СОШ № 1» | |  |
| 11,00 | 0 | 0 | 11,00 | 0 | 2022 год |  | |  |
| 11,00 | 0 | 0 | 11,00 | 0 | 2023 год |  | |  |
| 3.1.5. | Акции по охране атмосферного воздуха  - Велопробег «День без машин»  - Дорогу чистому транспорту  - Благоустройство метеорологической станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 год |  | |  |
| 6,00 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 2022 год |  | |  |
| 6,0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 2023 год |  | |  |
| **3.2.** | **Осуществление мероприятий по экологическому образованию:** | **43,0** | **0** | **0** | **43,0** | **0** | **2021 год** |  | |  |
| **86,0** | **0** | **0** | **86,0** | **0** | **2022 год** |  | |  |
| **86,0** | **0** | **0** | **86,0** | **0** | **2023 год** |  | |  |
| 3.2.1. | «Мирный атом», конкурс творческих работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 год |  | |  |
| 4,0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 2022 год |  | |  |
|  |  | 4,0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 2023 год |  | |  |
| 3.2.2. | Литературно-публицистическое творчество «Мой Шегарский край» - выпуск альманаха стихов, рисунков, фотографий с видами природы края | 3,0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 2021год | Отдел образования МКОУ «Шегарская СОШ № 2» | |  |
| 3,0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 2022 год |  | |  |
| 3,0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 2023 год |  | |  |
| 3.2.3. | Проведение фотовыставки «Жалобная книга природы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 год |  | |  |
| 4,0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 2022 год |  | |  |
| 4,0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 2023 год |  | |  |
| 3.2.4. | Выставка поделок из природных материалов | 3,0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 2021 год | МКОУ «Шегарская СОШ № 1» | |  |
| 3,0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 2022 год |  | |  |
| 3,0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 2023 год |  | |  |
| 3.2.5. | Выставка поделок из вторичного сырья «Красота спасёт мир» | 4,0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 2021 год | Отдел образования МКДОУ «Шегарский Детский сад № 1» | |  |
| 3,0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 2022 год |  | |  |
| 3,0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 2023 год |  | |  |
| 3.2.6. | Районная детская научно-практическая конференция «Чудеса природы» | 3,0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 2021год | Отдел образования МКДОУ «Шегарский Детский сад № 1» | |  |
| 4,0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 2022 год |  | |  |
| 4,0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 2023 год |  | |  |
| 3.2.7. | Конкурс экологических проектов  «Юный эколог» | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 2021 год | Отдел образования МКОУ «Шегарская СОШ № 2» (6,0 т.р.)  МКОУ «Шегарская СОШ № 1» (4,0 т.р.) | |  |
| 6,0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 2022 год |  | |  |
| 6,0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 2023 год |  | |  |
| 3.2.8. | Выпуск листовок, издательство периодической газеты «Бурундук» по проблемам охраны окружающей среды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 год |  | |  |
| 4,00 | 0 | 0 | 4,00 | 0 | 2022 год |  | |  |
| 4,0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 2023 год |  | |  |
| 3.2.9. | Проведение экологического Фестиваля на берегу озера, туристского комплекса «Озерный рай! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 год |  | |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 год |  | |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 год |  | |  |
| 3.2.10. | Конкурсы видео, фото, рисунков  «Антигрипп»  «Вернём природе чистоту» | 6,0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 2021 год | Отдел образования МКОУ «Шегарская СОШ № 2» (3,0 т.р.)  МКОУ «Шегарская СОШ № 1» (3,0 т.р.) | |  |
| 3,0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 2022 год |  | |  |
| 3,0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 2023 год |  | |  |
| 3.2.11. | Проведение экологической викторины  -Муниципальная викторина «Экологические тропки» | 4,0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 2021 год | МКОУ «Шегарская СОШ № 1» | |  |
| 4,00 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 2022 год |  | |  |
| 4,0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 2023 год |  | |  |
| 3.2.12. | Проведение Весенней недели добра (проведение субботников, приобретение инвентаря) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 год |  | |  |
| 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 2022 год |  | |  |
| 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 2023 год |  | |  |
| 3.2.13. | Проведение общероссийских дней защиты от экологической опасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 год |  | |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 год |  | |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 год |  | |  |
| 3.2.14. | Участие в районных, региональных и межрегиональных экологических конференциях, семинарах, слётах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 год |  | |  |
| 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 2022 год |  | |  |
| 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 2023 год |  | |  |
| 3.2.15. | Проведение мероприятий, приуроченных Международному Дню здоровья» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 год |  | |  |
| 3,0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 2022 год |  | |  |
| 3,0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 2023 год |  | |  |
| 3.2.16. | День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 год |  | |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 год |  | |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 год |  | |  |
| 3.2.17. | Изготовление рекламных баннеров об опасности лесных пожаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 год |  | |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 год |  | |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 год |  | |  |
| 3.2.18. | Конкурс «Эко-учитель» | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 2021 год | Отдел образования МКОУ «Шегарская СОШ № 2» | |  |
| 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 2022 год |  | |  |
| 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 2023 год |  | |  |
|  | **ИТОГО** | **2170,00** | **0** | **0** | **2170,0** | **0** | 2021 год |  | |  |
| **7933,0** | **0** | **3173,68** | **4759,3**  **2** | **0** | 2022 год |  | |  |
| **7779,00** | **0** | **3146,68** | **4632,32** | **0** | 2023 год |  | |  |

**ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 2021-2023 ГОДЫ"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,      направленные на достижение цели | Количественные и/или качественные   целевые показатели, характеризующие достижение   целей и решение задач | Единица  измерения | Источник информации для расчёта | Базовое      значение      показателя   (на начало   реализации) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача №1. Организация мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду | Количество приобретенных/изготовленных контейнеров | шт. | Соглашение о предоставлении субсидии в 2020 году |  | - | 120 | 200 |
| Охват населения системой сбора и вывоза ТКО | % |  |  | 70 | 75 | 80 |
| Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО | шт. | Сметный расчет | 9 | 12 | 12 | 12 |
| Объем ликвидированных несанкционированных свалок | куб.м. |  |  | 120 | 120 | 120 |
| 2. | Задача №2. Организация мер, направленных на улучшение санитарно-экологического состояния | Количество рейдов по выявлению несанкционированных свалок | шт. | Не реже 2 раз в год | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Свод деревьев, кустарников | м3 |  |  | 40 | 40 | 40 |
| Доля выполненных работ по приведению полигона ТБО с. Мельниково в соответствие с требованиями законодательства | % |  |  | 40 | 30 | 30 |
| 3. | Задача №3. Организация системы экологического образования, воспитания и формирования экологической культуры населения | Количество проведенных экологических акций | шт. |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Количество проведенных мероприятий по экологическому образованию |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Доля населения Шегарского района, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности. | % |  |  | 10 | 10 | 10 |