Дума Шегарского района

Томской области

Решение

с. Мельниково

от   10.02..2009                                                                                              №   255

О   ходе   реализации   программы							 районной  «Социально-экономическое 						 развитие      Шегарского       района								       Томской    области    до   2012 года»

за 2008 год

Рассмотрев и обсудив представленную информацию «О ходе реализации районной программы «Социально-экономическое развитие Шегарского района Томской области до 2012 года» за 2008 год,

ДУМА ШЕГАРСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию «О ходе  реализации	районной программы «Социально-экономическое 	развитие Шегарского района  Томской области до 2012 года» за 2008 год.

Глава  Шегарского района				                     О.И.Майков

О ходе реализации районной программы «Социально-экономическое развитие Шегарского района Томской области до 2012 года» за 2008 год

08 июля 2007 года решением Думы Шегарского района Томской области № 217 утверждена районная  программа  «Социально-экономическое развитие Шегарского  района  Томской области до 2012 года».

Стратегическая цель программы: обеспечение стабильного повышения качества жизни населения посредством устойчивого развития экономики и повышения  эффективности муниципального управления.

На 01.01.2009 года   в состав Шегарского района Томской области входят 6 сельских поселений, 36 сельских населенных пунктов в которых проживает 21 019  человек (2 % от общей численности населения Томской области).

Доля населения трудоспособного возраста -  58,5%  (12298 чел.)

Моложе трудоспособного возраста – 18,8% (3963 чел.)

Старше трудоспособного возраста – 22,7 % (4758 чел.)

Средняя плотность населения –      4,2  чел. на 1 км2

Зарегистрировано юридических лиц – 198

Количество индивидуальных предпринимателей - 294

Средняя начисленная заработная плата    -   9745    рублей

Обеспеченность населения общей площадью жилья –   20,2  м2

Уровень регистрируемой безработицы 3,7% (на 01.01.2008 года - 5,5%)

Численность населения, занятого на предприятиях – 6493 чел.

По итогам комплексной оценки социально-экономического развития  Шегарский   район находится в группе муниципальных образований с уровнем развития выше среднего.

Перспективные сферы эффективного приложения капитала,  приоритетами политики  района являются:

- Развитие сельского хозяйства,

- Туризма

- Производство пищевых продуктов

- Развитие малого бизнеса

- Строительная индустрия

Сельское хозяйство

Сельскохозяйственные угодья занимают 22,6 % территории района (113503 га). Зерновое хозяйство и молочно-мясное скотоводство составляют основу товарного производства агропромышленного комплекса и определяют роль района в межрайонной специализации.

В агропромышленном комплексе района трудится  10,7% от занятых в экономике района (около 0,5 тыс. человек). Средняя заработная плата в сельском хозяйстве за 11 месяцев  2008 года составила 5409 рублей  (к уровню прошлого года прирост составил 129,2% - 4186,3 рублей).

В районе числится по состоянию на 01.01.2009 года 7469 личных подсобных хозяйств, они содержат: КРС 2676 голов (46,8 % от общего поголовья КРС, включая коллективные предприятия, КФХ и государственные предприятия), в т.ч. коров -1381 голов (47,9% от общего поголовья коров с коллективными предприятиями, КФХ и государственными предприятиями), свиней 1381 голов.

- на 1 января 2008 года поголовье коров в ЛПХ  составляло 1287 голов

-факт на 1 января 2009г -1300 голов, рост  к уровню прошлого года на 13 голов.

В основу развития животноводства Томской области положена реализация инвестиционных проектов. Два инвестиционных проекта по программе «Ускоренное развитие животноводства» реализуются на территории Шегарского района. Проекты предусматривают строительство новых и модернизацию действующих объектов, увеличение поголовья и продуктивности молочного стада, приобретение нового оборудования и обновление племенного фонда.

Инвестиционная активность в агропромышленном секторе района связана с деятельностью предприятия ООО «Русь» с. Анастасьевка, с. Татьяновка, с. Маркелово, с. Николавека  (филиалом холдинга  «Томская Аграрная группа»),  ООО «СиАлт-Агро» с. Маркелово, с. Бабарыкино, с. Гынгазово, с. Малышево в которых занято порядка 235 человек (53,7% от общей численности работающих в сельском хозяйстве района) и приходится 55% продукции животноводства, произведенной сельскохозяйственными предприятиями района.

- ООО «Русь» - благодаря приходу грамотного инвестора «ПРЕДТЕЧЕНСКИЕ МЕЛЬНИЦЫ» динамично развивающее предприятие, в котором идет реализация Национального проекта «РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА», поиск путей для снижения затрат и повышения эффективности производства, внедрение в производство передовых технологий и постоянное обновление парка сельскохозяйственной техники и реконструкция животноводческих помещений.

- В  2006-2014годах предприятие реализует инвестиционный проект на сумму 338 000 000,0 (Триста тридцать восемь миллионов)  рублей.

- ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

- Реконструкция существующих животноводческих комплексов –21,0 млн. руб.

- Строительство животноводческого комплекса на 400 голов –64,5 млн. руб.

- Приобретение племенного скота – 400 голов - 25,0 млн. руб.

- Приобретение новой ресурсосберегающей техники – 99,0 млн. руб.

- Приобретение молочного оборудования- 37,0 млн. руб.

- Строительство телятника и родильного отделения – 38,5 млн. руб.

- Реконструкция существующих телятников – 21,0 млн. руб.

- Строительство склада для кормов – 13,5 млн. руб.

- Оборудования силосных ям (7 шт.) - 18,5 млн. руб.

- В 2006 году реализовано 58 120,00 (Пятьдесят восемь миллионов сто двадцать тысяч) рублей.

- В 2007 году реализовано 80 426,00 (Восемьдесят миллионов четыреста двадцать шесть) рублей.

- В 2008 году реализовано 153000,00 (Сто пятьдесят три миллиона) рублей.

В 2006-2008 гг.  ООО «Русь»  реализовала инвестиционный проект на сумму более 191 млн. руб. на техническое перевооружение сельскохозяйственного производства, строительство и реконструкцию животноводческих комплексов, приобретение племенных животных в рамках реализации Национального проекта «РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА». Реализация проекта позволила увеличить производство молока по предприятию на 41%  в 2008 году  к уровню 2007 года.

ООО «СитАлт-Агро» - динамично развивающее предприятие, в котором идет поиск путей для снижения затрат и повышения эффективности производства, внедрение в производство передовых технологий и постоянное обновление парка сельскохозяйственной техники. Это предприятие  вошло в национальный проект «УСКОРЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА»

Реализация проекта  по предприятию ООО «СиАлт-Агро» позволила увеличить производство молока  на 51,7% (за 2008 год к уровню 2007 года), увеличить поголовье продуктивного стада на 38,9% (за  2008 год к уровню 2007 года).

КФХ «Варфоломеев А.К.» серьезно  занимаются выращиванием герефордов, имеют в настоящее время 124 головы скота данной породы, в планах довести поголовье до 200 голов.

Занимаются  выращиванием зерна на фуражные цели и на реализацию, увеличивают посевные площади, в планах довести зерновой клин до 3тыс. га, увеличить поголовье до 200 голов. Кроме этого занимаются заготовкой кормов, как для производства, так и на продажу населению.

Ведут все хозяйство Глава КФХ Варфоломеев Александр Константинович с женой  Варфоломеевой  Антониной  Владимировной. Численность сезонных работающих  в КФХ  - 20 человек.

Хозяйство финансовом отношении устойчивое, не имеет задолженности по налогам и сборам, перед ОАО ОСТД, кредитуется в ОАО «Россельхозбанк», имеет положительную кредитную историю.

Большое внимание в районе уделяется заготовке и доставке сена для личных подсобных хозяйств. Доставка сена осуществляется за счёт средств районного бюджета. В 2008 году обеспечили ЛПХ сеном в количестве  1060 тонн.

Основные поставщики сена для ЛПХ КФХ «Варфоломеев А.К», КФХ «Скиф», ЛПХ Смирнов С.Л., ИП Пилецкий В., ЛПХ Чирков.

Из районного бюджета на вывозку сена гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в 2008 году  выплачено 200,0 тыс. рублей, субсидии на молоко – 1198 тыс. руб., на удобрения -  398 тыс. руб.

В 2008 году  на районном рынке провели конкурс сезонных розничных ярмарок среди поселений, а также в г. Томске район  принял участие в областной ярмарке по продаже сельскохозяйственной продукции и продукции собственного производства.

В настоящее время поддержка ЛПХ и КФХ в районе в рамках реализации Национального  проекта «Развитие АПК » «Стимулирование развития малых форм хозяйствования» осуществляется за счет различных кредитных источников: кредитно сберегательный кооператив «Наш путь», филиал ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», филиал Сбербанка.

Выдано кредитов за 2007г-2008г на развитие малых форм на сумму хозяйствования 75285  тыс. рублей (721 кредит и займ).

Туризм.

2007 год стал переломным годом на пути развития туризма в районе. Сегодня очевидно, что данное  направление представляет интерес для бизнеса и, что самое главное, бизнес готов инвестировать это направление.

На территории  района осуществляется  2 инвестиционных  проекта,  в планах на 2009-2012 гг.  -  3  проекта.

| Наименование организации (заявитель) | Инвестиционный проект | Объем инвестиций, млн. руб. | Ожидаемые результаты от реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.ООО «Озерный рай» Томская обл., г. Томск, тел.8-3822-426101 Киселев Андрей Тимофеевич 2007-2010гг | Создание широкопрофильного туристско-спортивного центра с большим спектром рекреационных возможностей для активного и пассивного отдыха | 300,00 | Повышение эффективности использования местных ресурсов, создание новых рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы, освоение новых видов деятельности |
| 2.ИП Шахрай И. ИП Веретенников Д.Д., Томская обл., Шегарский район, с. Бушуево, тел. 8-38247-36559 2008-2011 гг | Строительство туристической базы «Охотничья заимка» | 3,5 | Повышение эффективности использования местных ресурсов, создание новых рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы, освоение новых видов деятельности |
| 3.ИП Вережан Е.С., Томская обл., Шегарский район, п. Победа, ул. Томская, 89618866005 | Строительство туристического комплекса «Турист» (закусочная-бар, комнаты отдыха, охраняемая стоянка, аптечный пункт) в п.Победа 2008-2012 гг. | 5,0 | Повышение эффективности использования местных ресурсов, создание новых рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы, освоение новых видов деятельности |
| 4.ИП Кацоев Станислав Батарбекович г. Томск 2009-2012 гг | Строительство туристического комплекса в п. Лебединка (домики, гостиница, кафе, пляж у оз. Лебяжье). | 5,0 | Повышение эффективности использования местных ресурсов, создание новых рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы, освоение новых видов деятельности |
| 5. РИА ТОМ Шушарин Александр Петрович, г. Томск, ул. Макрушина, 9, тел. 8-3822-412224 | Строительство туристической базы п. Лебединка - оз. Лебяжье | 4,5 | Повышение эффективности использования местных ресурсов, создание новых рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы, освоение новых видов деятельности |
| Общий объем инвестиций |  | 318,00 |  |

Разработана проектная документация, ведутся работы по межеванию земельных участков.

Производство пищевых продуктов

В 2007 году реализован инвестиционный проект  по строительству модульного минизавода по переработке молока  ПСПК «Сельский двор». Объем переработки молока составляет  порядка 1000 кг. в день. В 2008   объем закупки молока составил 350 тонн, произведено: 0,3 т  сливочного масла,  106 т разливного пастеризованного молока, 6,5 т творога, сметаны 12,5 т, 70 т сыворотки и сливок. Молочные продукты реализуются  в 44-х торговых точках  на территории Шегарского района и в 6-ти  -  с. Кожевниково.

В с. Каргала Шегарского район осуществляет свою деятельность частный предприниматель по производству полуфабрикатов (пельмени, вареники, голубцы, шашлык), который имеет свое подсобное хозяйство:  выращивание овощей,  овец, свиней, КРС. ИП Хатюшин А.А. начал проект по модернизации производства мясных полуфабрикатов (пельмени, вареники, голубцы, шашлыки) на сумму порядка 5 млн. руб., реализация которого позволила расширить ассортимент производимой продукции и освоить 16 наименований новой продукции, увеличить объем производства на 65%, создать дополнительно 35 рабочих мест.

С 2008 года реализуется проект по развитию ПО «Шегарский хлебокомбинат»: модернизация оборудования для хлебопечения и кондитерского производства, организация производства по переработке дикоросов (сушка, заморозка). Стоимость проекта 1,8 млн. руб. В январе 2009 года с ПО «Шегарское» заключено Соглашение о сотрудничестве на сумму 152 тыс. руб. на субсидирование затрат по доставке товаров первой необходимости  в отдаленные села района.

В 2008 г. ИП Ореховым в пекарне  установлена линия по производству кириешек. Стоимость проекта 0,3 млн. руб.

Сфера потребительского рынка

На 01.01.2009 года в   торговле и общественном питании    занято   160 человек (53,7 % зарегистрированных); Средняя заработная плата –  8 000 -10 000 рублей.

На территории Шегарского района расположено 13 кафе   на 275 посадочных мест, 122 магазина.

В 2008  в Шегарском районе  открыты:

- магазин «Автозапчасти». Площадь 200 кв.м. Средняя зарплата 8-9 тыс. руб., численность  занятых 6 чел. Ип Копач.

- магазин «Строительных материалов» (по типу супермаркет). Общая площадь 500 кв.м. Средняя зарплата 8-9 тыс. руб., численность занятых 14 чел. Ип Копач

- Магазин «Заря» смешанного вида. Численность сотрудников 8 человек. Средняя заработная плата 10 тыс. руб. ИП Фатерина.

- Магазин «Золушка» смешанного типа. Численность сотрудников 10 чел. Средняя заработная плата 8 тыс. руб. ИП Фатерина.

Развитие малого бизнеса

Предпринимательское сообщество развивается неравномерно, около 50% предпринимателей  сосредоточено в районном центре, подавляющее большинство из них занято в непроизводственной сфере (торгово-закупочная деятельность, общественное питание, различные виды услуг). Сегодня это наиболее привлекательная сфера бизнеса, которая в последние годы показывает относительно стабильный рост.

На 01.01.2009 году по данным налоговой инспекции осуществляют предпринимательскую деятельность  294 предпринимателей без образования юридического лица,  зарегистрированных на территории района и 20 предпринимателей зарегистрированных за пределами района, 14 малых предприятий, 27 фермерских хозяйств с общим числом работающих 1236 человек (20% работающих в районе).

В  Шегарском районе бытовые услуги населению оказывают: 7 парикмахерских, 2 мастерские по ремонту обуви, 2 фотосалона, мастерская по ремонту и пошиву одежды в с. Мельниково,  мастерская по ремонту бытовой техники.

Оказываются услуги по ремонту и техническому обслуживанию легковых автомобилей, шиномонтажу.

32  предпринимателя оказывают услуги по лесозаготовке и переработке, а также заготовка дров для населения.  6 предпринимателей занимаются переработкой леса, изготовление срубов, 2 – изготовление  мебели,

Рынок услуг пополнился новым видом:

-  пассажирское такси с перевозками по районному центру;

- ремонт и строительство спортивных и туристических судов в с. Мельниково ИП Богданов;

- производство пластиковых окон в с. Мельниково ИП Бакулин;

- установка линии по производству строительных пеноблоков ИП Рыбин;

- построена  АГЗС на трассе Мельниково-Кожевниково в районе д. Нащеково – Облгаз;

- поострена  АЗС в с. Жарковка» ИП Сазонов;

- открыт Салон красоты «Гламур» (маникюр, педикюр, солярий, косметические услуги, парикмахерская) ИП Финке.

Активное участие в областном конкурсе предпринимательских проектов «Бизнес-старт» позволило  за 2007-2008 гг. привлечь  2 млн. 500 тыс. руб. на реализацию 7 предпринимательских проектов в сфере туризма,  бытового обслуживания, сельского хозяйства.

В районе разработана и утверждена программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Шегарского района  на период до 2010г.», где приоритетным направлением является модернизация объектов теплоснабжения.

За период с 2006 по 2007 год переведено на автономные источники теплоснабжения: по микрорайону «Агрогородок» 10 многоквартирных домов или 124 квартиры, в с. Каргала 11 домов или 33 квартиры и 3 бюджетных учреждения в общей сумме на 7,5 млн.руб.  В результате этих мер предусматривается  закрытие нерентабельной угольной котельной в 2008 году, а  поэтапный перевод жилья  в с. Каргала на  индивидуальное газоснабжение - к закрытию морально устаревшей газовой котельной.

МЦП «Программа Социального развития Шегарского района до 2012 г. и ФЦП «Социальное развитие села до 2012 г.»  на 2009 год предусмотрено 20 млн. руб. на строительство газопровода и водопровода в с. Каргала.

Реализация данного инвестиционного проекта позволит сократить себестоимость оказываемых услуг на 10-15%, качество услуг по отоплению и горячему водоснабжению будет соответствовать нормативным требованиям, количество аварийных отключений объектов теплоснабжения, связанных со значительным износом существующего оборудования котельных, будет сведено до минимума.

В рамках ОЦП «Питьевая вода Томской области», ЦП «Социальное развитие села до 2012 года» Шегарского района объем инвестиций составил  47 653 536 руб.  В феврале 2009 года будет введена в эксплуатацию станция по водоочистке в с. Мельниково.

#### Строительство

Не менее чем развитие  инженерной  инфраструктуры, для  нас  важно и создание условий  для развития строительной  отрасли, что позволит обеспечить   жильем  работников  предприятий  Шегарского района.

В Шегарском районе ведется индивидуальное жилищное строительство. Ввод нового жилья колеблется на уровне 1,5 тыс. м2 в год, в 2007 г. – 1,7 тыс. м2 в год. В 2008 году ввели  1890 кв.м. индивидуального жилья, что составляет 114% к уровню 2007 года.   В 2009-2010 г.г. запланировано ввести  более 2 тыс. м2 ежегодно.

Ввод жилья в районе происходит за счет расширения строительства в с. Мельниково.

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов в 2008 году составила 20,2 кв. м. на человека, тогда как в среднем по области – 20,3 кв.м. на человека.

Определены земельные участки, планируемые под жилищное строительство:

1. Микрорайон «Южный»: расчетная площадь жилой застройки – 7,00 тыс. кв. м.  (при жилищной обеспеченности  20,2 м2/чел.), отведено 26 участков.

2. Микрорайон «Северный»: расчетная площадь жилой застройки -  32,0 тыс. кв. м.   (при жилищной обеспеченности 20,2   м2/чел.), отведено  10.

3. Микрорайон «Западный» - расчетная площадь жилой застройки 100, тыс. кв.м. (при жилищной обеспеченности 20,2   м2/чел.).

4. Микрорайон «Дорожников» - расчетная площадь жилой застройки 2 тыс. кв.м. (при жилищной обеспеченности 20,2   м2/чел.), отведено  12.

5. П. Победа – расчетная площадь жилой застройки 100 тыс.кв.м. (при жилищной обеспеченности 20,2   м2/чел.),. отведено   17 участков.

На указанных площадках сформированы  176 земельных участков, за 12 месяцев оформлено уже   65 участков (более 40 %) .

Таким образом, общая площадь жилой застройки при реализации названных проектов составит  241 тыс.кв.м.

В 2007 году было выдано 28 разрешений на индивидуальное жилищное строительство, в 2008 году – 98 разрешений.

Развитие экономики района невозможно без развития социальной сферы. С улучшением благосостояния граждан возрастает потребность в детских садах, учреждениях дополнительного образования, развития сети коммунальной инфраструктуры, а это уже средства местных бюджетов, связанные с текущим содержанием учреждений.

Отрадно заметить, что в районе  вновь  наблюдается всплеск рождаемости,  и сегодня самой актуальной  проблемой является спрос на места в детских садах, как в райцентре, так и на периферии. Отчасти эта проблема решается за счет введения групп дошкольного образования  практически во всех образовательных учреждения общего образования. В школах открыты группы как  кратковременного,   так и целого дня пребывания детей. Наиболее остро эта проблема стоит в райцентре. За последние 3 года в райцентре  введены в  эксплуатацию два детских сада: на 225 мест   в 2005 году  и 120 мест в 2008 году; потребность в местах еще остается достаточно высокой и задача власти на ближайшую перспективу—открытие третьего детского сада в райцентре.

В 2008 году приобретен автобус для Трубачевской школы на сумму 436 тыс. руб.

Субсидии на комплексное питание школьников - 1 128 600 руб.

В 2008 году АПЛ -7 стал победителем приоритетного национального проекта и получил 42 млн. руб. На полученные средства приобретена техника, компьютеры.

В 2008 году завершен капительный ремонт здания Гусевской средней общеобразовательной школы. На данный объект направлено порядка 13 млн. руб.

Разрабатывается проектно-сметная документация на модернизацию здания Монастырской средней общеобразовательной школы.

В целях закрепления кадров на селе, формирования здорового чувства патриотизма, преемственности профессии в Администрации Шегарского района принят ряд мер, направленных на стимулирование заинтересованности молодежи:

-  в соответствии с утвержденным Порядком осуществляется оплата стипендий студентам высших учебных заведений, обучающихся по договорам с Администрацией при успеваемости на «отлично»- 800 рублей в месяц, при успеваемости на «хорошо» - 650 рублей в месяц.

Здравоохранение занимает в консолидированном бюджете района 7% или 20274 тыс. руб.  В связи с проводимыми реформами в области здравоохранения, с развитием  системы общих врачебных практик, нагрузка на местный бюджет по текущему содержанию отрасли ежегодно снижается. Здравоохранение в районе представлено Центральной районной больницей, в структуру которой входят: стационар на 141 койку, поликлиническая медицинская помощь на  138,7 тысяч посещений в год, скорая (неотложная) помощь на 11642 выездов в год,  15   фельдшерско-акушерских пунктов, три отделения общей врачебной  практики.

В 2007 году открыта еще одна общая врачебная практика в с. Трубачево. Это уже третья ОВП  за последние два года в Шегарском районе, в 2006 году открыты Побединская ОВП и Баткатская ОВП. Таким образом удалось привлечь в район  федеральных средств за два года 4,3 млн. руб. В 2008 году открыт ОВП в с. Гусево на сумму 1624 тыс. руб.  Принимаемые местной властью меры позволили улучшить не только качество самой медицинской услуги, но и создать комфортные условия для пациентов учреждений здравоохранения, что также имеет немаловажное значение в процессе выздоровления. Режим работы ОВП соответствует утвержденному графику обслуживания населения врачами:

ОВП с. Баткат – график работы ежедневно, еженедельно выезд: среда – с. Вознесенка, четверг – с. Бабарыкино, с. Батурино;

ОВП с. Трубачево: ежедневно,  еженедельно выезд: вторник – с. Мало-Брагино, с. Бушуево, четверг – с. Каргала;

ОВП с. Победа: ежедневно, еженедельно выезд: среда – д. Кулманы, с. Оськино, Лебединка;

ОВП с. Гусево: ежедневно,  еженедельно выезд: среда – д. Дегтяревка, доставка жителей из с. Жарковка, д. Дегтяревка по понедельникам, из с. Новоильинка и с. Подоба – по пятницам.

Физическая культура и спорт в районе представлены спортивными сооружениями - районного стадиона, Молодежного центра (крытый хоккейный корт), штатом  спортивных  инструкторов, работающих на только в райцентре, но и на территориях сельских поселений.

За истекшие 2007-2008 годы  появились новые объекты для развития массового спорта в районе. Построен и введен в эксплуатацию  крытый хоккейный корт (Молодежный центр) на  8,3 млн. руб., а также целый комплекс других спортивных сооружений на стадионе, приобретено новое спортивное оборудование и обмундирование, организована работа прокатного пункта коньков на хоккейном корте. Удачное месторасположение катка, теплая раздевалка и музыкальное сопровождение сделало этот вид услуги доступным и увлекательным для многих жителей села Мельниково и является одним из самых популярных мест досуга не только детей, но и взрослых. В канун 22 летних сельских спортивных игр сооружен спортивный теннисный корт на сумму 1 млн. руб.  Количество занимающихся физкультурой и спортом в Шегарском районе составило 1887  человек, что составляет 8,9% от общего числа населения.