## форма 1
Приложение № 1 к постановлению Администрации Шегарского района от 04.03.2022№ 287
к постановлению Администрации Шегарского района от 14.01.2019 г. №7 ( в нов. редакции) Утверждаю:
Глава Шегарского района ________________________ А.К. Михкельсон
Краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 гг. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
1. Перечень многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 гг. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1> | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2> | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3>
[9 empty] | всего | в том числе
[10 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников
[6 empty] | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по Шегарскому району |  |  | Х | Х | Х | 12481.36 | 11314.4 | 448 | 30719308.8 | 0 | 0 | 0 | 30200324.6 | 518984.2 | Х | Х | Х | Х
2020 год |  |  | Х | Х | Х | 3261.7 | 2966.5 | 117 | 10698159.96 | 0 | 0 | 0 | 10430929.14 | 267230.82 | Х | Х | Х | Х
1 | 7247 | п. Победа, территория ОГСУ "дом интернат для престарелых и инвалидов, "Лесная дача", стр. 3 | 1971 | К | СМР | 1370.7 | 1275.3 | 52 | 4358223.92 | 0 | 0 | 0 | 4251128.62 | 107095.3 | 3417.41 | 5144 | 2020 | 1
2 | 7240 | с. Каргала, ул. Юбилейная, д. 7 | 1969 | К | СМР | 469.9 | 412.9 | 16 | 3135383.76 | 0 | 0 | 0 | 3058046.73 | 77337.03 | 7593.57 | 7688 | 2020 | 1
3 | 7241 | с. Каргала, ул. Юбилейная, д. 10 | 1969 | К | СМР | 471.3 | 414.3 | 16 | 3090991.08 | 0 | 0 | 0 | 3013391.83 | 77599.25 | 7460.76 | 7688 | 2020 | 1
4 | 7170 | с. Мельниково, ул. Коммунистическая, д. 11 | 1970 | К | ПСД | 949.8 | 864 | 33 | 113561.2 | 0 | 0 | 0 | 108361.96 | 5199.24 | 131.44 | 247 | 2020 | 1
2021 год |  |  | Х | Х | Х | 7840.56 | 7100.2 | 280 | 7010000.05 | 0 | 0 | 0 | 6868810.8 | 141189.25 | Х | Х | Х | Х
1 | 7170 | с. Мельниково, ул. Коммунистическая, д. 11 | 1970 | К | СМР | 949.8 | 864 | 33 | 6289593.46 | 0 | 0 | 0 | 6154899.89 | 134693.57 | 7279.62 | 7688 | 2021 | 1
2 | 7177 | с. Мельниково, ул. Коммунистическая, д. 21 | 1970 | К | ПСД | 948.8 | 863 | 33 | 139019.53 | 0 | 0 | 0 | 134592.24 | 4427.29 | 161.09 | 247 | 2021 | 1
3 | 7210 | с. Мельниково, ул. Свердлова, д.62 | 1960 | К | ПСД | 430.3 | 384.7 | 18 | 71479.14 | 0 | 0 | 0 | 69410.75 | 2068.39 | 185.8 | 247 | 2021 | 1
4 | 7213 | с. Мельниково, ул. Титова, д. 8 | 1973 | К | ПСД | 761.4 | 701.4 | 26 | 83110.33 | 0 | 0 | 0 | 83110.33 | 0 | 118.49 | 247 | 2021 | 1
5 | 7219 | с. Мельниково, ул. Чапаева, д. 21 | 1976 | К | ПСД | 4345 | 3895 | 148 | 373372.17 | 0 | 0 | 0 | 373372.17 | 0 | 95.86 | 180 | 2021 | 1
6 | 7220 | с. Мельниково, ул. Школьная, д. 7 | 1959 | К | ПСД | 405.26 | 392.1 | 22 | 53425.42 | 0 | 0 | 0 | 53425.42 | 0 | 136.25 | 260 | 2021 | 1
2022 год |  |  | Х | Х | Х | 1379.1 | 1247.7 | 51 | 13011148.79 | 0 | 0 | 0 | 12900584.66 | 110564.13 | Х | Х | Х | Х
1 | 7177 | с. Мельниково, ул. Коммунистическая, д. 21 | 1970 | К | СМР | 948.8 | 863 | 33 | 9442946 | 0 | 0 | 0 | 9366471.81 | 76474.19 | 10942 | 11012 | 2022 | 1
2 | 7210 | с. Мельниково, ул. Свердлова, д.62 | 1960 | К | СМР | 430.3 | 384.7 | 18 | 3568202.79 | 0 | 0 | 0 | 3534112.85 | 34089.94 | 9275.29 | 11012 | 2022 | 1

## Форма 2
Приложение № 2 к постановлению Администрации Шегарского района от 04.03.2022№ 287
к постановлению Администрации Шегарского района от 14.01.2019 г. №7 ( в нов. редакции) Утверждаю:
Глава Шегарского района ________________________ А.К. Михкельсон
2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 гг. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Код МКД | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Материал стен <4> | Количество этажей | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Итого по Шегарскому району |  |  | 11314.4 |  |  |  |  | 30719308.8
2020 год |  |  | 2966.5 |  |  |  |  | 10698159.96
1 | 7247 | п. Победа, территория ОГСУ "дом интернат для престарелых и инвалидов, "Лесная дача", стр. 3 | 1275.3 | К | 4 | крыша | Итого | 4358223.92 | 3417.41 | 5144
[7 empty] | ремонт | 4266912 | 3345.81 | 5036
[7 empty] | строительный контроль | 91311.92 | 71.6 | 108
2 | 7240 | с. Каргала, ул. Юбилейная, д. 7 | 412.9 | К | 2 | крыша | Итого | 3135383.76 | 7593.57 | 7688
[7 empty] | ремонт | 3074274.56 | 7445.57 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 61109.2 | 148 | 161
3 | 7241 | с. Каргала, ул. Юбилейная, д. 10 | 414.3 | К | 2 | крыша | Итого | 3090991.08 | 7460.76 | 7688
[7 empty] | ремонт | 3029674.68 | 7312.76 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 61316.4 | 148 | 161
4 | 7170 | с. Мельниково, ул. Коммунистическая, д. 11 | 864 | К | 2 |  | Итого | 113561.2 | 131.44 | 247
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 113561.2 | 131.44 | 247
2021 год |  |  | 7100.2 |  |  |  |  | 7010000.05
1 | 7170 | с. Мельниково, ул. Коммунистическая, д. 11 | 864 | К | 2 | крыша | Итого | 6289593.46 | 7279.62 | 7688
[7 empty] | ремонт | 6157816.19 | 7127.1 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 131777.27 | 152.52 | 161
2 | 7177 | с. Мельниково, ул. Коммунистическая, д. 21 | 863 | К | 2 |  | Итого | 139019.53 | 161.09 | 247
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 139019.53 | 161.09 | 247
3 | 7210 | с. Мельниково, ул. Свердлова, д. 62 | 384.7 | К | 2 |  | Итого | 71479.14 | 185.8 | 247
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 71479.14 | 185.8 | 247
4 | 7213 | с. Мельниково, ул. Титова, д. 8 | 701.4 | К | 2 | крыша | Итого | 83110.33 | 118.49 | 247
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 83110.33 | 118.49 | 247
5 | 7219 | с. Мельниково, ул. Чапаева, д. 21 | 3895 | П | 5 | крыша | Итого | 373372.17 | 95.86 | 180
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу) | 373372.17 | 95.86 | 180
6 | 7220 | с. Мельниково, ул. Школьная, д. 7 | 392.1 | Д | 2 |  | Итого | 53425.42 | 136.25 | 260
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 53425.42 | 136.25 | 260
2022 год |  |  | 1247.7 |  |  |  |  | 13011148.79
1 | 7177 | с. Мельниково, ул. Коммунистическая, д. 21 | 863 | К | 2 | крыша | Итого | 9442946 | 10942 | 11012
[7 empty] | ремонт | 9304003 | 10781 | 10781
[7 empty] | строительный контроль | 138943 | 161 | 231
2 | 7210 | с. Мельниково, ул. Свердлова, д. 62 | 384.7 | К | 2 | крыша | Итого | 3568202.79 | 9275.29 | 11012
[7 empty] | ремонт | 3506266.09 | 9114.29 | 10781
[7 empty] | строительный контроль | 61936.7 | 161 | 231
<1> |  | выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; К - ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу/устройство выходов на кровлю; ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа); НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр – замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П – устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;
<2> |  | выбирается из списка: ПСД, СМР – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля; ПСД, СМР (н) – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) – завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР – выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля;
<3> |  | выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор; 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания; 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив; 6 - специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 – 5;
<4> |  | выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие.
Примечание:
МКД - многоквартирный дом;
Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.