****

**Дума Шегарского района**

**Томской области**

**РЕШЕНИЕ**

с. Мельниково

27.06.2023г № 311

Информация о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Шегарском районе на 2020 -2024 годы» за 2022 год

Рассмотрев и обсудив представленную информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Шегарском районе на 2020 -2024 годы» за 2022 год,

ДУМА ШЕГАРСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Шегарском районе на 2020 -2024 годы» за 2022 год.

Председатель Думы Шегарского района Л.И. Нистерюк

**Аналитическая записка о реализации муниципальной программы «Развитие образования в Шегарском районе на 2020-2024 годы» за 2022 год.**

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

Цель подпрограммы

Организация предоставления общедоступного и качественного дошкольного образования на территории Шегарского района.

Задачи подпрограммы

1) Организация и повышение качества оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории Шегарского района.

2) Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 мес. до 3-х лет и реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение доступности дошкольного образования.

3) Обеспечение современных, здровьесберегающих и безопасных условий для образования и воспитания детей в дошкольных образовательных организациях.

4) Обеспечение антитеррористической защищённости дошкольных образовательных организаций.

5) Обеспечение эффективного взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи.

Объемы и источники финансирования подпрограммы

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2022 году из бюджета Шегарского района выделено 3836,70 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1) обеспечение к 2024 году 70% всех детей в возрасте от 2 мес. до 8 лет, возможности получать услуги дошкольного образования;

2) повышение качества дошкольного образования - за счет обновления материально-технических ресурсов.

3) обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольных образовательных организациях – за счет повышения заработной платы педагогических работников, создания материальных стимулов для достижения результатов профессиональной служебной деятельности педагогов.

4) Обеспечение современных и безопасных условий обучения и воспитание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

Задача 1. Организация и повышение качества оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории Шегарского района.

Показатель 1.  «Доля детей в возрасте 2 мес.-8 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 2 мес.-8 лет, скорректированную на количество детей от 6,5 до 8 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях» выполнен: очередь детей, состоящих на учете для предоставления мест в дошкольных образовательных учреждениях сократилась на 43% относительно базового значения, показатель «10» – достигнут.

Задача 2. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 мес. до 3-х лет и реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение доступности дошкольного образования.

Показатель 1.  «Доля детей в возрасте 2 мес.-8 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 2 мес.- 8 лет, скорректированную на количество детей от 6,5 до 8 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях» выполнен на 76,36 %:

Причиной не достижения планового значения является:

- нежелание родителей (законных представителей) зачислять ребёнка в детский сад, в связи с личными обстоятельствами;

- фактическое проживание детей за территорией Шегарского района при имеющейся регистрации на территории района. В образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования имеются свободные места.

Задача 3. Обеспечение современных, здоровье сберегающих и безопасных условий для образования и воспитания детей в дошкольных образовательных организациях.

Показатель 1. «Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений» на начало реализации программы составлял – 33%, планируемое значение - 33%, т.е. число аварийных зданий или зданий, требующих капитальный ремонт, не увеличилось.

Задача 4. Обеспечение антитеррористической защищённости дошкольных образовательных организаций.

Показатель 1. «Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания и территория которых соответствует единому региональному стандарту безопасности общеобразовательных организаций» на начало реализации программы составлял – 0%, в 2022 году планируемое значение достигнуто и составляет 67%.

Задача 5. Обеспечение эффективного взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи.

Показатель 1. «Доля рассмотренных обоснованных жалоб по вопросам удовлетворенности семей качеством дошкольного образования, поступивших в орган управления образования от родителей (законных представителей) воспитанников дошкольных образовательных организаций в общей численности поступивших жалоб» на начало реализации программы и на конец 2022 года составил – 0%.

Итоги реализации подпрограммы в 2022 году

Финансирование подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования в Шегарском районе на 2020-2024 годы» в 2022 году составило 3836,70 тыс. руб. при плане выполнения 3836,70 тыс. руб. - 100%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, направленные на достижение цели | | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или качественные  целевые  показатели, характеризующие  достижение целей и решение задач |
|
|
| Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | Другие источники |
| ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | | | | | | |
| Задача 1. Организация и повышение качества оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории Шегарского района. | | 3 836,700 | 0,000 | 3 836,700 | 0,000 |  |
| 1 | Укрепление материально-технической базы | 206,336 | 0,000 | 206,336 | 0,000 | Обеспечение безопасных условий, соблюдение требований Сан ПиН 2.4.1.3049-13. |
| 2 | Ограждение территории дошкольной образовательной организации | 3 560,364 | 0,000 | 3 560,364 | 0,000 |
| 3 | Корректировка проектно-сметной документации для ограждения | 20,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 |
| 4 | Строительный контроль | 50,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 |
| Итого по Дошкольному образованию: | | 3836,7 | 0 | 3836,7 | 0 |  |

2.Подпрограмма «Развитие общего образования»

Цель подпрограммы

Повышение качества общего образования по основным общеобразовательным программам на территории Шегарского района, обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех категорий детей.

Задачи подпрограммы

1) Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам.

2) Обеспечение современных и безопасных условий для получения общего образования в муниципальных организациях общего образования.

3) Создание условий для проявления и развития способностей, талантов у обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной самореализации.

4) Реализация программ, обеспечивающих сохранность здоровья обучающихся и воспитанников в общеобразовательных организациях.

5) Обеспечение учащихся муниципальных организаций общего образования качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания в общеобразовательных организациях.

Объемы и источники финансирования подпрограммы

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2022 году из бюджета Шегарского района выделено 2 333,849 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1) обеспечение обучения школьников начального общего и основного общего образования по ФГОС, подготовка к переводу на обучение по обновленным ФГОС школьников начального общего и основного общего образования с 01 сентября 2022 учебного года.

2) повышение качества общего образования - за счет внедрения обновленных ФГОС, создания стимулов для педагогических работников к достижению результатов профессиональной деятельности, развития системы обратной связи с потребителями услуг общего образования.

3) обеспечение равного доступа к качественному образованию, сокращение отставания от лучших результатов.

4) Обеспечить сохранность и улучшить состояние зданий и сооружений общеобразовательных организаций;

5) Сохранность здоровья обучающихся и воспитанников, обеспечение сбалансированным и качественным питанием;

6) Создание современной школьной инфраструктуры в общеобразовательных организациях Шегарского района;

7) Обеспечить современные и безопасные условия обучения и воспитания.

Задача 1. Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам.

Показатель 1.  «Доля выпускников общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам» составил 97,6% - невыполнение планируемого значения на 2022 год на 2,4%.

Причиной не достижения планового значения является то, что не все выпускники 9 классов, которые приходят обучаться в 10-11 классах, готовы упорно трудиться, работать самостоятельно. В 2021, 2022 годах в связи с карантинами часть материала нужно было осваивать дистанционно или самостоятельно. Выпускник оказались не в состоянии сдать экзамены, не смотря на дополнительную подготовку (в августе и сентябре 2022 года).

Показатель 2. «Доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций» составил 4,2%, при планируемом значении 0%.

Причиной не достижения планового значения является:

- из 48 выпускников, допущенных к государственной итоговой аттестации, 2 человека не сдали обязательные экзамены, поэтому не получили аттестаты о среднем общем образовании.

Показатель 3. «Доля обучающихся, имеющих возможность использовать инфраструктуру Центров гуманитарного и цифрового профилей, для учебной и вне учебной деятельности» составил 79,2%, что выше планируемого значения на 6,8%.

Показатель 4. «Доля обучающихся, имеющих доступ к электронным библиотекам  для учебной и вне учебной деятельности» составил 66,7%, что на уровне планируемого значения.

Задача 2. Обеспечение современных и безопасных условий для получения общего образования в муниципальных организациях общего образования, в том числе формирование и развитие современной информационной образовательной среды.

Показатель 1. «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» на начало реализации программы составлял – 54%, планируемое значение - 64%, т.е. число аварийных зданий или зданий, требующих капитальный ремонт, уменьшилось.

Задача 3. Создание условий для проявления и развития способностей, талантов у обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной самореализации.

Показатель 1. «Доля обучающихся, принявших участие во Всероссийской олимпиаде школьников и конкурсах (в % от общего количества обучающихся)» составил 68%, планируемое значение достигнуто. В 2022 году во Всероссийской олимпиаде школьников приняли участие 628 уникальных участников. Общее количество участий составило 1730 человек, что на 17,2% больше, чем в 2021 году. По результатам муниципального этапа ВсОШ 34 участника были приглашены на региональный этап (в 2021 году 20 участников).

Показатель 2. «Доля одарённых детей, охваченных адресной поддержкой» составил 0,52%, что выше базового значения на начало реализации программы, но ниже планируемого значения на 0,48%. Были вручены 6 премий по 5000 рублей победителям конкурсов «Лучший ученик года» и «Лучший спортсмен года», денежное поощрение в размере 5000 рублей вручено выпускнице 11 класса, получившей медаль «За особые успехи в учении» и показавшей высокобалльные результаты (более 81 балла из 100 возможных) по итогам сдачи ЕГЭ. Денежное поощрение в размере 2000 рублей получили 3 участника регионального этапа ВсОШ, ставшие призёрами.

Причиной не достижения планового значения является несовершенство имеющейся нормативно-правовой базы , не позволяющая поддержать большее количество одарённых детей.

Задача 4. Реализация программ, обеспечивающих сохранность здоровья обучающихся и воспитанников в общеобразовательных организациях.

Показатель 1.  «Доля учащихся, охваченных отдыхом в каникулярное время» составил 3,5%, планируемое значение достигнуто. Потребность в летнем отдыхе и оздоровлении детей удовлетворена на 100%.

Задача 5. Обеспечение учащихся муниципальных организаций общего образования качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания в общеобразовательных организациях.

Показатель 1. «Доля обучающихся, получающих качественное сбалансированное питание» составил 96%, планируемое значение достигнуто. Потребность в сбалансированном питании удовлетворена на 100%.

Итоги реализации подпрограммы в 2022 году

Финансирование подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие образования в Шегарском районе на 2020-2024 годы» в 2022 году составило 23396,000 тыс. руб. при плане 25 770,528тыс. руб. выполнения – 90,79 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, направленные на достижение цели | | Планируемый объем  финансирования на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или качественные  целевые  показатели, характеризующие  достижение целей и решение задач |
|
|
| Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | Другие источники |
| ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | | | | | | |
| Задача №1.  Обеспечение доступного качественного общего образования. | | 610,381 | 5245,479 | 610,381 | 5134,479 |  |
| 1 | Создание условий для проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования: обеспечение санитарно-гигиенических условий, обеспечение доставки выпускников в пункты проведения экзаменов | 59,934 | 0 | 59,934 | 0 | Созданы условия для проведения оценки качества образования в соответствие с требованиями |
| 2 | Укрепление материально-технической базы пунктов проведения экзаменов (обслуживание оборудования, обновление и приобретение резервного оборудования, приобретение расходных материалов для проведения экзаменов) | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | Созданы условия для проведения оценки качества образования в соответствие с требованиями |
| 3 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | 0 | 2787,532 | 0 | 2787,532 | Обеспечена доступность современных образовательных технологий для обучающихся |
| 4 | Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного профиля в общеобразовательных организациях | 0 | 1174,003 | 0 | 1174,003 | Обеспечена доступность современных образовательных технологий для обучающихся |
| 5 | Функционирование Центров гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» | 289,839 | 0 | 289,839 | 0 | Обеспечена доступность современных образовательных технологий для обучающихся |
| 6 | Оснащение помещений для открытия Центров гуманитарного, цифрового, естественно-научного профилей «Точка роста», | 200,608 | 0 | 200,608 | 0 | Обеспечена доступность современных образовательных технологий для обучающихся |
| 7 | Обеспечение функционирования средств программного обеспечения и оборудования, приобретенного в рамках предоставленной субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | 0 | 722,4 | 0 | 611,4 | Обеспечение доступности современных образовательных технологий для обучающихся |
| 8 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 0 | 561,544 | 0 | 561,544 | Содействие развитию системы общего образования |
| Задача № 2. Обеспечение современных и безопасных условий для получения общего образования в муниципальных организациях общего образования. | | 528,448 | 0 | 528,44775 | 0 |  |
| 1 | Приобретение котла, установка котла МКОУ «Маркеловская СОШ» | 528,448 | 0 | 528,448 | 0 | Обеспечение и комфортных условий для получения общего образования |
| Задача 3. Создание условий для проявления и развития способностей, талантов у обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной самореализации. | | 176,020 | 0,000 | 167,722 | 0,000 |  |
| 1 | Обеспечение участия обучающихся в региональных, всероссийских мероприятиях (фестивалях, конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, мастер-классах и других мероприятиях) для выявления одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности | 32,720 | 0 | 30,570 | 0 | Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах, конкурсах и другой творческой деятельности |
| 2 | Организация мероприятий с обучающимися на уровне муниципалитета (конкурсы, мастер-классы, конференции и другие мероприятия)для выявления одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности | 85,147 | 0 | 85,12647 | 0 | Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах, конкурсах и другой творческой деятельности |
| 3 | Оплата услуг по экскурсионным турам | 5,280 | 0 | 4,900 | 0 | Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах, конкурсах и другой творческой деятельности |
| 4 | Адресная поддержка одарённых детей: Конкурс «Лучший ученик года»; «Лучший спортсмен года»(призы в денежном выражении, цветы, сувениры, грамоты) | 52,873 | 0 | 47,126 | 0 | Повышение мотивации обучающихся на достижение высоких результатов в интеллектуальной и творческой деятельности |
| Задача 4.  Реализация программ, обеспечивающих сохранность здоровья обучающихся и воспитанников в общеобразовательных организациях | | 309,000 | 1750,900 | 308,846 | 1750,125 |  |
| 1 | Организация отдыха детей в каникулярное время | 309,000 | 1750,900 | 308,846 | 1750,125 | Сохранность здоровья обучающихся, занятость в каникулярное время |
| Задача № 5.  Обеспечение учащихся муниципальных организаций общего образования качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания в общеобразовательных организациях. | | 710,000 | 16440,300 | 676,813 | 14219,186 |  |
|  | Выполнение разработки сметной документации на капитальный ремонт зданий школ | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | Обеспечение участия в реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» |
|  | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в части дополнительных ассигнований в связи с индексацией расходов | 0 | 395,9 | 0 | 0 | Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся начальных классов |
| 4 | Выполнение мероприятий дорожной карты по модернизации пищеблоков в общеобразовательных организациях | 350,000 | 0 | 350,000 | 0 | Повышение качества питания, увеличение охвата обучающихся питанием в школьных столовых |
| 5 | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 210,000 | 2927,200 | 176,813 | 2110,384 | Повышение качества питания, увеличение охвата обучающихся питанием в школьных столовых |
| 6 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях Шегарского района | 0 | 8353,000 | 0 | 8054,494 | Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся начальных классов |
| 7 | Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 0 | 4764,2 | 0 | 4054,308 | Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. |
| Итого по "Общему образованию": | | 2 333,849 | 23 436,679 | 2 292,211 | 21 103,790 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

Цель подпрограммы

Развитие качественного и доступного дополнительного образования детей на территории Шегарского района, направленного на успешную социальную и творческую социализацию детей; проявление детьми социальной ответственности, осознанного жизненного самоопределения и выбора профессии.

Задачи подпрограммы

1) Обеспечение качественного и доступного предоставления муниципальных услуг подведомственных учреждений по предоставлению дополнительного образования детей;

2) Совершенствование системы дополнительного образования детей;

3) Обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного образования детей.

Объемы и источники финансирования подпрограммы

На реализацию подпрограммных мероприятий в 2021 году из бюджета Шегарского района было выделено 768,899 тыс. рублей при плане выполнения 794,658 тыс. рублей, что составляет 96,75 %. В связи с объективными обстоятельствами не все показатели удалось выполнить на 100%.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1) Доведение охвата школьников услугами дополнительного образования до 80 %;

2) Доведение охвата детей и подростков в работе детских общественных объединений до 60%;

3) Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в различных мероприятиях муниципального уровня, в том числе организованных непосредственно образовательным учреждением дополнительного образования до 55%;

4) Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в мероприятиях всероссийского и регионального значения до 50%;

5) Увеличение количества победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий всероссийского и регионального уровня до 25%;

6) Увеличение количества победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий муниципального уровня, в том числе организованных непосредственно образовательным учреждением дополнительного образования до 40%;

7) Увеличение количества воспитанников, имеющих спортивные разряды до 30%;

8) Доведение охвата детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и научно-технической направленностей до 30%;

9) Увеличение количество выданных сертификатов дополнительного образования до 80%;

10) Увеличение количества детей, обучающихся по образовательным программам дополнительного образования с использованием сертификатов до 80%;

11) Повышение качества и доступности предоставления дополнительного образования за счет совершенствования системы дополнительного образования детей;

12) Обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного образования детей;

13) В образовательных учреждениях создан центр волонтерского движения 100%.

Задача 1. Обеспечение качественного и доступного предоставления муниципальных услуг подведомственных учреждений по предоставлению дополнительного образования детей.

Показатель 1.  «Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы не менее 80 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет» составил 72,85%, что выше базового значения на начало реализации программы, но ниже планируемого значения на 4,15%.

Причиной не достижения планового значения является:

- показатель рассчитывается от числа детей, проживающих на территории Шегарского района. С учетом того, что в районе функционируют учреждения, реализующие программы дополнительного образования (ДШИ, коррекционная школа, ПКТ), которые не подведомственны Управлению образования, соответственно обучающиеся школ, которые зачислены в данные учреждения не подлежат общему учету в АИС ПФДО.

Показатель 2.  «Доля детей в возрасте 5 - 18 лет принимающих участие в работе детских общественных объединений не менее 60% от общего количества обучающихся в образовательных организациях» составил 76,72%, что выше планируемого значения на 36,72%.

Показатель 3. «Доля детей, привлекаемых к участию в различных мероприятиях муниципального уровня, в том числе организованных непосредственно образовательным учреждением дополнительного образования не менее 55% от общего числа детей, охваченных дополнительным образованием» составил 64%, что выше планируемого значения на 16%.

Показатель 4. «Доля детей, привлекаемых к участию в мероприятиях всероссийского и регионального значения не менее 50%от общего числа детей, охваченных дополнительным образованием» составил 52,1%, что выше планируемого значения на 7,1%.

Показатель 5. «Доля победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий всероссийского и регионального уровня не менее 25% от общего числа детей, охваченных дополнительным образованием» составил 25,71%, что выше планируемого значения на 8,71%.

Показатель 6. «Доля победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий муниципального уровня, в том числе организованных образовательным учреждением дополнительного образования не менее 40% от охвата детей дополнительным образованием» составил 40,15%, что выше планируемого значения на 15,15%.

Показатель 7. «Доля воспитанников, имеющих спортивные разряды не менее 30 % от общей численности воспитанников образовательных учреждений дополнительного образования детей» составил 26%, планируемое значение достигнуто.

Показатель 8. «Доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей не менее 30 % от общего числа детей, охваченных дополнительным образованием» составил 35,3%, что выше планируемого значения на 5,3%.

Показатель 9. «Доля выданных сертификатов дополнительного образования не менее 80% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Шегарского района» составил 79%, что выше планируемого значения на 1%.

Показатель 10. «Доля детей, обучающихся по образовательным программам дополнительного образования с использованием сертификатов не менее 80 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Шегарского района» составил 54,5%, что выше базового значения на начало реализации программы, но ниже планируемого значения на 10,5%.

Причиной не достижения планового значения является:

- показатель рассчитывается от числа детей, проживающих на территории Шегарского района. С учетом того, что в районе функционируют учреждения, реализующие программы дополнительного образования (ДШИ, коррекционная школа, ПКТ), которые не подведомственны Управлению образования, соответственно обучающиеся школ, которые зачислены в данные учреждения не подлежат общему учету в АИС ПФДО.

Показатель 11. «Создание центра волонтерского движения» (в 2022 году не предусмотрено).

Задача 2. Совершенствование системы дополнительного образования.

Показатель 1. «Доля обеспеченности учебно-воспитательной и образовательной базы учреждения дополнительного образования детей» составил 75%, планируемое значение достигнуто.

Показатель 2. «Доля оснащения материально-технической базы учреждения дополнительного образования детей» составил 80%, планируемое значение достигнуто.

Задача 3. Обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного образования детей.

Показатель 1. «Доля образовательных учреждений дополнительного образования, здания которых находятся в неудовлетворительном состоянии или требуют капитального ремонта, не соответствуют требованиям комплексной безопасности, в общем числе учреждений дополнительного образования» составил 50%, что на уровне базового значения на начало реализации программы, т.е. число аварийных зданий или зданий, требующих капитальный ремонт, не увеличилось.

Итоги реализации подпрограммы в 2022 году

Финансирование подпрограммы «Развитие дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования в Шегарском районе на 2020-2024 годы» в 2022 году составило 768,899 тыс. руб. при плане выполнения 794,657 тыс. руб. - 96,76%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, направленные на достижение цели | | Планируемый объем  финансирования на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или качественные  целевые  показатели, характеризующие  достижение целей и решение задач |
|
|
| Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | Другие источники |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | | | | | | |
| Задача № 1. Обеспечение качественного и доступного предоставления муниципальных услуг подведомственных учреждений по предоставлению дополнительного образования детей | | 794,657 | 0 | 768,899 | 0 |  |
| 1 | Организация и проведение конкурсов, смотров, соревнований, турниров и д.р. мероприятий на муниципальном уровне, а также обеспечение участия в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и д.р. мероприятиях на муниципальном и региональном уровнях (по направлениям). Физкультурно-спортивного направления | 420,879 | 0 | 395,121 | 0 | 1) Увеличено количество детей, привлекаемых к участию в различных мероприятиях муниципального уровня, в том числе организованных непосредственно образовательным учреждением дополнительного образования до 55%; 2) Увеличено количество детей, принимающих участие в работе детских общественных объединений до 84, 57%. 3) Увеличено количество детей, привлекаемых к участию в мероприятиях всероссийского и регионального значения до 50%. 4) Увеличено количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий всероссийского и регионального уровня до 25%; 5) Увеличено количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий муниципального уровня, в том числе организованных непосредственно образовательным учреждением дополнительного образования до 40%; 6) Увеличено количество воспитанников, имеющих спортивные разряды до 30%; 7) Доведен охват детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и научно-технической направленностей до 30%; 8) Увеличено количество выданных сертификатов дополнительного образования школьников услугами дополнительного образования до 79% |
|  | Обновление и обеспечение методического сопровождения учебно-воспитательной и образовательной деятельности учреждений дополнительного образования | 16,000 | 0 | 16,000 | 0 | Повышено качество и доступности предоставления дополнительного образования детей |
|  | Укрепление и развитие материально-технической и учебной базы учреждения дополнительного образования детей | 357,778 | 0 | 357,778 | 0 | Повышено качество и доступности предоставления дополнительного образования детей |
| Итого по "Дополнительному образованию" | | 794,657 | 0 | 768,899 | 0 |  |

4. Подпрограмма: Управление системой образования

Цель подпрограммы

Повышение эффективности и результативности системы образования Шегарского района.

Задачи подпрограммы

1) Осуществление установленных полномочий (функций) Управлением образования Шегарского района, организация эффективного управления системой образования Шегарского района.

2) Организация повышения квалификации педагогических работников и руководителей образовательных организаций Шегарского района.

3) Обеспечение образовательных организаций квалифицированными кадрами.

4) Реализация программы формирования Резерва управленческих кадров.

5) Реализация мероприятий, мотивирующих руководителей и педагогических работников образовательных организаций на достижение результатов профессиональной деятельности.

6) Организация работы по развитию системы обратной связи с потребителями услуг образования.

7) Привлечение молодых педагогов для работы в сельской местности. Реализация программы «Земский учитель».

8) Организация работы со школами, показывающими низкие образовательные результаты

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2022 году из бюджета Шегарского района составил 219,49 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Конечными результатами реализации подпрограммы является:

1) выполнение полномочий в сфере образования, отнесенных к вопросам местного самоуправления муниципальных районов.

2) повышение эффективности и результативности деятельности сферы образования в Шегарском районе.

Следует отметить, что реализация подпрограммы окажет влияние на реализацию в целом муниципальной программы «Развитие образования». Для достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы будут внедрены механизмы, обеспечивающие взаимосвязь полученных результатов деятельности с финансированием:

* на уровне муниципальной организации - с использованием механизма муниципального задания и субсидии на его выполнение;
* на уровне руководителей и педагогических работников, иных специалистов образовательных организаций - с использованием механизма эффективного трудового контракта.

Повышение престижа профессии за счет роста заработной платы в отрасли, создание механизмов стимулирования в зависимости от результатов профессиональной деятельности позволит привлечь в отрасль «Образование» квалифицированных и творческих работников.

В результате реализации планируемых мер к 2022году:

* повысится оценка качества муниципальной системы образования Шегарского района;
* заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций достигнет 33027 рублей
* со всеми руководителями, педагогическими работниками, иными специалистами образовательных организаций Шегарского района заключены эффективные контракты;
* удовлетворенность потребителей качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере образования составит 90 %.

Задача 1. Осуществление установленных полномочий (функций) Отделом образования Шегарского района, организация эффективного управления системой образования Шегарского района.

Показатель 1. «Мониторинг системы образования Шегарского района». Индекс показателя составил 0,86, что ниже планируемого значения на 0,14.

Причиной не достижения планового значения является:

- из резерва управленческих кадров ни один кандидат не назначен на должность руководителя образовательной организации муниципалитета, эта работа взята на контроль руководителем Управления образования, сформирован обновленный состав резерва управленческих кадров, который в течение года пройдет обучение по утвержденной программе, участники Резерва будут готовы к замещению вакантных (либо по необходимости должностей) руководителей и заместителей руководителей в ОО.

Задача 2. Организация повышения квалификации педагогических работников и руководителей образовательных организаций Шегарского района.

Показатель 1.   «Удельный вес численности руководителей и педагогических работников образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников образовательных организаций» составил 68%, что выше планируемого значения на 18%.

Задача 3.   Обеспечение образовательных организаций квалифицированными кадрами.

Показатель 1.   «Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников образовательных организаций» составил 53%, что выше планируемого значения на 8%.

Показатель 2.   «Доля педагогических работников образовательных организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических работников образовательных организаций» составил 75%, что выше планируемого значения на 2%.

Показатель 3.   «Количество вакансий в образовательных организациях на начало учебного года» составил 6 единиц при планируемом значении 0.

Причиной не достижения планового значения является:

- дефицит педагогических кадров. Данная проблема решена за счет перераспределения педагогической нагрузки между действующими сотрудниками.

Задача 4. Реализация программы формирования Резерва управленческих кадров.

Показатель 1. «Количество резервистов (%) от общего количества педагогического состава муниципалитета» составил 44 единицы, что выше планируемого значения на 7%.

Задача 5. Реализация мероприятий, мотивирующих руководителей и педагогических работников образовательных организаций на достижение результатов профессиональной деятельности.

 Показатель 1. «Количество руководителей и педагогических работников образовательных организаций, принявших участие в профессиональных конкурсах различного уровня» составил 33%, что выше планируемого значения на 13%.

Задача 6. Организация работы по развитию системы обратной связи с потребителями услуг образования.

Показатель 1. «Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования» составил 90%, планируемое значение достигнуто.

Задача 7. Привлечение молодых педагогов для работы в сельской местности. Реализация программы «Земский учитель».

Показатель 1. «Выявление и устранение кадровых дефицитов в муниципальном образовании» составил 5%, что на уровне базового значения на начало реализации программы, но ниже планируемого значения на 5%.

Причиной не достижения планового значения является:

-в 2023 году Шегарский район не попал в реестр заявок на программу «Земский учитель».

Задача 8. Реализация муниципального плана мероприятий по методическому сопровождению школ с низкими образовательными результатами.

Показатель 1. «Увеличение количества ОО, не вошедших в список школ с низкими образовательными результатами» составил» составил 40%, что выше базового значения на начало реализации программы, но ниже планируемого значения на 10%.

Причиной не достижения планового значения является:

- дефицит квалифицированных педагогов, применяющих новые методы и технологии обучения. Недостаточно развита материальная база образовательных организаций. Низкая мотивация педагогических работников и большая часовая нагрузка.

Итоги реализации подпрограммы в 2022 году

Финансирование подпрограммы «Управление системой образования» муниципальной программы «Развитие образования в Шегарском районе на 2020-2024 годы» в 2022 году составило 15 777,09 тыс. руб. при плане выполнения 15 576,34 тыс. руб. - 98,73 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, направленные на достижение цели | | Планируемый объем  финансирования на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или качественные  целевые  показатели, характеризующие  достижение целей и решение задач |
|
|
| Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | Другие источники |
| УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ | | | | | | |
| Задача № 1. Реализация мероприятий, мотивирующих руководителей и педагогических работников образовательных организаций на достижение результатов профессиональной деятельности. | | 129,322 | 15557,6 | 129,322 | 15356,844 |  |
| 1 | Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Шегарского района Томской области | 0 | 324,2 | 0 | 303,609 | Мотивация руководителей и педагогических работников образовательных организаций на достижение результатов профессиональной деятельности. |
| 2 | Назначение ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных учреждений Шегарского района | 0 | 15233,4 | 0 | 15053,235 |
|  | Повышение курсов квалификации руководителей образовательных организаций, их заместителей, педагогических работников | 129,322 | 0 | 129,322 | 0 | Мотивация руководителей и педагогических работников образовательных организаций на достижение результатов профессиональной |
| Задача № 2. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства на муниципальном уровне: «Учитель года», «Воспитатель года», «Самый классный Классный», «Сердце отдаю детям» и др. Участие в конкурсах профессионального мастерства на региональном уровне. | | 90,172 | 0 | 90,172 | 0 |  |
| 1 | Районный конкурс «Учитель года России» | 21,477 | 0 | 21,477 | 0 | Мотивация руководителей и педагогических работников образовательных организаций на достижение результатов профессиональной деятельности. |
| 2 | Районный конкурс «Воспитатель года России» | 24,411 | 0 | 24,411 | 0 |
|  | Районный конкурс «Сердце отдаю детям» | 18,897 | 0 | 18,897 | 0 |
| 4 | Организация и проведение поздравлений с профессиональными праздниками педагогических работников | 13,452 | 0 | 13,452 | 0 |
|  | Районная августовская конференция работников образования | 11,935 | 0 | 11,935 | 0 |  |
| Итого по "Управлению системой образования": | | 219,49 | 15 557,60 | 219,49 | 15 356,84 |  |
|  | ВСЕГО | 7 184,70 | 38 994,28 | 7 117,30 | 36 460,63 |  |