Дума Шегарского района

Томской области

РЕШЕНИЕ

с. Мельниково

18.02.2020                                                                                                     № 437

О ходе реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2018 -2020годы» за 2019 год.

Рассмотрев и обсудив представленную информацию о реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2018 -2020годы» за 2019 год.

ДУМА ШЕГАРСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2018 -2020годы» за 2019 год.

Председатель Думы

Шегарского района                                                                        Л.И. Нистерюк

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о реализации мероприятий муниципальной программы

"Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2020 годы "

за 2019 год.

Цели и задачи Программы.

Основной целью программы является разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры для повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; обновления  и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации.

Задачами программы являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

Объемы и источники финансирования Программы.

Финансирование мероприятий муниципальной программы на 2019 год предусмотрено осуществлять за счет средств областного и районного бюджетов в сумме 6043,12 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 4736,3 тыс. рублей, средства местного бюджета - 1306,82 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации Программы в 2019 году.

Предполагается, что реализация программных мероприятий в 2019 году позволит улучшить качество и надежность предоставляемых услуг, предотвратить аварийность объектов коммунальной инфраструктуры, что позволит повысить уровень инвестиционной привлекательности сельских поселений.

В газовой котельной РУС по адресу: с. Мельниково, пер. Почтовый, 7к расположены 4 газовых котла, которые обеспечивают теплоснабжением 24 многоквартирных дома, 2 образовательные организации, административные здания. Котлы в котельной РУС эксплуатируются с 1998 года, оборудование имеет износ 100% и не подлежит ремонту. В связи с этим было принято решение и направлена в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области заявка на предоставление субсидии из средств областного бюджета для подготовки объекта к отопительному периоду. В связи с выполнением работ по замене газового котла позволит не только обеспечить безаварийное прохождение отопительного периода, но и позволит обеспечить теплоснабжением новый строящийся детский сад на 145 мест.

Выполнение мероприятия по капитальному ремонту системы водоснабжения в с. Мельниково позволит обеспечить бесперебойное и безаварийное снабжение населенных пунктов с. Мельниково и с. Нащеково питьевой водой.

Проведение мероприятий по обследованию дымовых труб котельных образовательных учреждений, а также проведение режимно-наладочных испытаний газового котла на газовой котельной ПМК, позволит получить в Управлении Ростехнадзора паспорт готовности муниципального образования «Шегарский район» к отопительному периоду 2019-2020 годов.

Также в целях решения поставленных задач по повышению надежности коммунальных систем и инженерно-технической оптимизации коммунальных систем запланированы мероприятия по капитальному ремонту наружных сетей водопровода по ул. Кооперативной в с. Баткат.

Итоги реализации программы в 2019 году.

В результате реализации муниципальной программы в 2019 году выполнены все запланированные мероприятия для решения вышеуказанных задач. Затраты на реализацию мероприятий составили 6041,30033 тыс. рублей при плановом значении 6043,12 тыс. рублей и исполнены на 99,9 %. Расходы на мероприятия и достигнутые результаты по мероприятиям в разрезе установленных задач муниципальной программы приведены в приложении №1 к Аналитической записке.

Не все значения количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующие достижение задач муниципальной программы, запланированные на 2019 год достигли плановых значений, а именно:

- показатель «Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения» при планируемом значении 4ед. имеет фактическое значение 0 шт. или 0% исполнения.

Отклонение связано с тем, что в плановом значении показателя был принято число домовладений, которые будут иметь возможность подключения к сетям газоснабжения после мероприятий по разработке проектно-сметной документации на газоснабжение и подведению центрального газопровода к жилым домам №№114-118 по ул. Коммунистическая в с. Мельниково. Разработка проектно-сметной документации на газоснабжение была запланирована в рамках мероприятий муниципальной программы. В связи с тем, что данное мероприятие является затратным, то при формировании районного бюджета на 2019 год средства не были предусмотрены.

- показатель «Количество отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры, в т.ч. котельные» при планируемом значении 2 шт. имеет фактическое значение 1 шт. или 50% исполнения.

Отклонение связано с тем, что были предусмотрены работы по капитальному ремонту двух газовых котельных с. Мельниково (ПМК и РУС). В рамках мероприятий муниципальной программы отремонтирована только котельная РУС по адресу: с. Мельниково, пер. Почтовый, 7к. Котельная ПМК не отремонтирована по причине того, что в феврале 2019 года вышла из строя единственная скважина центрального водозабора в с. Мельниково, которая обеспечивала водоснабжением население с. Мельниково и д. Нащеково численностью 8474 человека. В связи с этим, средства были перераспределены на выполнение капитального ремонта системы водоснабжения в с. Мельниково (строительство разведочно-эксплуатационной скважины).

- показатель «Протяженность отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры, в т.ч. сети теплоснабжения» при планируемом значении 480м имеет фактическое значение 0 м или 0% исполнения. Отклонение от планового показателя связано с тем, что ремонтные работы сетей теплоснабжения не проводились из-за дефицита денежных средств в бюджете района.

В целях достижения в 2020 году значений показателя, характеризующего достижение цели программы и решения установленных задач муниципальной программы, необходимо рассчитать и скорректировать количественные показатели с учетом результата выполненных мероприятий в предыдущие годы.

Приложение №1

Перечень мероприятий МП «Развитие коммунальной инфраструктуры МО «Шегарский район», реализованных в 2019 году

| N п/п | Мероприятия муниципальной программы | Ресурсное обеспечение (Факт) тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Частн. инвестиции |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт газовой котельной РУС (замена котла) | 2202,64154 | 0 | 1578,0 | 624,64154 | 0 |
| 2 | Обследование зданий и дымовых труб котельных образовательных учреждений | 74,22 | 0 | 0 | 74,22 | 0 |
| 3 | Проведение режимно-наладочного испытания газового котла №3 в котельной ПМК в с. Мельниково, ул. Чапаева, 62 | 39,85 | 0 | 0 | 39,85 | 0 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт системы водоснабжения в с. Мельниково (разведочно-эксплуатационная скважина) | 2849,25824 | 0 | 2398,61701 | 450,64123 | 0 |
| 2 | Капитальный ремонт наружных сетей водопровода по ул. Кооперативной в с. Баткат | 861,35055 | 0 | 757,87309 | 103,47746 | 0 |
| Обращение с ТКО |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта санитарно-защитной зоны полигона ТБО и проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы в органах Роспотребнадзора | 13,98 | 0 | 0 | 13,98 | 0 |
|  | ИТОГО | 6041,30033 | 0 | 4734,4901 | 1306,81023 | 0 |

ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

"Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шегарский район» на 2018-2020 годы "

за 2019 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2019 | Достигнутое значение показателя за 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг | 1306,82 | 4736,3 | 1306,81023 | 4734,4901 | Протяженность построенных водопроводных сетей | м | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 46,3 | 47,0 | 48,8 |
|  |  |  |  |  |  | Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения | ед. | 0 | 4 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Протяженность отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры, в т.ч. Водопроводных сетей Сетей теплоснабжения Котельные Водозаборные башни | м м шт шт | 250,0 12 1 1 | 550,0 480 2 0 | 550,0 0 1 0 |
|  | Итого | 1306,82 | 4736,3 | 1306,81023 | 4734,4901 |  |  |  |  |  |

Исп. Зверева Т.В.

2-14-51