Дума Шегарского района

Томской области

РЕШЕНИЕ

с. Мельниково

23.06.2020г.                                                                                              № 465

О ходе реализации муниципальной программы

«Развитие образования в Шегарском районе на 2015 -2019 годы»

за  2019 год

Рассмотрев и обсудив представленную информацию «О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Шегарском районе на 2015 -2019 годы» за  2019 год,

ДУМА ШЕГАРСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию «О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Шегарском районе на 2015 -2019 годы» за  2019 год.

Председатель Думы Шегарского района                                          Л.И. Нистерюк

ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Развитие образования в Шегарском районе на 2015-2019 годы»

за 2019 год.

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2019г. | Фактическое значение показателя за 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. 2. | Укрепление материально-технической базы образовательных организаций в том числе: Модернизация пищеблоков МКДОУ «Шегарский детский сад №2» Устройство кабинок в санузлах МКДОУ «Шегарский детский сад №2» Замена светильников МКДОУ «Шегарский детский сад №2» Ремонт в группе МКДОУ «Шегарский детский сад №2» Создание дополнительных мест для детей от1.5 до 3 лет в ОО, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 383,712 70,00 50,00 97,208 166,504 167,15155 |  | 383,712 70,00 50,00 97,208 166,504 91,12554 |  | Численность детей в возрасте 1 – 7 лет | тыс. человек | 1,726 | 1,714 | 1,744 |
|  |  |  |  |  |  | Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 53,4 | 69,5 | 41 |
|  |  |  |  |  |  | Численность воспитанников (1-6 лет), получающих дошкольное образование | тыс. человек | 0,434 | 0,577 | 0,678 |
|  |  |  |  |  |  | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 0,420 | 0,425 | 0,428 |
|  |  |  |  |  |  | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 88 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | % | 0 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | процентов | 71,6 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процентов | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Охват детей дошкольными образовательными организациями (Отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) | процентов | 11 | 15,3 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений: всего в том числе педагогические работники | рублей | 12504 192125 | 19000 40000 | 22692 28995 |
|  |  |  |  |  |  | Численность работников дошкольных образовательных организаций: всего, в том числе педагогические работники | тыс. чел. | 0,110 0,034 | 0,114 0,038 | 0,106 0,048 |
|  |  |  |  |  |  | Число воспитанников организаций дошкольного образований в расчете на 1 педагогического работника | человек | 9,64 | 10,9 | 15 |
|  |  |  |  |  |  | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | % | 3,1 | 7,2 | 4,6 |
|  |  |  |  |  |  | Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций | % | 61,9 | 52,5 | 55 |
|  |  |  |  |  |  | Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 550,86355 |  | 474,83754 |  |  |  |  | 100 | 87 |

Муниципальная образовательная система – это развитая сеть организаций, которые предоставляют широкий спектр образовательных услуг различного уровня. В районе 14 общеобразовательных организаций - 10 средних, 2 основных и 2 начальных общеобразовательных  школы. Дошкольное образование представлено тремя организациями,   дополнительное образование детей - двумя организациями.

На конец 2019  года дошкольным образованием были охвачены 711 детей в возрасте от 2  до 7 лет, из них: 17 - в группах кратковременного пребывания детей,  431 - в группах сокращенного дня  и 263  ребёнка - в режиме полного дня. Численность детей в возрасте 1-7 лет – 1744. Охват детей программами дошкольного образования – 41%. Численность воспитанников от 1-6 лет, получающих дошкольное образование – 678.

В 10 селах Шегарского района  созданы условия для  функционирования групп воспитанников дошкольного возраста сокращенного дня пребывания, в 4 селах  дети посещают группы кратковременного пребывания.

Модернизация системы дошкольного образования  направлена не только на повышение численных показателей по обеспечению населения услугой дошкольного образования, но и на обеспечение высокого качества предоставления данной услуги. Все  образовательные организации Шегарского района реализуют программы дошкольного образования в соответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом, образовательные программы соответствуют ФГОС дошкольного образования, 98% педагогов дошкольного образования прошли курсы повышения квалификации по вопросам введения ФГОС дошкольного образования.

МКДОУ «Шегарский детский сад № 1 комбинированного вида» является  базовой площадкой по отработке моделей введения ФГОС дошкольного образования в нашем районе, для руководителей и педагогов дошкольного образования  проводятся  методические семинары по вопросам введения ФГОС.

Муниципальная услуга «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»  предоставляется гражданам в электронном виде.         На конец 2019 года 320 детей числится в очереди на получение места в дошкольные образовательные организации.

Меры социальной поддержки, направленные на повышение доступности дошкольного образования, предусматривают снижение платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья, до 40 рублей за 1 дето/день и освобождение  от платы за детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулёзной интоксикацией. За 2019 год образовательным организациям из муниципального бюджета компенсированы денежные средства в сумме 136720 рублей.

Для обеспечения всестороннего развития и воспитания каждого ребенка, реабилитации, коррекции имеющихся нарушений в физическом и психическом развитии, решения проблем социальной адаптации и предшкольной подготовки на базе Шегарского детского сада №1 функционирует  консультационный центр для предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, не посещающим дошкольные группы или получающим дошкольное образование в форме семейного образования. В 2019 году в Центр за консультацией обратились 276 родителей.

Материально-техническое обеспечение дошкольных групп, в соответствии с ФГОС в полном объеме, имеется в 3 детских садах и 12 школах. Необходимость в дооснащении остается у 1 образовательной организации.

Подпрограмма «Развитие  общего  образования»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2019г. |  |  | Достигнутое значение показателя на 31.12.2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Переподготовка педагогов по программе «Оценка качества образования в образовательных организациях» | 45,0 |  | 43,0 96% |  | Численность детей и молодежи в возрасте 7–1 7 лет | тыс. человек | 2,183 | 2,439 |  |  | 2,1 |
|  |  |  |  |  |  | Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | тыс. человек | 1,8 | 1,825 |  |  | 1906 |
|  |  |  |  |  |  | Численность обучающихся в общеобразовательных организациях (в том числе с учетом групп дошкольного образования) | тыс. человек | 2,06 | 2,156 |  |  | 2231 |
|  |  |  |  |  |  | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым ФГОС | процентов | 31,5 | 80 |  |  | 94 |
| 2. | Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций качественным сбалансированным питанием | 210,00 |  | 182,829 87% |  | Доля учащихся обще-образовательных организаций, получающих качественное сбалансированное питание | % | 96 | 96 |  |  | 94 |
| 3. | Создание условий для проявления и развития способностей, талантов у обучающихся, создание условий для личностной и социальной самореализации. | 230,0 |  | 209,956 92% |  | Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся, обучающихся по программам общего образования | % | 55 | 55 |  |  | 65,0 |
| 4. | Сохранение и укрепление здоровья школьников | 337,2 |  | 336,854 100% |  | Доля учащихся, охваченных отдыхом в каникулярное время | % | 3,4 | 3,4 |  |  | 3,4 |
| 5. | Организация и проведение ЕГЭ | 65,0 |  | 57,295 89% |  | Доля выпускников обще-образовательных организаций, сдавших единый госу-дарственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных орга-низаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 100 | 100 |  |  | 98,3 |
|  |  |  |  |  |  | Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (Измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена) | процентов | 1,79 | 1,62 |  |  | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  | Средний балл ЕГЭ по обязательным предметам (по русскому языку и математике)в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | баллов | 41,15 | 41,6 |  |  | 45,6 |
| 6. | Укрепление материально-технической базы образовательных организаций общего образования |  |  |  |  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | Строительство теневых навесов на детских площадках МКОУ «Баткатская СОШ» | 250,00 |  | 250,00 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт помещений в здании МКОУ «Аннастасьевская СОШ» | 1083,161 |  | 1083,16196 100% |  | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. руб. | 99,9 | 92,6 |  |  | 92,6 |
|  | Ремонт внутреннего водопровода в МКОУ « Трубачевская СОШ» | 35,932 |  | 35,932 100% |  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | процентов | 10,6 |  | 10,0 | 11 |  |
|  | Текущий ремонт помещений для открытия центров цифрового и гуманитарного образования в МКОУ « Шегарская СОШ №1» | 168,745 |  | 168,745 100% |  | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 18 |  | 23 | 13 |  |
|  | Устройство малобюджетных спортивных площадок МКОУ «Маркеловская СОШ» | 80,00 |  | 80,00 100% |  | Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника | человек | 9,1 |  | 7,7 | 9,2 |  |
| 6.1 | Модернизация пищеблока» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных организаций | руб. | 24461 |  | 38700 | 29300 |  |
|  |  |  |  |  |  | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 100 |  | 100 | 100 |  |
|  | МКОУ «Шегарская СОШ №2» | 25,0 |  | 25,0 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | МКОУ «Баткатская СОШ» МКОУ «Вороновская НОШ» | 25,032 11,0 |  | 23,930 96% 11,0 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Формирование и развитие современной информационной образовательной среды в ОО и Отдела образования | 102,0 |  | 102,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2668,0 |  | 2611,0 98% |  |  |  |  |  |  |  |  |

Государственная итоговая аттестация - это объективный федеральный измеритель качества образовательных результатов обучающихся. В прошедшем учебном году государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего образования в форме ЕГЭ проходили 59 выпускников 2019 года. В районе были организованы 2 пункта  ЕГЭ: на базе МКОУ «Шегарская СОШ № 2», где были проведены 8 экзаменов и 1 пункт сдачи ЕГЭ на дому для ребёнка – инвалида. Пункты проведения экзамена были оснащены всем необходимым оборудованием и видеонаблюдением в соответствии с требованиями.  В целях исключения технических и других сбоев при проведении экзаменов, а именно: печати КИМ, сканирования работ, передачи данных в региональный центр обработки информации, ведения видеонаблюдения и др. Отделом образования было закуплено дополнительно резервное компьютерное оборудование, обеспечено наличие резервного источника электропитания, организовано дежурство сотрудников полиции, медицинского работника. Для работы в пунктах проведения экзаменов были подготовлены 32 организатора ЕГЭ и 58 организаторов ОГЭ.

В целом, итоговая аттестация выпускников 11 класса прошла успешно. Все выпускники справились с экзаменом по русскому языку, отрицательный результат по математике у одного человека.

Из предметов по выбору самыми сложными для выпускников 11 классов оказались обществознание (8 человек не преодолели минимальный порог), математика профильная, биология, химия (по 1 человеку). Самый высокий средний тестовый балл  по району по таким предметам как английский язык, русский язык и география.

81 балл и выше получили ребята на экзаменах по биологии (1), обществознанию (1), химии (1), физике (1) и русскому языку (9).

По результатам итоговой аттестации 2019 года   подтвердили освоение программ за курс средней школы и получили аттестаты 59 человек (98,3%),  из них 4 человека - с отличием и  медалями Министерства образования и науки РФ «За особые успехи в учении», 1 человек – получил региональную медаль «За особые достижения в учении».

Наиболее высокие результаты по качеству подготовки выпускников в районе  у МКОУ « Шегарская СОШ №1» и МКОУ «Побединская СОШ». Самые низкие результаты в МКОУ «Маркеловская СОШ» и МКОУ «Бабарыкинской СОШ».

К государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования были допущены 174 человека (97,8%), из них 123 человека сдавали экзамены в форме основного государственного экзамена (ОГЭ), 51- в форме государственного  выпускного экзамена (ГВЭ).

Количество 9-классников, не допущенных к экзаменам

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 3 | 4 |

Абсолютная успеваемость по русскому языку составила 100%, качественная -80,5%, что выше прошлогоднего показателя на 11,6%. По математике абсолютная успеваемость -95,72%, качественная -72,4% (рост на 8,3%). Это лучший результат за 4 года. Уменьшилось количество выпускников, которые не смогли сдать экзамены с 2-х попыток в июне.

Доля выпускников 9 классов, сдавших успешно все предметы, составляет 95,1% от числа сдававших ОГЭ (в 2016 году - 86%, в 2017- 90%, в 2018 -93,8%), прослеживается устойчивая тенденция к росту положительных результатов, и это говорит об эффективной работе школьных коллективов.  Предметы по выбору успешно сдали 96% выпускников. 100% успеваемость по таким предметам как история, физика, английский язык, биология, химия, информатика.

Государственный выпускной экзамен сдавал 51 девятиклассников, имеющих рекомендации ПМПК. Все они сдавали только обязательные предметы. По русскому языку успеваемость составила 100%, качество – 56%, по математике - 98% и 37,3% соответственно. Результаты ниже, чем в прошлом году. Это связано с тем, что экзамены сдавались по двум вариантам: «А» и «К». К сдаче ГВЭ по варианту «А», который является более сложным, оказались готовы не все выпускники.

По итогам ГИА-9 получили аттестаты 167 выпускников, 7 девятиклассников оставлены на осень для пересдачи экзаменов.

Важным показателем эффективности развития образовательной политики является совершенствование системы поиска, сопровождения и поддержки талантливых детей. Работа в этом направлении осуществлялась через олимпиадное движение, систему конкурсов, конференций, фестивалей и других мероприятий. В прошедшем учебном году в  первом (школьном) этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 50,9 % обучающихся 4-11 классов, во втором (муниципальном) этапе -17,8 % обучающихся  7-11 классов, ставших победителями и призёрами первого этапа. На региональный этап олимпиады, в соответствии с показанными результатами, были отобраны 18 победителей и призёров муниципального уровня, которые в итоге завоевали 3 призовых места. В заключительном этапе ВсОШ (немецкий язык) приняла участие 1 ученица, которая стала победителем.

Количество участников и призёров ВсОШ

| Наименование | 2014-15 |  | 2015-16 |  | 2016-17 |  | 2017-18 |  | 2018-19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | уч | приз | уч | Приз | Уч. | Приз. | Уч. | Приз. | Уч. | Приз. |
| Школьный этап | 434 | 415 | 644 | 276 | 632 | 278 | 663 | 322 | 651 | 355 |
| муниципальный этап | 159 | 37 | 173 | 38 | 139 | 44 | 153 | 37 | 159 | 44 |
| региональный этап | 10 | 3 | 24 | 6 | 20 | 5 | 18 | 5 | 18 | 3 |
| заключительный этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2019г. | Достигнутое значение показателя на 31.12.2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Создание условий для развития способностей, талантов у воспитанников организаций дополнительного образования, создание условий для личностной и социальной самореализации. | 409,0 |  | 386,236 94,5% |  | Численность детей и молодежи 5 - 18 лет | тыс. человек | 2,956 | 3,161 | 2,760 |
|  |  |  |  |  |  | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | процентов | 53,3 | 73 | 45 |
|  |  |  |  |  |  | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья этой возрастной группы | процентов | 5,0 | 5,6 | 2,0 |
|  |  |  |  |  |  | Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего | чел. | 6312 | 6513 | 4926 |
|  |  |  |  |  |  | Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего | чел. | 188 | 210 | 342 |
|  |  |  |  |  |  | Количество учащихся муниципальных организаций дополнительного образования детей спортивной направленности, имеющих спортивные разряды от общей численности учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности | чел. | 79 | 98 | 26,2 |
|  |  |  |  |  |  | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | тыс. чел. | 0,075 | 0,075 | 0,033 |
|  |  |  |  |  |  | Доля педагогических работников дополнительного образования, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | процентов | 12,0 | 12,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  | Доля руководителей муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Удельный вес муниципальных организаций дополнительного образования детей, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Укрепление материально-технической базы образовательных организаций дополнительного образования | 524,008 |  | 524,008 100% |  | Доля образовательных организаций дополнительного образования обеспечивающих современные и безопасные условий для получения дополнительного образования детей | кол-во | 2 | 2 | 2 |
|  | Итого: | 933,008 |  | 911,0 98% |  |  |  |  |  |  |

В Шегарском районе функционируют 2 муниципальные организации дополнительного образования детей.  Охват детей в возрасте 5–18 лет дополнительными общеобразовательными программами составляет 45 % (1248 человек) от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Возрастная структура контингента организаций дополнительного образования

| До 9 лет включительно | % от общего количества детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования | От 10 до 14 лет включительно | % от общего количества детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования | От 15 до 17 лет включительно | % от общего количества детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 585 | 46,9 | 516 | 41,3 | 147 | 11,8 |

Согласно учредительным документам, организации дополнительного образования детей подразделяются по видам: 1 - Центр, 1 - спортивная школа. Данные виды организаций – это многопрофильные организации, где реализуются программы различных направленностей. В целом, структура сети образовательных организаций дополнительного образования детей соответствует запросам населения. Система дополнительного образования детей является доступной для всех слоев населения. Занятия в творческих объединениях и спортивных секциях проводятся на бесплатной основе.

Количество объединений и число обучающихся по основным направлениям деятельности в системе дополнительного образования детей

| Наименование направления | Количество детей | % от количества детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования |
| --- | --- | --- |
| Техническое | 63 | 5 |
| Естественно-научное | 88 | 7 |
| Туристско-краеведческое | 27 | 2,1 |
| Социально-педагогическое | 203 | 16,3 |
| Художественное | 318 | 25,6 |
| Физкультурно-спортивное | 549 | 44 |

Всего в Шегарском районе 14 детских общественных объединений. На базе организаций дополнительного образования функционируют Центр военно-патриотического воспитания детей и подростков, координационный экологический центр, методический центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучения детей ПДД, центр тестирования ГТО.

В 2019 году на основании выполнения требований Единой Всероссийской спортивной классификации спортивные разряды и звания были присвоены 89-ти воспитанникам МКУ ДО «Шегарская СШ»:

КМС – 1 человек;

1 разряд –  12 человек;

2 разряд – 12 человек;

3 разряд – 12 человек;

1, 2, 3 юношеские – 52 человек.

Достижения воспитанников МКУ ДО «ЦДТ»: районный уровень – 14 победных мест, региональный уровень – 4 победных места.

Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей составляет 33 человека. Месторасположение учреждений дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Шегарский район» не позволяет в равной степени удовлетворить образовательные потребности детей и подростков, проживающих в разных населенных пунктах. С этой целью в общеобразовательных учреждениях введены ставки педагогов дополнительного образования.

Анализ состава педагогических работников организаций

дополнительного образования

| Наименование показателей | Общая численность (чел.) |
| --- | --- |
| Численность педагогический работников всего | 33 |
| Из них до 30 лет | 4 |
| От 30 до 40 лет | 10 |
| От 40 до 50 лет | 9 |
| От 50 и старше | 10 |
| Из них имеют высшее образование | 27 |
| Из них женщины | 20 |

В последние годы в системе дополнительного образования детей Шегарского района происходят качественные изменения, в числе которых:

- В рамках основных направлений стратегического развития РФ «Образование» внедряются и реализуются приоритетные проекты, в том числе региональный проект «Доступное дополнительное образование для детей», ключевой целью которого является обеспечение к 2020 году не менее 80 % детей в возрасте от 5 до 18 лет качественным дополнительным образованием. Одним из направлений реализации Регионального проекта является внедрение персонифицированного дополнительного образования, предусматривающий отработку моделей персонифицированного учета и персонифицированного финансирования программ дополнительного образования.

2) Разрабатываются новые программы дополнительного образования детей, в том числе разно уровневые.

3) Организуются мероприятия по организации сетевого взаимодействия в реализации дополнительных общеразвивающих программ.

Наряду с положительными тенденциями в развитии системы дополнительного образования и воспитания детей в сфере существует ряд проблем:

- недостаточное развитие системы дополнительного образования в части поддержки естественно-научной деятельности;

- применение традиционных форм занятий, что не делает привлекательным дополнительное образование для детей среднего, старшего школьного возраста;

- слабое внедрение инновационных технологий (исследовательской деятельности, проектных технологий) в образовательный процесс;

- низкий уровень участия педагогов дополнительного образования детей в конкурсах профессионального мастерства;

- низкий уровень развития социального проектирования и активизации детей и подростков на реализацию социальных проектов;

- недостаточная ретрансляция опыта работы педагогических работников, самих организаций по вопросам воспитания и дополнительного образования на региональном, всероссийском уровнях;

- недостаточно развита материально-техническая база для осуществления образовательного процесса.

Подпрограмма «Управление системой образования»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2019г. | Достигнутое значение показателя на 31.12.2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Организация методической и инновационной деятельности педагогических работников (проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников, проведение муниципальной конференции педагогических работников, участие в областной конференции педагогических работников) | 75,00 |  | 75,00 |  | Доля педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства от общего количества педагогических работников | % | 25 | 25 | 31 |
|  |  |  |  |  |  | Удельный вес численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов | 76 | 95 | 95 |
|  |  |  |  |  |  | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов | 18 | 18 | 18 |
|  |  |  |  |  |  | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов | 72 | 80 | 73 |
|  |  |  |  |  |  | Количество вакансий в муниципальных образовательных организациях на начало учебного года | ед. | 10 | 7 | 5 |
|  | Итого: | 75,00 |  | 75,00 |  |  |  |  |  |  |

В целях создания условий для мотивации непрерывности профессионального роста педагогов, повышения престижа педагогической деятельности проводятся профессиональные конкурсы, направленные на формирование нового представления о качестве образования и развития новых форм его оценки.

В 2019 году Стипендию Губернатора в размере 8 тысяч рублей получили 5 педагогов: 2 - из МКОУ «Побединская СОШ», по 2 педагога из МКОУ «Шегарская СОШ №1»  и 1 из МКОУ «Шегарская СОШ № 2».

В муниципальном этапе всероссийского конкурса «Учитель года» приняли участие 3 педагога: Рубан Н.М. (Монастырская СОШ), Пешкичева А.В. (Шегарская СОШ №2), Елькина Т.С.  (Шегарская СОШ №1). 2 педагога в муниципальном этапе всероссийского конкурса «Воспитатель года»: Бычкова Л.А. (Шегарский детский сад №1 комбинированного вида) и Остроухова С.Г. (Трубачевская СОШ). Победителем конкурса «Учитель года» стала учитель английского языка МКОУ «Шегарская СОШ №1» Елькина Т.С., она же представляла Шегарский район на региональном этапе конкурса. Бычкова Л.А. музыкальный руководитель детского сада №1 достойно представила наш муниципалитет на региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2019» - вышла в финал. Учителя начальных классов Шегарской СОШ №2 Травникова В.П. и Богданова А.В. стали призерами и финалистами регионального конкурса «Классный классный руководитель». Молодой специалист Шегарской СОШ №1 Черникова Д.Г. (наставник Барский М.С.) стала финалистом, а Власова К.С. (наставник Шинкаренко С.А.) – специалист Шегарской СОШ №2 стала победителем регионального конкурса «Педагогические горизонты». Воспитатель детского сада №1 Козикова стала призером (2м) Всероссийского конкурса «Мой лучший урок».

В марте 2019 года прошел муниципальный конкурс «Мой лучший урок», в котором приняли участие 18 педагогов из МКОУ «Шегарская СОШ № 1», МКОУ «Шегарская СОШ № 2», МКОУ «Каргалинская ООШ», МКДОУ «Детский сад № 1 комбинированного вида», МКОУ «Анастасьевская СОШ». 13 человек вышли в финал, 6 стали победителями и призёрами конкурса.

С целью повышения качества образования и профессионального мастерства молодых и начинающих педагогов на базе МКОУ «Шегарская СОШ №2» в 2018 – 2019 учебном году прошел фестиваль педагогического мастерства учителей – наставников «Педагогическая находка», в котором приняло участие 28 педагогов из МКОУ «Шегарская СОШ № 1», МКОУ «Шегарская СОШ № 2», МКОУ «Анастасьевская СОШ», МКОУ «Побединская СОШ», детского сада «Лесная дача». 13 молодых специалистов и начинающих учителей познакомились с опытом работы ведущих учителей района.

Расходы на организацию методической деятельности педагогических работников (проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников, проведение муниципальной конференции педагогических работников, участие в областной конференции педагогических работников) составили 44878,5рублей.

В 2019 году педагогический коллектив района пополнился молодыми специалистами – 7 педагогов: два  педагога трудоустроены учителями в МКОУ «Шегарская СОШ №2», три педагога – в МКОУ «Шегарская СОШ №1», 1 педагог в МКУДО «ЦДТ», 1 педагог в МДОУ «Шегарский детский сад №1». Но закрепились только 5 человек. 8 молодых педагогов Шегарского района получают стипендию Губернатора Томской области: 4 человека по 4000 рублей (до 1 года), 2 человека по 5000 рублей (до 2 лет), 2 человека по 6000 рублей (до 3 лет).

|  |  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Не исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: по программе | 4226,87155 |  | 4060,06960 96% | 166,80195 |