## форма 1
Приложение № 1 к постановлению Администрации Томской области от "_____"__________2014 №____
Утвержден
Постановлением Администрации Шегарского района
от 24.06.2015 г. № 469
Краткосрочный план реализации в 2015 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домахна территории МО "Шегарский район"
1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2015 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014 - 2043 годы
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Вид последнего капитального ремонта | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения органом местного самоуправления краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | [5 empty] | всего | в том числе нежилых помещений | в том числе жилых помещений | из них жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе
[15 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[8 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Итого по Шегарскому району |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1867.5 | 1687 | 0 | 1687 | 1301.6 | 101 | 4444871.39 | 0 | 362983.43 | 300000 | 3781887.96 | Х | Х | Х
1 | с Мельниково, пер. Базарный, д.7 | 1956 |  |  | Деревянные | 1 | 1 | 181.5 | 173.3 | 0 | 173.3 | 130.3 | 10 | 43325 | 0 | 0 | 0 | 43325 | 250 | 250 | 12.2015
2 | с Мельниково, ул. Школьная, д.47 | 1976 |  |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 975.2 | 891.7 | 0 | 891.7 | 823.7 | 49 | 2594847 | 0 | 362983.43 | 300000 | 1931863.57 | 2910 | 2910 | 12.2015
3 | с Нащеково, ул. Сибирская, д.4 | 1965 |  |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 710.8 | 622 | 0 | 622 | 347.6 | 42 | 1806699.39 | 0 | 0 | 0 | 1806699.39 | 2904.66 | 2910 | 12.2015
И.о. Главы Шегарского района С.И. Меденцев