Дума Шегарского района

Томской области

РЕШЕНИЕ

с. Мельниково

20.04.2021г.                                                                                          № 63

О ходе реализации программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Шегарском районе на период 2018 -2020 годы»

за  2020 год.

Рассмотрев и обсудив представленную информацию о ходе реализации муниципальной программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Шегарском районе на период 2018 -2020 годы» за 2020 год,

ДУМА ШЕГАРСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию «О ходе реализации муниципальной программы  «Развитие малого и среднего  предпринимательства в Шегарском районе на период 2018 -2020 годы» за 2020 год.

Председатель Думы Шегарского района                                          Л.И. Нистерюк

Информация о реализации   муниципальной  программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Шегарском районе на период 2018-2020 г.г.»    за 2020 год

Цель Программы

1. Создание условий для развития предпринимательства, в том числе в производственной сфере, на территории Шегарского района.

Задачи Программы

1.Оказание финансовой, информационной, других видов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

2.Создание благоприятных условий и устранение барьеров для развития бизнеса.

3.Развитие механизмов поддержки и стимулирования развития предпринимательства в районе.

4. Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности.

5. Поддержка молодежного предпринимательства.

Распределение индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица по типу предпринимателей на 1 января 2021 года:

|  | Всего | Индивидуальные предпри-ниматели | Главы крестьян-ских (фермерских) хозяйств | Частные нотариусы | Частные адвокаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шегарский | 310 | 265 | 42 | 2 | 1 |

Число малых и средних предприятий (АО, ООО) -58 единиц,  что составляет 100%  к  уровню 2019 года.

Снижения  количества индивидуальных предпринимателей  в  отчетном году  объясняется переходом индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников,  на  новый специальный налоговый режим «Налог на профессиональный  доход»,  который начал действовать в Томской области с 01.07.2020года.  По данным налоговой службы  на 01.01.2021  на территории  района  90 человек работают  на  вышеуказанном специальном режиме.

В целом по  району 101 индивидуальный предприниматель и 52 юридических лица являлись  работодателями в 2020 году, у них трудилось  1,4 тыс.чел.

Предпринимательская деятельность сосредоточена в основном в районном центре, большинство предпринимателей занято в непроизводственной сфере (торгово-закупочная деятельность, общественное питание, различные виды услуг), которая обеспечивает наиболее быструю оборачиваемость капитала. Только 16,7% от зарегистрированных предпринимателей работают в сфере сельского хозяйства, 13% оказывают транспортные услуги и 5% занимаются  строительством.

Распределение индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица по видам экономической  деятельности  представлено  в таблице.

|  | количество объектов в 2017 году | количество объектов в 2018 году | количество объектов в 2019 году | количество объектов в 2020 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 379 | 391 | 367 | 310 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 58 | 60 | 55 | 52 |
| Обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых | 26 | 28 | 29 | 24 |
| Строительство | 25 | 28 | 28 | 17 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 162 | 159 | 144 | 113 |
| Гостиницы и рестораны | 8 | 9 | 8 | 11 |
| Транспорт и связь | 55 | 52 | 49 | 43 |
| Финансовая деятельность | 1 | 1 | - | 2 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 22 | 28 | 23 | 26 |
| Образование | - | - | 1 | 1 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Предоставление прочих коммунальных услуг, социальных и персональных услуг | 21 | 25 | 29 | 19 |

Динамика  налоговых поступлений за последние   четыре года представлена в  таблице:

тыс. руб.

| Вид налога | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕНВД | 6187 | 4566 | 4946 | 4438 |
| УСН | 2433 | 2868 | 3433 | 3301 |
| ЕСХН | 509 | 242 | 799 | 1321 |
| Патент | 189 | 7 | 8 | 8 |
| ИТОГО | 9318 | 7683 | 9186 | 9068 |

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  поступил в бюджет района в сумме 4438,7 тыс.руб.  при плане на 2020г.  – 3241,0 тыс.руб. Исполнение плановых значений составило 137%. По отношению к прошлому году исполнение составило 89,7%. Снижение поступления  объясняется  снятием с учета субъектов МСП   в связи с  прекращением  предпринимательской деятельности.

Объем поступившего налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за 2020 год  практически на уровне  поступлений 2019 года.

Единый сельскохозяйственный  налог – увеличение дохода за 2020 год  связано  с оплатой  Главой КФХ Варфоломеевым  А.К. по декларации за 2019 в сумме 580,6 тыс.руб и авансового платежа за 1 половину 2020г. в сумме 581,4 тыс.руб.

Финансирование муниципальной    программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Шегарском районе на период 2018-2020 г.г.» в 2020 году из местного бюджета составило 1320,0 тыс.руб.  и  из областного бюджета 920,0 тыс.руб.:

| № п/п | Наименование мероприятия | План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение районных конкурсов предпринимательских проектов «Первый шаг» | 968,421 | 968,421 | 100,0 |
| 2 | Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат для сохранения количества пассажирских рейсов общественным транспортом | 1271,60 | 1271,60 | 100,0 |
|  | Итого | 2 240,021 | 2 240,021 | 100,0 |

В   отчетном году  Администрация Шегарского района  участвовала в конкурсе среди муниципальных образований Томской области  на получение субсидий на софинансирование  муниципальных программ по развитию малого и среднего бизнеса. По результатам конкурса муниципальное образование «Шегарский район» получило 920,0  тыс. рублей из областного бюджета  для проведения  районного  конкурса предпринимательских проектов «Первый шаг» и  на создание районного центра  поддержки  малого и среднего бизнеса.

Администрация  Шегарского района   в 2020 году  дважды проводила районный конкурс предпринимательских   проектов «Первый шаг». По итогам  первого конкурса число заявок составило четыре,  из них  три заявителя  были признаны победителями, но в дальнейшем  два победителя отказались от получения субсидии.

В разрезе софинансирования вышеуказанной программы из областного и местного бюджетов  были предоставлены следующие субсидии:

| N пп | Наименование платежа | Номер и дата договора | Сумма договора, руб. | Фактически выплачено по договору, рублей из МБ | Фактически выплачено по договору, рублей из средств субсидии ОБ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Субсидия на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации предпринимательского проекта «Организация деятельности салона красоты BeGooDy в с.Мельниково» ИП Шуляева Ю.Н. | № 1/2020 от 08.10.2020 | 484 210,52 | 48 421,05 | 435 789,47 |  |  |
| 2 | Субсидия на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации предпринимательского проекта «Организация работы кафе ИП Котелевской А.Ю. в Шегарском районе» | № 2/2020 от 10.12.2020 | 484 210,53 | 0,0 | 484 210,53 |  |  |
| Итого |  |  | 968 421,05 | 48 421,05 | 920 000,0 |  |  |

Администрацией района  ведётся реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, оказываемой муниципальным образованием «Шегарский район», который размещен на  официальном сайте администрации  http://www.shegadm.ru/reestrsubyektov.html. С 2020 года    в целях формирования единого реестра субъектов малого и  среднего  предпринимательства- получателей поддержки, органы местного  самоуправления  предоставляют  в Федеральную налоговую службу  в  форме электронных документов сведения об оказанных поддержках.

В отчетном году  87 индивидуальных предпринимателей  и 2 юридических лица, ведущие деятельность  в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения  ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции,    получили субсидии  из федерального бюджета  на сохранение численности  и проведение мероприятий по профилактике  коронавирусной инфекции  на общую сумму 5,73 млн. рублей.

Районный центр поддержки малого и среднего бизнеса (ООО «Деловые связи)   успешно   функционирует на территории района  уже 2 года.

Начинающие бизнесмены, малый и средний бизнес может  рассчитывать на: информационную поддержку и консультирование (семинары, курсы, тренинги и пр.), правовое и бухгалтерское сопровождение.

|  | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- |
| Количество мероприятий, проведенных ЦПП для субъектов МСП | 5 | 5 |
| Количество консультаций проведенных ЦПП для субъектов МСП | 60 | 95 |

В целях популяризации идей предпринимательства среди молодёжи Шегарского района и развития у молодёжи  навыков и знаний в сфере  предпринимательства  и экономики ОГБОУ СПО  "Промышленно-коммерческий техникум" в отчётном году  продолжил реализацию образовательных программ обучения предпринимательской деятельности «Основы предпринимательства»:

| № п/п | Наименование мероприятий | Период | Уровень | Количество участников, результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Образовательная деятельность |  |  |  |
| 1.1 | Обучение по программе «Школа предпринимательских навыков» | Май | Областной | 5 студентов, Диплом победителя, 5 место |
| 1.2 | Оказание консультационной поддержки по разработке бизнес-планов безработным гражданам | В течение года | Муниципальный | Оказано консультационных услуг 12 безработным гражданам |
| 2. | Участие в конкурсах |  |  |  |
| 2.1 | Региональный этап Чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции «Предпринимательство» | Октябрь | Региональный | 2 участника, 4 место |

Потребительский рынок муниципального образования «Шегарский район» представлен торговлей, общественным питанием, оказанием бытовых услуг. По состоянию на 01 января 2021 года на территории района функционирует 157 объектов розничной торговли, в том числе 150 магазинов: 28 – продовольственной группы, 55 – непродовольственной группы, 60 – со смешанным ассортиментом товаров, 4 – супермаркета, 3 – торговых центра. В 2020 году общее количество магазинов сократилось на 8 ед.:

| № п/п | Сельское поселение | Кол-во закрытых магазинов | Кол-во открытых магазинов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баткатское | 2 | 0 |
| 2 | Шегарское | 7 | 1 |
|  | Итого | 9 | 1 |

Общая площадь стационарных торговых объектов в отчетном году сократилась на 1027,1 кв.м.

Количество нестационарных торговых объектов не изменилось. Увеличилось количество магазинов, имеющих терминалы безналичного расчета.

Оборот розничной торговли в январе-декабре 2020 года по организациям без субъектов малого предпринимательства составил 984,361 млн.руб., что в сопоставимых ценах составляет 112,6%  к соответствующему периоду предыдущего года.

Общественное питание представлено 33 объектами. Общее количество по сравнению с прошлым годом сократилось на 1 ед.:

- в Шегарском сельском поселении закрылась закусочная «Домашняя кухня» в с.Мельниково, ИП Бирюков К.Ю. открыл услугу по доставке продуктов питания;

- в связи с закрытием школы с.Вознесенка в Баткатском сельском поселении сократилось количество объектов общественного питания закрытой сети.

Оборот общественного питания за  январь-декабрь  2020 года составил  5,4 млн. руб. или 63 % к соответствующему периоду 2019г.