ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории Шегарского района на период 2021-2023 годов»

(наименование программы)

| N пп | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение тыс. руб. |  |  |  |  |  | Сроки выполнения | Исполнитель (получатель денежных средств) | Ожидаемый непосредственный результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  | ОБ | МБ | Частные инвестиции |  |  |  |  |
| 1. Информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение муниципальных образовательных организаций демонстрационными материалами о мерах по противодействию терроризму и действиям при террористической угрозе (в том числе информационные уголки «Антитеррор») | 55,0 |  |  |  | 55,0 |  | 2021 | МКОУ Анастасьевская СОШ – 5,0 т.р.; МКОУ Бабарыкинская СОШ – 5,0 т.р.; МКОУ Баткатская СОШ – 5,0 т.р.; МКОУ Вороновская НОШ – 5,0 т.р.; МКОУ Малобрагинская ООШ – 5,0 т.р.; МКОУ Шегарская СОШ №1 – 5,0 т.р.; МКОУ Шегарская СОШ №2 – 5,0 т.р.; МКУ ДО «Центр детского творчества» – 5,0 т.р.; МКДОУ «Побединский детский сад «Лесная дача» – 5,0 т.р.; МКДОУ «Шегарский детский сад №1, комбинированного вида» – 5,0 т.р.; МКДОУ «Шегарский детский сад №2» – 5,0 т.р.; |  |  |
|  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  | 2022 | МКОУ Анастасьевская СОШ – 5,0 т.р.; МКОУ Баткатская СОШ – 5,0 т.р.; МКДОУ «Шегарский детский сад №1, комбинированного вида» – 5,0 т.р.; |  |  |
| 1.2. | Организация и проведение профилактических мероприятий для обучающихся и педагогов, направленных на противодействие идеологии терроризма и экстремизма (в том числе в период проведения летних лагерей с дневным пребыванием детей, летних смен в ДООЛ «Обская волна» и летней площадки на базе ЦДТ) муниципальных организаций и учреждений. | 17,0 |  |  |  | 17,0 |  | 2021 | МКОУ Анастасьевская СОШ -1,0 т.р.; МКОУ Бабарыкинская СОШ-1,0 т.р.; МКОУ Баткатская СОШ-1,0 т.р.; МКОУ Вороновская НОШ-1,0 т.р.; МКОУ Гусевская СОШ-1,0 т.р.; МКОУ Каргалинская ООШ-1,0 т.р.; МКОУ Малобрагинская ООШ-1,0 т.р.; МКОУ Маркеловская СОШ-1,0 т.р.; МКОУ Монастырская СОШ-1,0 т.р.; МКОУ Побединская СОШ-1,0 т.р.; МКОУ Трубачевская СОШ-1,0 т.р.; МКОУ Шегарская СОШ №1-1,0 т.р.; МКОУ Шегарская СОШ №2-1,0 т.р.; МКУ ДО «Центр детского творчества» -1,0 т.р.; МКУ ДО «Шегарская СШ» -3,0 т.р. |  |  |
|  |  | 17,0 |  |  |  | 17,0 |  | 2022 | МКОУ Анастасьевская СОШ -1,0 т.р.; МКОУ Бабарыкинская СОШ-1,0 т.р.; МКОУ Баткатская СОШ-1,0 т.р.; МКОУ Вороновская НОШ-1,0 т.р.; МКОУ Гусевская СОШ-1,0 т.р.; МКОУ Каргалинская ООШ-1,0 т.р.; МКОУ Малобрагинская ООШ-1,0 т.р.; МКОУ Маркеловская СОШ-1,0 т.р.; МКОУ Монастырская СОШ-1,0 т.р.; МКОУ Побединская СОШ-1,0 т.р.; МКОУ Трубачевская СОШ-1,0 т.р.; МКОУ Шегарская СОШ №1-1,0 т.р.; МКОУ Шегарская СОШ №2-1,0 т.р.; МКУ ДО «Центр детского творчества» -1,0 т.р.; МКУ ДО «Шегарская СШ» -3,0 т.р |  |  |
|  |  | 17,0 |  |  |  | 17,0 |  | 2023 | МКОУ Анастасьевская СОШ -1,0 т.р.; МКОУ Бабарыкинская СОШ-1,0 т.р.; МКОУ Баткатская СОШ-1,0 т.р.; МКОУ Вороновская НОШ-1,0 т.р.; МКОУ Гусевская СОШ-1,0 т.р.; МКОУ Каргалинская ООШ-1,0 т.р.; МКОУ Малобрагинская ООШ-1,0 т.р.; МКОУ Маркеловская СОШ-1,0 т.р.; МКОУ Монастырская СОШ-1,0 т.р.; МКОУ Побединская СОШ-1,0 т.р.; МКОУ Трубачевская СОШ-1,0 т.р.; МКОУ Шегарская СОШ №1-1,0 т.р.; МКОУ Шегарская СОШ №2-1,0 т.р.; МКУ ДО «Центр детского творчества» -1,0 т.р.; МКУ ДО «Шегарская СШ» -3,0 т.р |  |  |
| 1.3 | Подготовка, изготовление, печать информационных буклетов, брошюр, памяток, плакатов, баннеров о мерах антитеррористической защищенности граждан и объектов, противодействии терроризму и экстремизму. | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  | 2021 | МКУ «Администрация Шегарского района» - 5,0 тыс. руб. | Своевременное предупреждение граждан о террористических посягательств и противодействию идеологии терроризма и экстремизма. |  |
|  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  | 2022 | МКУ «Администрация Шегарского района» - 5,0 тыс. руб. |  |  |
|  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  | 2023 | МКУ «Администрация Шегарского района» - 5,0 тыс. руб. |  |  |
| 2. Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка систем передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии (далее - ВНГ) РФ или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" муниципальных организаций и учреждений. | 390,0 |  |  |  | 390,0 |  | 2021 | МКОУ Анастасьевская СОШ 40,0 т.р.; МКОУ Бабарыкинская СОШ- 20,0 т.р.; МКОУ Баткатская СОШ- 40,0 т.р.; МКОУ Вороновская НОШ -20,0 т.р.; МКОУ Гусевская СОШ – 20,0 т.р.; МКОУ Каргалинская ООШ– 20,0 т.р.; МКОУ Малобрагинская ООШ– 20,0 т.р.; МКОУ Маркеловская СОШ– 20,0 т.р.; МКОУ Монастырская СОШ– 20,0 т.р.; МКОУ Побединская СОШ– 20,0 т.р.; МКОУ Трубачевская СОШ– 20,0 т.р.; МКОУ Шегарская СОШ №1 МКОУ Шегарская СОШ №2 МКУ ДО «Центр детского творчества» – 20,0 т.р.; МКУ ДО «Шегарская СШ» – 90,0 т.р.; МКДОУ «Побединский детский сад «Лесная дача» – 20,0 т.р.; |  |  |
| 2.2. | Оснащение стационарными или ручными металлоискателями муниципальных организаций и учреждений. | 600,0 |  |  |  | 600,0 |  | 2021 | МКОУ Шегарская СОШ №1- 100,0 т.р. МКОУ Шегарская СОШ №2 -100,0 т.р. МКУ ДО «Центр детского творчества» - 100,0 т.р МКУ ДО «Шегарская СШ» - 100,0 т.р.; МКДОУ «Шегарский детский сад №1, комбинированного вида» -100,0 т.р.; МКДОУ «Шегарский детский сад №2» - 100,0 т.р. |  |  |
|  |  | 600,0 |  |  |  | 600,0 |  | 2022 | МКОУ Бабарыкинская СОШ-100,0 т.р.; МКОУ Баткатская СОШ-100,0 т.р.; МКОУ Гусевская СОШ-100,0 т.р.; МКОУ Каргалинская ООШ-100,0 т.р.; МКОУ Побединская СОШ-100,0 т.р.; МКУ ДО «Шегарская СШ» -100,0 т.р. |  |  |
|  |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  | 2023 | МКОУ Маркеловская СОШ-100,0 т.р.; МКОУ Монастырская СОШ-100,0 т.р.; МКОУ Трубачевская СОШ-100,0 т.р.; МКУ ДО «Шегарская СШ» -100,0 т.р.; |  |  |
| 2.3 | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений муниципальных организаций и учреждений. | 1100,0 |  |  |  | 1100,0 |  | 2021 | МКОУ Шегарская СОШ №1 -400,0 т.р.; МКОУ Шегарская СОШ №2 – 300,0 т.р.; МКДОУ «Шегарский детский сад №1, комбинированного вида» -200,0 т.р.; МКДОУ «Шегарский детский сад №2»- 200,0 т.р. |  |  |
|  |  | 1100,0 |  |  |  | 1100,0 |  | 2022 | МКОУ Маркеловская СОШ-200,0 т.р.; МКОУ Монастырская СОШ-200,0 т.р.; МКОУ Побединская СОШ – 200,0 т.р.; МКУ ДО «Центр детского творчества»- 100,0 т.р.; МКУ ДО «Шегарская СШ» -400,0 т.р.; |  |  |
|  |  | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |  | 2023 | МКОУ Бабарыкинская СОШ- 200,0 т.р.; МКОУ Баткатская СОШ -200,0 т.р.; МКОУ Гусевская СОШ- 200,0 т.р.; МКОУ Каргалинская ООШ -200,0 т.р.; МКОУ Трубачевская СОШ-200,0 т.р.; |  |  |
| 2.4 | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) муниципальных организаций и учреждений. | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |  | 2021 | МКОУ Шегарская СОШ №1- 200,0 т.р.; МКОУ Шегарская СОШ №2- 200,0 т.р.; МКУ ДО «Центр детского творчества» - 100,0 т.р.; МКУ ДО «Шегарская СШ» -300,0 т.р.; МКДОУ «Шегарский детский сад №1, комбинированного вида» -100,0 т.р.; МКДОУ «Шегарский детский сад №2»- 100,0 т.р. |  |  |
|  |  | 800,0 |  |  |  | 800,0 |  | 2022 | МКОУ Бабарыкинская СОШ -100,0 т.р.; МКОУ Баткатская СОШ -100,0 т.р.; МКОУ Гусевская СОШ-100,0 т.р.; МКОУ Каргалинская ООШ -100,0 т.р.; МКОУ Маркеловская СОШ- 100,0 т.р.; МКОУ Монастырская СОШ-100,0 т.р.; МКОУ Побединская СОШ- 100,0 т.р.; МКОУ Трубачевская СОШ- 100,0 т.р.; |  |  |
| 2.5. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении муниципальных организаций и учреждений. | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  | 2021 | МКОУ «Шегарская СОШ № 2» -200,0 т.р. |  |  |
| 2.6. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию муниципальных организаций и учреждений | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  | 2021 | МКОУ «Шегарская СОШ № 2» -500,0т.р. |  |  |
| 2.7. | Приведение в нормативное состояние наружного освещения территории муниципальных организаций и учреждений. | 1720,0 |  |  |  | 1720,0 |  | 2021 | МКОУ Анастасьевская СОШ- 100,0 т.р.; МКОУ Бабарыкинская СОШ- 100,0 т.р.; МКОУ Баткатская СОШ- 100,0 т.р.; МКОУ Вороновская НОШ- 100,0 т.р.; МКОУ Гусевская СОШ- 100,0 т.р.; МКОУ Малобрагинская ООШ- 100,0 т.р.; МКОУ Маркеловская СОШ- 100,0 т.р.; МКОУ Монастырская СОШ- 100,0 т.р.; МКОУ Трубачевская СОШ- 100,0 т.р.; МКОУ Шегарская СОШ №1- 200,0 т.р.; МКУ ДО «Центр детского творчества» - 80,0 т.р.; МКУ ДО «Шегарская СШ» - 300,0 т.р.; МКДОУ «Побединский детский сад «Лесная дача» - 80,0 т.р.; МКДОУ «Шегарский детский сад №1, комбинированного вида» - 80,0 т.р.; МКДОУ «Шегарский детский сад №2» - 80,0 т.р.; |  |  |
| 2.8. | Приведение в нормативное состояние наружного ограждения территории муниципальных организаций и учреждений (включая разработку и экспертизу проектно – сметной документации) | 40350,1 |  |  | 36315,1 | 4035,0 |  | 2021 | МКОУ Бабарыкинская СОШ -3600,0 т.р.; МКОУ Баткатская СОШ -3600,0 т.р.; МКОУ Вороновская НОШ -2450,1,0 т.р.; МКОУ Гусевская СОШ -3100,0 т.р.; МКОУ Малобрагинская ООШ-3100,0 т.р.; МКОУ Маркеловская СОШ -3100,0 т.р.; МКОУ Трубачевская СОШ-3600,0 т.р.; МКОУ Шегарская СОШ №1- 5000,0 т.р.; МКУ ДО «Шегарская СШ» -5300,0 т.р.; МКДОУ «Побединский детский сад «Лесная дача» - 2000,0 т.р.; МКДОУ «Шегарский детский сад №1, комбинированного вида» 2100,0 т.р.; МКДОУ «Шегарский детский сад №2» -3400,0 т.р.; |  |  |
|  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 2022 | МКУ «Анастасьевское с/п- 100,0 |  | Ограждение СДК д. Татьяновка |
| 2.9 | Установка систем контроля управления доступом в здание (территорию) муниципальных организаций и учреждений. | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  | 2021 | МКОУ «Шегарская СОШ № 2» - 400,0 т.р. |  |  |
| 2.10. | Установка систем видеонаблюдения в муниципальных организациях и учреждениях. | 600, |  |  |  | 600,0 |  | 2021 | МКУ ДО «Шегарская СШ» - 500,0 т.р.; МКУ ДО «ЦДТ» 100,0 т.р.; |  |  |
|  |  | 17,654 |  |  |  | 17,654 |  | 2022 | МКУ Администрация Побединского с/п -17,654 т.р. |  |  |
| 2.11. | Организация охраны памятника воинам Великой Отечественной войны | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  | 2021 | МКУ «Администрация Шегарского с/п» -15,0 тыс.руб |  |  |
|  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  | 2022 | МКУ «Администрация Шегарского с/п» -15,0 тыс.руб |  |  |
|  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  | 2023 | МКУ «Администрация Шегарского с/п» -15,0 тыс.руб |  |  |
|  | ИТОГО по программе | 51058,754 |  |  | 36315,1 | 14743,654 |  |  |  |  |  |
|  | Итого 2021 | 4609521,1 |  |  | 36315,1 | 10637,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого 2022 | 2669,654 |  |  |  | 2669,654 |  |  |  |  |  |
|  | Итого 2023 | 1437,0 |  |  |  | 1437,0 |  |  |  |  |  |

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"_Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории Шегарского района на период 2021- 2023 годов "

(наименование программы)

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Источник информации для расчёта | Базовое значение показателя (на начало реализации) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021год | 2022 год | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма. | Показатель 1 Проведение мероприятий направленных на неприятие в обществе идей экстремизма и терроризма, поддержание на территории Шегарского района стабильной общественно – политической обстановки. | Оценка обстановки как стабильная | Антитер рористическая комиссия | стабильная | стабильная | стабильная | стабильная |
| 2. | Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления. | Показатель 1 Соответствие требованиям к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления. | Количество защищенных объектов | Антитер рористическая комиссия | 0 | 1 | 2 | 3 |